УТВЕРЖДЕН

протоколом муниципального проектного

комитета от «15» июля 2019 г. № 3

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

муниципальное образование Павловский район Краснодарского края.

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Малое и среднее предпринимательство» | Срок начала и окончания проекта | 09.01.2019-31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Борис Иванович, глава муниципального образования Павловский район |  |  |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Дзюба Евгений Юрьевич, заместитель главы муниципального образования Павловский район (блок МСП) Парахин Роман Александрович, заместитель главы, начальник сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Смоленко Ольга Сергеевна, начальник управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) Колесник Наталия Николаевна, начальник управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Павловский район 26 декабря 2016 года № 1438 |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: создание в муниципальном образовании Павловский район условий, стимулирующих развитие МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | 4 | 31.12.2018 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | 15 | 31.12.2018 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| 3 | Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. | 2 | 31.12.2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | 111 | 31.12.2018 | 132 | 136 | 140 | 144 | 149 | 154 |
| 5 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, тыс. чел | 6,318 | 31.12.2018 | 6,571 | 6,992 | 7,506 | 8,107 | 8,613 | 9,076 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального проекта: Вовлечение населения муниципального образования Павловский район в сферу МСП |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район проведено не менее 4 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 2. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Павловский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях. Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район организован процесс информирования населения муниципального образования Павловский район о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения 27 мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и др.), ведения на инвестиционном портале муниципального образования Павловский район раздела «В помощь предпринимателю», публикаций в СМИ. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 3. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП. Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район организован процесс оказания услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП. Предоставлено 154 консультационных услуг субъектам МСП. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 4. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район обеспечить увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве. Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район обеспечить прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве на уровне 5,3 % , что составит 9,076 тыс. человек. Срок: 31.12.2024 |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 3300 |
| 1.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 3300 |
| 1.2. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 3300 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 3300 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 3300 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Е.Ю.Дзюба Р.А. Парахин | Заместитель главы муниципального образования Павловский район, Заместитель главы, начальник отдела сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Б.И. Зуев | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | О.С. Смоленко Н.Н.Колесник | Начальник управления экономики администрации муниципального образования Павловский район, Начальник управления имуществом администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Е.Ю.Дзюба Р.А. Парахин | 10 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | О.С. Смоленко Н.Н.Колесник | Начальник управления экономики администрации муниципального образования Павловский район, Начальник управления имуществом администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Е.Ю.Дзюба Р.А. Парахин | 15 |
| В муниципальном образовании Павловский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Н.Н.Колесник | Начальник управления имуществом администрации муниципального образования Павловский район (имущественный блок) | Р.А.Парахин | 10 |
| 5. | Участник муниципального проекта | М.В. Украинская | Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Н.Н.Колесник | 15 |
| В муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Павловский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | О.С. Смоленко | Начальник управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Е.Ю. Дзюба | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | А.А. Литвиненко В.Н. Подкользина | Заведующий сектором экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | О.С. Смоленко | 15 |
| В муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | О.С. Смоленко | Начальник управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Е.Ю. Дзюба | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | А.А. Литвиненко В.Н. Подкользина | Заведующий сектором экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | О.С. Смоленко | 15 |
| 10. | Участник муниципального проекта | С.В. Тертица | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Павловский район (финансовый блок) | Е.Ю. Дзюба | 3 |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район                                                                                                     В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | В муниципальном образовании Павловский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Н.Н. Колесник Начальник управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (имущественный блок) (в муниципальном образовании Павловский район проведено не менее 4 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») | КМП |
| 1.1.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 02.06.2019 | 30.09.2019 | Н.Н. Колесник. Начальник управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.1. | В 2019 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | - | 01.11.2019 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.2.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2019 | 28.06.2019 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.2. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 28.06.2019 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.3.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2019 | 30.09.2019 | М.В.Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.3. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2019 | М.В.Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.4.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2019 | 27.12.2019 | М.В.Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.4. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 27.12.2019 | М.В.Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.5.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 09.01.2020 | 30.09.2020 | Н.Н. Колесник Начальник управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.5. | В 2020 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | – | 01.11.2020 | М.В.Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.6.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 30.12.2019 | 31.03.2020 | М.В.Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.6. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2020 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.7.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2020 | 30.06.2020 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.7. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2020 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.8.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2020 | 30.09.2020 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.8. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2020 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.9.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2020 | 28.12.2020 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.9. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 28.12.2020 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.10.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 09.01.2021 | 30.09.2021 | Н.Н. Колесник Начальник управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.10. | В 2021 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | – | 01.11.2021 | М.В.Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.11.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 29.12.2020 | 31.03.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.11. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.12.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.12. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.13.1 | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.13. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.14.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2021 | 29.12.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.14. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 29.12.2021 | М.В. Украинская Главный специалист сектора имущественных отношений управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 2. | В муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Павловский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях | 09.01.2019 | 31.12.2024 | О.С.Смоленко, Начальник управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) (в муниципальном образовании Павловский район организован процесс информирования населения муниципального образования Павловский район о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения 154 мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и др.), ведения на инвестиционном портале муниципального образования Павловский район раздела «В помощь предпринимателю», публикаций в СМИ) | КМП |
| 2.1.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Павловский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | А.А. Литвиненко Заведующий сектором экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | РМП |
| 2.1.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Павловский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (размещение в средствах массовой информации не менее 25 материалов, не менее 15 на сайте района, не менее 3 информационных баннеров) (блок МСП) | РМП |
| 2.1.3. | Обеспечить ежегодный прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве | 09.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП)) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (обеспечить прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве на уровне 4% , что составит 6,571 тыс. человек) (блок МСП) | РМП |
| 2.1.4. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП)) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (запланировано проведение 17 мероприятий) (блок МСП) | РМП |
| 2.1. | В 2019 году до населения муниципального образования Павловский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2019 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (размещение информации на сайте и портале района, в местных СМИ, распространение памяток через ЦПП, МФЦ, информационные стенды администрации района и сельских поселений) (блок МСП) | РМП |
| 2.2.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Павловский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Литвиненко Заведующий сектором экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | РМП |
| 2.2.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Павловский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (размещение в средствах массовой информации не менее 26 материалов, не менее 17 на сайте района, не менее 3 информационных баннеров) (блок МСП) | РМП |
| 2.2.3. | Обеспечить ежегодный прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве | 09.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП)) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (обеспечить прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве на уровне 6,4% , что составит 6,992 тыс. человек) (блок МСП) | РМП |
| 2.2.4. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП)) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (запланировано проведение 19 мероприятий) (блок МСП) | РМП |
| 2.2. | В 2020 году до населения муниципального образования Павловский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2020 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (размещение информации на сайте и портале района, в местных СМИ, распространение памяток через ЦПП, МФЦ, информационные стенды администрации района и сельских поселений) (блок МСП) | РМП |
| 2.3.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Павловский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | А.А. Литвиненко Заведующий сектором экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | РМП |
| 2.3.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Павловский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (размещение в средствах массовой информации не менее 27 материалов, не менее 18 на сайте района, не менее 3 информационных баннеров) (блок МСП) | РМП |
| 2.3.3. | Обеспечить ежегодный прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве | 09.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП)) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (обеспечить прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве на уровне 7,3% , что составит 7,506 тыс. человек) (блок МСП) | РМП |
| 2.3.4. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП)) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (запланировано проведение 21 мероприятие) (блок МСП) | РМП |
| 2.3. | В 2021 году до населения муниципального образования Павловский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2021 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (размещение информации на сайте и портале района, в местных СМИ, распространение памяток через ЦПП, МФЦ, информационные стенды администрации района и сельских поселений) (блок МСП) | РМП |
| 3. | В муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2019 | 31.12.2024 | О.С. Смоленко начальник управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) (в муниципальном образовании Павловский район организован процесс оказания услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП. Субъектам МСП предоставлено154 консультационные услуги) | КМП |
| 3.1. | Заключение соглашения с МБУ ИКЦ «Павловский» на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Соглашение на предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению, подведомственному администрации муниципального образования Павловский район | РМП |
| 3.1.2. | В 2019 году в муниципальном образовании Павловский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2019 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район, план 132 услуги (блок МСП) | РМП |
| 3.2. | Заключение соглашения с МБУ ИКЦ «Павловский» на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Соглашение на предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению, подведомственному администрации муниципального образования Павловский район | РМП |
| 3.2.1 | В 2020 году в муниципальном образовании Павловский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2020 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район, план 136 услуг (блок МСП) | РМП |
| 3.3. | Заключение соглашения с МБУ ИКЦ «Павловский» на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Соглашение на предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению, подведомственному администрации муниципального образования Павловский район | РМП |
| 3.3.1 | В 2021 году в муниципальном образовании Павловский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2021 | В.Н. Подкользина Главный специалист сектора экономики и малого бизнеса управления экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район, план 140 услуг (блок МСП) | РМП |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район                                                                                                     В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство»

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | - | управление имуществом администрации муниципального образования Павловский район (имущественный блок) | управление имуществом администрации муниципального образования Павловский район (имущественный блок) | по муниципальному образованию Павловский район | Ежеквартально |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | – | управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | по муниципальному образованию Павловский район | Ежеквартально |  |
| Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. | – | управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | по муниципальному образованию Павловский район | Ежеквартально |  |
| Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | – | управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | по муниципальному образованию Павловский район | Ежеквартально |  |
| Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, тыс. чел | - | Единый реестр субъектов МСП | управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (блок МСП) | по муниципальному образованию Павловский район | Ежеквартально |  |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район                                                                                                     В.Э. Албитов