Приложение 6

 к договору о предоставлении гранта

 АНО «Центр развития гражданского

 общества Краснодарского края

 поддержки общественно

 полезных проектов

 социально ориентированных

 некоммерческих организаций

 от 16 июня 2022 г. № СОНКО-22-1-0560

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

Павловская районная организация Краснодарской краевой общественной

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

(полное наименование социально ориентированной

некоммерческой организации, реализовавшей общественно

полезный проект)

**Мост поколений**

(наименование общественно полезного проекта)

**Согласно договору от 16 июня 2022 г. № СОНКО-22-1-0560**

1. Сроки и территория реализации проекта – 01.07.2022 г – 31.12.2022 г.,

На территории Павловского района в помещении зала «Боевой и трудовой славы» районного совета ветеранов.

1. Целевая группа проекта (категория людей, с которыми проводилась работа в рамках проекта и на решение или смягчение проблемы которых был направлен проект) - Учащиеся средних общеобразовательных организаций Павловского района (сокращенно СОШ или МБОУ СОШ);

– Пенсионеры – члены общественной организации Совета ветеранов Павловского района.

1. Обзор (описание) всех мероприятий, проведенных в соответствии с договором в рамках реализации проекта;

- мероприятие: **Поздравление членов Совета ветеранов на дому учащимися общеобразовательных организаций**

- запланированные сроки (в соответствии с календарным планом реализации проекта): дата начала 01.07.2022, дата окончания 30.07.2022 г.

 По случаю празднования Дня ветерана Краснодарского края, учащиеся

 общеобразовательных организаций Павловского района приняли участие в адресных

 поздравлениях членов Совета ветерана. В мероприятии приняли участие 250 членов

 Совета ветерана и 50 учащихся общеобразовательных организаций Павловского района.

 В течении месяца один учащийся поздравил 5 членов Совета ветеранов, вручив каждому

 члену Совета ветеранов подарок – продуктовый набор, выразив искреннюю

 благодарность за труд в военное и послевоенное время, за право жить сегодня под

 мирным небом.

 Информация о проведенном мероприятии опубликована на сайте АМО Павловский

 район и в газете «Единство».

 Мероприятие получило огласку и одобрение населением района уважительного

 отношения молодого поколения к старшему поколению.

- Фактические сроки выполнения: дата начала 01.07.22 г, дата окончания 30.07.22 г.

- мероприятие: **Проведение уроков мужества в помещении Павловского районного Совета ветеранов**

- дата начала 08.08.2022 г. , дата окончания 30.12.2022 г.

 Для создания условий проведения мероприятий, уроков мужества в помещении районного Совета ветерана, приобретено 4 стола для переговоров, трибуна для конференций, конференц-стол, мультимедийный экран для проектора в рамках бюджета проекта.

 Подготовлена информация о проведении мероприятий, уроков мужества патриотической направленности в помещении районного Совете ветерана и опубликована на сайте АМО Павловский район, доведена до сведения общеобразовательных организаций. По заявкам составлен план проведения мероприятий с учетом подвоза учащихся из отдаленных поселений района.

 Обновленная светлая мебель помещения Совета ветеранов послужила хорошему настроению учащихся, а возможность просматривать видеоролики по новому мультимедийному большому экрану – повышению уровня знаний учащихся, об основных событиях и действующих лицах Великой Отечественной войны.

 Намечалось провести 10 уроков мужества патриотической направленности с привлечением для участия в них 100 учащихся, но приняли участие в них 234 ученика за месяц.

- мероприятие: **Проведение экскурсии и тематической беседы**

- дата начала 22.08.2022 г. , дата окончания 28.10.2022 г.

 В рамках данного мероприятия проведено 5 посещений музейной комнаты в помещении районного совета ветеранов. В целях повышения уровня знаний учащихся об основных событиях и действующих лицах Великой Отечественной войны подготовлена программа тематических бесед с учащимися общеобразовательных организаций по материалам бесед с бывшими участниками ВОВ. Знакомство с книгами, очерками о героях войны и труда, стендами зала сопровождалось рассказами об их истории создания. Стенд о Нюрбергском процессе над фашистами особенно заинтересовал учащихся младших классов. С ними проведена тематическая беседа по материалам и фотографиям процесса И.А. Мамедовой и показаны иллюстрации из книги Галины Клавдиенко «Ангел светлый Родину хранит» о гибели новобранцев близ хутора Гарбузова Балка 6.02.1943 г.

 О посещении музея написаны сочинения учащимися СОШ № 2, и ними же пополнен музей новыми экспонатами с целью укрепления взаимодействия между целевыми группами, активного участия в музейной деятельности. Посетили музей 102 человека.

- мероприятие: **Создание видеосюжетов о деятельности Совета ветеранов**

- дата начала 30.09.2022 г. , дата окончания 07.10.2022 г.

 В создании видеосюжетов о деятельности Совета ветеранов ко Дню пенсионера приняли участие обе целевые группы. Данное мероприятие позволило совершенствовать формы сотрудничества и взаимодействия между ними.

- Мероприятие показало, что воспитание гражданственности и патриотических чувств у учащихся происходит особенно при тесном взаимодействии с членами Совета ветеранов, при решении общей задачи.

 В создании видеосюжетов приняли участие обе целевые группы по 40 чел. в каждом.

- мероприятие: **Просмотр видеосюжетов с обсуждением**

- дата начала 03.10.2022 г., дата окончания 30.12.2022 г.

 В рамках данного мероприятия проведен просмотр 5 видеороликов с последующим обсуждением просмотренного.

 Чтобы заинтересовать учащихся не только в просмотре видеороликов, и в обсуждении исторических событий специалист (бывший преподаватель истории) подготовила и провела словесные пояснения и беседы с учащимися в процессе просмотра сюжетов, трансляции их на мультимедийном экране. В просмотре предложенного приняли участие 124 учащихся. Отзывы о проведенном мероприятии даны не только устно учащимися ст. Павловской, но и письменно учащимися ст. Новолеушковской.

- мероприятие: **В День неизвестного солдата проведено 02.12.2022 г. на площади Победы у мемориала погибшим в ВОВ.**

 Несмотря на очень ветренную морозную погоду, в нем приняло участие 77 учащихся и около 40 человек пенсионеров – членов Совета ветеранов, сотрудников ДК, администрации Павловского сельского поселения.

 Почтили память погибших возложением цветов учащимися и в станицах Павловского района.

 Проведенное памятное мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата, еще раз напомнило всем благодаря кому мы живем под чистым небом на свободной земле, в свободной от фашизма стране.

1. Результат предоставления гранта АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края»:

 За счет средств гранта проведено достойное уважительное поздравление 250 членов

 Совета ветеранов учащимися, в предверии празднования «Дня ветерана» Краснодарского

 края.

 В рамках бюджета проекта приобретена светлая, удобная мебель в помещении зала, а

 также необходимое оборудование для проведения уроков мужеств и просмотра

 видеосюжетов по темам уроков мужества, в целях повышения уровня знаний учащихся об

 основных событиях и действующих лицах Великой Отечественной войны.

 - поздравление членов Совета ветеранов на дому учащимися

 организаций с 01.07.2022 г. по 30.07.2022 г., фактически выполнено дата начала 01.07.2022

 г., дата окончания 29.07.2022 г.

 - проведение уроков мужества дата начала 08.08.2022 г., дата окончания 30.12.2022 г.,

 фактически выполнено дата начала 01.09.2022 г. дата окончания 22.09.2022 г.

 - проведение экскурсий и тематических бесед, дата начала 22.08.2022 г., дата окончания

 28.10.2022 г., дата начала 15.11.2022 г. дата окончания 25.11.2022 г.

 - создание видеосюжетов о деятельности Совета ветеранов. Дата начала 30.09.2022 г. дата

 окончания 07.10.2022 г., фактически выполнено дата начала 07.10.2022 г., дата окончания

 14.10.2022 г.

 - просмотр видеосюжетов с обсуждением дата начала 03.10.2022 г. дата окончания

 30.12.2022 г., фактически выполнено дата начала 13.12.2022 г. дата окончания 20.12.2022 г.

 - памятное мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата, дата начала

 01.12.2022 г. дата окончания 31.12.2022 г., фактически проведено дата начала 02.12.2022 г.

 дата окончания 02.12.2022 г.

 **5.1.** Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта:

Реализовано мероприятий проекта:

Плановые значения: 273, фактические показатели 273;

Общий охват участников проекта:

 Плановые значения: 580 чел., фактические показатели 897 чел.

 Число благополучателей (целевая группа проекта) - 897 чел.

 Количество добровольцев (волонтеров), задействованных при реализации

 мероприятий проекта нет чел.

 Другие значимые количественные результаты - нет.

 **5.2**. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (необходимо

 кратко описать, как реализация мероприятий проекта изменила жизнь представителей

 целевой группы проекта к лучшему):

 Через плотное взаимодействие учащихся с членами Совета ветеранов достигнуто:

 - доверительное, уважительное отношение между ними, в процессе общения достигнуто

 - повышение уровня знаний учащихся об основных событиях и действующих лицах

 Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

**6**. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет (включая социальные сети) отдельно прилагаются:

- Благодарность учащихся групп профессионального Государственного автономного общеобразовательного учреждения Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением», за интересную и поучительную экскурсию в зале Боевой и Трудовой славы Павловского районного совета ветеранов.

- Благодарность от учащихся СОШ № 2 и детей д/сада № 4, газета «Единство» № 87 от 28.10.2022 г.

- Благодарность от учащихся СОШ № 12, газета «Единство» № 3 от 16.12.2022 г.

- Благодарность от ветеранов-пенсионеров статья «Спасибо за общение», газета «Единство» № 86 от 22.10.2022 г.

- Благодарность от председателя первичной ветеранской организации Мышко Н.М. , газета «Единство» № 95 от 29.11.2022 г.

 **7**. Партнеры некоммерческой организации при реализации проекта \_\_\_нет\_\_\_ чел.

 **8**. Анализ успешности реализации проекта, его социальный эффект: достигнутые

 результаты, возможность и перспективы их дальнейшего использования, в том числе –

 перспективы тиражирования опыта и итогов проекта:

 Целью нашего социального проекта «Мост поколений» было:

 – укрепление связи между старшим и молодым поколениями;

 - передача ценных духовно – нравственных традиций от старшего поколения молодому, а

 также патриотическое воспитание юных граждан России.

 Достигнутые качественные результаты:

 – забота молодых о людях пожилого возраста (вручение подарков в честь Дня ветеранов

 Краснодарского края);

 - повышение уровня знаний учащихся о боевых и трудовых подвигах старшего поколения

 Павловского района Краснодарского края и всей страны;

 - непосредственное участие выбранной группы (участников проекта) в совместной

 подготовке и проведении уроков мужества;

 - под влиянием уроков мужества, совместного общения участников проекта у молодых

 участников повысился интерес к исследовательской работе с целью больше узнать

 боевом и трудовом героизме своих родственников и земляков в разные периоды истории

 страны.

 Количественные результаты:

 - на уроки мужества приходили учащиеся разных школ Павловского района;

 - много поступает в районный совет ветеранов заявок от администрации школ посетить

 уроки мужества школьниками этих учреждений.

 Судя по откликам о проведенных нами уроках мужества, желание участвовать в

 мероприятиях у учащихся образовательных есть, поэтому управление образования МО

 Павловский район рекомендовало материал проведенных нами мероприятий

 использовать для дальнейшего проведения уроков мужества в школах района.

 Социальный эффект, на наш взгляд, достигнут. В дальнейшем сценарии наших уроков,

 исследовательские работы учащихся мы рекомендуем тиражировать для дальнейшего

 использования этого наглядного материала в школах района, края, а также в районных и

 городских советах ветеранов Краснодарского края.

Руководитель

организации Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.С. Капканец

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.