

Приложение 1
к паспорту подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа Павловского района в 2023 – 2025 гг.
Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа Павловского района в муниципальном 

образовании Павловский район на 2023 – 2025 гг.»

	№

п/п
	Наименование 
мероприятия
	Источник 
финансирования
	Объем финансирования,

всего

(тыс.руб.) 
	В том числе по годам
	Непосредственный

результат 
реализации мероприятия
	Участник муниципальной 
программы (муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств)

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Цель: продвижение инвестиционно привлекательного образа Павловского района

	1.1
	Задача: развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района

	1.1.1
	Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях
	всего
	377,0
	377,0
	0
	0
	Регистрация участников, изготовление мультимедийной презентации и раздаточного материала, 3D инвестиционно-привлекательного проекта, графическая визуализация инвестиционных площадок в формате виртуальный тур, модернизация инвестиционного портала муниципального образования Павловский район в целях демонстрации в рамках конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых администрацией 

Краснодарского края


	Администрация;

Управление экономики

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	районный бюджет
	377,0
	377,0
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.2
	Заключение соглашений между администрацией Краснодарского края и инвесторами приоритетных инвестиционных проектов.
	Всего
	0
	0
	0
	0
	Подписание соглашений с инвесторами (не менее 2-х)

	Администрация;

Управление экономики

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.3
	Организация работы «горячей линии» по вопросам улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании Павловский район

	всего
	0
	0
	0
	0
	Консультирование по вопросам инвестиционной деятельности
	Администрация;

Управление экономики

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.4
	Ведение базы данных инвестиционных предложений муниципального образования Павловский район     
	всего
	0
	0
	0
	0
	Актуализация инвестиционных предложений в InvestBox

	Администрация;

Управление экономики

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.5
	Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования Павловский район (на всех этапах реализации)
	всего
	0
	0
	0
	0
	Сбор отчетности о ходе реализации проектов (ежеквартально)
	Администрация;

Управление экономики

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники


	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.6
	Техническое сопровождение инвестиционного портала муниципального образования Павловский район
	всего
	80,4
	80,4
	0
	0
	Обеспечение круглосуточного доступа к Интернет-ресурсу

	Администрация;

Управление экономики

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	районный бюджет
	80,4
	80,4
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Итого
	всего
	457,4
	457,4
	0
	0


	
	

	
	
	краевой бюджет

	0
	0
	0
	0

	
	

	
	
	районный бюджет
	457,4
	457,4
	0
	0


	
	

	
	
	внебюджетные 
источники

	0
	0
	0
	0
	
	


Начальника управления экономики 

администрации муниципального 
                    

образования Павловский район                                                                                                                                      О.С. Смоленко
