Приложение

к протоколу проектного комитета муниципального образования

Павловский район

№ 4 от «18» июля 2019 г.

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Культурная среда»**

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Культурная среда | Срок начала и окончания проекта | 09.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Б.И, глава муниципального образования Павловский район |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Киселева Е.В. заместитель главы администрации муниципального образования Павловский район |
| Администратор муниципального проекта | Латышева С.Г. начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования  | Муниципальная программа «Развитие культуры» МО Павловский район, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 31 октября 2018 г. № 1616 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании Павловский район». |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Цель: создание в муниципальном образовании Павловский район условий, качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
| 1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (*ед*.) (*нарастающим итогом*) | 2 | 01.01.2018 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | Количество организации культуры, получивших современное оборудование (*ед*.) (*нарастающим итогом*) | 2 | 01.01.2018 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Увеличение числа посещений учреждений культуры на 15% | 25,3 | 01.01.2018 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,8 | 29,1 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| *Задача муниципального проекта:* ***Обеспечение ДМШ и ДШИ необходимыми музыкальными инструментами и материалами*** |
| 1. | *Результат муниципального проекта:* Модернизированы учреждения культуры путем реконструкции и капитального ремонта*Характеристика результата муниципального проекта:* Проведенная реконструкция и (или) капитальный ремонт позволят увеличить количество посещаемости, что приведет к улучшению качества оказания услуг населению. Будут отремонтированы учреждения культуры (кол-во): 2019 – 4 здания;2020 – 6 зданий;2021 – 7 зданий;2022 – 8 зданий;2023 – 10 зданий;2024 – 12 зданий.*Срок:* 31.12.2024 |
| 2. | *Результат муниципального проекта:* Оснащение учреждений дополнительного образования – Павловская детская школа искусств, Новопластуновская детская школа искусств и Старолеушковская музыкальная школа.*Характеристика результата муниципального проекта:* Созданы условия повышения качества художественного и эстетического обучения в образовательных организациях сферы культуры, путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 2024 года.*Срок:* 31.12.2024 |
| 3. | *Результат муниципального проекта:* Создание условия для повышения доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений. *Характеристика результата муниципального проекта:* Созданы условия для реализации культурных потребностей для посещения жителями сельских поселений.2019 – 1 %;2020 – 3 %;2021 – 5 %;2022 – 7 %;2023 – 10 %;2024 – 15 %.*Срок:* 31.12.2024 |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на создание в муниципальном образовании Павловский район условий, качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:  | 5,61 | 7,28 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 22,81 |
| 1.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 4,75 | 6,33 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 20,12 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 4,75 | 6,33 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 20,12 |
| 1.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,86 | 0,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2,69 |
| 1.2. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 5,61 | 7,28 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 22,81 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 4,75 | 6,33 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 20,12 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 4,75 | 6,33 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 20,12 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,86 | 0,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2,69 |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта  | Киселева Е.В. | Заместитель главы администрациимуниципального образования Павловский район | Зуев Б.И. | 5% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Латышева С.Г. | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | 10% |
| 3. | Участники проекта | Латышева С.Г. | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | 15% |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 4. | Участники проекта  | С.Г. Латышева | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | 15% |
| В муниципальном образовании Павловский район |
| 5. | Ответственный за достижение результатов муниципального проекта | Латышева С.Г. | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | 10% |
| 6. | Участники муниципального проекта | Мацынина Ю.В. | заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Латышева С.Г. | 15% |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Культурная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «Культурная среда»**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | В муниципальном образовании Павловский район капитально отремонтированы (реконструированы) 10 учреждений культуры  | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Латышева С.Г.начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Павловский район (в муниципальном образовании Павловский район проведено не менее 60 заседаний рабочей группы по вопросам реализации мероприятий программы  | КМП |
| 1.1.1. | Проведение заседаний рабочей группы  | 02.06.2019 | 30.09.2019по31.12.2024 | Киселева Е.В. заместитель главы администрации муниципального образования Павловский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания методической помощи по реализации мероприятий программы по капитальному ремонту учреждений культуры (Новолеушковский ДК, Новопластуновское ДШИ) | РМП |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Культурная среда»

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей муниципального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (*ед*.)  |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (*ед*.) (*нарастающим итогом*) | – | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры)  | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры) | по муниципальному образованию (Павловский район) | Ежеквартально |  |
| Количество организации культуры, получивших современное оборудование (*ед*.)  |
| 2. | Количество организации культуры, получивших современное оборудование (*ед*.) (*нарастающим итогом*) | – | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры)  | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры) | по муниципальному образованию (Павловский район) | Ежеквартально |  |
| Увеличение числа посещений учреждений культуры на 15% |
| 3. | Увеличение числа посещений учреждений культуры на 15% | – | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры)  | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры) | по муниципальному образованию (Павловский район) | Ежеквартально |  |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район В.Э. Албитов