УТВЕРЖДЕН

протоколом муниципального

проектного комитета

от «24» июля 2019 г. № 5

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Жилье»

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Жилье | Срок начала и окончания проекта | 09.01.2019-31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Борис Иванович, глава муниципального образования Павловский район краснодарского края |  |  |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Букат Сергей Сергеевич, заместитель главы муниципального Павловский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Чус Александр Александрович, начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Павловский район» на 2019-2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 14 сентября 2018 года № 1359 |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Павловский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Период, год |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 8 | 12 |
| 2 | Ввод жилья в эксплуатацию | Тыс.м2 | 7,7 | 7,8 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального проекта: Увеличение количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, увеличение ввода жилья в эксплуатацию |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: Увеличение количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, увеличение ввода жилья в эксплуатацию Срок: 31.12.2020 |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район: осуществлен комплекс мероприятий, направленный на повышение количества семей, улучшивших жилые условия на территории муниципального образования Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 14,8 | 23,1 |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 3,0 | 4,8 |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 2,1 | 3,4 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 9,7 | 14,9 |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Букат С.С. | Заместитель главы муниципального образования Павловский район | Зуев Б.И | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Чус А.А. | Начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Букат С.С. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Чиж Е.Н. | Главный специалист управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Чус А.А. | 10 |
| В муниципальном образовании Павловский район |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Жилье»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Жилье»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | В муниципальном образовании Павловский район | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Специалисты У К С и ЖКХ АМО Павловский район | Информационный отчет об исполнении мероприятий | КМП |
| 1.1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Специалисты У К С и ЖКХ АМО Павловский район | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 1.1.2. | Ввод жилья в эксплуатацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Специалисты У К С и ЖКХ АМО Павловский район | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Жилье»

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | – | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Ежеквартально |  |
| Количество проведенных благоустроенных дворовых территорий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. м2 | – | управление архитектуры и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Павловский район | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район | Ежеквартально |  |