УТВЕРЖДЕН

протоколом муниципального

проектного комитета

от «24» июля 2019 г. № 5

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Спорт – норма жизни»

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Спорт – норма жизни | Срок начала и окончания проекта | 09.01.2019-31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Борис Иванович, глава муниципального образования Павловский район |  |  |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Смирнов Николай Петрович, заместитель главы муниципального образования, начальник отдела по делам казачества и воспитания допризывной молодежи администрации муниципального образования Павловский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Браславец Сергей Юрьевич, начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Павловский район 01 ноября 2018 года № 1623 |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Увеличить к 2024 году долю граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 86 %, среди граждан среднего возраста – не менее 55,9 %, среди граждан старшего возраста – 19 %, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подго-товку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 80,8 | 31.12.2018 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 55,4 | 31.12.2018 | 55,4 | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 55,8 | 55,9 |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | 7,3 | 31.12.2018 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 19 |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 44,0 | 31.12.2018 | 44,0 | 45,3 | 46,6 | 47,9 | 49,2 | 50,5 |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 100 | 31.12.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального проекта: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 34800 человек Характеристика результата муниципального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться министерством спорта Краснодарского края на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 2. | Результат муниципального проекта: В муниципальном образовании создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Характеристика результата муниципального проекта: Муниципальным образованием и министерством Краснодарского края будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом сельском поселении планируется создать места для тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 3. | Результат муниципального проекта: В муниципальном образовании Павловский район реконструирован стадион «Урожай», построены многофункциональные спортивные площадки. Характеристика результата муниципального проекта: Министерством спорта Краснодарского края и муниципальным образование Павловский район будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В муниципальном образовании планируется создать малобюджетные спортивные комплексы, центр единоборств. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан. Срок: 31.12.2024 |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Смирнов Н.П. | Заместитель главы муниципального образования | Зуев Б.И. | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Браславец С.Ю. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Смирнов Н.П. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Браславец С.Ю. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Смирнов Н.П. | 15 |
| С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 34800 человек к концу 2024 года |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Браславец С.Ю. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Смирнов Н.П. | 10 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Браславец С.Ю. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Смирнов Н.П. | 15 |
| В муниципальном образовании создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Браславец С.Ю. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Смирнов Н.П. | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Павленко А.А. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Браславец С.Ю. | 15 |
| В муниципальном образовании Павловский район реконструирован и введен в эксплуатацию объект спорта в рамках |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Браславец С.Ю. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Смирнов Н.П. | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Павленко А.А. | Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район | Браславец С.Ю. | 15 |

Заместитель главы муниципального образования, начальник отдела по

делам казачества и воспитания допризывной молодежи администрации

муниципального образования Павловский район                                                                                                    Н.П. Смирнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Спорт – норма жизни»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: В муниципальном образовании в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечении 31583 человек (дополнительно к прогнозу 2018) | 01.04.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. Браславец | Отчет по форме федерального статического наблюдения структурного подразделения администрации муниципального образования | РМП |
| 1.1.1. | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады трудящихся муниципального образования Павловский район | 01.01.2019 | 25.12.2019 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
| 1.1. | Контрольная точка: Проведено 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 25.12.2019 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
| 1.2.1. | Мероприятие: Организация и проведение Сельских спортивных игр Кубани | 01.01.2019 | 25.12.2019 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
| 1.2. | Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12.2019 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
| 1.3.1. | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады инвалидов Краснодарского края | 01.11.2019 | 25.12.2019 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
| 1.3. | Контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12.2019 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
| 1.4.1. | Мероприятие: Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
| 1.4.2. | Мероприятие: Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
| 1.4. | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в министерство физической культуры Краснодарского края доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Павловский район, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04.2019 | Павленко А.А. | Доклад министру физической культуры Краснодарского края | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады трудящихся муниципального образования Павловский район | 01.01.2020 | 25.12. 2020 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 25.12. 2020 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение Сельских спортивных игр Кубани | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2020 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады инвалидов Краснодарского края | 01.11. 2020 | 25.12. 2020 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2020 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.02. 2020 | 01.04. 2020 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.05. 2020 | 31.05. 2020 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в министерство физической культуры Краснодарского края доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Павловский район, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04. 2020 | Павленко А.А. | Доклад министру физической культуры Краснодарского края | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады трудящихся муниципального образования Павловский район | 01.01.2021 | 25.12. 2021 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 25.12. 2021 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение Сельских спортивных игр Кубани | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2021 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады инвалидов Краснодарского края | 01.11. 2021 | 25.12. 2021 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2021 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.02. 2021 | 01.04. м | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.05. 2021 | 31.05. 2021 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в министерство физической культуры Краснодарского края доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Павловский район, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04. 2021 | Павленко А.А. | Доклад министру физической культуры Краснодарского края | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады трудящихся муниципального образования Павловский район | 01.01.2022 | 25.12. 2022 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 25.12. 2022 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение Сельских спортивных игр Кубани | 01.01. 2022 | 25.12. 2022 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2022 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады инвалидов Краснодарского края | 01.11. 2022 | 25.12. 2022 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2022 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.02. 2022 | 01.04. 2022 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.05. 2022 | 31.05. 2022 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в министерство физической культуры Краснодарского края доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Павловский район, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04. 2022 | Павленко А.А. | Доклад министру физической культуры Краснодарского края | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады трудящихся муниципального образования Павловский район | 01.01.2023 | 25.12. 2023 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 25.12. 2023 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение Сельских спортивных игр Кубани | 01.01. 2023 | 25.12. 2023 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2023 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады инвалидов Краснодарского края | 01.11. 2023 | 25.12. 2023 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2023 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.02. 2023 | 01.04. 2023 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО |  |
|  | Мероприятие: Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.05. 2023 | 31.05. 2023 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в министерство физической культуры Краснодарского края доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Павловский район, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04. 2023 | Павленко А.А. | Доклад министру физической культуры Краснодарского края | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады трудящихся муниципального образования Павловский район | 01.01.2024 | 25.12. 2024 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 25.12. 2024 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение Сельских спортивных игр Кубани | 01.01. 2024 | 25.12. 2024 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2024 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение спартакиады инвалидов Краснодарского края | 01.11. 2024 | 25.12. 2024 | С.Ю. Браславец | Отчет организатора мероприятий | РМП |
|  | Контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2024 | С.Ю. Браславец | Отчет о реализации ЕКП | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.02. 2024 | 01.04. 2024 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Мероприятие: Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.05. 2024 | 31.05. 2024 | Павленко А.А. | Отчет муниципального оператора комплекса ГТО | РМП |
|  | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в министерство физической культуры Краснодарского края доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Павловский район, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04. 2024 | Павленко А.А. | Доклад министру физической культуры Краснодарского края | РМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Спорт – норма жизни»

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дз=Чз/Чн*100 Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом; Чн - численность населения Крас-нодарского края | 82,90 | Форм № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. №766 | Росстат | Российская Федерация; субъекты Российской Федерации | ежегодный | - |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дз=Чз/Чн*100 Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом; Чн - численность населения Крас-нодарского края | 41,9 | Форм № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. №766 | Росстат | Российская Федерация; субъекты Российской Федерации | ежегодный | - |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дз=Чз/Чн*100 Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом; Чн - численность населения Краснодарского края | 10,2 | Форм № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. №766 | Росстат | Российская Федерация; субъекты Российской Феде-рации | ежегодный | - |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСнорм необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружний | 58,4 | Форм № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. №766 | Росстат | Российская Федерация; субъекты Российской Федерации | ежегодный | - |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дз=Чзсп/Чз*100 Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 74,6 | Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 №825 | Росстат | Российская Федерация; субъекты Российской Федерации | ежегодный | - |