Приложение

к протоколу проектного комитета муниципального образования

Павловский район

№ 4 от «18» июля 2019 г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Современная школа»

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | "Современная школа" | Срок начала и окончания проекта (программы) | 01.11.2018 г - 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Б.И., глава муниципального образования Павловский район |  |  |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Киселёва Е.В., заместитель главы муниципального образования Павловский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Чекина Т.В., начальник управления образованием администрации муниципального образования Павловский район |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Павловский район 04.07.2019 № 1019 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Павловский район от 15 ноября 2018 года № 1706 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Павловский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании Павловский район, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - научного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | 0,00 | 06.18 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата |  |  |  |  | Срок | Характеристика результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (результат регионального проекта (программы) федерального уровня)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, Характеристика результата федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места; сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Характеристика результата федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Павловский район 30.12.2019 - 0,003 тыс ед. на 30.12.2020 - 0,004 тыс ед. на 30.12.2021 - 0,007 тыс ед. на 30.12.2022 - 0,010тыс ед. на 30.12.2023 - 0,013 тыс ед. на 30.12.2024 - 0,016 тыс ед. на 31.12.2024 - 0,016 тыс ед. |  |  |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Кфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Кфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Кконцу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. |  |  |  |  |
| 3. | Результат федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Характеристика результата федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 01.09.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Результат федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации. на 30.12.2022- 1 докум на 31.12.2022- 1 докум | 31.12.2022 |  | концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение возможности изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | 4952,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,200 |
| 1.1.1 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 4952,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,200 |
| 1.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации (софинансирование в рамках соглашения**) | 192,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,100 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 4611,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4611,500 |
| 1.1.31. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 148,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,600 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 4952,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,200 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 192,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,100 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 4611,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4611,500 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 148,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,600 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

* показатель уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации на
предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему
мероприятию.

** согласно заключенным соглашениям на предоставление субсидий из федерального бюджета.

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Киселёва Е.В. | Заместитель главы муниципального образования Павловский район | Зуев Б.И. | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Чекина Т.В. | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Киселёва Е.В. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Воронина О.А. | Заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Чекина Т.В. | 20 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Путилова М.С. | Ведущий специалист управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Чекина Т.В. | 20 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Гринчук Е.И. | Директор Муниципального казенного учреждения "Централизованной бухгалтерии управления образованием администрации муниципального образования Павловский район" | Чекина Т.В. | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Долженко С.А. | Директор муниципального казенного учреждения образования хозяйственно-эксплуатационная контора управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Чекина Т.В. | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Мазаева О.Р. | Директор муниципального казенного учреждения образования районного информационно-методического центра | Чекина Т.В. | 10 |

6. Дополнительная информация.

Региональный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение и мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология".

Основой реализации регионального проекта станет обновление содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, в том числе обновление образовательных стандартов и примерных образовательных
программ, в том числе в части развития воспитательной компоненты, а также вовлечения всех участников системы
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители
общественных объединений) в развитие системы общего образования.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район 										  В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее чем в 31 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в муниципальном образовании Павловский район муниципальных образованиях Краснодарского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места1 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет | РМП |
| 1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район | 1 марта 2019 года | 30 апреля 2019 года | Т.В. Чекина | заявка муниципального образования Павловский район в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район | 1 апреля 2019 года | 30 апреля 2019 года | Т.В. Чекина | соглашение муниципального образования Павловский район с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 1.3. | Не менее чем в 32 школах муниципального образования Павловский район создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1тыс. детей |  | 31 декабря 2019 года | Т.В. Чекина | отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 2 | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 2.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | 1 июля 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края1 | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края3 | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4. | Не менее чем в 4 школах муниципального образования Павловский район создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,5тыс. детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4.1. | Не менее чем в 4 школах муниципального образования Павловский район создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,5тыс. детей |  | 31 декабря 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края, в том числе муниципального образования Павловский район на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края, в том числе муниципального образования Павловский, район на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31 декабря 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 6. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 6.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ |  | 31 декабря 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 7 | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Краснодарского края (в том числе в муниципальном образовании Павловский район), проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 7.1 | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Краснодарского края (в том числе в муниципальном образовании Павловский район), проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 8. | Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 9. | Для учителей предметной области «Технология» муниципального образования Павловский район действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную |  | 1 сентября 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 10. | Не менее чем в 7 школах муниципального образования Павловский район создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,5тыс. детей |  | 31 декабря 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 10.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого пространства | 1 июля 2020 года | 1 августа 2020 | Т.В. Чекина | заявка муниципального образования Павловский район в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 10.2 | Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого пространства | 1 января 2021 | 28 февраля 2021 | Т.В. Чекина | соглашение муниципального образования Павловский район с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 11. | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Краснодарского края (в том числе муниципального образования Павловский район),проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет |  |
| 12 | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 12.1 | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31 декабря 2022 г. | Т.В. Чекина | Приказ органа исполнительной власти Краснодарского края, реализующего государственную политику в области образования | РМП |
| 13. | Не менее чем в 10 организаций, реализующих общеобразовательные программы в муниципальном образовании Павловский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. |  | 31 декабря 2022 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 13.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого пространства | 1 июля 2021года | 1 августа 2021 | Т.В. Чекина | заявка муниципального образования Павловский район в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 13.2 | Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого пространства | 1 января 2022 | 28 февраля 2022 | Т.В. Чекина | соглашение муниципального образования Павловский район с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 14 | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Краснодарского края (в том числе муниципального образования Павловский район),проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 15 | Не менее чем в 13 организаций, реализующих общеобразовательные программы в муниципальном образовании Павловский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 15.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого пространства | 1 июля 2022года | 1 августа 2022 | Т.В. Чекина | заявка муниципального образования Павловский район в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 15.2 | Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах муниципального образования Павловский район и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого пространства | 1 января 2023 | 28 февраля 2023 | Т.В. Чекина | соглашение муниципального образования Павловский район с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| 16. | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Краснодарского края (в том числе муниципального образования Павловский район),проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 17 | В каждом муниципальном образовании Краснодарского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 18 | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Краснодарского края имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2024 г. | Т.В. Чекина | информационно-аналитический отчет | РМП |

1Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования
детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение
контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

2 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году

3 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район 										  В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Современная школа »

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Формулы для счета | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров (человек)(5-11 классы) | ∑Xi | 252 | 721 | 616 |  |
|  | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек)(5-11 классы) | ∑Yi | 355 | 764 | 459 |  |
|  | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров (человек)(5-11 классы) | ∑Zi | 236 | 743 | 830 |  |
|  | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров (человек)(5-11 классы) | 0,7* Pi | 431 | 1289 | 1126 |  |
|  | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек)(5-11 классы) | 20*I | 20 | 60 | 60 |  |
|  | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)(5-11 классы) | 100*I | 100 | 300 | 300 |  |
|  | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек)(5-11 классы) | 100*I | 100 | 300 | 300 |  |
|  | Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий | 5*I | 5 | 15 | 15 |  |
|  | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Повышение квалификации иных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Xi- численность обучающихся по учебному предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Yi- численность обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Zi - численность обучающихся по учебному предмету «Информатика» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Pi - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

I - количество Центров на территории муниципального образования

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район 										  В.Э. Албитов