Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования           Павловский район

от ____________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район»

| Координатор муниципальной программы | отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Павловский район; |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования Павловский район, средства массовой информации; |
| Цель муниципальной программы | повышение эффективности государственного управления за счет обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам; развитие цифрового контента; формирование единого пространства электронного взаимодействия; повышение эффективности местного самоуправления; создание муниципальных информационных ресурсов; совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления; участие в создании единого информационного пространства Российской Федерации; повышение эффективности взаимодействия с другими уровнями власти; открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; создание муниципальной информационной системы; |
| Задачи муниципальной программы | поднятие рейтинга муниципального образования Павловский район; обеспечение оперативного освещения в средствах массовой информации важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Павловском районе, деятельности органов местного самоуправления Павловского района; обеспечение в установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Павловского района сроки публикации в средствах массовой информации муниципальных правовых актов Павловского района, а также иных официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Павловского района; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1. Опубликование в средствах массовой информации Краснодарского края важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Павловском районе, деятельности органов местного самоуправления Павловского района, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район, поздравлений с профессиональными праздниками; 2. Изготовление презентационного видеоролика к ежегодному отчету главы муниципального образования Павловский район; 3. Приобретение оборудования; 4. Трансляция информационного аудиоролика в пешеходной зоне ул. Ленина и ул. Горького; 5. Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район в периодическом печатном издании Краснодарского края. 2026 – 2028 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Бюджет муниципального образования Павловский район в сумме 1 500 000 (один миллион пятсот тысяч) рублей в том числе: 2026 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. ## 2027 год – 0 (ноль) рублей. ## 2028 год – 0 (ноль) рублей. |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана с целью решения комплекса взаимосвязанных задач, решение каждой из которых со своей стороны способствует открытости и доступности информации, реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район, совершенствования системы информирования жителей и хозяйствующих субъектов.

Информатизация процессов управления на любом уровне (территориальных, отраслевых и межотраслевых структур) позволяет более полно учитывать, как интересы района, отдельных предприятий и отраслей, так и интересы государства в целом. Важной целью информатизации является обеспечение определенного уровня информированности населения. Этот уровень характеризуется полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью предоставления информации, что в дальнейшем позволит каждому человеку в полной мере выполнять им все общественно-значимые виды деятельности. Доступ к социально-значимой информации должен быть обеспечен всем гражданам независимо от места их проживания и социально-экономического положения. Информатизация и создание информационной индустрии на основе интернет-технологий становится на этом этапе одним из важнейших способов реализации интеллектуального потенциала поселения.

Главной целью программы является - открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; повышение эффективности местного самоуправления; создание муниципальных информационных ресурсов; совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления; участие в создании единого информационного пространства Павловского района; повышение эффективности взаимодействия с другими уровнями власти.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

создание муниципальной информационной системы;

создание механизмов взаимодействия с населением на базе новых информационных технологий;

разработка концептуальной, информационной структуры Интернет-сайта;

опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации.

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Цели:

Повышение эффективности государственного управления за счет обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, формирование единого пространства электронного взаимодействия, создание и развитие межведомственных информационных систем, повышение эффективности местного самоуправления;

создание муниципальных информационных ресурсов;

совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления;

участие в создании единого информационного пространства Российской Федерации;

повышение эффективности взаимодействия с другими уровнями власти;

открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Создание муниципальной информационной системы.

Задачи:

поднятие рейтинга муниципального образования Павловский район;

обеспечение оперативного освещения в средствах массовой информации важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Павловском районе, деятельности органов местного самоуправления Павловского района;

обеспечение в установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Павловского района сроки публикации в средствах массовой информации муниципальных правовых актов Павловского района, а также иных официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Павловского района;

Целевые показатели:

опубликование в средствах массовой информации Краснодарского края важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Павловском районе, деятельности органов местного самоуправления Павловского района, нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район, поздравлений с профессиональными праздниками;

изготовление презентационного видеоролика к ежегодному отчету главы муниципального образования Павловский район;

приобретение оборудования;

трансляция информационного аудиоролика в пешеходной зоне ул. Ленина и ул. Горького;

освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район в периодическом печатном издании Краснодарского края.

- Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы (приложение 1 к паспорту программы)

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Бюджет муниципального образования Павловский район в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в том числе:

2026 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

2027 год – 0 (ноль) рублей.

## 2028 год – 0 (ноль) рублей.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

## Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

## оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

## оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

## оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий).

## Оценка степени достижения целей и решения задач

## муниципальной программы

## 1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

## 2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

## для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

## СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

## для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

## СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

## СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

## ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

## ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

## 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

## ССуз = Зф / Зп, где:

## ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

## Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

## Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году.

## 2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

## Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия муниципальной программы в муниципальном бюджете на отчетный год.

## Под плановыми расходами из средств иных источников понимаются объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

## Оценка степени реализации мероприятий

## 1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

## СРм = Мв / М, где:

## СРм – степень реализации мероприятий;

## Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

## М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

## 2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

## 2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

## Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

## В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

## ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

## ЭРп/п – эффективность реализации муниципальной программы;

## СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

## Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы).

## 2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

## Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

## Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

## В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

## Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

## Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется отделом по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Павловский район (далее - отдел по взаимодействию со СМИ), а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием управления экономики и финансовым управлением администрации муниципального образования Павловский район.

## В целях обеспечения текущего контроля отдел по взаимодействию со СМИ представляет в управление экономики администрации муниципального образования Павловский район в месячный срок со дня доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования муниципальной программы утвержденный сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности, сведения о выполнении сетевого плана-графика по утвержденной форме на бумажных и электронных носителях.

## Отдел по взаимодействию со СМИ размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах реализации ведомственной целевой программы на официальном сайте в сети Интернет.

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования,

начальника управления правового обеспечения

и взаимодействия с правоохранительными

органами администрации

муниципального образования

Павловский район                                                                                          В.В. Квасов