Приложение

к протоколу проектного комитета муниципального образования

Павловский район

№ 4 от «18» июля 2019 г.

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Творческие люди»**

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Творческие люди | Срок начала и окончания проекта | 09.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Б.И, глава муниципального образования Павловский район |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Киселева Е.В. заместитель главы администрации муниципального образования Павловский район |
| Администратор муниципального проекта | Латышева С.Г. начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования  | Муниципальная программа «Развитие культуры» МО Павловский район, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 31 октября 2018 г. № 1616 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании Павловский район». |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Цель: создание в муниципальном образовании Павловский район творческого потенциала нации. |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
| 1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*в том числе на базе образовательных организаций подведомственных министерству культуры Краснодарского края) (нарастающим итогом)(ед.)* | 0 | 31.12.2018 | 31 | 41 | 52 | 60 | 75 | 90 |
| 2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (**ед.**) (*нарастающим итогом*) | 0 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| *Задача муниципального проекта:* ***подготовить квалифицированные кадры для учреждений культуры МО Павловский район*** |
| 1. | *Результат муниципального проекта: Повышение квалификации кадровой системы в учреждениях культуры МО Павловский район на базе Центра непрерывного образования.**Характеристика результата муниципального проекта:* Повышение квалификации творческих и управленческих кадров. Будут обучены специалисты (*кол-во чел*.): 2019 – 31 чел.;2020 – 41 чел.;2021 – 52 чел.;2022 – 60 чел.;2023 – 75 чел.;2024 – 90 чел.*Срок:* 31.12.2024 |
| 2. | *Результат муниципального проекта:* *Участие в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов.**Характеристика результата муниципального проекта: Направление заявки для участия в конкурсе и отборе на получении гранта Министерства Культуры.*2019 – 0 заявок;2020 – 0. заявок;2021 – 0 заявок;2022 – 0 заявок;2023 – 0 заявок.;2024 – 1 заявка.*Срок:* 31.12.2024 |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Результат муниципального проекта: подготовить квалифицированные кадры для учреждений культуры МО Павловский район |
| 1.1. | Предоставление субсидий государственным, бюджетным и автономным учреждениям подведомственных министерству культуры Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений культуры Краснодарского края (*Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: | 0,052 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,812 |
| 1.1.3.1. | Бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципального образований Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | Бюджет муниципального образования Павловский район | 0,052 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,812 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта  | Киселева Е.В. | Заместитель главы администрациимуниципального образования Павловский район | Зуев Б.И. | 5% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Латышева С.Г. | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | 10% |
| 3. | Участники проекта | С.Г. Латышева | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | 15% |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 4. | Участники проекта  | С.Г. Латышева | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | *15%* |
| В муниципальном образовании Павловский район |
| 5. | Ответственный за достижение результатов муниципального проекта | Латышева С.Г. | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Киселева Е.В. | 10% |
| 6. | Участник муниципального проекта | Мацынина Ю.В. | заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Латышева С.Г. | 15% |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Творческие люди»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «Творческие люди»**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в учреждениях культуры муниципального образования Павловский район  | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Латышева С.Г.начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Отчет руководителю. Повышен уровень подготовки специалистов.  | РМП |
| 1.1.1. | Мониторинг потребности.  | 02.06.2019 | 31.12.2019по31.12.2024 | Латышева С.Г. начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Письма руководителям учреждений культуры | РМП |
| 1.1.2. | Сбор отчетных документов о прохождении курсов повышении квалификации  | - | 31.12.2019по31.12.2024 | Латышева С.Г. начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район | Отчет о прохождении курсов повышения квалификации | РМП |
| 1.1.3. | Подготовлены квалифицированные кадры для учреждений культуры | - | 31.12.2024 | Латышева С.Г. начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район блок)) | Отчет о достижении показателей | РМП |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Творческие люди»

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей муниципального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*ед.)* |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*в том числе на базе образовательных организаций подведомственных министерству культуры Краснодарского края) (нарастающим итогом)(ед.)* | – | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры)  | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры) | по муниципальному образованию (Павловский район) | Ежеквартально |  |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.)  |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (*нарастающим итогом*) | – | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры)  | структурное подразделения администрации муниципального образования (управление культуры) | по муниципальному образованию (Павловский район) | Ежеквартально |  |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район В.Э. Албитов