УТВЕРЖДЕН

протоколом муниципального проектного комитета администрации муниципального образования Павловский район

от 27 мая 2022 г.  № 11

ПАСПОРТ

муниципального проекта

строительство объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками № 52 и № 66-г, расположенными по ул. Советской»

муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

- Основные положения

| Наименование регионального проекта <*> | «Спорт – норма жизни (Краснодарский край)» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Строительство спорткомплекса с плавательным бассейном | Срок начала и окончания проекта | 2023 год |
| Куратор муниципального проекта | Зуев Борис Иванович, глава муниципального образования Павловский район Краснодарского края |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Букат Сергей Сергеевич, заместитель главы муниципального образования Павловский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Легаев Вадим Расимович, руководитель муниципального казенного учреждения муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Подпрограмма «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности» Государственная программа Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденная постановлением главы администрации Краснодарского края от 30.11.2021 г. № 857 Региональный проект «Спорт – норма жизни (Краснодарский край)» Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе» от 29.10.2021 г. № 2036 |  |  |

- 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Строительство спорткомплекса с плавательным бассейном, с целью развития спорта в районе, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем популяризации массового и детско-юношеского спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достижение высокого уровня функционирования комплекса спортивных мероприятий, с учетом региональных особенностей. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение в 2021 году | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1.2 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 60,8 | 63,0 | 66,0 | 69,0 |  |
| 1.3 | Численность детей, занимающихся в спортивных школах Павловского района | человек | 2109 | 2120 | 2130 | 2140 |  |
| 1.4 | Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | человек | 1210 | 1230 | 1250 | 1280 |  |

- 3. Результаты муниципального проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата проекта | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального проекта: -Обеспечение организации соревнований массового спорта, привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом -Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Павловского района средствами физической культуры и спорта -Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни -Обеспечение высокого уровня развития детско-юношеского спорта, подготовка и селекция перспективных молодых спортсменов для сборных команд края и России -Создание условий функционирования любительских команд -Привлечение местных органов власти и других организаций к решению проблем развития спорта, в том числе и к финансированию спортивных программ |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в МО Павловском районе Характеристика результата муниципального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться министерством спорта Краснодарского края на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Срок: 2023 год |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта

| N п/п | Наименование результата и источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Павловский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 221,279 | 28,721 | 0 | 250,000 |
| 1.1.2 | Краевой бюджет, из него: | 0 | 0 | 0 | 9,221 | 1,197 | 0 | 10,418 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты краевого бюджета бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | 0 | 0 | 0 | 14,712 | 1,909 | 0 | 16,621 |
| 1.1.5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 245,212 | 31, 827 | 0 | 277,039 |
| консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет, из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты краевого бюджета бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Исполнители муниципального проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Букат С.С. | Заместитель главы муниципального образования Павловский район | Зуев Б.И. | 100 % |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Легаев В.Р. | Руководитель муниципального казенного учреждения муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» | Букат С.С. | 100 % |
| 3 | Исполнитель муниципального проекта | Легаев В.Р. | Руководитель муниципального казенного учреждения муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» | Букат С.С. | 100 % |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Легаев В.Р. | Руководитель муниципального казенного учреждения муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» | Букат С.С. | 100 % |

Заместитель главы муниципального

образования Павловский район                                                                                                                                        С.С. Букат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

строительства объекта: «Спортивный комплекс

с плавательным бассейном по адресу:

Краснодарский край, Павловский район,

станица Павловская, между участками № 52 и № 66-г,

расположенными по ул. Советской»

План мероприятий

по реализации проекта строительства объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками № 52 и № 66-г, расположенными по ул. Советской»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 этап | Земляные работы, устройство фундаментов, устройство чаши бассейна | С даты заключения контракта | Не позднее 01.08.2022 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 2 этап | Конструкции железобетонные | С даты заключения контракта | Не позднее 01.11.2022 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 3 этап | Благоустройство | С даты заключения контракта | Не позднее 01.12.2022 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 4 этап | Наружные стены, внутренние стены и перегородки, заполнение проемов | С даты заключения контракта | Не позднее 25.12.2022 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 5 этап | Наружные инженерные сети | Не ранее 01.05.2022 г. | Не позднее 25.12.2022 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 6 этап | Устройство полов, кровли, внутренние иженерные сети (отопление и кондиционирование) | Не ранее 01.05.2022 г. | Не позднее 25.12.2022 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 7 этап | Внутренние инженерные сети (сети связи, ИТП, приточная вентиляция) | С даты заключения контракта | Не позднее 25.12.2022 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 8 этап | Внутренняя отделка | Не ранее 01.09.2022 г. | Не позднее 31.03.2023 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 9 этап | Внутренние инженерные сети (водоснабжение и водоотведение, вентиляция) | С даты заключения контракта | Не позднее 31.03.2023 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |
| 10 этап | Ввод объекта в эксплутацию | Не ранее 31.03.2023 г. | Не позднее 30.12.2023 г. | Легаев В.Р. | Информационный отчет об исполнении мероприятий | РМП |

|  | Приложение 2 к паспорту муниципального проекта строительства объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками № 52 и № 66-г, расположенными по ул. Советской» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет численности населения занимающихся физической культурой и спортом. Единовременная пропускная способность плавательного бассейна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещающих спорткомплекс с плавательным бассейном | 82 чел./смену | Муниципальное образование Павловский район | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» | Ежеквартально | - |