Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Павловский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования

и застройки сельских поселений Павловского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Принятие решения о внесении изменений в ПЗЗ главой администрации Павловского района | май 2023 г. |
| 2 | Опубликование сообщения о принятом решении о внесении изменений в ПЗЗ | май 2023 г. |
| 3 | Подготовка проектов изменений в ПЗЗ (далее - Проекты ПЗЗ) | июль - сентябрь 2023 г. |
| 4 | Проверка Проектов ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схеме территориального планирования муниципального района, схеме территориального планирования Краснодарского края, схеме территориального планирования Российской Федерации. | сентябрь 2023 г. |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту ПЗЗ | сентябрь 2023 г. |
| 6 | Публикация оповещения о начале  публичных слушаний | сентябрь 2023 г. |
| 7 | Публичные слушания | октябрь 2023 г. |
| 8 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в газете «Единство» и размещение на сайте муниципального образования Павловского района | октябрь 2023 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Принятие решения об утверждении ПЗЗ, о направлении указанных проектов в Совет муниципального образования Павловский район | октябрь 2023 г. |
| 10 | Утверждение проектов ПЗЗ | ноябрь 2023 г. |
| 11 | Опубликование ПЗЗ в сети «Интернет» на сайте муниципального образования Павловский район (www.pavl23.ru) | ноябрь 2023 г. |
| 12 | Размещение ПЗЗ во ФГИСТП | ноябрь 2023 г. |

Заместитель главы муниципального

образования Павловский район Г.А. Семенько