Отчет об исполнении муниципальной программы «Информатизация АМО ПР»

муниципального образования Павловский район за 3й квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы | План на 2018 год(тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) ( по заключенным Контрактам) | Ответственное подразделение АМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка услуг по сопровождению электронных правовых систем |  60,0  | 60,0 | Администрация, управление правового обеспечения |
| 2 | Закупка услуг по электронному документообороту |  251,0  | 251,0 | Администрация муниципального образования Павловский район (далее- Администрация), отдел информатизации |
| 3 | Закупка антивирусного программного обеспечения |  210,0  | 0,0 | отдел информатизации  |
| 4 | Программно- техническое сопровождение сайтов Администрации |  20,0 | 20,0 | отдел информатизации |
|  20,0  | 20,0 | МКУ ХЭУ |
| 20,0 | 20,0 | УКС |
| 5 | Закупка услуг, программных продуктов по защите информации | 25,0  | 19,96 | УМИ |
| 8,0 | 5,95 | УКС |
| 80,0  | 62,97  | Управление архитектуры и градостроительства |
| 182,65 | 164,1 | отдел информатизации |
| 32,352  | 32,352  | Управление экономики |
| 20,3 | 19,5 | Отдел по делам молодежи |
| 32,0 | 32,0 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
|  | Модернизация средств вычислительной и организационной техники |  415,0  | 187,52 | отдел информатизации |
|  | Развитие и модернизация локальновычислительной сети администрации, средств связи, телефонии | 50,0 | 0,0 | отдел информатизации |
|  | Обслуживание вычислительной и организационной техники, средств связи | 455,11 | 290,79 | отдел информатизации |
|  | Услуги связи. Служебная телефония. Организация доступа к интернету и региональной мультисервисной сети | 1226,75 | 1105,17 | отдел информатизации |