Приложение

к протоколу проектного комитета муниципального образования

Павловский район

№ 4 от «18» июля 2019 г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | " Успех каждого ребенка " | Срок начала и окончания проекта (программы) | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Зуев Б.И., глава муниципального образования Павловский район |  |  |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Киселёва Е.В., заместитель главы муниципального образования Павловский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Чекина Т.В., начальник управления образованием администрации муниципального образования Павловский район |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 15 ноября 2018 года № 1706 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | значение |  | дата |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  | 1 января 2018 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78,5 | 80 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек |  |  | 1 января 2018 | 1400 | 2100 | 3200 | 3800 | 4800 | 5900 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |  |  | 1 января 2018 года | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |  |  | 1 июня 2018 года | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок | Характеристика результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Использование в муниципальном образовании Павловский район разработанных программ открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроков настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 3500 детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся приняли участие не менее 5,9 тыс. обучающихся муниципального образования Павловский район | 31.12.2024 |  | Увеличение охвата детей, участвующих в онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся |  |
| - Не менее 10 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". |  |  |  |  |  |
|  | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): в 2019 году - не менее 1,4 тыс. детей; в 2020 году - не менее 2,1 тыс. детей; в 2021 году - не менее 3,2 тыс. детей; в 2022 году - не менее 3,8 тыс. детей; в 2023 году - не менее 4,8 тыс. детей; в 2024 году - не менее 5,9 тыс. детей. |  |  |  |  |
| 3. | Обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Павловский район, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету "Физическая культура". |  | 31 декабря 2024 | Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях. |  |
| 4. | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В муниципальном образовании Павловский район самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.. |  | 31.12.2024 | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей иксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году, в том числе в муниципальном образовании Павловский район. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование. |  |
| 5. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества. Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |  | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Краснодарском крае, в том числе в муниципальном образовании Павловский район в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |
| 6. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  | 31.12.2024 | Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального бучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации (софинансирование в рамках соглашения**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.31. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* показатель уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации на
предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему
мероприятию.

** согласно заключенным соглашениям на предоставление субсидий из федерального бюджета.

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Киселёва Е.В. | Заместитель главы муниципального образования Павловский район | Зуев Б.И. | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Чекина Т.В. | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Киселёва Е.В. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Воронина О.А. | Заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Чекина Т.В. | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Путилова М.С. | Ведущий специалист управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Чекина Т.В. | 20 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Гринчук Е.И. | Директор Муниципального казенного учреждения "Централизованной бухгалтерии управления образованием администрации муниципального образования Павловский район" | Чекина Т.В. | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Долженко С.А. | Директор муниципального казенного учреждения образования хозяйственно-эксплуатационная контора управления образованием администрации муниципального образования Павловский район | Чекина Т.В. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Мазаева О.Р. | Директор муниципального казенного учреждения образования районного информационно-методического центра | Чекина Т.В. | 10 |

6. Дополнительная информация.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта
«Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие
региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и
качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного
финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и
формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного
портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации
проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район 										  В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Наименование результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 1400 обучающихся Павловского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и других проектов | РМП |
| 2. | Не менее 2100 обучающихся Павловского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и других проектов | РМП |
| 3. | Не менее 3200 обучающихся Павловского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и других проектов | РМП |
| 4. | Не менее 3800 обучающихся Павловского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и других проектов | РМП |
| 5. | Не менее 4800 обучающихся Павловского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и других проектов | РМП |
| 6. | Не менее 5900 обучающихся Павловского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и других проектов | РМП |
| Наименование результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 10 детей общеобразовательных организаций муниципального образования Павловский район получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»** | 1 октября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | РМП |
| Наименование результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае заключения соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2024 | Т.В. Чекина | Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | РМП |
| Наименование результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  |  |  |  |  |  |
|  | В муниципальные образования, в том числе Павловский район направлена для внедрения методология сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет о внедрении в образовательных организациях методологияи сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | РМП |
| Наименование результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | Не менее 70% детей в муниципальном образовании Павловский район с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 | 31 декабря 2024 | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет | РМП |
| Наименование результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |  |
|  | К 2024 году обучающимся 5-11 классов в муниципальном образовании Павловский район предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Т.В. Чекина | информационно- аналитический отчет о возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения для обучающихся 5-11 классов | РМП |

* - требует ежегодного уточнения в соответствии с предъявляемыми теребованиями конкурсного отбора (охват детей
дополнительными общеобразовательными программами в субъект);

** - требует ежегодного уточнения по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район 										  В.Э. Албитов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребенка »

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u Fоу=∑ Xi i=1 где: Xi - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по озможностям, функциям и результатам проектов U - число открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Краснодарского края | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, муниципальные органы управления образованием | По Российской Федерации | ежеквартально |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |
| Fбвб= X где, X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | Отчеты муниципальных образований | Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования Павловский район 										  В.Э. Албитов