Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

План работы

краевой инновационной площадки (КИП - 2018)

на 2021 год

государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Крыловской по теме: «Модернизация трудовых профилей в специальной (коррекционной) школе - успешная социализация учащихся с нарушениями интеллекта»

г. Краснодар

2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Крыловской |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской |
|  | Юридический адрес, телефон | 352080, Краснодарский кр., Крыловский р-н, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская,106 |
|  | Телефон, факс, е-mail | 8 (861 61)31-6-11,  e-mail:[yuliya-dubina@yandex.ru](mailto:yuliya-dubina@yandex.ru)  адрес сайта:http://internatkril.ru |
|  | ФИО руководителя | Детко Алевтина Анатольевна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Шевченко Людмила Евгеньевна  доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологи ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат педагогических наук |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Толстых О.А., заместитель директора по УВР, тел: 8988-528-22-92,  e-mail: [o.tolstyh83@mail.ru](mailto:o.tolstyh83@mail.ru)  Григорян М.А, учитель трудового обучения, тел.8 960-471-26-44,  e-mail: [marganas@yandex.ru](mailto:marganas@yandex.ru);  Коврижкина М.В., учитель трудового обучения, тел. 8 918-375-03-79,  e-mail: [marvik667@yandex.ru](mailto:marvik667@yandex.ru)  Мартынова Е.И., учитель производственного обучения,  тел: 8960-487-28-46,  e-mail:[lena.bulenkova@mail.ru](mailto:lena.bulenkova@mail.ru)  Назарова Н.Е., учитель трудового обучения, тел: 8908-689-33-44  e-mail: [natalia-natalia-nazarova@mail.ru](mailto:natalia-natalia-nazarova@mail.ru)  Стрежевский Г.Г., учитель трудового обучения, тел: 8908-691-97-22,  e-mail: [gstrezhevskiy@mail.ru](mailto:gstrezhevskiy@mail.ru) |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | «Модернизация трудовых профилей в специальной (коррекционной) школе - успешная социализация учащихся с нарушениями интеллекта» |
|  | Основная идея (идеи)деятельности краевой инновационной площадки | Создание модели организации трудового обучения и воспитания, основанной на мотивирующей профориентационной работе, углублённой трудовой подготовке учащихся 10 класса, направленной на самозанятость при отсутствии возможности трудоустройства. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Поиск эффективных путей социальной адаптации учащихся через трудовое обучение, включение детей с нарушениями интеллекта в социальную среду, приобщение к общественной жизни на уровне их психофизических возможностей |
|  | Задачи деятельности | 1. Профориентационная работа, мотивирующая к освоению профессиональных образовательных программ и к осознанной самостоятельной трудовой деятельности;   2. Модернизация трудовых профилей;  3. Создание действующей системы профессионально-трудовой подготовки, комплексной реабилитационной поддержки профессионального образования выпускников для лучшей их социализации, возможности самозанятости в условиях сельской местности;  4. Создание условий для коррекции, развития и формирования жизненно-важных компетенций в процессе трудовой подготовки;  5. Развитие форм социального партнерства, создание продуктивной системы взаимодействия;  6. Развитие учебно-опытного участка |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (далее ФЗ «Об образовании в РФ»); Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011г. №175; «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; Постановление Министерства образования и Науки РФ от 5 сентября 2013г. № 359-п «О порядке организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»; Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее – ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью), Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015, письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18 апреля 2008 года № АФ 150/06, письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении ФГОС ОВЗ» от 11 марта 2016 года № ВК-452/07, письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 11 августа 2016 года № ВК-1788/07, письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «О направлении методических рекомендаций по составлению рабочих программам учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» от 28.04.2016г. №47-7098/16- |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Модель организации трудового обучения и воспитания выстроена с учетом новых требований к образовательным результатам, предусмотренных Стандартом для этой категории обучающихся с учетом их разных образовательных возможностей. Создание и реализация модели трудовой подготовки обучающихся с умственной отсталостью предполагает актуализацию имеющихся в образовательной организации ресурсов, а также привлечение дополнительных. |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна инновационной деятельности по выбранной теме проекта состоит в том, что проблема изменений в организации и содержании трудового обучения детей с умственной отсталость в соответствии с требованиями Стандарта для этой категории обучающихся, практически не отражена в современной литературе. Очевидна необходимость анализа прежних подходов к формирования общетрудовых умений с учетом требований Стандарта к формирования системы базовых учебных действий, а также уровневой дифференциации образовательных результатов. Изменение подходов к организации трудового обучения обусловлено также изменением структуры контингента специальных (коррекционных) школ, в частности, увеличением среди обучающихся детей с расстройствами аутистического спектра, а также обучающихся с осложненными формами умственной отсталости. Новизна инновационной деятельности также связана с отработкой современных образовательных технологий, направленных на формирование системы базовых учебных действий в процессе трудового обучения, а также методов их комплексной диагностики. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Реализация проекта позволит:  1)создать условия для систематического и последовательного воплощения на практике заранее спроектированного процесса обучения, систем, способов и средств достижения целей трудового обучения;  2) повысить уровень профессиональной компетенции педагогов и специалистов в вопросах использования современных образовательных технологий и новых средств обучения, обеспечивающих формирование общетрудовых умений у обучающихся с умственной отсталостью;  3) использовать предлагаемый в проекте инновационный опыт другими специальными (коррекционными) и муниципальными общеобразовательными школами Краснодарского края, реализующими адаптированные образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью;  4) отобрать оптимальные организационные формы и технологии профессионально-трудовой подготовки умственно отсталых школьников с целью их социальной адаптации и реабилитации. |
|  | Задачи деятельности на 2021 год | 1. Обобщение и распространение опыта работы по проекту педагогической общественности, в т.ч. через публикации в различных источниках. 2. Разработка подходов к построению **индивидуальных траекторий**развития и**жизненного самоопределения** обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). 3. Осуществление мер по повышению профессионального уровня педагогических работников, включенных в инновационную работу. 4. Широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-значимых познавательных, творческих, культурных, благотворительных организациях и объединениях. 5. Формирование инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей. |

**План работы краевой инновационной площадки на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность | | | | |
|  | Мониторинг эффективности реализации проекта по критериям:  - полнота разработанных нормативных и методических документов по проблеме инновационной деятельности;  - влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на качество образования учащихся;  - влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников;  - информационное сопровождение и трансляция опыта инновационной деятельности. | | Сентябрь, май 2021г. | Положительная  динамика  мотивированности  участников  образовательных  отношений к  деятельности краевой инновационной площадки. |
|  | Разработка диагностических тестов, направленных на определение уровня сформированности образовательных результатов предметной области «Технология» | | май 2021 г. | Диагностические тесты |
|  | Самооценка мотивации  профессиональной  деятельности педагогами для  построения индивидуального  маршрута саморазвития | | Февраль 2021г. | Повышение мотивации  педагогов к участию в  инновационной деятельности |
|  | Мониторинг способностей,  интересов, склонностей  учащихся с ОВЗ. | | Март, октябрь 2021г. | Сопоставление своих  индивидуальных  особенностей  и требований  к выбранной  профессии |
| Теоретическая деятельность | | | | |
|  | Изучение нового опыта по  теме проектной деятельности. | | Сентябрь 2021г. | Сформированность  новых  профессиональных  компетенций.  Приобретение новой  учебно-методической  литературы. |
|  | Разработка методических рекомендаций и пособий по самостоятельной подготовке обучающихся к совершенствованию трудовых функций, необходимых для успешной социализации обучающихся с нарушением интеллекта | | В течение года | Мероприятия научно-методического и инструктивно-просветительского характера в ходе реализации программы |
|  | Создание банка образовательных программ, учебных пособий, дидактических материалов. | | В течение года | Банк образовательных программ, учебных пособий, дидактических материалов. |
|  | Разработка рабочих тетрадей по предметной области «Технология» | | В течение года | Рабочие тетради по предметной области |
|  | Разработка учебного пособия по производственному обучению «Цветоводство и декоративное садоводство» | | В течение года | Учебное пособие по производственному обучению «Цветоводство и декоративное садоводство» |
| Практическая деятельность | | | | |
|  | Проведение семинара, фестиваля по согласованию с учредителем и ГБОУ ИРО Краснодарского края:  1. Фестиваль народных промыслов и ремесел «Ярмарка ремесел»;  2. Семинар по формированию практических умений и навыков у школьников с интеллектуальными нарушениями «АГРОКРАЙ» | | май 2021г  сентябрь 2021г | Использование предлагаемого в проекте инновационного опыта другими специальными (коррекционными) и муниципальными общеобразовательными школами Краснодарского края, реализующими адаптированные образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью |
|  | Реализация планов сетевого взаимодействия | | В течение года | Увеличение числа сетевых партнеров |
|  | Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями | | В течение года | Соглашение о взаимодействии |
|  | Обновление банка данных о предварительном и фактическом трудоустройстве выпускников | | Август 2021 | Банк данных трудоустройства выпускников |
|  | Участие обучающихся в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» | | Октябрь 2021 | Ознакомление с экспозициями, показывающими творческие достижения номинантов краевой выставки-ярмарки, формирование понятия важности сохранения народных промыслов и ремесел. Реализация выращенного материала. |
|  | Экскурсия на предприятие по изготовлению корпусной мебели. | | Апрель 2021 | Ознакомление учащихся с производством, техникой и технологиями предприятия, основами профессий. |
|  | Практико-ориентированные проекты по швейному делу для обучающихся 5-9 классов | | Март 2021 | Формирование профессиональных и общих компетенций у обучающихся. |
| Методическая деятельность | | | | |
|  | Организация информационной поддержки и методического сопровождения инновационной деятельности. | | В течении года | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
|  | Сбор научно- методического материала о состоянии инновационной работы в ОУ | | В течение года | Формирование банка данных о методической работе педагогов, их профессиональных качествах. |
| 1. 14 | Повышение квалификации  педагогических кадров  (дистанционные курсы,  участие во всероссийских  семинарах, конференциях). | | В течение года | Удостоверения о  повышении  квалификации,  сертификаты об участии |
|  | Заседание инициативной группы с целью анализа реализации проекта на определенном этапе | | Июнь, декабрь  2021г. | Подготовка отчета инициативной группы по реализации проекта, при необходимости, принятие управленческих решений |
|  | Проведение калейдоскопа инновационных находок. Мастер-классы, открытые уроки и мероприятия педагогов школы. | | В течение года | Материалы мастер-классов, открытых уроков |
| Трансляционная деятельность | | | | |
| 1. 15 | Информирование о результатах инновационной деятельности участников образовательного процесса, общественности через публичный отчет, официальный сайт школы-интерната, иные источники информации | | декабрь 2021г. | Материалы публикаций инновационной деятельности |
| 1. 16 | Публикации в научно-методических сборниках министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и ГБОУ ИРО Краснодарского края | | в течение года | Статьи связанные с темой инновационной площадки |
| 1. 17 | Представление результатов работы на краевых и муниципальных семинарах, конференциях | | в течение года | Представление опыта работы школы в рамках деятельности инновационной площадки по организации трудового обучения |