ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования

администрации муниципального образования Крыловский район

от ______2020 года № _____

«ДОРОЖНАЯ   КАРТА»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в МО Крыловский район в 2020-2021 учебном году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ проведения ГИА в 2020 |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2020 году | июль-август 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян Л.Д.Сухина |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году | июль-август 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян Л.Д.Сухина |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - заместителей директоров по учебной работе; - муниципальных тьюторов; 4)учителей предметников; | июль-август 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян Л.Д.Сухина |
| 1.4 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | август 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян Л.Д.Сухина |
| 1.5 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году | август-сентябрь 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 1.6 | Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по учебной работе с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед УО в текущий период: - об организации и проведении информационно-разъяснительной работы по процедуре проведения ГИА; | ноябрь 2020 январь, март 2021 | Е.В. Рябович Л.Д.Сухина |
| 1.7 | Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением | сентябрь-январь 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян Л.Д.Сухина |
| 1.8 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | Л.Д.Сухина |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2020 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | август-сентябрь 2020 | Е.В.Рябович Г.А. Мокроусова Т.В. Ступак |
| 2.2 | Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам | ноябрь 2020 –апрель 2021 | Л.Д.Сухина |
| 2.3 | Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам. | по отдельному графику | Л.Д.Сухина |
| 2.4 | Организация участия в краевых обучающих семинарах с муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА | по отдельному плану | Л.Д.Сухина |
| 2.5 | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2020 - май 2021 | Л.Д.Сухина |
| 2.6 | Участие в краевом семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, с низкими образовательными результатами | февраль - март 2021 | Л.Д.Сухина |
| 2.7 | Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | июль-август 2021 | Е.В.Рябович Л.Д.Сухина |
| 2.8 | Организация работы межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, планирующих поступать в вузы | октябрь 2020 — май 2021 | Л.Д.Сухина Руководители ОО |
| 2.9 | Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования | по отдельному плану | Л.Д.Сухина Руководители ОО |
| 2.10 | Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд ОО, показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур | по отдельному графику | Л.Д.Сухина |
| 2.11 | Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьторов ГИА по учебным предметам | октябрь-ноябрь 2020 | Л.Д.Сухина |
| 2.12 | Организация участия в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным вопросам | октябрь-ноябрь 2020 | Л.Д.Сухина |
| 2.13 | Проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани | в течении года | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 2.14 | Организация участия в мероприятиях региональной системы оценки качества образования (РСОКО) и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО | в течении года | Е.В. Рябович Л.Д.Сухина |
| 2.15 | Организация участия в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков) | в течении года | Е.В. Рябович Л.Д.Сухина |
| 2.16 | Организация участия в мероприятиях с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур | в течении года | Е.В. Рябович Л.Д.Сухина |
| 3 | Нормативно – правовое обеспечение ГИА |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2021 году в муниципальном образовании Крыловский район, разработка муниципальных организационных схем: ГИА – 11: 1) проведения ГИА – 11 в форме ГВЭ; 2) проведения ГИА – 11 в форме ЕГЭ; 3) сбора и хранения видеозаписи при проведении ГИА - 11; 4) доставки и хранения экзаменационных материалов ГИА – 11 в ППЭ и РЦОИ; 5) упаковка экзаменационных материалов. ГИА- 9: 1) проведения ГИА – 9; 2) сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ГВЭ; 3) упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ; 4) упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ГВЭ; 5) работы территориальных предметных подкомиссий ГИА -9; | декабрь 2020 февраль 2021 сентябрь -октябрь 2020 октябрь 2020 январь – май 2021 февраль-май 2021 апрель – май 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 3.2 | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению ГИА в Крыловском районе в 2021 году: - об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - о работе телефонов «горячей линии»; - о проведении итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; - об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА; - об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; - об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; - о проведении итогового собеседования по русскому языку; | октябрь 2020 октябрь 2020 октябрь 2020 октябрь 2020 ноябрь 2020 ноябрь 2020 январь 2021 февраль 2021 январь 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 3.3 | Изучение и обновление методических материалов по проведению ИРР с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 1) рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; 2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); 3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; 4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 5) рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК) | октябрь – май 2020-2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 4 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 4.1 | Участие в вебинаре с порталом smotriege.ru. | февраль-март 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 4.2 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей. | февраль-март 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 4.3 | Участие в подготовке с последующим тестированием на региональном уровне: - муниципальных администраторов и координаторов ГИА; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК, - он-лайн наблюдателей; Обучение на муниципальном уровне: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ - экзаменаторов – собеседников для проведения ГВЭ в устной форме. | февраль-апрель 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 4.4 | Подготовка специалистов, ответственных в ОО за проведение итогового сочинения | ноябрь 2020 | Е.И.Тагирова |
| 4.5 | Подготовка специалистов, итогового собеседованию по русскому языку в ОО | февраль 2021 | С.А.Оганесян |
| 4.6 | Организация участия в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ» | март, май 2021 | Е.И.Тагирова |
| 4.7 | Организация участия в мониторинге качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | апрель – май 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 5 | Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 5.1 | Организация участия в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году | по графику Рособрнадзора | Е.В. Рябович |
| 5.2 | Организация участия в совещаниях в режиме видеоконференции с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА в 2021 году | ежемесячно | Е.В. Рябович Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 5.3 | Организация участия в вебинарах для общественных наблюдателей | май 2021 | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян |
| 5.4 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ в РЦОИ, бесперебойную подачу электроэнергии | октябрь 2020- сентябрь 2021 | Е.В. Рябович |
| 5.5 | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | 2 декабря 2020, 3 февраля 2021, 3 мая 2021 | Е.И.Тагирова, руководители ОО |
| 5.6 | Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян руководители ОО |
| 5.7 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2021 году | сентябрь 2020 – май 2021 | Е.В. Рябович, Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян руководители ОО |
| 5.8 | Участие в семинарах для председателей и членов предметных комиссий | по плану ФИПИ | Е.И.Тагирова С.А.Оганесян Л.Д.Сухина |
| 5.9 | Участие в совещании со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА | ноябрь 2020 | Балабуха Е.В |
| 5.10 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов | февраль – сентябрь | Балабуха Е.В, Е.И.Тагирова |
| 5.11 | Организация мониторинга движения выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из нее | ежемесячно ноябрь 2020 – май 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 5.12 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства | ГИА-11: не позже 5 марта 2021(досрочный период), не позже 7 мая 2021 (основной период), не позже 20 августа 2021 (досрочный период). ГИА-9: не позже 6 апреля 2021 (досрочный период), не позже 20 августа 2021 (дополнительный период) | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 5.13 | Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов | апрель – сентябрь 2021 | Е.В. Рябович |
| 5.14 | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах | 10 февраля 2021, 10 марта 2021, 17 мая 2021 | С.А.Оганесян |
| 5.15 | Тестирование систем видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА | март 2021, май 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 5.16 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть) | март-май 2021 | Е.И.Тагирова |
| 6 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 6.1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2020 | По графику Рособрнадзора и медиа-плану | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян, Е.В. Рябович |
| 6.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, в т.ч.: ГИА-11: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - объявление сроков проведения ГИА-11; - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный этап); -объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляции (основной этап); -объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) | до 2 октября 2020 до 19 октября 2020 до 3 ноября 2020 до 30 ноября 2020 до 30 декабря 2020 до 19 февраля 2021 до 19 февраля 2021 до 23 апреля 2021 до 2 августа 2021 до 2 августа 2021 | Е.И.Тагирова |
|  | ГИА-9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - объявление о сроках и местах подачи заявлений насдачу ГИА- 9 по учебным предметам; -объявление о сроках проведения ГИА -9; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период); | до 27 декабря 2020 до 31 декабря 2020 до 1 февраля 2021 до 10 января 2021 до 20 марта 2021 до 20 марта 2021 до 25 апреля 2021 до 25 апреля 2021 до 3 августа 2021 до 3 августа 2021 | С.А.Оганесян |
| 6.3 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году: - ГИА-11; 2)_ГИА-9; | 20 ноября 2020 14 мая 2021 5 февраля 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 6.4 | Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11-классов совместно с родителями ( законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году | 22 января 2021 | Е.И.Тагирова |
| 6.5 | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Руководители ОО |
| 6.6 | Организация работы районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не страшно! ЕГЭ - это важно!» | постоянно | Балабуха Е.В., Е.И.Тагирова |
| 6.7 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года на сайте ИРО | ноябрь - декабрь 2020 | Л.Д.Сухина, Руководители ОО |
| 6.8 | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА | ноябрь 2020-март 2021 | Л.Д.Сухина, Руководители ОО |
| 6.9 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | с 1 ноября 2020 по сентябрь 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 6.10 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 6.11 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году | ноябрь 2020 –июль 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 7 | Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 7.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | октябрь 2020-апрель 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 7.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2021 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО | октябрь 2020-апрель 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |
| 7.3 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация в муниципальных образовательных учреждениях плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ | март – июль, сентябрь 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян ,руководители ОО |
| 7.4 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения); | 10 февраля 2021, 10 марта 2021, 17 мая 2021 | Е.И.Тагирова |
| 7.5 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период | март 2021 май 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян, руководители ОО |
| 7.6 | Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11(12) классы) | февраль-март 2021 | Балабуха Е.В., Е.И.Тагирова |
| 7.7 | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА | декабрь 2020, май 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян. |
| 7.8 | Проведение собеседований с руководителями ОО (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2020 году | декабрь 2020-февраль 2021 | Е.И.Тагирова, С.А.Оганесян |

Начальник управления образования                                                                                                                            Е.В. Рябович