1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно	Нормативно-правовая база по реализации ФГОС ДО	Заведующий / ДОУ
1.3.	Мониторинг уровня оснащенности средствами обучения и воспитания детей в соответствие с ФГОС ДО. Проведение мониторинга готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО. / Организация консультаций, семинаров для педагогического коллектива ДОУ по внедрению ФГОС ДО.	Ноябрь – декабрь 2018	Изучение итогов апробации ФГОС ДО	Зам.зав. по УВР
1.4.	Организация взаимодействия ДОУ с семьей по вопросу реализации ФГОС. / Проведение заседания рабочей группы	Сентябрь / Декабрь 2018 / По отдельному графику	Заседание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение по реализации ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ / Протокол заседания	Заведующий / МБДОУ
1.5.	Выполнение плана – график работы рабочей группы по реализации ФГОС ДО на 2017-2019 годы / Размещение на сайте ДОУ информации о реализации ФГОС ДО	постоянно	План-график / отв.за сайт	Рабочая группа
1.6.	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению ФГОС ДО / Организация реализации вариативной части ООП ДО. / Разработка модели взаимодействия учреждения с соц. партнерами в целях реализации вариативной части ООП ДО. / Создание системы мониторинга результатов реализации ФГОС ДО. / Разработка плана мероприятий дорожной карты МБДОУ на 2018-2019 год	Март 2019	План мероприятий по реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ	Зам.зав. по УВР
1.7.	Организация работы по корректировке программы развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. / Подведение итогов работы по подготовке к реализации ФГОС / Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДО в связи с реализацией ФГОС ДО.	май -июнь 2019г.	Программа развития / ООП ДО / Анализ результатов мониторинга по выявлению образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДО	Зам.зав. по УВР
1.8.	Подведение итогов работы за 2018-2019учебный год	май -июнь 2019г.	Отчет на педагогическом совете	Зам.зав. по УВР
2.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
2.1	Разработка плана мероприятий рабочей группы по реализации ФГОС дошкольного образования	Сентябрь 2018г.	План мероприятий	Рабочая группа
2.2	Создание системы методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС дошкольного образования МБДОУ / Создание информационного стенда о реализации ФГОС ДО.	постоянно	Система методической работы / обновление информации в течение года	Зам.зав. по УВР
2.3	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	постоянно	Накопление опыта работы	Воспитатели, педагоги ДОУ
2.4	Координация и методическое сопровождение деятельности ДОО по реализации ФГОС дошкольного образования	постоянно	Участие педагогов в учебно-методических объединениях , конференциях, и др.мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ДО.	Воспитатели, педагоги ДОУ
2.5	Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по реализации ФГОС ДО.	Май 2019г.	Руководитель РГ отчет
2.6.	Комплектование библиотеки, методического кабинета ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами.	постоянно	Выставка литературы, пособий в методическом кабинете.	Заведующий ДОУ