Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской»

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утверждаю:Заведующая МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_З.Д. Миронычева Приказ № 21-ОД от 27.03.2023г. |

**ПЛАН-ГРАФИК**

внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| 1. Подготовительные мероприятия |
| Изучение ФОП документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | январь- февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | март - апрель | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май | воспитатели всех возрастных групп  | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март–август | администрация ДОО | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО  | март- июнь | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | февраль- август | администрация ДОО, педагоги групп | РППС соответствует ФОП ДО |
|  Общее Родительское собрание, посвященное переходу на ФОП | май | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО  | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | май- июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | июнь- август | Руководитель рабочей группыЗаведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Размещение ООП ДО на сайте | Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО | Февраль | Заведующий | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Заведующий | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группыЗаведующий | Утвержденные ЛНА |