Приложение к приказу

управления образования администрации

муниципального образования

Апшеронский район

***от 07.03.2017 г. № 354/01-03***

**«Дорожная карта»**

муниципального образования Апшеронский район

по организации отдыха и занятости детей и подростков

управлением образования администрации муниципального образования

Апшеронский район в период летней кампании 2017 года

**1. Цель**: обеспечение развития организованного отдыха, занятости детей и подростков в каникулярный период 2017 года в муниципальном образовании Апшеронский район.

**2**. **Задачи**:

- обеспечение доступности организованным отдыхом и занятостью всех категорий детей и подростков, в приоритетном порядке детей из неполных, многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений культуры, здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей;

-обеспечение систематического мониторинга за летним отдыхом учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, учащихся с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, учащихся, имеющих скрытый потенциал к совершению правонарушений;

- создание благоприятных условий для развития личности, раскрытия творческого потенциала, укрепления физического и эмоционального здоровья;

-повышение качества организации досуговой деятельности, воспитательной работы;

- ведение совместной межведомственной работы по организции отдыха и занятости детей;

- создание необходимой материально-технической базы для безопасности функционирования профильных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической защищенности.

**3. Ожидаемый результат:**

- создание условий для эффективного отдыха и занятости детей и подростков в образовательных организациях муниципального образования Апшеронский район;

- 100% охват различными формами отдыха и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2017 года;

- сокращение детского подросткового травматизма, количества правонарушений среди несовершеннолетних учащихся;

- 100% охват летним отдыхом и занятостью несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.

**4**. **Анализ** **летней кампании 2016 года в сравнении с итогами 2015 года и задачи на 2017 год:**

В муниципальном образовании Апшеронский район 25 общеобразовательных учреждений, количество учащихся по состоянию на 1 сентября 2016 года составляло 9831 человек. В течение трех летних месяцев 2016 года на территории муниципального образования была организована работа 28, что на 3 больше чем в 2015 году, лагерей с дневным пребыванием детей на базе 15 (в 2015г.-14 школ) образовательных учреждений района с организацией 2-х разового питания детей и подростков.

Всего за летний период 2016 года в лагерях дневного пребывания отдохнуло 2171 детей и подростков, это на 126 детей больше, чем в 2015 году ( всего 2045 детей, в том числе 123 - за счет родительских средств).

Из общего количества детей 207 подростков трудились и отдыхали в 13 лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей при 12 школах, это на 65 детей больше, чем в 2015 году (142), и на 1 лагерь больше, чем в 2015 году.

Объем финансирования для проведения летней кампании в 2016 году 3152 тыс. руб из краевого бюджета, что на 1277 тыс. руб больше, чем в 2015 году (в 2015 года - 1875 тыс. руб.) и 538 тыс. руб. из районного бюджета аналогично 2015 году.

26 школьников, победителей различных конкурсов приняли участие в краевых профильных сменах на морском побережье в детском санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна». Они стали участниками смен «Летняя математическая школа», «Юные спортсмены», «Юный техник», «Летний университет старшеклассников», «Юный эколог», «Юный журналист Кубани», «Радуга талантов», это на 18 детей меньше, чем в 2015 году (в 2015 году — 44).

7 талантливых детей побывали в Международном детском центре «Артек», аналогично 2015 году.

698 (468 - в 2015 г.) школьника в период летних каникул были охвачены работой школьных лесничеств, что на 230 детей больше чем в 2015 году.

Для 1493 (1059 — в 2015 г.) учащихся была организована работа школьных ремонтных бригад, на 434 больше, чем в 2015 году.

196 несовершеннолетних граждан в период с марта по август 2016 года были трудоустроены при образовательных учреждениях в качестве подсобных рабочих, аналогично 2015 году.

Заработная плата в сумме 500 тыс. руб. выплачена школами. Материальная поддержка осуществлялась Центром занятости населения Апшеронского района.

52 отряда «Новых тимуровцев» и волонтерских отрядов в количестве 789 детей помогали ветеранам, занимались уходными работами за памятниками.

В течение лета 2308 подростков приняли участие в работе палаточных туристических лагерей, на 62 учащегося меньше, чем в 2015 году.

В однодневных экскурсиях по Краснодарскому краю и за его пределами побывали 7751 (5018 детей и подростков в 2015 году).

Велосипедным туризмом занимались 1870 (1047 ребенка в 2015 году).

В краткосрочных походах побывали 705 школьников, в 2015 году не было условия с обязательной одной ночевкой (4762 школьника в 2015 году).

В краевой акции «Парки Кубани» приняли участие 8751(5056 ребенка в 2015 году).

Для 8056 воспитанников была организована работа 305 дневных и вечерних площадок. В вечернее время во всех образовательных учреждениях работали педагоги дополнительного образования, которые организовывали досуг школьников на спортивных площадках.

В учреждениях дополнительного образования также была организована работа дневных и вечерних площадок, которые посетили 2010 детей.

Информация о ходе проведения летней оздоровительной кампании регулярно публикуется в местной газете «Апшеронский рабочий», на сайтах школ и управления образования.

В рамках 3 смены, в июле и августе были организованы многодневные походы, туристические слеты и палаточные лагеря «Школа безопасности», «Возвращение к истокам», «По забытым тропам», в которых приняли участие более 2000 детей.

Общий охват всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2016 года составляет 99%, что на 1,2 % больше, чем в 2015 году.

Ко всем формам отдыха, оздоровления и занятости привлекались дети из малообеспеченных, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также дети - сироты, несовершеннолетние «группы риска».

Общеобразовательными учреждениями используются различные формы активного отдыха в летний период для детей, состоящих на профилактическом учете. Количество таких детей и подростков уменьшилось вдвое по сравнению с 2015 годом.

14 (28 -в 2015 г.) учащихся, состоящих на различных видах учета и находящихся в трудной жизненной ситуации, были трудоустроены.

В однодневных экскурсиях по краю приняли участие 14 (23 — в 2015 г.) человека, в краткосрочных экспедициях – 8 (16 - в 2015 г.) человек, в туристических слетах – 14 (20 — в 2015 г.) человек.

В работе вечерних спортивных площадках были задействованы все 14 (28) учащихся, состоящие на профилактическом и внутришкольном учетах, в школьном лесничестве – 2 человека.

28 подростков были трудоустроены через отдел по делам молодежи и администрации городских и сельских поселений совместно с Центром занятости населения.

Данной формой отдыха было охвачено более 98% школьников.

Задачи на 2017 год:

- при организации работы профильных лагерей на базе образовательных организаций соблюдать меры по обеспечению безопасности детей и подростков, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при организации питания детей и подростков;

- создание условий для эффективного отдыха и занятости детей и подростков в образовательных организациях муниципального образования Апшеронский район;

- 100% охват различными формами занятости несовершеннолетних в период летней кампании 2017 года;

- сокращение детского подросткового травматизма, количества правонарушений среди несовершеннолетних учащихся;

- 100% охват летним отдыхом и занятостью несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.

**5**. **Проблемы организации летней кампании в 2016 году и их решение в 2017 году**: не возникало.

**6.** **План мероприятий по подготовке и организации летней кампании 2017 года**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Проведение совещаний в управлении образования по вопросам организации и проведения летней кампании, по обеспечению безопасного отдыха детей и подростков | февраль-август | управление  образования |
| 2 | Подготовка нормативно-правовых документов и материально- технической базы профильных лагерей дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях, создав в них условия, необходимые для нравственного и трудового воспитания детей и подростков, разносторонней культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы. | до 30.05 | управление образования, директора школ, начальники лагерей |
| 3 | Обеспечение организационной и методической подготовки педагогических кадров профильных лагерей с дневным пребыванием | апрель- май | управление образования, директора школ, начальники лагерей |
| 4 | Взаимодействие с родительской общественностью (проведение родительских собраний) в организации летнего отдыха, занятости детей и подростков, в том числе из «группы риска». | апрель-май | директора школ |
| 5 | Проведение классных часов с учащимися с целью их ознакомления с программой летнего отдыха и занятости | апрель-май | директора школ |
| 6 | Актуализация данных в едином Реестре детских здравниц Краснодарского края | апрель | директора школ, начальники лагерей |
| 7 | Формирование базы данных детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и занятости в каникулярный период | май | директора школ |
| 8 | Комплектование сотрудников профильных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха | май | директора школ |
| 9 | Оформление тематического стенда «Лето-2017», посвящённого организации и проведению летнего отдыха детей | май | директора школ |
| 10 | Подготовка документов на открытие профильного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием в соответствии с СанПиН для представления в Белореченский филиал в Апшеронском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» | апрель - май | управление образования,  директора школ, начальники лагерей (заместители директоров по ВР) |
| 11 | Разработка и представление в управление образования примерного двухразового десятидневного меню для детей в возрасте от 7 до 10 лет из расчёта стоимости набора продуктов питания не выше 107,07 руб. в день на одного ребёнка и для детей в возрасте от 11 лет и старше не выше 127,24 руб. в день на одного ребёнка, прошедшего экспертизу в Белореченском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» | апрель | директора школ, начальники лагерей (заместители директоров по ВР) |
| 12 | Подготовка документов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних на базе общеобразовательного учреждения | март-август | директора школ, начальники лагерей (заместители директоров по ВР) |
| 13 | Обеспечение сохранности жизни и здоровья детей, их безопасности при проведении мероприятий в период проведения летней кампании | июнь-август | директора школ |
| 14 | Обеспечение безопасной перевозки детей и охраны общественного порядка в детских профильных лагерях с дневным пребыванием детей и подростков и лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием | июнь-август | директора школ |
| 15 | Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях в летний период. Обеспечение санитарно - эпидемиологического надзора объектами отдыха и занятости детей, контроль за медицинским обслуживанием, организацией пимтания и оздоровления детей в профильных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха | июнь-август | директора школ |
| 16 | Предусмотреть профилактические меры по предупреждению детского травматизма, пропаганде безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений и преступности, беспризорности и безнадзорности детей. | июнь-август | директора школ |
| 17 | Составление карты ежедневной занятости учащихся в летний период (по классам) | до 20.05 | заместители директоров по ВР |
| 18 | Составление планов индивидуальной работы в летний период с учащимися, требующими особого педагогического внимания; графика посещения семей | до 20.05 | заместители директоров по ВР |
| 19 | Подготовка информации (отчетности) о планировании и ходе летней кампании, мониторинг организации летнего отдыха детей по окончанию смены профильных лагерей с дневным пребыванием детей и подростков и лагерей труда и отдыха | Еженедельно, ежемесячно, по запросу | директора школ, заместители директоров по ВР |
| 20 | Освещение в средствах массовой информации и на сайтах образовательных учреждений и управления образования организации отдыха и занятости детей и подростков. | май–август | управление образования, директора школ |
| 21 | Анализ работы по организации летнего отдыха детей по окончании смены профильных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием. | июнь -август | управление образования, директора школ |
| 22 | Организация охвата «трудных» детей и подростков, детей из неблагополучных семей организованным отдыхом и занятостью в кружках и секциях, во внешкольных организациях, вовлечение в социально-значимые проекты | июнь -август | директора школ |
| 23 | Проведение совместных оперативно - профилактических мероприятий «Подросток» | июнь -август | управление образования, директора школ |
| 24 | Организация, открытие и работа профильных лагерей с дневным пребыванием детей и подростков и лагерей труда и отдыха в общеобразовательных учреждениях | с 1 июня  (июнь-август) | управление образования, директора школ |
| 25 | Мониторинг деятельности образовательных учреждений по подготовке, организации и работе в период проведения летней кампании | май-август | управление образования, комиссия по мониторингу |
| 26 | Организация подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярный период | март-август | управление  образования, директора школ совместно с ЦЗН |
| 27 | Организация подростковых трудовых бригад в общеобразовательных учреждениях | с 1 июня | управление образования, директора школ |
| 28 | Организация деятельности волонтерских отрядов | июнь-сентябрь | директора школ совместно с ЦЗН |
| 29 | Организация муниципальных профильных смен: Военно-полевые сборы, Зарница, Юный турист, Мы-дети Кубани, В здоровом теле-здоровый дух, Сила в вере | июль-август | управление обра-зования, директора школ, директора учреждений дополнительного образования |
| 30 | Организация работы с казачьими классами и группами казачьей направленности в каникулярный период | июнь - август | управление образования, директора школ совместно с районным казачьим обществом (наставниками РКО) |
| 31 | Организация малозатратных форм занятости и отдыха детей и подростков | май–август | управление образования, директора школ и учреждений дополнительного образования |
| **Экскурсионно - туристические, экологические мероприятия** | | | |
| 32 | Участие в краевых туристских походах | июль-август | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДДиЮТиЭ(ЮТ) |
| 33 | Организация передвижного палаточного лагеря «Школа безопасности», в том числе по направлениям:  - экологическое,  - патриотическо-казачье,  - туристическое и др. | июль | управление обра-зования, директора школ, директора учреждений дополнительного образования |
| 34 | Организация однодневных и двухдневных туристических походов по программам «Здесь проходила линия фронта», «Здесь проходил рубеж обороны», «По родному краю». | май-июнь | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДДиЮТиЭ(ЮТ) |
| 35 | Организация тематических экскурсий: «Новороссийск-город герой», «Михизеева Поляна – незаживающая рана войны», «Станица Махошевская», «Величие ратного подвига семьи Степановых», «Летопись трудовой и боевой славы Темрюка», «Екатеринодар - град Кубанской славы» и др. | май-июль | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДДиЮТиЭ(ЮТ) |
| 36 | Организация туристского флэшмоба на горе Белая | 1 июня | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДДиЮТиЭ(ЮТ) |
| 37 | Организация туристского трехдневного слета военно - патриотической направленности  «Во славу Кубанского казачества»,  «С рюкзаком по боевым тропам Кубани» | июль, август | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДДиЮТиЭ(ЮТ), ЦДТ |
| 38 | Организация научно-исследовательской экологической акции в Гуамском ущелье  **«Туризм в гармонии с природой»** | июнь | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДЭБЦ |
| 39 | Организация научно-исследовательской экспедиции **«Древний мир»** по раскопкам древнего кита-цитотерия в окрестностях г. Хадыженска | июль | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДЭБЦ |
| 40 | Организация экологических экспедиций «Удивительные уголки родного предгорья» | август | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДЭБЦ |
| 41 | Организация подвоза организованных групп детей к месту отдыха, оздоровления и обратно, к местам проведения районных профильных смен | май-август | управление обра-зования, директора школ, МБУДО ДДиЮТиЭ(ЮТ) |
| 42 | Организация работы школьных лесничеств | июнь-август | управление обра-зования, директора школ совместно с [ГБПОУ КК "Апшеронский лесхоз-техникум"](https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-_i2xrXSAhUCEJoKHXjBBUwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Falht.ru%2F&usg=AFQjCNEAeSnyLu0EDjhRloWKK6Zu98r10g&bvm=bv.148441817,d.bGs) |
| 43 | Организация участия обучающихся в муниципальной профильной смене «Забытыми тропами» | август | управление обра-зования, директора школ, совместно отделом по делам молодежи муниципального образования Апшеронский район |
| **Культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 44 | Праздничная программа «Разноцветный мир детства» посвященная Международному дню защиты детей | 1 июня | управление обра-зования, директора школ, ЦДТ |
| 45 | Участие в краевой акции «Свеча памяти» | 9 июня | управление обра-зования, директора школ, директора учреждений дополнительного образования |
| 46 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню России | 10 -12 июня | управление обра-зования, директора школ, ЦДТ |
| 47 | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | 22 июня | управление обра-зования, директора школ, директора учреждений дополнительного образования |
| 48 | Флешмоб «Танцуй добро!», посвященный дню борьбы с наркоманией | 26 июня | управление обра-зования, директора школ, ЦДТ |
| 49 | Мероприятия, посвященные Дню молодежи | 27 июня | управление обра-зования, директора школ, совместно отделом по делам молодежи муниципального образования Апшеронский район |
| 50 | Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности | 8 июля | управление обра-зования, директора школ, ЦДТ |
| 51 | Летний фестиваль школьной лиги КВН | июль | управление обра-зования, директора школ, ученическое самоуправление |
| 52 | Районный фестиваль «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!», День открытых дверей учреждений дополнительного образования в рамках районного фестиваля | последняя неделя августа | управление образования совместно с отделом семьи, директора школ, директора учреждений дополнительного образования |
| **Мероприятия, посвященные 80- летию образования Краснодарского края** | | | |
| 53 | Смотр групп и классов казачьей направленности | 28 апреля | управление обра-зования, директора школ |
| 54 | Организация работы школьных музеев | май-август | управление обра-зования, директора школ |
| 55 | Организация и проведение классных часов «История Краснодарского края», «Край мой — гордость моя» | май | управление обра-зования, директора школ |
| 56 | Просмотр художественных и документальных фильмов военно- патриотической тематики из списка «100 лучших фильмов для школьников» | май-август | управление обра-зования, директора школ |
| 57 | Участие в несении Почетной Вахты памяти на Мемориальном комплексе «Вечный огонь» г. Апшеронска, г. Хадыженска | май-август (по графику) | управление обра-зования, директора школ |
| 58 | Организация и проведение уходных работ за памятниками военной истории, закрепленными за общеобразовательными учреждениями | май-август | директора школ |
| 59 | Организация и участие в флэшмобе «Песни, опаленные войной» и «Вставай, страна огромная» в сквере 60 - летия Победы | май-июнь | управление образования, директора школ, директора учреждений дополнительного образования |
| **Спортивные мероприятия** | | | |
| 60 | Организация спортивных мероприятий, эстафет посвященных Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню России в профильных лагерях с дневным пребыванием детей, в спортивных клубах и вечерних спортивных площадках | май-август | управление образования, директора школ, ДЮСШ,  ДЮСШ «Старт |
| 61 | Всекубанский турнир по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди детских дворовых команд 1, 2 этапы | июнь | управление образования, директора школ, ДЮСШ, ДЮСШ «Старт» совместно с отделом физкультуры и спорта муниципального образования Апшеронский район |
| 62 | Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди детских дворовых команд 1,2 этапы | июнь - июль | управление образования, директора школ, ДЮСШ, ДЮСШ «Старт» совместно с отделом физкультуры и спорта муниципального образования Апшеронский район |
| 63 | Организация спортивных мероприятий, посвященных Дню России. Массовый забег. | июнь | управление образования, директора школ, ДЮСШ, ДЮСШ «Старт» совместно с отделом физкультуры и спорта муниципального образования Апшеронский район |
| 64 | Фестиваль «Игры, которые мы выбираем» (для детей и подростков «группы риска») | 26 июня | управление образования, директора школ, ДЮСШ, ДЮСШ «Старт» совместно с отделом физкультуры и спорта муниципального образования Апшеронский район |
| 65 | Фестиваль ГТО | июль | управление образования, директора школ, ДЮСШ, ДЮСШ «Старт» совместно с отделом физкультуры и спорта муниципального образования Апшеронский район |
| 66 | Проведение школьных турниров по футболу и стритболу, турниров по футболу среди дворовых команд | июнь-июль | управление образования, директора школ, ДЮСШ, ДЮСШ «Старт» совместно с отделом физкультуры и спорта муниципального образования Апшеронский район |
| 67 | Соревнования по различным видам спорта, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника | август | управление образования, директора школ, ДЮСШ, ДЮСШ «Старт» совместно с отделом физкультуры и спорта муниципального образования Апшеронский район |

**7. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании 2017 года.**

Всего учащихся - 9831, учащихся 11 кл.- 260, от 10 лет - 6181, от 14 лет — 3099.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Количество мероприятий (лагерей, смен и т.д.) | Охват (кол-во/% (без учета выпускников 11-х классов)  **Всего 9571 без 11-х классов** | Из них, состоящих на профилактическом учете (количество/% (без учета выпускников 11-х классов) | Сумма (тыс. рублей), источник финансирования |
| 1 | Муниципальные профильные лагеря на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 15 | 2777/29% | 3/0,03% | 411,4- муниципальный бюджет,  3640,8 краевой бюджет |
| 2 | Муниципальные лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 13 | 250/8% | 4/0,1% |
| 3 | Муниципальные лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Трудоустройство в каникулярный период | 20 | 196/2% | 4/6,3% | 500 |
| 5 | Ремонтные бригады | 105 | 1625/17% | 4/6,3% | 0 |
| 6 | Палаточные лагеря:  - стационарные  - передвижные | 0/8 | 0/2400/39% | 7/0,1% | 346,6 муниципальный бюджет (подвоз, приобретение набора продуктов) |
| 7 | Походы:  - краткосрочные (до 3-х дней)  - многодневные (от 3-х дней) | 86  118 | 1120/18%  1420/23% | 7/0,1%  7/0,1% | с 10 лет |
| 8 | Однодневные экскурсии по краю | 276 | 8300/87% | 7/0,07% |  |
| 9 | Экскурсии за пределы района | 46 | 1290/13,5% | 7/0,07% | 300 муниципальный бюджет (подвоз) |
| 10 | Работа дневных тематических площадок (среднемесячный показатель) | 162 | 4050/42,3% | 7/0,07% |  |
| 11 | Работа вечерних спортивных площадок (среднемесячный показатель) | 118 | 2967/31% | 7/0,07% |  |
|  | Иные формы  (июнь - август): |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальные профильные смены | 11 | 1260/20% | 7/0,07% | с 10 лет |
| 13 | Многодневные экспедиции | 178 | 3550/37% | 7/0,07% |  |
| 14 | Краткосрочные экспедиции (1-2 дня) | 240 | 4830/50,4% | 7/0,07% |  |
| 15 | Туристические слеты | 55 | 8750/91% | 7/0,07% |  |
| 16 | Велотуризм | 160 | 1950/20,3% | 7/0,07% |  |
| 17 | Туризм (тематический, событийный) | 75 | 10550/110% | 7/0,07% |  |
|  | Клубы: |  |  |  |  |
| 18 | библиотечные | 25 | 8420/88% | 7/0,07% |  |
| 19 | музейные | 25 | 5750/60% | 7/0,07% |  |
| 20 | ЮИД | 25 | 1730/18% | 7/0,07% |  |
| 21 | Школьные лесничества | 38 | 950/15,4% | 7/0,07% | с 10 лет |
| 22 | Волонтерские отряды, отряды Новых тимуровцев | 57 | 850/27,4% |  | с 14 лет |
| 23 | Краевая акция «Парки Кубани» | 304 | 9120 | 7/0,07% |  |

Начальник управления образования Н.Е. Щеблыкина