|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район от ____________№_______ «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН приказом управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район от 15 декабря 2015 года № 1693/01-03 (в редакции приказа управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район от __________ 2016 года № ______/01-03)» |  |
| --- | --- | --- | --- |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы

на очередной 2016 год и плановый 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за реализацию мероприятия <2> | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации <3> | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <3> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий 2015 год | Очередной 2016 год | Плановый период 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по муниципальной программе | X | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | X | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | X | 895584,5 | 828891,7 | 801986,2 |
| 1 | Подпрограмма № 1 Развитие дошкольного и общего образования детей | X | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | X | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | X | 829181,9 | 759866,1 | 742527,6 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на строительство детского сада на 150 мест в городе Апшеронске, микрорайон Соцгородок, в том числе мероприятия по вводу в эксплуатацию объекта | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | введение дополнительных мест на 150 человек | 01.01.2015 | 25.12.2015 | 92107010211021, 92107010216547 | 85052,9 |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление обще-доступного бесплатного дошкольного образования – 28 учреждений | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | 92507010210165860, 92507010210160860, 92507010210100590 | 240625,6 | 247675,2 | 253818,2 |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3 Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам -26 учреждений | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | 92507020210265860, 92507020210260860, 92507020210200590 | 410278,9 | 419325,9 | 416208,5 |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на финансового обеспечения деятельности казенных общеобразовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам - 2 учреждения | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | 92507020210260860, 92507020210265860, 92507020210200590 | 11547,6 | 12470,1 | 12174,4 |
| 1.5 | Контрольное событие 1.5 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 15.12.2015 15.12.2016 15.12.2017 | 92507010210160820, 92507020210260820 | 948,2 | 1762,8 | 1064,1 |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6 Обеспечение в полном объеме выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | осуществление компенсационных выплат населению | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 25.12.2015 25.12.2016 25.12.2017 | 92510040210160710 | 7472,0 | 8633,0 | 8978,9 |
| 1.7 | Контрольное событие 1.7 Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | получение родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, направляемых на организацию питания и другие расходы, связанные с основной деятельностью учреждения | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | 92507010210165860 | 27632,5 | 35685,8 | 35685,8 |
| 1.8 | Контрольное событие 1.8 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на увеличение пропускной способности и оплату Интернет - трафика | 3 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | увеличение пропускной способности и оплата Интернет- трафика в 25 учреждениях | 01.01.2015 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2017 | 92507020210265600 | 1506,3 |  | 75,4 |
| 1.9 | Контрольное событие 1.9 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям дошкольного образования на выплату премии администрации Краснодарского края дошкольным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы | 3 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | выплата премии МБДОУ детский сад № 38, внедряющему инновационные образовательные программы | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92507010216189 | 50,0 |  |  |
| 1.10 | Контрольное событие 1.10 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на оплату за поставку и транспортировку газа к объекту «Строительство детского сада на 150 мест в городе Апшеронске, микрорайон Соцгородок» |  | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | введение дополнительных мест на 150 человек | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92107010211021, 92107010216547 | 188,2 |  |  |
| 1.11 | Контрольное событие 1.11 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на устройство водопровода (от ул.Пролетарской до ул.Комсомольской г.Апшеронск) к объекту «Строительство детского сада на 150 мест в городе Апшеронске, микрорайон Соцгородок» | 1 | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | введение дополнительных мест на 150 человек | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92107010211021, 92107010216547 | 299,0 |  |  |
| 1.12 | Контрольное событие 1.12 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по приобретению комплектов формы парадной военной одежды для несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориального комплекса «Вечный огонь» города Апшеронск |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский райо | приобретение комплектов формы парадной военной одежды для несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориального комплекса «Вечный огонь» города Апшеронск | 01.01.2016 | 15.12.2016 | 92507020210210210 |  | 770,6 |  |
| 1.13 | Контрольное событие 1.13 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по выполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Апшеронский район |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, нормативно-правовыми актами РФ, законодательством РФ; оснащение дополнительно введенных мест в дошкольных и иных образовательных организациях, в том числе приобретение мебели, мягкого инвентаря МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 | 01.01.2015 | 15.12.2015 | 92507010210041, 92507020210041 | 6535,4 |  |  |
| 1.14 | Контрольное событие 1.14 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | проектирование, поставка и установка оборудования для системы «Стрелец-Мониторинг» и вывод сигнала тревожных сообщений на пульт «01»,а также огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в муниципальных образовательных учреждениях | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 15.12.2015 15.12.2016 15.12.2017 | 92507020210210200, 92507010210110200 | 863,5 | 3074,4 | 1007,8 |
| 1.15 | Контрольное событие 1.15 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию питания в общеобразовательных учреждениях, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | организация питания, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 05.12.2015 05.12.2016 05.12.2017 | 92507020210210210 | 9032,4 | 8018,3 | 9778,1 |
| 1.16 | Контрольное событие 1.16 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 05.12.2015 05.12.2016 05.12.2017 | 92507020210262370 | 3460,3 | 3269,0 | 3535,0 |
| 1.17 | Контрольное событие 1.17 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на строительство комплексной спортивно - игровой площадки, в том числе на разработку проектной документации и проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | мероприятия по улучшению условий для занятий в общеобразовательном учреждении МБОУСОШ № 15, увеличение охвата детей для занятия спортом в вечернее и каникулярное время, обеспечение учащихся качественными условиями предоставления услуг физкультурно-спортивного, физкультурно-оздоровительного характера | 01.01.2015 | 20.12.2015 | 92507020211021 | 105,0 |  |  |
| 1.18 | Контрольное событие 1.18 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | приобретение научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, тематических стендов для образовательных учреждений | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 15.12.2015 15.12.2016 15.12.2017 | 92507020210210220, 92507020210262470 | 6,8 | 136,0 | 6,8 |
| 1.19 | Контрольное событие 1.19 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию физкультурной и спортивно-массовой работы с детьми |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление дополнительного образования - оплата работы педагогов дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах, в вечернее и каникулярное время в образовательных учреждениях (за исключением вечерних), гимназиях и лицеях | 01.01.2015 01.01.2017 | 05.12.2015 05.12.2017 | 92507020210265600 | 2869,7 |  | 194,6 |
| 1.20 | Контрольное событие 1.20 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на приобретение и монтаж сборно- разборного модуля спортивного зала (модульный комплекс) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | приобретение и монтаж сборно - разборного модуля спортивного зала МБОУСОШ № 26, ст.Лесогорская | 01.01.2015 | 20.12.2015 | 92507020210901 | 5742,0 |  |  |
| 1.21 | Контрольное событие 1.21 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на капитальный ремонт детского сада |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | проведение капитального ремонта МБДОУ детский сад № 27 | 01.01.2015 | 20.12.2015 | 92507010210902 | 270,0 |  |  |
| 1.22 | Контрольное событие 1.22 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | проведение капитального ремонта спортивных залов в 2015 году - МБОУСОШ №№ 18, 28, в 2016 году – МБОУСОШ №№ 10, 27. | 01.01.2015 01.01.2016 | 20.12.2015 30.12.2016 | 92507020210902, 92507020216060, 925070202102L0970, 92507020210250970 | 5017,8 | 4604,1 |  |
| 1.23 | Контрольное событие 1.23 Доведение в полном объеме субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации (МБОУСОШ № 28) | 01.01.2015 01.01.2016 | 20.12.2015 20.12.2016 | 92507020216060, 92507020210260605, 92507020210260600 | 2020,0 | 2000,0 |  |
| 1.24 | Контрольное событие 1.24 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дополнительных мест в дошкольных и иных образовательных организациях) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | оснащение дополнительных мест в дошкольных и иных образовательных организациях (приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря) | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92507010216049 | 1665,7 |  |  |
| 1.25 | Контрольное событие 1.25 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, проведение противопожарных мероприятий материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 01.01.2015 01.01.2016 | 30.12.2015 30.12.2016 | 92507010216005, 92507020216005, 92507010210160050, 92507020210260050 | 5500,0 | 3800,0 |  |
| 1.26 | Контрольное событие 1.26 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному автономному общеобразовательному учреждению лицей № 1 на осуществление ремонта участка теплосети от котельной "Ленина, 41" к зданию МАОУЛ №1 по адресу: 352690, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ленина, 47 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | ремонт участка теплосети от котельной к зданию МАОУЛ № 1, обеспечивающие выполнение муниципального задания учреждением | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92507020210902 | 262,4 |  |  |
| 1.27 | Контрольное событие 1.27 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на осуществление капитального ремонта пола в медицинском кабинете МБОУСОШ № 10 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | капитальный ремонт пола в медицинском кабинете, обеспечивающий выполнение муниципального задания учреждением | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92507020210902 | 130,0 |  |  |
| 1.28 | Контрольное событие 1.28 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на осуществление реконструкции помещений для устройства внутренних туалетов в МБОУООШ № 37 | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | реконструкция помещений для устройства внутренних туалетов в МБОУООШ № 37 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92507020211021 | 99,7 |  |  |
| 1.29 | Контрольное событие 1.29 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитального ремонта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | капитальный ремонт муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507010210109020 92507020210209020 |  | 1835,3 |  |
| 1.30 | Контрольное событие 1.30 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на капитальный ремонт помещений МБОУСОШ № 17 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | капитальный ремонт помещений МБОУСОШ № 17 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210209020 |  | 1137,6 |  |
| 1.31 | Контрольное событие 1.31 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на строительство теневых навесов МБОУСОШ № 17 | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | строительство теневых навесов МБОУСОШ № 17 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210210210 |  | 741,5 |  |
| 1.32 | Контрольное событие 1.32 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на установку малых архитектурных форм МБОУСОШ № 17 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | установка малых архитектурных форм МБОУСОШ № 17 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210210210 |  | 139,8 |  |
| 1.33 | Контрольное событие 1.33 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному автономному учреждению на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | капитальный ремонт групповой ячейки МАДОУ детский сад № 13 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507010210160490, 92507010210160495 |  | 1048,3 |  |
| 1.34 | Контрольное событие 1.34 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | капитальный ремонт учебных кабинетов и капитальный ремонт кабинета технологии для девочек МАОУЛ №1, капитальный ремонт учебных кабинетов МБОУСОШ № 2 с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210260600 |  | 1991,1 |  |
| 1.35 | Контрольное событие 1.35 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на капитальный ремонт учебных кабинетов МБОУООШ № 37 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | капитальный ремонт учебных кабинетов МБОУООШ № 37 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210209020 |  | 28,0 |  |
| 1.36 | Контрольное событие 1.36 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на благоустройство территории (устройство покрытия из тротуарной плитки площадки перед центральным входом) МБОУСОШ № 27 п. Мезмай |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | благоустройство территории (устройство покрытия из тротуарной плитки площадки перед центральным входом) МБОУСОШ № 27 п. Мезмай | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210210210 |  | 250,4 |  |
| 1.37 | Контрольное событие 1.37 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на благоустройство территории МБОУСОШ № 17 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | благоустройство территории МБОУСОШ № 17 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210210210 |  | 266,1 |  |
| 1.38 | Контрольное событие 1.38 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на устройство хозяйственно-фекальной канализации к зданию МБДОУ детский сад № 2 в г.Хадыженск | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | устройство хозяйственно-фекальной канализации к зданию МБДОУ детский сад № 2 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507010210110210 |  | 196,0 |  |
| 1.39 | Контрольное событие 1.39 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение комплекса медицинского диагностического «Здоровый ребенок» для оснащения медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | оснащения медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений комплексом медицинским диагностическим «Здоровый ребенок» | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507010210110210 |  | 855,0 |  |
| 1.40 | Контрольное событие 1.40 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на проектные работы на строительство спортивного комплекса и проведение ценовой экспертизы по проекту на строительство спортивного комплекса МБОУООШ № 16 | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | проектные работы на строительство спортивного комплекса и проведение ценовой экспертизы по проекту на строительство спортивного комплекса МБОУООШ № 16 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210210210 |  | 133,8 |  |
| 1.41 | Контрольное событие 1.41 Доведение в полном объеме субсидий бюджетному учреждению на благоустройство территории (устройство покрытия из тротуарной плитки пешеходной дорожки) МБОУСОШ № 27 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | благоустройство территории (устройство покрытия из тротуарной плитки пешеходной дорожки) МБОУСОШ № 27 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020210210210 |  | 17,9 |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 Развитие дополнительного образования детей | X | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | X | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | X | 37185,0 | 36940,3 | 32264,3 |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей, доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | 92507020220100590 | 35006,1 | 36089,7 | 32139,4 |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Выплачены стипендии главы муниципального образования Апшеронский район одаренным детям в области физической культуры и спорта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | поощрение одаренных детей в области физической культуры и спорта | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 20.06.2015 20.06.2016 20.06.2017 | 92507020220200300 | 26,0 | 6,0 | 30,0 |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 15.12.2015 15.12.2016 15.12.2017 | 92507020220160820 | 27,8 | 102,4 | 32,4 |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 15.12.2015 15.12.2016 15.12.2017 | 92507020220160740 | 125,0 | 46,9 | 62,5 |
| 2.5 | Контрольное событие 2.5 Доведение в полном объеме субсидий автономному учреждению на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | развитие инновационной деятельности МАУДОД ДЮСШ (в том числе на приобретение программно-методической литературы, компьютерных программ, дидактического, игрового, спортивного, учебного оборудования, компьютерной техники, технических средств обучения (аудио-, видео-, оргтехника и другие средства), на улучшение материально-техни-ческой базы организации, повышение квалификации педагогических работников организации). | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 92507020226060, 92507020226560 | 1053,0 |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие 2.6 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию физкультурной и спортивно-массовой работы с детьми в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | предоставление дополнительного образования - оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в муниципальных организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края, оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 92507020220160605, 92507020220160600 |  | 545,3 |  |
| 2.7 | Контрольное событие 2.7 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | установка системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | 01.01.2015 01.01.2016 | 15.12.2015 15.12.2016 | 92507020220110200 | 144,3 | 150,0 |  |
| 2.8 | Контрольное событие 2.8 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на мероприятия по выполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Апшеронский район |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | мероприятия по доступности маломобильных групп, улучшение условий для занятий в учреждении дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования в результате реконструкции здания МБУ ДО ЦДТ г.Апшеронск (удельный вес численности детей, которые получат услуги дополнительного образования в МБУ ДО ЦДТ, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет составит в 2015 году 17%) | 01.01.2015 | 20.12.2015 | 92507020220041 | 802,7 |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования | X | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | X | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | X | 29217,6 | 32085,4 | 27194,3 |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 Подготовлен доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район за предыдущий год |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 15.04.2015 15.04.2016 15.04.2017 | 92507090230100190 | 6761,4 | 7004,7 | 6935,1 |
| 3.2 | Контрольное событие 3.2 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образования муниципального образования Апшеронский район, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 | 92507090230100590 | 19031,7 | 19739,4 | 19672,7 |
| 3.3 | Контрольное событие 3.3 Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) достигло 1,59 | 2 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | результаты участия выпускников 9-х и 11-х (12-х) классов в государственной итоговой аттестации | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.07.2015 31.07.2016 31.07.2017 | 92507020230162500, 92507090230162500, 92507090230110210 | 1011,5 | 1438,9 | 48,5 |
| 3.4 | Контрольное событие 3.4 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций и организацию работы профильных лагерей (смен) и организацию отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях (сменах) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | организация отдыха и оздоровления детей | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 15.11.2015 15.11.2016 15.11.2017 | 92507070230200400, 92507070230260590 | 2413,0 | 3902,4 | 538,0 |

--------------------------------

<1> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

если контрольное событие включено в план реализации муниципальной программы, присваивается статус «1»;

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 важнейших целевых показателей, присваивается статус «2»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус «3»;

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «4» с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<2> В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

<3> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого бюджета.

Начальник управления образования                                                                                                                Н.Е.Щеблыкина