|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район от ____________№_______ «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН приказом управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район от 30 ноября 2015 года № 1590/01-03 (в редакции приказа управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район от __________ 2016 года № ______/01-03)» |
| --- | --- |

План реализации

муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район

«Развитие образования» на 2016 год и плановый период  2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за контрольное событие <2> | Срок наступления контрольного события (дата) <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма № 1 Развитие дошкольного и общего образования детей | X | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на строительство детского сада на 150 мест в городе Апшеронске, микрорайон Соцгородок, в том числе мероприятия по вводу в эксплуатацию объекта | 1 | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 25 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3 Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на финансового обеспечения деятельности казенных общеобразовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |
| 1.5 | Контрольное событие 1.5 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6 Обеспечение в полном объеме выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 25 декабря |  |  |  | 25 декабря |  |  |  | 25 декабря |
| 1.7 | Контрольное событие 1.7 Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |
| 1.8 | Контрольное событие 1.8 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на увеличение пропускной способности и оплату Интернет - трафика | 3 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |
| 1.9 | Контрольное событие 1.9 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям дошкольного образования на выплату премии администрации Краснодарского края дошкольным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы | 3 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Контрольное событие 1.10 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на оплату за поставку и транспортировку газа к объекту «Строительство детского сада на 150 мест в городе Апшеронске, микрорайон Соцгородок» |  | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольное событие 1.11 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на устройство водопровода (от ул.Пролетарской до ул.Комсомольской г.Апшеронск) к объекту «Строительство детского сада на 150 мест в городе Апшеронске, микрорайон Соцгородок» | 1 | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Контрольное событие 1.12 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по приобретению комплектов формы парадной военной одежды для несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориального комплекса «Вечный огонь» города Апшеронск |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |
| 1.13 | Контрольное событие 1.13 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по выполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Апшеронский район |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Контрольное событие 1.14 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |
| 1.15 | Контрольное событие 1.15 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию питания в общеобразовательных учреждениях, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 05 декабря |  |  |  | 05 декабря |  |  |  | 05 декабря |
| 1.16 | Контрольное событие 1.16 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 05 декабря |  |  |  | 05 декабря |  |  |  | 05 декабря |
| 1.17 | Контрольное событие 1.17 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на строительство комплексной спортивно - игровой площадки, в том числе на разработку проектной документации и проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 20 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Контрольное событие 1.18 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |
| 1.19 | Контрольное событие 1.19 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию физкультурной и спортивно-массовой работы с детьми |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 05 декабря |  |  |  |  |  |  |  | 05 декабря |
| 1.20 | Контрольное событие 1.20 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на приобретение и монтаж сборно- разборного модуля спортивного зала (модульный комплекс) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 20 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Контрольное событие 1.21 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на капитальный ремонт детского сада |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 20 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Контрольное событие 1.22 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 20 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.23 | Контрольное событие 1.23 Доведение в полном объеме субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 20 декабря |  |  |  | 20 декабря |  |  |  |  |
| 1.24 | Контрольное событие 1.24 Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дополнительных мест в дошкольных и иных образовательных организациях) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Контрольное событие 1.25 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.26 | Контрольное событие 1.26 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному автономному общеобразовательному учреждению лицей № 1 на осуществление ремонта участка теплосети от котельной "Ленина, 41" к зданию МАОУЛ №1 по адресу: 352690, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ленина, 47 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Контрольное событие 1.27 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на осуществление капитального ремонта пола в медицинском кабинете МБОУСОШ № 10 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Контрольное событие 1.28 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на осуществление реконструкции помещений для устройства внутренних туалетов в МБОУООШ № 37 | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Контрольное событие 1.29 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитального ремонта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.30 | Контрольное событие 1.30 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на капитальный ремонт помещений МБОУСОШ № 17 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.31 | Контрольное событие 1.31 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на строительство теневых навесов МБОУСОШ № 17 | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.32 | Контрольное событие 1.32 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на установку малых архитектурных форм МБОУСОШ № 17 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.33 | Контрольное событие 1.33 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному автономному учреждению на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.34 | Контрольное событие 1.34 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.35 | Контрольное событие 1.35 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на капитальный ремонт учебных кабинетов МБОУООШ № 37 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.36 | Контрольное событие 1.36 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на благоустройство территории (устройство покрытия из тротуарной плитки площадки перед центральным входом) МБОУСОШ № 27 п. Мезмай |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.37 | Контрольное событие 1.37 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на благоустройство территории МБОУСОШ № 17 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.38 | Контрольное событие 1.38 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на устройство хозяйственно-фекальной канализации к зданию МБДОУ детский сад № 2 в г.Хадыженск | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.39 | Контрольное событие 1.39 Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение комплекса медицинского диагностического «Здоровый ребенок» для оснащения медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.40 | Контрольное событие 1.40 Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на проектные работы на строительство спортивного комплекса и проведение ценовой экспертизы по проекту на строительство спортивного комплекса МБОУООШ № 16 | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 1.41 | Контрольное событие 1.41 Доведение в полном объеме субсидий бюджетному учреждению на благоустройство территории (устройство покрытия из тротуарной плитки пешеходной дорожки) МБОУСОШ № 27 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 Развитие дополнительного образования детей | X | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Выплачены стипендии главы муниципального образования Апшеронский район одаренным детям в области физической культуры и спорта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  | 20 июня |  |  |  | 20 июня |  |  |  | 20 июня |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |
| 2.5 | Контрольное событие 2.5 Доведение в полном объеме субсидий автономному учреждению на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие 2.6 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию физкультурной и спортивно-массовой работы с детьми в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря |  |  |  |  |
| 2.7 | Контрольное событие 2.7 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  |  |
| 2.8 | Контрольное событие 2.8 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным учреждениям на мероприятия по выполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Апшеронский район |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 20 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования | X | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 Подготовлен доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район за предыдущий год |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  | 15 апреля |  |  |  | 15 апреля |  |  |  | 15 апреля |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие 3.2 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образования муниципального образования Апшеронский район, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |  |  |  | 30 декабря |
| 3.3 | Контрольное событие 3.3 Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) достигло 1,59 | 2 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  | 31 июля |  |  |  | 31 июля |  |  |  | 31 июля |  |
| 3.4 | Контрольное событие 3.4 Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций и организацию работы профильных лагерей (смен) и организацию отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях (сменах) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район |  |  | 15 ноября |  |  |  | 15 ноября |  |  |  | 15 ноября |  |

<1> Отмечаются контрольные события в следующих случаях:

если контрольное событие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 целевых показателей, присваивается статус "2";

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты"):

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<2> В качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

<3> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.

Начальник управления образования                                                                                                                    Н.Е.Щеблыкина