C:\Users\пк\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Внесение изменений в план реализации муниципальной программы Развитие образования от 02.10.2017 года № 1356-01-03....tif

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  приказом управления образования администрации муниципального  образования Апшеронский район  от 2017 года № /01-03 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  приказом управления образования администрации муниципального  образования Апшеронский район  от 27 декабря 2016 года № 1837/01-03  (в редакции приказа управления образования  администрации муниципального образования  Апшеронский район  от 2017 года № /01-03) |

**План реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район**

**«Развитие образования» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  [<1>](#Par2027) | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус [<2>](#Par2027) | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события [<3>](#Par2032) | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события [<4>](#Par2033) | | | Код классификации расходов бюджета | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. [<5>](#Par2033) | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 856561,3 | 809284,6 | 809073,2 |
|  | Подпрограмма № 1  Развитие дошкольного и общего образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 774564,7 | 745297,4 | 745155,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507010210100590, 92507010210160860 | 288338,0 | 286998,2 | 286979,9 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных, автономных и казенных общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507020210200590, 92507020210260860 | 418790,6 | 422394,7 | 422271,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных, автономных и казенных общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3  Финансовое обеспечение деятельности казенных общеобразовательных  учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507020210200590, 92507020210260860 | 13285,9 | 13284,3 | 13284,6 |
|  | Контрольное событие 1.1.3  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований на финансового обеспечения деятельности казенных общеобразовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4  Расходы муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507010210160820, 92507020210260820 | 1885,1 | 1885,1 | 1885,1 |
|  | Контрольное событие 1.1.4  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Мероприятие № 5  Мероприятия по обеспечению выплаты компенсации части родительской  платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92510040210160710 | 7885,6 | 7885,6 | 7885,6 |
|  | Контрольное событие 1.1.5  Обеспечение в полном объеме выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1  Расходы муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на осуществление мероприятий по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507010210110200, 92507020210210200 | 9000,5 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на осуществление мероприятий по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2  Расходы муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на организацию питания в общеобразовательных учреждениях, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507020210210210 | 8276,3 | 9260,8 | 9260,8 |
|  | Контрольное событие 1.2.2  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на организацию питания в общеобразовательных учреждениях, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 3  Расходы муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507020210262370 | 3581,9 | 3581,9 | 3581,9 |
|  | Контрольное событие 1.2.3  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 4  Расходы муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на осуществление мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507020210210220 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|  | Контрольное событие 1.2.4  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на осуществление мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Мероприятие № 5  Предоставление субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507020210210210 | 6948,2 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.5  Доведение в полном объеме субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6 | Мероприятие № 6  Расходы муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на осуществление капитального ремонта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507010210109020, 92507020210209020 | 9901,1 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.6  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитального ремонта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7 | Мероприятие № 7  Предоставление субсидии бюджетному учреждению на строительство отдельно стоящего здания на территории МБОУСОШ № 18 для создания новых мест, в том числе разработка проектной документации с привязкой типового проекта школы | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507020210210210 | 1200,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.7  Доведение в полном объеме субсидий бюджетному учреждению на строительство отдельно стоящего здания на территории МБОУСОШ № 18 для создания новых мест, в том числе разработка проектной документации с привязкой типового проекта школы |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8 | Мероприятие № 8  Расходы муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на приобретение и установку электростанции (генератора) для аварийного освещения образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507010210110210 92507020210210210 | 600,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.8  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидий бюджетным учреждениям на приобретение и установку электростанции (генератора) для аварийного освещения образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9 | Мероприятие № 9  Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению на устройство хозяйственно-фекальной канализации к зданию МБДОУ детский сад № 2 в г.Хадыженск | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507010210110210 | 196,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.9  Доведение в полном объеме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на устройство хозяйственно-фекальной канализации к зданию МБДОУ детский сад № 2 в г.Хадыженск |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.10 | Мероприятие № 10  Предоставление субсидий бюджетному учреждению на проектные работы на строительство спортивного комплекса и проведение ценовой экспертизы по проекту на строительство спортивного комплекса МБОУООШ № 16 | 1 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507020210210210 | 36,2 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.10  Доведение в полном объеме субсидий бюджетному учреждению на проектные работы на строительство спортивного комплекса и проведение ценовой экспертизы по проекту на строительство спортивного комплекса МБОУООШ № 16 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.11 | Мероприятие № 11  Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям, за счет средств на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507010210160050  92507020210260050 | 4400,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.11  Доведение в полном объеме бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.12 | Мероприятие № 12  Предоставление субсидий бюджетному учреждению на установку водонагревателей в МБОУСОШ № 30 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507020210210210 | 232,5 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.12  Доведение в полном объеме субсидий бюджетному учреждению на установку водонагревателей в МБОУСОШ № 30 |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма № 2  Развитие дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 40229,6 | 31092,7 | 31090,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507030220100590 | 38057,7 | 30811,5 | 30809,2 |
|  | Контрольное событие 1.1.1  Доведение в полном объеме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2  Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507030220160820 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
|  | Контрольное событие 1.1.2  Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3  Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507030220160740 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
|  | Контрольное событие 1.1.3  Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4  Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию физкультурной и спортивно-массовой работы с детьми в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507030220110210 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
|  | Контрольное событие 1.1.4  Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию физкультурной и спортивно-массовой работы с детьми в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Мероприятие № 5  Предоставление субсидий бюджетному учреждению на приобретение комплектов форменной одежды для учащихся, вошедших в Юнармейское движение в муниципальном образовании |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507030220110210 | 210,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5  Доведение в полном объеме субсидий бюджетному учреждению на приобретение комплектов форменной одежды для учащихся, вошедших в Юнармейское движение в муниципальном образовании |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1  Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитального ремонта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507030220109020 | 1411,6 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1  Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитального ремонта |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2  Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507030220160050 | 150,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2  Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 3  Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507030220110200 | 89,3 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.3  Доведение в полном объеме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 4  Предоставление субсидий автономному учреждению на медицинское сопровождение спортивно-массовых мероприятий |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507030220110210 | 29,8 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.4  Доведение в полном объеме субсидий муниципальному автономному учреждению на медицинское сопровождение спортивно-массовых мероприятий |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма № 3  [Обеспечение](consultantplus://offline/ref=99BA6DA72E756B2528E0FDC27E408059789E82274891C4DEDAF0081507E41E5786344F712C717F7055FC44ZDB6L) реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 41767,0 | 32894,5 | 32827,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1  Финансовое обеспечение деятельности управления образования муниципального образования Апшеронский район |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507090230100190 | 7996,3 | 7223,4 | 7223,1 |
|  | Контрольное событие 1.1.1  Подготовлен доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район за предыдущий год |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.07.2017 | 01.07.2018 | 01.07.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образования муниципального образования Апшеронский район, за исключением образовательных учреждений, реализующих  программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 92507090230100590 92507090230160860 | 26517,7 | 20312,1 | 20311,7 |
|  | Контрольное событие 1.1.2  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образования муниципального образования Апшеронский район, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3  Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | 2 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-31.07.2017 | 01.01.2018-31.07.2018 | 01.01.2019-31.07.2019 | 92507020230162500, 92507090230110210 | 1632,3 | 1198,5 | 1198,5 |
|  | Контрольное событие 1.1.3  Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | 2 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 31.07.2017 | 31.07.2018 | 31.07.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4  Капитальный ремонт МКУ «ЦБУО» |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | 92507090230109020 | 921,9 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4  Выполнение работ по капитальному ремонту МКУ «ЦБУО» |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-29.12.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1  Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | 2 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-15.11.2017 | 01.01.2018-15.11.2018 | 01.01.2019-15.11.2019 | 92507070230260590, 925070702302S0590 | 4052,2 | 4013,9 | 3947,2 |
|  | Контрольное событие 1.2.1  Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 15.11.2017 | 15.11.2018 | 15.11.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2  Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию работы профильных лагерей (смен) и организацию отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях (сменах) | 2 | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 01.01.2017-15.11.2017 | 01.01.2018-15.11.2018 | 01.01.2019-15.11.2019 | 92507070230200400 | 646,6 | 146,6 | 146,6 |
|  | Контрольное событие 1.2.2  Доведение в полном объеме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию работы профильных лагерей (смен) и организацию отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях (сменах) |  | управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 15.11.2017 | 15.11.2018 | 15.11.2019 | Х | Х | Х | Х |

--------------------------------

(1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).

(2) Статус основного мероприятия, мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).

Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [№ 597](consultantplus://offline/ref=030DD3C2E1C7359B4305ADAE45FB8147745BB19863F375FCE147920AD6WDEAH) важнейших целевых показателей, присваивается статус "1";

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

(3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации, отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Апшеронский район.

Дополнительно по согласованию может быть указан специалист структурного подразделения администрации, отраслевого (функционального) органа или руководитель муниципального учреждения муниципального образования Апшеронский район.

(4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

(5) В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по сводной бюджетной росписи районного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого бюджета.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Апшеронский район Н.Е.Щеблыкина