Утверждаю

Директор МКОУСОШ №27

________________ Полтавец
                                                                 Дорожная карта

 подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
МКОУ СОШ №27
 в 2025-2026 уч. году

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Исполнитель
	Соисполнитель

	1. Организационно-управленческие мероприятия

	1
	Планирование мероприятий по проведению единого государственного экзамена в текущем году
	Сентябрь
	Замдиректора по УВР 
	

	2
	Регулирование процедурных вопросов подготов​ки и проведения ЕГЭ через издание системы приказов по школе:

· о проведении ЕГЭ на этапе итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году;

· о назначении ответственного лица за организацию и проведению ЕГЭ по школе;

· о проведении итогового сочинения (изложения);

· об организации и проведении ролевой игры - репетиционного тестирования по технологиям ЕГЭ в 11 классе.

· об организации работы по охране жизни и здоровья выпускников и педработников на время проведения ЕГЭ;

· о допуске к государственной итоговой аттестации;

· о выпуске обучающихся 11 класса;
· о результатах участия выпускников в ЕГЭ.


	В течение года
Октябрь

Октябрь
Декабрь, февраль, апрель
Декабрь
Апрель 

декабрь
Май

Июнь
Июнь
	Директор


	Замдиректора по УВР


	3
	Рассмотрение вопросов, отражающих проведе​ние единого государственного экзамена на педагогических сове​тах:

-  по организации проведения ЕГЭ;
- по допуску к ЕГЭ.
	Октябрь, 
Ноябрь, февраль
Май
	Директор 

	Замдиректора  по УВР 
руководители М/О

	4
	Провести заседания методических советов по проведению ЕГЭ, репетиционного тестирования в рамках государственной итоговой аттестации.
	Октябрь, декабрь, январь, март, апрель, май
	Замдиректора по УВР
	Руководители М/О

	5
	Провести заседания МО учителей-предметников по корректировке планов, методической работы по подготовке к ЕГЭ, Банка измерителей по математике, по русскому языку, предметам по выбору
	декабрь, январь, март, апрель
	Руководители М/О
	Учителя-предметники

	6
	Рассмотрение вопросов, отражающих проведе​ние единого государственного экзамена на совещаниях при директоре, при замдиректора
	В течение года
	Директор 
	Замдиректора 

	7
	Сбор информации, подготовка базы данных на выпускников и предоставление её в отдел образования
	Октябрь-ноябрь


	Замдиректора по УВР 
	Классные руководители

	8
	Проведение родительских собраний по вопро​сам организации и проведения единого государственного экзамена
	4-я неделя ноября
	Директор, замдиректора по УВР 
	классные руководители

	9
	Уточнение базы данных на выпускников и внесение изменений в 

базу данных
	Январь- март
	Замдиректора по УВР 


	классные руководители

	10
	Организация ВШК «Работа учителя-предметника в урочное и внеурочное время по подготовке к ЕГЭ»
	В течение года
	Замдиректора по УВР
	Руководители МО

	11
	Проведение педагогических советов по результа​там внутришкольного контроля за освоением программ среднего обще​го образования выпускниками 11 класса
	Май
	Директор
	Замдиректора по УВР

Учителя-предметники

	12
	Проведение педагогических советов:
-
об окончании и результативности освоения программ среднего обще​го образования выпускниками 11 класса;
-
о награждении медалью
	Июнь
	Директор
	Учителя-предметники, классные руководители

	13
	Работа методических объединений «Использование учебно-практических информационных технологий на уроке и во внеурочное время при подготовке к ЕГЭ»
	В течение года
	Замдиректора по УВР
	Руководители МО, учителя-предметники

	14
	Организация работы с обучающимися 11 клас​са по вопросу определения экзаменов по выбо​ру, формированию базы данных на выпускни​ков 11 класса по вопросу сдачи экзаменов по выбору


	Январь-март
	Замдиректора по УВР
	Классные руководители

	15
	Совещание при директоре «Анализ результатов ЕГЭ».

Вопросы для обсуждения:

1) анализ качества образовательной подготовки выпускников;

2)уровень профессиональной компетентности педагогов;

3) кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ.
	июнь
	директор
	Замдиректора по УВР

	16
	Совещание при заместителе директора по УВР  «Мониторинг результатов ЕГЭ в ОО».

1) мониторинг как процесс целостного прогностического отслеживания качества образовательной подготовки школьников;

2) ЕГЭ: опыт и проблемы;

3) ЕГЭ глазами субъектов образовательной деятельности (выпускников, родителей, классных руководителей, учителей)
	июнь
	директор
	Замдиректора по УВР

	17
	Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ
	июнь
	Замдиректора по УВР 
	Учителя-предметники

	18
	Формирование отчётов по результатам ЕГЭ
	июнь
	Замдиректора по УВР 
	Учителя-предметники

	19
	Сводный аналитический отчёт и меры по совершенствованию процедуры подготовки ОО к проведению ЕГЭ. Планирование работы на следующий учебный год.
	июнь
	Замдиректора по УВР 
	Учителя-предметники

	20
	Совещание при директоре «Итоги сдачи ЕГЭ. Качество организации деятельности ОО по подготовке и проведению ЕГЭ»

	сентябрь
	директор 
	Замдиректора по УВР

Учителя-предметники

	2. Нормативное и ресурсное обеспечение


	1
	Изучение нормативно-правовой базы по органи​зации и проведению единого государственного экзамена в 2025-2026 учебном году на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
	Октябрь-май
	Директор,

замдиректора по УВР
	Классные руководители,

Учителя-предметники

	2
	Формирование школьной нормативно-правовой базы по организации и проведению ЕГЭ
	В течение
года
	Директор,

замдиректора по УВР
	Руководители М/О

	3
	Подготовка пакета нормативно-правовых доку​ментов по организации и проведению единого государственного экзамена:

-
классного руководителя 11 класса;
-
учителей-предметников.
	Октябрь-ноябрь
	Замдиректора по УВР
	Руководители М/О

	4
	Организация мероприятий по получению, уче​ту, хранению и заполнению документов госу​дарственного образца
	Май-июнь
	Директор
	Замдиректора по УВР

	5
	Разработка рекомендаций для родителей и учителей по психологической подготовке к единому государственному экзамену
	Октябрь
	Педагог-Психолог
	Классные руководители

	
3.Кадровое обеспечение

	1
	Проведение инструктивно-методических совеща​ний, семинаров с педагогическим коллективом по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена
	В течение года
	Замдиректора по УВР
	Руководители М/О

	2
	Принять активное участие в городских семинарах, заседаниях, совещаниях по организации подготовки и проведении ЕГЭ
	В течение года
	Замдиректора по УВР
	Руководители М/О

	3
	Изучение инструкции по проведению единого государственного экзамена
	Февраль
	Замдиректора по УВР
	Учителя-предметники

	4
	Подготовка учителей-предметников в рамках реализации плана повышения квалификации работников   на 2025-2026 учебный год .
	Октябрь-  апрель  
	Директор 
	Замдиректора по УВР

	4. Учебно-практические мероприятия

	1
	Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования, в части преподавания русского языка
	В течение года
	Замдиректора 

по УВР
	Учителя-филологи

	2
	Реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования.
	В течение года
	Замдиректора 

по УВР
	Учителя математики

	3
	Участие в проведении национальных и региональных исследований качества образования 
	По отдельному графику
	Замдиректора

 по УВР
	Учителя-предметники

	4
	Организация и проведение учебной подготовки выпускников 11 класса к единому государственному экзамену
	В течение года
	Замдиректора

 по УВР
	Учителя-предметники

	5
	Контроль своевременного прохождения прог​раммного материала учебных курсов
	Декабрь - март
	Замдиректора по УВР
	

	6
	Организация участия выпускников 11 класса в пробных ЕГЭ, репетиционных тестированиях по математике, по русскому языку, обществознанию, истории, физике, биологии, химии, географии.

Разработка анкеты для анализа пробного ЕГЭ:

Анкета

1. Напишите ваше впечатление от пробного ЕГЭ.

2. Самое трудное на экзамене – это …

3. Какие задания для вас были самые лёгкие?

4. Какие задания оказались самыми трудными?

5. В целом экзамен для вас оказался:

· лёгким (вам легко было выполнять все задания);

· сложным (большинство заданий не удалось выполнить);

средним (что-то было легко, а что-то – трудно)
	Декабрь
Апрель 
	Замдиректора по УВР 
	классные руководители

учителя-предметники

	7
	Проведение практических занятий для обучающихся 11 класса «Элементы саморегуляции и психологической поддержки при подготовке к экзамену»
	Декабрь-апрель
	Педагог-Психолог 
	Классные руководители

	8
	Создать банк контрольно-измерительных материалов, методического обеспечения по подготовке и проведению ЕГЭ


	сентябрь- март
	Замдиректора по УВР


	Творческая группа

	
5. Информационное сопровождение

	1
	Ознакомление родителей выпускников 11 класса с нормативно-правовой документацией, регламентирующей проведение единого государственного экзамена
	В течение года
	Директор, замдиректора по УВР 
	классные руководители

	2
	Ознакомление выпускников 11 класса с нормативно-правовой документаци​ей, регламентирующей проведение единого государственного экзамена
	В течение года
	Замдиректора по УВР 
	классные руководители

	3
	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам определения экзаменов по выбору
	Ноябрь-январь
	Замдиректора по УВР 
	учителя-предметники

	4
	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями выпускников, не имею​щих гражданства, организация работы по получению паспортов
	Ноябрь, декабрь
	Замдиректора по УВР
	Классные руководители

	5
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей выпускников, находя​щихся на индивидуальном обучении
	В течение года
	Замдиректора по УВР
	Классные руководители

	6
	Ознакомление выпускников 11 класса с допол​нительной информацией по проведению единого государственного экзамена в текущем году
	Март
	Директор,

зам. директора по УВР
	Классные руководители,

Учителя-предметники

	7
	Знакомство обучающихся и родителей с информацией на сайтах www.ege.edu.ru, www.mioo.ru,  www.mosedu.ru.,  www.fipi.ru
	В течение года
	Директор,

зам. директора по УВР
	Классные руководители,

Учителя-предметники

	8
	Пополнение школьного сайта информацией о ЕГЭ в 2025-2026 учебном  году
	В течение года
	Директор,

зам. директора по УВР
	Классные руководители,

Учителя-предметники

	9
	Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам

· Обновление информационного стенда по подготовке и проведению ЕГЭ;

· Настенные плакаты;

· Графики консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников 11 класса


	Октябрь-май
	Замдиректора по УВР
	Классные руководители

Учителя-предметники



	10
	Выделение рабочего места:

- в библиотеке для подготовки к ЕГЭ;

- в кабинете информатики для обращения к интернет-ресурсам.
	Ноябрь-май
	Замдиректора по УВР
	Библиотекарь, учитель информатики



	6. Работа с родителями

	1
	Информационно-просветительская работа с родителями по подготовке к ЕГЭ:

· разъяснение родителям содержания и целей ЕГЭ на родительских собраниях, консультациях;

· ознакомление с процедурой аттестации и правилами приема зачисления в высшие и средние специальные учебные заведения по результатам ЕГЭ на классных собраниях;

· ознакомление с организацией и технологией проведения ЕГЭ, изучение инструкций проведения ЕГЭ на родительских собраниях, консультациях;

· доведение до сведения расписание консультаций экзаменов на родительских собраниях.


	Ноябрь

февраль

апрель
	Директор,

замдиректора по
УВР
	Классный руководитель

	2
	
Порядок выдачи аттестатов:

а)
выставление итоговых отметок;

б)
выдача справок и пересдача государственной итоговой аттестации
	Июнь
	Директор,

замдиректора по
УВР
	Классные руководители

	3
	 Проведение индивидуальных собеседо​ваний с родителями, дети которых тре​буют особого внимания
	В течение года
	Педагог-психолог
	Классные руководители

	7. Работа с обучающимися

	1
	Провести классные собрания обучающихся 11 класса по ознакомлению с правилами участия в ЕГЭ, нормативно-правовой базой по организации и проведении ЕГЭ, правах обучающихся на выбор предмета в период государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
	Сентябрь- май
	Замдирек​тора по УВР
	

	2


	Информационно-просветительская работа по подготовке выпускников к участию в ЕГЭ:

· разъяснение выпускникам содержание и цели ЕГЭ на классных часах, консультациях;

· ознакомление с процедурой аттестации и правилами приема зачисления в высшие и средние специальные учебные заведения по результатам ЕГЭ на классных собраниях;

· ознакомление с организацией и технологией проведения ЕГЭ, изучение инструкций проведения ЕГЭ на классных собраниях, консультациях;

· доведение до сведения расписание консультаций экзаменов на классных собраниях.
	ноябрь-март

апрель-май

Январь-март

май
	Замдиректора по УВР 


	Классные руководители

Учителя-предметники

	3
	Для выпускников:

· изучение выпускниками «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ», и «Описание бланков ЕГЭ» на классных собраниях, консультациях

· обучение выпускников правильного заполнения бланков ЕГЭ на уроках, дополнительных занятиях;

· ознакомление выпускников с информационными и рекламными материалами по подготовке и проведению ЕГЭ, официальными сайтами ЕГЭ;

· индивидуальное консультирование выпускников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;

· психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ на занятиях, консультациях, индивидуальных беседах в течение подготовительного периода;

· инструктажи по технике безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся в период репетиционного тестирования, ЕГЭ с соответствующей записью в журналах по ТБ
	Ноябрь-апрель

Ноябрь-март

Ноябрь-март

Ноябрь, март, май

В течение подготов. периода

Март, июнь
	Замдирек​тора по УВР

Замдиректора по УВР
	Учителя-предметники

Классные руководители

	4
	Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов
	Февраль
	Педагог-психолог
	Классные руководители


Составила Зам.директора по УВР                                Кураева О.Б.
