Приложение

к приказу дошкольного образовательного учреждения

№ 10 от 10.01.2025

План-график

организационно-методических мероприятий по поэтапному внедрению

Программы просвещения родителей в МБДОУ Ремонтненском д/с «Родничок»

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели достижений | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение нормативных актов дошкольной образовательной организации, необходимых для реализации Программы просвещения родителей | локальные акты ДОУ | Январь 2025 | Семенякова Н.Н. |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение заседаний методического объединения педагогов ДОУ по вопросам просвещения родителей | план проведения методического объединения, протокол | Январь-декабрь 2025-2030 | Панченко В.В. Семенякова Н.Н. |
| 2.2. | Организация участия педагогов ДОУ в муниципальных, региональных вебинарах, совещаниях, марафонах и т.д. |  | Январь-декабрь 2025-2030 |  |
| 2.3. | Проведение информационно-методических мероприятий (педсоветов, семинаров) для педагогических работников ДОУ по изучению содержания Программы просвещения родителей и подготовки к ее реализации | Протоколы мероприятий | Январь-декабрь 2025-2030 | Собкалова И.В. Панченко В.В. Семенякова Н.Н. |
| 2.4. | Участие ДОУ в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей |  | Два раза в год | Панченко В.В. Семенякова Н.Н. |
| - Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОУ (подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО) | Протоколы педсоветов, годовые планы работы, программа развития | Январь-декабрь 2025-2030 | Собкалова И.В. Панченко В.В. Семенякова Н.Н. |
| 3.2. | Размещение просветительских материалов для родителей воспитанников на официальном сайте ДОУ и сообществах ДОУ в социальных сетях | Информация на сайте ДОУ | 2025-2030 год | Панченко В.В. |
| 3.3. | Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах |  | В течение всего периода | Собкалова И.В. |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие педагогов в курсах повышения квалификации по Тематике Программы просвещения родителей | Удостоверения о прохождении КЛК | постоянно | Панченко В.В. Семенякова Н.Н. |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация информационно-просветительской деятельности с родителями по вопросам реализации Программы просвещения родителей, особенностях ее реализации в ДОУ | Создание рубрики на официальном сайте ДОУ | постоянно | Панченко В.В. Семенякова Н.Н. |