УТВЕРЖДАЮ

_ Собкалова И.В.заведующий МБДОУ Ремонтненского д/с «Родничок»

(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или руководителя органа местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ремонтненский детский сад «Родничок»
на 2026  год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В ходе сбора, обобщения и анализа информации выявлено несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 04 августа 2023 № 1493, в частности: - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации в форме электронного документа - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Для устранения выявленных недостатков необходимо разместить на официальном сайте организации в сети "Интернет" и привести в соответствие информацию о деятельности организации, в частности: - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации в форме электронного документа - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 25.12.2026 | Черепова Олеся Сергеевна , старший воспитатель | Внести изменения в раздел сайта « Сведения об образовательной организации» - об объеме образовательной деятельности , финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; Разместить план финансово- хозяйственной деятельности Разместить информацию о наличии вакантных мест для приема ( перевода) | 26.10.2026 |
| 2 | Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, составила менее 100% (98%) | Сохранять и повышать текущий уровень удовлетворённости качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации | 25.12.2026 | Черепова Олеся Сергеевна старший воспитатель | Обновить информацию на стендах в помещении детского сада о финансово- хозяйственной деятельности ДОУ, локальный акт о наличии вакантных мест для приема ( перевода) | 26.10.2026 |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг образовательной организацией составила менее 100% (99%) | Сохранять и повышать текущий уровень удовлетворенности комфортностью предоставления услуг образовательной организацией | 25.12.2026 | Собкалова Ирина Васильевна , заведующий | На общих родительских собраниях освещать вопросы комфортности предоставления услуг, | 26.10.2026 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В ходе обследования выявлено, что помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности: - поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 25.12.2026 | Малахова Татьяна Николаевна, завхоз | Провести мониторинг недостающего оборудования по доступной среде, запланировать закупку., установить поручни на входных группах, коридорах, санитарно-гигиенических помещениях. | 25.12.2026 |
| 5 | В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Необходимо обеспечить в организации следующие условия: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 25.12.2026 | Малахова Татьяна Николаевна, завхоз | Установить дублирующие таблички в помещениях ДОУ для инвалидов по зрению и слуху, возможности предоставить сурдопереводчика нет | 25.12.2026 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию, составила менее 100% (99%) | Сохранять и повышать текущий уровень удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию | 25.12.2026 | Собкалова Ирина Васильевна , заведующий | На общем собрании провести разъяснительную работу с сотрудниками о регламенте работы с обращениями граждан в образовательную организацию | 30.10.2026 |
| 7 | Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, составила менее 100% (99%) | Сохранять и повышать текущий уровень удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию | 25.12.2026 | Собкалова Ирина Васильевна . заведующий | На общем собрании работников провести разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости доброжелательно и вежливо взаимодействовать с участниками образовательного процесса ( родителями, представителями других организаций и т.д. | 30.10.2026 |
| 8 | Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.) составила менее 100% (98%) | Сохранять и повышать текущий уровень удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.) | 25.12.2026 | Собкалова Ирина Васильевна , заведующий | Следить за качеством и полнотой предоставляемой информации при дистанционном обращении в ДОУ, своевременно реагировать на жалобы и обращения | 30.10.2026 |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Готовность получателей услуг рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым составила менее 100% (96%) | Сохранять и повышать готовность получателей услуг рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым | 25.12.2026 | Собкалова Ирина Васильевна , заведующий | Работать над созданием положительного имиджа учреждения, привлекать родителей в образовательную деятельность посредством дня открытых дверей | 25.12.2026 |
| 10 | Удовлетворенность удобством графика работы образовательной организации составила менее 100% (99%) | Сохранять и повышать текущий уровень удовлетворенности удобством графика работы образовательной организации | 25.12.2026 | Собкалова Ирина Васильевна , заведующий | Предложить Учредителю рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности работы до полноо дн 12 часового пребывания детей в ДОУ | 25.12.2026 |
| 11 | Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в образовательной организации составила менее 100% (97%) | Сохранять и повышать текущий уровень удовлетворенности получателей услуг в целом условиями оказания услуг в образовательной организации | 25.12.2026 | Собкалова Ирина Васильевна , заведующий | Совершенствовать качество образовательных услуг посредством предоставления дополнительных услуг, обновления материально- технической базы. | 25.12.2026 |