ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МБОУ СОШ №14

от  ___08.11.2023_______  № __411/1_

Дорожная карта МБОУ СОШ № 14

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в 2023 - 2024 учебном году

| № п/п |  | Направления деятельности | Сроки |  | Ответственные лица | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение анализа по итогам ГИА- 2023 | июль-август 2024 |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| 1.2. |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -2024 | август 2024 |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР учителя-предметники |  |
| 1.3. |  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2024 году | август –октябрь 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| 1.4. |  | Проведение анализа результатов работы учителей-предметников по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | август –октябрь 2024 г |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР, руководители МО |  |
| 1.5. |  | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | В течение всего периода |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| 1.6. |  | Проведение анализа результатов ЕГЭ в соответствии с профильным обучением | сентябрь – ноябрь 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| 1.7. |  | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9, 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2023 году 2024 году | октябрь 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Использование методических материалов ИРО по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2024 | август 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| 2.2. |  | Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2024 | июль-сентябрь 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| 2.3. |  | Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в том числе через научно-методический журнал «Кубанская школа» | февраль 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР, учителя-предметники |  |
| 2.4. |  | Участие в профильных сменах «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9,11 – х классов и педагогов | ноябрь 2023 г. январь 2024 г. март 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР, учителя-предметники |  |
| 2.5. |  | Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогов | В течение года по плану ГБОУ ИРО КК |  | Горбенко О.М., зам. директора по УМР |  |
| 2.6 |  | Участие в семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА | октябрь 2023г. – апрель 2024 г. |  | Никитина О.В., зам. директора по УВР |  |
| 2.7 |  | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка | октябрь 2023 г. - май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 2.8 |  | Организация и проведение мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования | В соответствии с планом УО |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР, учителя-предметники |  |
| 2.9 |  | Организация и участие в межшкольных факультативах: - для обучающихся 9классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся 9 классов по предметам по выбору | октябрь 2023 г.- май 2024 г. |  | Окишева Л.Г., директор Никитина О.В ., зам. директора по УВР Руководители МО |  |
| 2.10 |  | Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 | сентябрь 2023 г.- май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР Руководители МО |  |
| 2.11 |  | Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского образовательных организаций с низкими образовательными результатами | февраль-март 2024 г. |  | Учителя-предметники |  |
| 2.12 |  | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме, ОГЭ (9 класс) | февраль, март 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 2.13 |  | Организация разъяснительной работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2023 г. – май 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 2.14 |  | Использование навигационных карт для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и 2024 года | ноябрь 2023 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР, учителя-предметники |  |
| III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | октябрь2023 г.- май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 3.2. |  | Подготовка плана ИРР при проведении ГИА | октябрь 2024 г. |  | Никитина О.В , зам. директора по УВР |  |
| 3.3 |  | Обновление методических материалов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий | октябрь 2023 г. - май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР, учителя-предметники, педагог-библиотекарь, педагог-психолог |  |
| 3.4 |  | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) -об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - о работе «горячей линии»; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9, -о проведении итогового сочинения (изложения) -о проведении итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2023 г. октябрь 2023 г. октябрь 2023 г. ноябрь 2023 г. февраль 2024 г. |  | Окишева Л.Г., директор Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 3.5 |  | Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | октябрь-ноябрь 2023 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР, учителя-предметники |  |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Приобретение расходных материалов. | декабрь 2023 г. февраль, август 2024 г |  | Зам. директора по АХР, Варуха А.Г. |  |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях |  | октябрь 2023 г.- сентябрь 2024 г. |  | Администрация МБОУ СОШ № 14 |  |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ФИПИ |  | октябрь 2023 г.- сентябрь 2024 г |  | Администрация МБОУ СОШ № 14 |  |
| 5.3. | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) |  | 16.02.2024 г. 05.03.2024 г. 23.04.2024 г. 15.05.2024 г |  | Окишева Л.Г., директор Никитина О.В , зам. директора по УВР |  |
| 5.4. | Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения ИРР со всеми категориями участников ГИА-9: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающихся и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет) |  | октябрь 2023 г.- сентябрь 2024 г. |  | Окишева Л.Г., директор Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.5 | Участие в региональном семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2024 году |  | ноябрь 2023 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.6 | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО |  | ноябрь 2023 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.7 | Направление на обучение (на региональном уровне) с последующим тестированием: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, технических специалистов ППЭ на муниципальном уровне - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечения лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ, |  | февраль-апрель 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.8 | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. |  | февраль - апрель 2024 г. |  | Окишева Л.Г., директор |  |
| 5.9 | Участие в краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИА-2024 |  | февраль-апрель 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.10 | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей |  | февраль – март 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.11 | Участие в дистанционных обучающихся мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов |  | февраль – март 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.12 | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО |  | январь 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.13 | Организация обучения работников ППЭ на Учебной платформе |  | февраль- апрель 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.14 | Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК по теме «Организация работы ППЭ |  | март, май 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 5.15 | Участие в мониторинге качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | апрель-май 2024 г. |  | Окишева Л Г., директор |  |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году | По отдельному плану Рособрнадзора |  | Окишева Л. Г., директор |  |
| 6.2 |  | Участие в заседаниях рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году | октябрь 2023 г.- май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.3 |  | Организация проведения ГИА в досрочный период, в основной период, в дополнительный период | февраль 2024 г. сентябрь 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.4 |  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки. | 6 декабря 2023 г., 7 февраля 2024 г., 10 апреля 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.5 |  | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль-август 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.6 |  | Участие в заседаниях рабочей группы по подготовке к проведению ГИА 2024 году | сентябрь 2023 г. – май 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.7 |  | Организация мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании. | ежемесячно |  | Никитина О.В , зам. директора по УВР |  |
| 6.8 |  | Мониторинг предварительной численности участников ГИА-9 | ноябрь 2023 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.9 |  | Внесение сведений в РИС | по графику ФЦТ |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.10 |  | Участие в совещании по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА | ноябрь 2023 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.11 |  | Организация проведения итогового собеседования в 9 классе | 14.02.2024 г., 13.03.2024 г., 15.05 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР, учителя русского языка и литературы |  |
| 6.12 |  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9 | март –май 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 6.13 |  | Мониторинг участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2023 г.-май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Назначение лиц ответственных за соблюдение режима информационной безопасности. | февраль 2024г | Окишева Л.Г., директор |  |  |
| 7.2 |  | Участие в вебинарах для членов ГЭК | март 2024 г. май 2024 г. | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |  |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА | По графику Рособрнадзора и медиа-плану |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
|  |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов ОО, в том числе: ГИА-9: -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА – 9 в дополнительный период - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в дополнительный период; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период ) | сентябрь 2023 г. – май 2024 г. до 25.12.2023 г. до 30.12.2023 г. до 1.02.2024 г. до 8.01.2024 г. до 1.12.2024 г. до 20.03.2024 г. до 20.03.2024 г. до 20.04.2024 г. до 20.04.2024 г. до 30.07.2024 г. до 30.08.2024 г. до 30.08.2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 8.2 |  | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году: ГИА-9 | 15.12.2023 г. 02.02.2024 г. 19.04.2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 8.3 |  | Участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 | 22.12.2023 г. 22.02.2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 8.4 |  | Организация работы телефонов «горячей линии» в школе | ноябрь 2023 г.- сентябрь 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 8.5 |  | Организация сопровождения участников ГИА в школе по вопросам психологической готовности к экзаменам. | постоянно |  | Педагог-психолог |  |
| 8.6 |  | Организация работы по психологической поддержке. Подготовка материалов по теме «Знаешь-значит сдашь!» | постоянно |  | Педагог-психолог |  |
| 8.7 |  | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2024 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ | ноябрь –декабрь 2023 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 8.8 |  | Проведение совещаний с педагогическими работниками ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА | Сентябрь 2023-апрель 2024 |  | Л.Г.Окишева, директор |  |
| 8.9 |  | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2024 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; -о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения аппеляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР, классные руководители |  |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Проведение тематических проверок работы учителей-предметников по подготовке к ГИА-2024 (в т.ч. работа со слабыми и мотивированными учащимися) | по плану ВШК |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.2 |  | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению | октябрь 2023 – март 2024 |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.3 |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация плана подготовки к проведению ГИА в образовательных организациях; - соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ | март-июнь, сентябрь 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.4 |  | Проведение собеседований с учителями-предметниками по итогам МКР, КДР, других оценочных процедур | октябрь 2023 г.- май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.5 |  | Осуществление контроля за проведением Итогового собеседования в 9 классах | 08.02.2024 г. 13.03.2024 г. 15.04 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.5 |  | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА | декабрь 2023 г., май 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.6 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА-9 в 2024 году, размещением соответствующей информации на сайте школы | ноябрь 2023 г.– апрель 2024 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.7 |  | Осуществление контроля работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2023 г |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |
| 9.8 |  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2024 г. |  | Никитина О.В ., зам. директора по УВР |  |

Заместитель директора по УВР                                                                        Никитина О.В.