Приложение к приказу № 49/О от

17.12.2024г.

Дорожная карта

поэтапного внедрения в МБДОУ д/с «Одуванчик» х. Паршикова

«Программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) детей, посещающих МБДОУ» на 2024 – 2026гг.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание Приказа «О внедрении программы просветительской деятельности для родителей воспитанников МБДОУ | до 17.12.2024 | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В. |
| 2. | Создание и организация деятельности педагогического коллектива по внедрению программы Просвещения родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ | до 25.01.2025 | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В. |
| 3. | Изучение материалов Министерства просвещения РФ, Минобразования РО, ГАУ ДПО РО ИРО по внедрению программы просвещения родителей | По мере Поступ.материалов | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В., воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 4. | Разработка и утверждение локальных актов МБДОУ, необходимых для реализации Программы | до 28.08.2025 | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В. |
| 5. | Разработать Дорожную карту по внедрению Программы просвещения родителей | До 17.12.2024 | воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 6. | Интегрировать тематику Программы просвещения родителей в содержание основной образовательной программы МБДОУ в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива МБДОУ по построению взаимодействия с родителями | до 28.08.2025 | воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 7. | Создать рубрику «Программа просвещения родителей» на сайте МБДОУ | До 31.05.2025 | воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 8. | Разместить просветительские материалы для родителей воспитанников на официальном сайте МБДОУ и в сообществах ДОО в социальных сетях | До 15.01.2025 | воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 9. | Принять участие в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей | Июнь 2025 | воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 10. | Анкетирование родителей по вопросу внедрения Программы просвещения родителей | Июнь 2025 | воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 11. | Разработать и реализовать план – график курсов повышения квалификации для педагогов в связи с внедрением Программы просвещения родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ | до 31.03.2026 | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В. |
| 12. | Организовать фестиваль - конференцию для родителей, направленный на просветительскую деятельность | Сентябрь 2025г. | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В., воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |
| 13. | Организовать семинар -практикум для педагогов по вопросам просветительской деятельности родителей в детском саду | 2024 - 2026г. | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В. |
| 14. | Организовать участие педагогов в районных методических мероприятиях, в региональных конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по проблемам внедрения Программы просвещения для родителей воспитанников МБДОУ | постоянно | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В. |
| 15. | Включить вопросы «О внедрении Программы просвещения родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ» в задачи годового плана и заседания Педагогического совета МБДОУ | до 28.08.2025 | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В. |
| 16. | Подготовка просветительских материалов по просвещению родителей воспитанников МБДОУ для размещения на сайте МБДОУ | До 28.08.2025 | Заведующий МБДОУ – Белоусова Е.В., воспитатели: Гончарова И.А. Максименко А.И. |