## приложение №3 ТПР детальный
Тактический план реализации проекта |  |  | Рег.№ | Команда исполнителей проекта |  |  | Подразделение | [6 empty] | Должность |  | Подпись |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Дата разработки:
"Бережливое правительство" в
Дата начала проекта | Проект: | [16 empty] | . |  |  | Ответственный за ТПР:
| Организация: | [16 empty] | СОГЛАСОВАНО: |  |  | Проект реализован при участии эксперта АО "ПСР" Сабурова В.Ю.
Руководитель проекта:
Дата завершения проекта | Руководитель проекта:
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | Номер календарной недели | [11 empty] | Результат | Прогресс |  | Отклонения
[19 empty] | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания
Порядковый номер недели
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подготовка к внедрению проекта | 1 | Организовать проектную комнату(Обея)
| 2 | Создать рабочую группу по оптимизации процесса
| 3 | Обучить рабочую группу инструментам бережливого производства
| 4 | Определение границ процесса, подлежащего оптимизации (входы, выходы), его параметров и показателей
Картирование и визуализация | 5 | Создать рабочую группу по картированию процесса
| 6 | Обучить рабочую группу по картированию процесса правилам картирования
| 7 | Составить карту потока создания ценности (КПСЦ) (текущее состояние)
| 8 | Провести картирование процесса
| 9 | Визуализация работ по процессу
Внедрение улучшений | 10 | На основании выявленных проблем составить план работ по улучшению процесса
| 11 | Обеспечить выполнение плана работ по улучшению процесса
| 12 | Разработать КПСЦ (целевое состояние)
Мониторинг улучшений | 13 | Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса
| 14 | Принятие решения о постоянном применении полученных улучшений
| 15 | Стандартизировать работу по внедренным улучшениям процесса
Подведение результатов по проекту | 16 | Подготовка проекта изменений в соответствующий нормативный правовой акт
| 17 | Подготовить отчет о проделанной работе
| 18 | Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта
| 19 | Принять решение о целесообразности дальнейшего применения и тиражирования результатов проекта
[16 empty] | 0% |  |  | Работа ещё не начата
|  |  |  | Порядковый номер недели 1: Степень реализации проекта | 25% |  |  | % выполнения
|  |  |  | Порядковый номер недели 1: 1; Порядковый номер недели 3: 2; Порядковый номер недели 5: 3; Порядковый номер недели 7: 4 | 50% |  |  | работ по данному
|  | - своевременное выполнение мероприятий ТПР | [13 empty] | 75% |  |  | пункту в ТПР
[16 empty] | 100% |  |  | Внедрено
Работа принята
- несвоевременное выполнение мероприятий ТПР
|  |  | ТПР закрыт | Порядковый номер недели 1: с отклонениями
без отклонений
|  | - проведение совещаний для принятия ключевых решений |  | Порядковый номер недели 3: Заказчик:
Руководитель проекта:
- описание отклонений по проекту (номер в приложении к ТПР)
N