|  | Приложение к приказу управления образования от 11.01.2018 года № 11 |
| --- | --- |

Дорожная карта

деятельности управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район  по развитию отрасли «Образование» в 2018 году

1 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель (специалист) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Материально-техническое обеспечение (краевые и муниципальные средства) |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на поставку продуктов питания, заключение контрактов на 2018 год. | до 16.01. | Плохих М.С. |  |
| 2 | Подготовка плана распределение средств для устранения замечаний контрольно-надзорных органов. | до 21.01 | Плохих М.С. |  |
| февраль |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на поставку продуктов питания, заключение контрактов, для автономных ОУ на 2018 год. | 28.02 | Плохих М.С. | Для ОУ, работающих по 44 ФЗ |
| 2 | Определение перечня работ по оборудованию ППЭ ГВЭ видеонаблюдением - составление сметы для установки оффлайн видеонаблюдения в ППЭ 6330 (МОБУСОШ № 3), ППЭ пункт проверки (МОАУООШ № 23) в штабе | 28.02 | Ханджян М.К. | муниципальные средства ГИА |
| 3 | Осуществление ведомственного контроля, за использованием оборудования полученного, (приобретенного) в рамках государственных и муниципальных программ полученного | 28.02 | Плохих М.С. | ОУ № 2, 3, 4, 5 |
| март |  |  |  |  |
| 1 | Установка оборудования для обеспечения видеонаблюдения в штабе ППЭ-МОБУСОШ № 3, штабе ППЭ – МОАУООШ № 23 | до 30.03 | Ханджян М.К. | муниципальные средства ГИА |
| - Текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта заявки на капитальный ремонт спортивных залов в 2018 году. | 28.01. | Плохих М.С. | ОУ № 8,32 |
| февраль |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за составлением сметной документации и документации для электронного аукциона с целью устранения замечаний надзорных органов в ОУ МО Новокубанский район | 02.02 | Плохих М.С. | ОУ № 3,9,11,13,17, №26 |
| - Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказов по распределению муниципальных средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения» - антитеррористическая безопасность | до 15.01 | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 2 | Подготовка приказов по распределению муниципальных средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения» - пожарная безопасность | до 20.01 | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 3 | Согласование с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края софинансирования муниципальных образовательных организаций по краевым целевым программам в соответствии с муниципальной целевой программой «Обеспечение безопасности населения» | до 01.02. | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| февраль |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за расходованием муниципальных средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| март |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за расходованием муниципальных средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 2 | Подготовка приказов по распределению краевых средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по краевым целевым программам «Обеспечение безопасности населения» | до 20.03. | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| - Информационно-организационная работа (подготовка проектов НПА, приказов, отчетов для МОН, администрации, служб МО Новокубанский район) |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта приказа по утверждению плана работы управления образования | до 12.01 | Тюнникова М.А |  |
|  | Подготовка распределения выпускников 11 классов по ППЭ для ЕГЭ 2018 года | до 16.01 | Тюнникова М.А. | для МОН |
|  | Внесение в региональную информационную систему сведений о выборе предметов выпускниками | до 31.01 | Тюнникова М.А. |  |
|  | Отчет об организации получения общего образования в форме семейного образования и самообразования | до 25.01 | Тюнникова М.А. | для МОН |
|  | Прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2018 году от выпускников прошлых лет | до 31.01 | Тюнникова М.А. |  |
|  | Прием заявлений от педагогических работников на проведение аттестации на квалификационную категорию | до 13.01 | Шило В.Н. |  |
|  | Сдача аттестационных документов педагогических работников в ИРО Краснодарского края | 16.01.- 17.01. | Шило В.Н |  |
|  | Проведение Мониторинга среди образовательных организаций по проведению аттестации педагогических кадров | 23.01 | Шило В.Н |  |
| 9 | Подготовка отчета по организации питания в МОН КК за январь 2018 года | 05.02 | Шило В.Н |  |
| 10 | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Новокубанский район «О закреплении территории за дошкольными образовательными учреждениями» | До 27 января | Братишкин В.Ф. |  |
| 11 | Подготовка проектов постановлений администрации муниципального образования Новокубанский район «Об осуществлении выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район» | До 27 января | Братишкин В.Ф. |  |
| 12 | Подготовка постановления главы муниципального образования Новокубанский район «О закреплении территории за общеобразовательными учреждениями муниципального образования Новокубанский район на 2018 год | 09.01 | Е.В.Сухачева |  |
| 13 | Подготовка письма «О порядке проведения муниципальными общеобразовательными учреждениями Новокубанского района подворовых обходов в 2018 году» | 13.01 | Е.В.Сухачева |  |
| 14 | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2016-2017 учебном году» совместно с КДН и ЗП, ОМВД в Новокубанском районе. | 10.01 | Е.В.Сухачева |  |
| 15 | Подготовка отчётов по дистанционному обучению детей-инвалидов в базовой школе МОБУГ № 2 г.Новокубанска | 15.01 | Е.В.Сухачева |  |
| 16 | Работа с документами по кадрам | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 17 | Работа по заполнению данных по образовательным организациям в АИС «Е-услуги). Подготовка к приёмной кампании 2018-2019 учебного года. | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 18 | Подготовка дополнительных соглашений к договорам после проведения тарификации для руководителей образовательных ораганизаций | 4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 19 | Отчет в МОН о спортивной работе 2017 г. (ФК1) | до 21.01 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 20 | Статистический отчет в МОН о занятости детей в спортивных клубах 2017 г. | до 25.01 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 21 | Приказ о дополнительных мерах по БДД | до 25.01 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 22 | Отчет в МОН о нарушений ПДД водителями школьных автобусов | до 14.01 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 23 | Подготовка отчетов в МОН КК по выполнению норм питания, заболеваемости в ДОО за 2017 год | до 09.01 | Петровская Т.С. |  |
| 24 | Подготовка информации в МОН КК о развитии системы дошкольного образования | до 09.01 | Петровская Т.С. |  |
| 25 | Подготовка информации о выполнении показателей индикативного плана | до 09.01 | Петровская Т.С. |  |
| 26 | Мониторинг реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» | до 09.01 | Петровская Т.С. |  |
| 27 | Подготовка информации о совершенствовании медицинского обслуживания в ДОУ | до 09.01 | Петровская Т.С. |  |
| 28 | Подготовка статистической отчётности в МОН КК по форме 85-К | до 31.01 | Петровская Т.С. |  |
| 29 | Подготовка информации для МОН о членах ГЭК по доставке ЭМ на ОГЭ | 27.01 | Ханджян М.К. |  |
| 30 | Организационная работа с общеобразовательными учреждениями по сдаче отчетов по расходованию бланков строгой отчетности в 2017 году | до 28.01 | Шинкаренко А.В. | МОУ |
| 31 | Работа с муниципальными общеобразовательными учреждениями по целевому обучению в высших учебных заведениях: сбор информации из учреждений по потребности учреждений по целевому обучению; подготовка заявок на целевой прием в АГПУ | В течение месяца | Шинкаренко А.В. | ОУ |
| 32 | Работа с муниципальными образовательными организациями по награждению педагогических работников отраслевыми наградами: прием ходатайств, выписок из решений собраний трудовых коллективов, характеристик на кандидатов к награждению | до 25.01. | Шинкаренко А.В. | ОУ, ДОУ, УДО |
| 33 | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | постоянно | Шинкаренко А.В. | ОУ, ДОУ, УДО |
| 34 | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | постоянно | Шинкаренко А.В. | ОУ, ДОУ, УДО |
| 35 | Подготовка приказа УО по обеспечению в ОУ безопасности дорожного движения в 2018 году | до 20.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ, ДОУ, УДО |
| 36 | Подготовка приказа УО по обеспечению охраны труда в образовательных организациях в 2018 году | до 20.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ, ДОУ, УДО |
| 37 | Подготовка приказа УО по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных организациях в 2018 году | до 20.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ, ДОУ, УДО |
| 38 | Отчет в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об итогах проведения зимних каникул в образовательных учреждениях | до 10.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 39 | Приказ «О мерах по профилактике экстремизма среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район на 2018 год» | до 10.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 40 | Приказ «О мерах по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств на 2018 год» | до 10.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 41 | Приказ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2018 год» | до 10.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 42 | Приказ «О мерах по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2018 год» | до 10.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 43 | Ежеквартальный отчет в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о деятельности штабов воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Новокубанского района | до 16.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 44 | Приказ о проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы | до 20.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 45 | Приказ об организации и проведении вечеров встречи выпускников в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Новокубанский район | до 22.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 46 | Приказ «Об организации и проведении муниципального смотра-конкурса среди классов (групп) казачьей направленности на звание «Лучший класс (группа) казачьей направленности Новокубанского района» | до 31.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 47 | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста | до 20 числа | С.В.Шагинянц |  |
| 48 | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода | С.В.Шагинянц |  |
| 49 | Подготовка информации о членах предметных подкомиссий для проведения ОГЭ, ЕГЭ | до 20.01. | Ханджян М.К., Тюнникова М.А. |  |
| 50 | Подготовка информации для МОН о членах ГЭК по доставке ЭМ на ОГЭ, ЕГЭ | до 27.01 | Ханджян М.К., Тюнникова М.А. |  |
| 51 | Подготовка информации для МОН о членах ГЭК осуществляющих контроль за проведением ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ | до 27.01. | Ханджян М.К., Тюнникова М.А. |  |
| 52 | Предварительное распределение выпускников 9 классов по ППЭ для ОГЭ 2018 года | до 31 .01. | Ханджян М.К. |  |
| 53 | Проведение второго мониторинга выбора предметов выпускниками 9 классов | до 27.01. | Ханджян М.К. |  |
| февраль |  |  |  |  |
| 1 | Организационная работа с общеобразовательными учреждениями по сдаче отчетов по расходованию бланков строгой отчетности в 2017 году | до 01.02. | Шинкаренко А.В. | МОУ |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Новокубанский район «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования и ее выплаты» | до 27.02 | Братишкин В.Ф. |  |
| 3 | Подготовка ежемесячного отчета по созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | до 5.02 | Петровская Т.С. |  |
| 4 | Внесение сведений на сайте busgov.ru по каждому образовательному учреждению, в отношении которого будет проводиться независимая оценка деятельности в 2018 году | до 15.02 | Тюнникова М.А. |  |
| 5 | Подготовка сводной информации по выбору предметов для внесения в федеральную информационную систему ЕГЭ | до 03.02 | Тюнникова М.А. | муниципальный модуль РИС |
| 6 | Подготовка отчета для ЦОКО по количеству абитуриентов, желающих сдать ЕГЭ в 2018 году (март-апрель) | до 20.02 | Тюнникова М.А |  |
| 7 | Работа с муниципальными общеобразовательными учреждениями по целевому обучению в высших учебных заведениях: сбор информации из учреждений по потребности учреждений по целевому обучению; подготовка заявок на целевой прием в АГПУ | В течение месяца | Шинкаренко А.В. | МОУ |
| 8 | Подготовка наградных документов на работников муниципальных образовательных организаций по отраслевым наградам: наградных листов | до 15.02. | Шинкаренко А.В. | МОУ МДОБУ ДОП |
| 9 | Сдача наградных документов на работников муниципальных образовательных организаций по отраслевым наградам в МОН | до 20.02. | Шинкаренко А.В. | МОУ МДОБУ ДОП |
| 10 | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 11 | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 12 | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2017-2018 учебном году» | 10.02 | Е.В.Сухачева |  |
| 13 | Приём заявок на участие в конкурсе на получение денежного поощрение лучшими учителями в 2018 году | 15.02 | Е.В.Сухачева |  |
| 14 | Подготовка отчётов по дистанционному обучению детей-инвалидов в базовой школе МОБУГ № 2 г.Новокубанска | 15.02 | Е.В.Сухачева |  |
| 15 | Работа с документами по кадрам | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 16 | Работа в АИС «Е-услуги». Приёмная кампания 2018-2019 учебного года. | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 17 | Проведение третьего мониторинга выбора предметов выпускниками 9 классов | до 17. 02. | Ханджян М.К. | муниципальный модуль РИС |
| 18 | Подготовка сводной информации по выбору предметов для внесения в федеральную информационную систему ОГЭ | до 28.02. | Ханджян М.К. |  |
| 19 | Подготовка информации об участниках , привлекаемых для проведения ОГЭ -руководители ППЭ - технические специалисты ППЭ -организаторы в ППЭ | до 28.02 | Ханджян М.К. | МОУ |
| 20 | Сбор документов по детям с ОВЗ для проведения ГВЭ | до 25.02. | Ханджян М.К. | МОУ |
| 21 | Подготовки информации в МОН по учащимся с ОВЗ для проведения ГВЭ и ОГЭ в особых условиях и на дому | до 27.02. | Ханджян М.К. | для МОН |
| 22 | Работа по утверждению административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования» | до 05.02. | Ханджян М.К. |  |
| 23 | Приказ о распределении средств на приобретении школьных автобусов | до 28.02 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 24 | Отчет в МОН о нарушений ПДД водителями школьных автобусов | до 14 февраля | Золотарев Е.Ю. |  |
| 25 | Прием заявлений от педагогических работников на проведение аттестации на квалификационную категорию | до 13.02 | Шило В.Н |  |
| 26 | Сдача аттестационных документов педагогических работников в ИРО Краснодарского края | 14.02-15.02. | Шило В.Н |  |
| 27 | Подготовка отчета по организации питания в МОН КК за февраль 2017 года | до 05.03 | Шило В.Н |  |
| 28 | Создание базы данных на педагогов, имеющих квалификационную категорию, а так же аттестованных на соответствие занимаемой должности | до 27.02. | Шило В.Н |  |
| 29 | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста | до 20.02. | С.В.Шагинянц |  |
| 30 | Приказ «Об обеспечении антитеррористической безопасности образовательных организаций, предупреждения экстремистских проявлений в период праздничных и выходных дней, а также во время организации и проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества» | до 17.02. | С.В.Шагинянц |  |
| 31 | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода | С.В.Шагинянц |  |
| 32 | Приказ «О проведении мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта)» | до 17.02 | С.В.Шагинянц |  |
| 33 | Контроль за участием в обучающих вебинарах (каждый вторник) по ЕГЭ | до окончания цикла | М.А.Тюнникова |  |
| март |  |  |  |  |
| 1 | Организационная работа с общеобразовательными учреждениями по сдаче отчетов по расходованию бланков строгой отчетности в 2016 году | до 01.02 | Шинкаренко А.В. | МОУ |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Новокубанский район «О подготовке образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район к новому 2018-2019 учебному году» | До 30 марта | Братишкин В.Ф. |  |
| 3 | Работа с муниципальными общеобразовательными учреждениями по целевому обучению в высших учебных заведениях: сбор информации из учреждений по потребности учреждений по целевому обучению; подготовка заявок на целевой прием в АГПУ | в течение месяца | Шинкаренко А.В. | МОУ |
| 4 | Подготовка ежемесячного отчета по созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | до 5.03 | Петровская Т.С. |  |
| 5 | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 6 | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 7 | Формирование документов конкурсантов участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году | 3 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 8 | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2016-2017 учебном году» | 10.03 | Е.В.Сухачева |  |
| 9 | Работа с документами по кадрам. | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 10 | Работа в АИС «Е-услуги». Приёмная кампания 2018-2019 учебный год | в течение месяца | Е.В.Сухачева |  |
| 11 | Проведение мониторинга по включению детей-инвалидов в проект дистанционного обучения | 2 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 12 | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста | до 20 числа | С.В.Шагинянц |  |
| 13 | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода | С.В.Шагинянц |  |
| 14 | Подготовка сопроводительных документов для направления абитуриентов для сдачи ЕГЭ в г. Краснодар | по срокам МОН | Тюнникова М.А. |  |
| 15 | Подготовка распределения педагогов организаторами на ЕГЭ | до 02.03 | Тюнникова М.А. |  |
| 16 | Осуществление контроля за явкой абитуриентов на ЕГЭ в досрочный период | по расписанию ЕГЭ | Тюнникова М.А. |  |
| 17 | Подготовка писем о наличии/отсутствии учащихся с ОВЗ для ЦОКО и МОН и МП КК | по установленным срокам | Тюнникова М.А. |  |
| 18 | Предоставление окончательной информации и изменений в РБД ГИА-9 | до 03.03. | Ханджян М.К. |  |
| 19 | Подготовка документов и презентаций для обучения организаторов ППЭ | до 05.03. | Ханджян М.К. |  |
| 20 | Подготовка документов и презентаций для обучения технических специалистов ППЭ | до 07.03. | Ханджян М.К. |  |
| 21 | Подготовка документов и презентаций для обучения руководителей ППЭ, технических специалистов и координаторов ППЭ | до 14.03. | Ханджян М.К. |  |
| 22 | Отчет в МОН о нарушений ПДД водителями школьных автобусов | до 10.03 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 23 | Отчет в МОН о 3 этапе XI Всекубанской спартакиады Кубани | до 24 марта | Золотарев Е.Ю. |  |
| 24 | Прием заявлений от педагогических работников на проведение аттестации на квалификационную категорию | До 13.03.2017 | Шило В.Н |  |
| 25 | Сдача аттестационных документов педагогических работников в ИРО Краснодарского края | 14.03-16.03.2017 | Шило В.Н |  |
| 26 | Подготовка отчета по организации питания в МОН КК за март 2017 года | До 05.04.2017 | Шило В.Н |  |
| - Контрольная деятельность (проверки, ответы на обращения граждан) |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| 1 | Проверка классных журналов 10-11 классов на предмет объективности выставления годовых и полугодовых отметок претендентам на награждение медалью «За особые успехи в учении» | до 20.01 | Тюнникова М.А. | ОУ по графику |
| 2 | Выборочный мониторинг работы с сайтами образовательных учреждений | 3 неделя | Тюнникова М.А. | ОУ № |
| 3 | Контроль за работой дошкольных учреждений в АИС «Сетевой город. Образование» | в течение месяца | Петровская Т.С. | все учреждения |
| 4 | Проверка организации аттестации педагогических кадров на соответствие, квалификационную категорию | До 30.01 | Шило В.Н | ДОУ № 18 ОУ № 27, 9 |
| 5 | Проверка организации горячего питания | До 30.01 | Шило В.Н | ОУ № 9, 27, 18, 17 |
| 6 | Контроль за общеобразовательными организациями по приобретению бланков строгой отчетности в 2018 году | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ |
| 7 | Проверка состояния охраны труда | до 25.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4,28 |
| 8 | Проверка организации пропускного режима | до 25.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4,28 |
| 9 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | до 25.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4,28 |
| 10 | Проверка работы с документами строгой отчетности | до 25.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4,28 |
| 12 | Тематическая проверка организации подвоза детей | до 31 января | Золотарев Е.Ю. | ОУ № 7, 15, 16, 25 |
| 13 | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по подготовку обучающихся и родителей к ГИА в 2018 году | с 12.01. по 20.01. | Ханджян М.К. | ОУ № 5,17,21,24 ОУ№ 9,10,11,12, 13,18,27,30,31,32 |
| 14 | Подготовка информации о строительстве нового здания МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска. Ответ на имя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Ответ в управление контроля Краснодарского края. | До 10.01.2018 | Плохих М.С. | Ежеквартально |
| 15 | Контроль за заключением контрактов на поставку продуктов питания на 2018 год и первый квартал 2018 года | 09.01. | Плохих М.С. | Для ОУ, работающих по 44 ФЗ |
| 16 | Тематическая проверка «Целевое использование оборудования» | 01.02. | Плохих М.С. | ОУ № 1,9,17 |
| 17 | Тематическая проверка «Приём в образовательную организацию» в МОБУСОШ № 4 г.Новокубанска | 18.01 | Е.В.Сухачева |  |
| 18 | Проверка деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от руководителей ОО | в течение месяца | Е.В.Сухачева |  |
| 19 | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 3 |
| 20 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 3 |
| 21 | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 3 |
| 22 | Ответы на обращения граждан | по мере поступления | специалисты-кураторы |  |
| февраль |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за проведением оценочных процедур | по графику | Тюнникова М.А., Ханджян М.К., специалисты МБУ «ЦРО» | По графику |
| 2 | Тематическая проверка «Целевое использование оборудования» | 28.02. | Плохих М.С. | ОУ № 3,6,8 |
| 3 | Тематическая проверка «Соблюдение Правил размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации об образовательной организации»» | до 22.02. | Петровская Т.С. | ДОУ № 8,28,14, 18,43 |
| 4 | Осуществление контроля за своевременной оплатой коммунальных услуг ОУ МО Новокубанский район. | 01.02. | Плохих М.С. |  |
| 5 | Выездной контроль за работой школ, показавших низкие результаты на ЕГЭ в 2016 году | 3 неделя | Тюнникова М.А. | ОУ № 17 |
| 6 | Контроль за соблюдением лицензионных требований | с 06.02 по 10.02. | Ханджян М.К. | ДДТ ст. Советской |
| 7 | Контроль за качеством преподавания учебных предметов в 5-9 классах и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС | с 01.02.по 17.02. | Ханджян М.К. | ОУ № 6 |
| 8 | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по подготовке обучающихся и родителей к ГИА в 2017 году | с 13.02. по 17.02. | Ханджян М.К. | ОУ № 5, 17, 21, 24, |
| 9 | Проверка реализации планов ВШК | В течение месяца | Ханджян М.К. | ОУ № 7, 9, 11, 14 |
| 10 | Проверка организации подвоза детей, реализации спортивного направления | до 28.02 | Золотарев Е.Ю. | ОУ № 10 |
| 12 | Проверка организации аттестации педагогических кадров на соответствие, квалификационную категорию | до 27.02 | Шило В.Н | ДОУ №28, ОУ № 20, 25 |
| 13 | Проверка организации горячего питания, выполнения методических рекомендаций по организации горячего питания по Новокубанскому району | до 27.02 | Шило В.Н | ОУ № 15, 6, 26 |
| 14 | Контроль за общеобразовательными организациями по приобретению бланков строгой отчетности в 2018 году | Постоянно | Шинкаренко А.В. |  |
| 15 | Проверка состояния охраны труда | до 25.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 1 |
| 16 | Проверка организации пропускного режима | до 25.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 1 |
| 17 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | до 25.01 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 1 |
| 18 | Контроль за работой образовательных организаций в АИС «Сетевой город. Образование» | 3-4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 19 | Тематическая проверка «Приём в образовательную организацию» в МОБУСОШ № 17 х.Ляпино | 4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 20 | Проверка деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от руководителей ОО | весь период, по отдельному плану | Е.В.Сухачева |  |
| 21 | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 2 |
| 22 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 2 |
| 23 | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 2 |
| март |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за проведением оценочных процедур | по графику | Тюнникова М.А., Ханджян М.К., специалисты МБУ «ЦРО» | По графику |
| 2 | Осуществление контроля за подготовкой (обучение) ответственных за электрохозяйство в ОУ МО Новокубанский район | 13.03 | Плохих М.С. |  |
| 3 | Проверка организации подвоза детей и спортивной работы | до 31.03 | Золотарев Е.Ю. | МОБУСОШ № 11, 32 |
| 4 | Контроль за подготовкой и проведением апробаций ЕГЭ | по графику | Тюнникова М.А. | ППЭ 331,332 |
| 5 | Тематическая проверка «Порядок осуществления приема, отчисления, перевода воспитанников дошкольных учреждений» | до 29.03 | Петровская Т.С. | ДОУ № 7,16,20,29,30, 31 |
| 6 | Тематическая проверка « Организация питания в ДОУ» | до 30.03 | Петровская Т.С. | ДОУ № 12,9,17,22,26 |
| 7 | Проверка организации аттестации педагогических кадров на соответствие, квалификационную категорию | до 31.03 | Шило В.Н | ДОУ №1, 2, 3 ОУ № 14 |
| 8 | Проверка организации горячего питания, выполнения методических рекомендаций по организации горячего питания по Новокубанскому району | до 31.03 | Шило В.Н | ОУ № 14, 23 |
| 9 | Проверка состояния охраны труда | до 25.03 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4, 5, 12 |
| 10 | Проверка организации пропускного режима | до 25.03 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4, 5, 12 |
| 11 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | до 25.03 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4, 5, 12 |
| 12 | Проверка работы с документами строгой отчетности | до 25.03 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 4, 5, 12 |
| 13 | Тематическая проверка «Приём в образовательную организацию» в МОБУСОШ № 23 г.Новокубанска |  |  |  |
| 14 | Проверка деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от руководителей ОО | весь период, по отдельному плану | Е.В.Сухачева |  |
| 15 | Подготовка сводной информации о проведении подворовых обходов образовательныхми организациями в феврале 2018 года | 4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 16 | Контроль за работой образовательных организаций в АИС «Е-услуги | 3 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 17 | Собеседование с ответственными за подворовой обход по отдельному графику | 3-4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 18 | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 23 |
| 19 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 23 |
| 20 | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении | до 30.01. | С.В.Шагинянц | ОУ № 23 |
| - Осуществление кураторства (ежемесячно) |  |  |  |  |
| 1 | День куратора | по индивидуальному плану | все специалисты-кураторы все специалисты-кураторы | бегунки по итогам посещения до 25 числа |
| 2 | Согласование штатного расписания на полугодие | до 10.01 |  |  |
| 3 | Контроль за качеством работы с обращениями граждан в образовательном учреждении | по мере необходимости |  |  |
| 4 | Контроль за освоением выделенных денежных средств | по состоянию на 20 число |  | по согласованию с МКУ ЦБ |
| 5 | Контроль за организацией введения и реализации платных образовательных услуг | по состоянию на 20 число |  |  |
| 6 | Оказание помощи образовательным учреждениям в разработке «Дорожной карты» эстетического развития и контроль за реализацией | в течение всего времени |  | собеседования с начальниками отделов до 28 числа |
| - Массовые мероприятия |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| 1 | Турнир по баскетболу «Локобаскет - Школьная лига» г. Лабинск | 24 января | Золотарев Е.Ю. |  |
| 2 | XI Всекубанская спартакиада (волейбол) финал района | до 26 января | Золотарев Е.Ю. |  |
| 3 | XI Всекубанская спартакиада (бадминтон) финал района | до 31 января | Золотарев Е.Ю. |  |
| 4 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | с 14 по 31 | Т.В.Дзюба | график МОН |
| 5 | Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки | До 25.01. | Шинкаренко А.В. | ОУ № 2 |
| 6 | Автопробег по местам боевой славы Новокубанского района | 27.01. | Шинкаренко А.В. | ОУ № 30, 10, 9, 18 |
| 7 | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг | Шинкаренко А.В. | ОУ № 1 |
| 8 | Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы | с 23.01. | С.В.Шагинянц |  |
| 9 | Краевое родительское собрание по ЕГЭ | 17.01 | Тюнникова М.А. |  |
| 10 | Районное родительское собрание по ЕГЭ | 20.01 | Тюнникова М.А. |  |
| 11 | Совещание руководителей образовательных учреждений | 24.01 | Шевелев В.А., Тюнникова М.А. Братишкин В.Ф. | выступления специалистов |
| 12 | Семинар совещание с ответственными за проведение подворовых обходов | 3 неделя | Е.В.Сухачева |  |
|  | Семинар-совещание с ответственными за приём в АИС «Е-услуги». Приёмная кампания 2018-2019 уч.год | 4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 14 | Совещание заместителей директоров по воспитательной работе | 31.01 | С.В.Шагинянц |  |
| 15 | Проведение родительского собрания по вопросам организации и проведения ОГЭ и ГВЭ в 2017 году | 31.01. | Ханджян М.К. | ОУ № 9, 10, 11, 27, 30, 31, 32 |
| 16 | Заседания Совета директоров | последняя неделя месяца | М.А.Тюнникова, Д.Д.Еремеев |  |
| февраль |  |  |  |  |
|  | Ежегодный районный форум «100 дней до ЕГЭ» | 16.02 | Тюнникова М.А. |  |
|  | X 1 Всекубанская спартакиада (гандбол) финал района | до 7 февраля | Золотарев Е.Ю. |  |
|  | X 1Всекубанская спартакиада (веселые старты) финал района | до 14 февраля | Золотарев Е.Ю. |  |
|  | X 1 Всекубанская спартакиада (шашки) финал района | до 20 февраля | Золотарев Е.Ю. |  |
|  | X 1 Всекубанская спартакиада (шахматы) финал района | до 24 февраля | Золотарев Е.Ю. |  |
|  | Научно-практическая конференция «Эврика» в рамках Малой академии наук учащихся (зональный этап) | до 10.02 | МБУ «ЦРО» | МОБУСОШ № 4 |
|  | Совещание с руководителями экспертных групп по теме «Работа с документами аттестуемых работников» | До 14.02 | Шило В.Н |  |
|  | Семинар-практикум с заместителями директоров по УВР «Организация работы по аттестации педагогических работников» | До 20.02 | Шило В.Н | МОБУСОШ №7 |
|  | Совещание заведующих ДОУ, ответственных за работу в АИС «Работа в автоматизированной информационной системе «Е-услуги» | 09.02 | Петровская Т.С. | ДОУ № 10 |
|  | Районные соревнования по гиревому спорту | до 7 февраля | Шинкаренко А.В. | ОУ № 5 |
|  | Посещение Армавирского авиационного училища юношами 10-х классов | до 20 февраля | Шинкаренко А.В. | СОШ |
|  | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг | Шинкаренко А.В. | ОУ № 4 |
|  | День встречи выпускников общеобразовательных учреждений | 04.02. | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
|  | Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы | до 23.02. | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
|  | Совещание директоров | второй вторник | В.А.Шевелев М.А.Тюнникова | зал управления образования |
|  | Заседания Совета директоров | последняя неделя месяца | М.А.Тюнникова, Д.Д.Еремеев | зал управления образования |
| март |  |  |  |  |
|  | X 1 Всекубанская спартакиада (туризм) финал района | до 22.03 | Золотарев Е.Ю. |  |
|  | X 1 Всекубанская спартакиада (легкая атлетика) финал района | до 31.03 | Золотарев Е.Ю. |  |
|  | Федеральная апробация ЕГЭ по математике (профильный уровень) | 14.03 | Тюнникова М.А. | ППЭ 331 и ППЭ 332 |
|  | Муниципальная олимпиада для учащихся начальных классов | с 26.03 | Давыденко С.В. | Федина С.М. |
|  | Муниципальный конкурс по Робототехнике | 2 неделя | Давыденко С.В. | Федина С.М. |
|  | Конкурс Зеркало природы |  | Давыденко С.В. | Тицкая Т.В. |
|  | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА», организация флешмоба по данной теме | с13.03. по 17.03 | Ханджян М.К. | Все ОУ с предоставлением фотоотчета |
|  | Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» |  | Давыденко С.В. | по срокам МОН |
|  | Организация конкурса среди образовательных организаций по теме «Аттестация: доступно и понятно» | до 23.03 | Шило В.Н |  |
|  | Семинар - практикум для поваров образовательных учреждений «Выполнение норм СанПиН» | до 20.03 | Шило В.Н | МОБУСОШ №6 |
|  | Проведение районной спартакиады допризывной молодежи | до 31 марта | Шинкаренко А.В. | ОУ № 2 |
|  | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг | Шинкаренко А.В. | ОУ № 2 |
|  | Совещание директоров | второй вторник | В.А.Шевелев М.А.Тюнникова | зал управления образования |
|  | Заседания Совета директоров | последняя неделя месяца | М.А.Тюнникова, Д.Д.Еремеев | зал управления образования |
| - Воспитательная работа (военно-патриотическое направление, ОПК, кубановедение, казачество и др.) |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 2 | Работа с ветеранами: - встречи в образовательных организациях с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий; - организация социально - патриотической акции «Согреем сердца ветеранов» | в течение всего периода | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 3 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | Образовательные учреждения |
| 4 | Утверждение тематических программ работы с детьми в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями Новокубанского района, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | до 15.01. | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 5 | Организация и проведение Уроков Мужества, информационных пятиминуток | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 6 | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса среди классов (групп) казачьей направленности на звание «Лучший класс (группа) казачьей направленности Новокубанского района» | с 11.01. | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 7 | Организация участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| февраль |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 2 | Работа с ветеранами: - встречи в образовательных организациях с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий; - организация социально - патриотической акции «Согреем сердца ветеранов» | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 3 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 4 | Патриотическая акция «Дорогами Славы» по изучению и благоустройству памятных мест, аллей Славы и мест воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | В течение всего периода | С.В.Шагинянц | 45 объектов военной истории, закрепленных за ОУ |
| 5 | Организация и проведение Уроков Мужества, информационных пятиминуток | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 6 | Организация участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| март |  |  |  |  |
| 1 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 2 | Организация мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) | 01.03. | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 3 | Организация и проведение Уроков Мужества, информационных пятиминуток | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 4 | Подведение итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (подготовка отчета в номинациях: муниципальные образования Краснодарского края, образовательные организации Краснодарского края) | до 05.03. | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| 5 | Организация участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район | по отдельному плану | С.В.Шагинянц | образовательные учреждения |
| - Введение платных образовательных услуг |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с руководителями ОУ, ДОУ, УДО по организации оказания платных дополнительных услуг | 24.01 | Шевелев В.А., Тюнникова М.А., Братишкин В.Ф. |  |
| 2 | Направление в общеобразовательные учреждения методики расчета (калькуляции) платных услуг и проекта постановления об утверждении порядка их оказания | до 25.01 | Тюнникова М.А. |  |
| 3 | Составление графика начала оказания платных образовательных услуг | до 23.01 | Тюнникова М.А., Петровская Т.С. |  |
| февраль |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг количества средств, полученных от ведения платной деятельности | до 28.02 | Тюнникова М.А. |  |

Начальник управления образования                                                                                                                            В.А.Шевелев