|  | Приложение № 4 к приказу управления образования от 11.01.2018 года № 11 |
| --- | --- |

Дорожная карта

деятельности управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район  по развитию отрасли «Образование» в 2018 году

4 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель (специалист) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Материально-техническое обеспечение (краевые и муниципальные средства) |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка отчета об освоении средств | 01.10. | Плохих М.С. |  |
| 2 | Подготовка документов и проведение работ по дооборудованию видеокамерами 2 аудиторий и коридора на 3 этаже в МОБУГ № 2 | до 31.10 | Тюнникова М.А., Еремеев Д.Д. |  |
| ноябрь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информации о необходимости образовательных учреждений в приобретении материальных ценностей. | 30.11. | Плохих М.С. |  |
| декабрь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документации для электронного аукциона на продукты питания на 2019 год. | 01.12. | Плохих М.С. |  |
| - Текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка отчета об освоении средств затраченных на капитальный и текущий ремонт | с 01.10 | Плохих М.С. |  |
| - Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за расходованием муниципальных средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 2 | Подготовка приказов по перераспределению муниципальных средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность | В течение месяца | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 3 | Контроль за расходованием краевых средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по краевой целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | В течение месяца | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| ноябрь |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за расходованием муниципальных средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| декабрь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка мониторинга по расходованию краевых средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по краевой целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | В течение месяца | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 2 | Подготовка мониторинга по расходованию муниципальных средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | До 15.12. | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| - Информационно-организационная работа (подготовка проектов НПА, приказов, отчетов для МОН, администрации, служб МО Новокубанский район) |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к проведению Дня учителя (изготовление сборника «Книга почета») | до 03.10 | МБУ «ЦРО» |  |
| 2 | Подготовка документации для электронного аукциона на продукты питания на 2019 год. | 01.12. | Плохих М.С. |  |
| 3 | Прием заявлений от педагогических работников на проведение аттестации на квалификационную категорию | до 13.10 | С.В.Давыденко |  |
| 4 | Сдача аттестационных документов педагогических работников в ИРО Краснодарского края | 14.10-16.10 | С.В.Давыденко |  |
| 5 | Подготовка отчета по организации питания в МОН КК за октябрь 2018 года | до 25.10 | С.В.Давыденко |  |
| 6 | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 7 | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 8 | Работа с годовыми отчетами ОУ: Ф-6, Ф-18, Ф-4 | До 15.10 | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 9 | Работа с годовыми отчетами ОУ: ОО-1 | До 20.10 | Шинкаренко А.В. | МОУ |
| 10 | Подготовка письма «О заполнении статистической отчётности в 2018-2019 учебном году» | 1 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 11 | Приём статистической отчётности от образовательных организаций. Отчёт 1-ОО | 1-4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 12 | Приём статистической отчётности от образовательных организаций. Отчёт 1-НД | 1-3 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 13 | Подготовка ежемесячных отчётов по дистанционному обучению детей-инвалидов в базовой школе МОБУГ № 2 г.Новокубанска |  | Е.В.Сухачева |  |
| 15 | Работа с документами по кадрам | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 16 | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2018-2019 учебном году» . | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 18 | Приказ «О проведении в образовательных учреждениях мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Учителя | до 01.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 19 | Приказ «О проведении в муниципальных образовательных учреждениях краевого ежегодного конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края на приз имени маршала Г. К. Жукова» | до 01.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 20 | Ежеквартальный отчет в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о деятельности штабов воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Новокубанского района | до 01.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 21 | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста | до 20.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 22 | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода | Шагинянц С.В. |  |
| 23 | Приказ «О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства» | до 20.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 24 | Приказ «О проведении месячника, приуроченного ко Дню матери в России» | до 20.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 25 | Приказ «Об организации осенних школьных каникул» | до 20.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 26 | Приказ «Об обеспечении безопасности в период осенних школьных каникул» | до 20.10. | Шагинянц С.В. |  |
| 27 | Подготовка ежемесячного отчета по созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | до 05.10 | Петровская Т.С. |  |
| 28 | Подготовка ежемесячного отчета в МОН КК о комплектовании ДОУ | до 05.10 | Петровская Т.С. |  |
| 29 | Подготовка отчета по организации профильного обучения | до 16.10. | Ханджян М.К. |  |
| 31 | Разработка и утверждение дорожной карты по ГИА-9,11 на 2018-2019 учебный год. | до 10.10 | М.А.Тюнникова Ханджян М.К. |  |
| 32 | Разработка и утверждение плана информационно-разъяснительной работы по ГИА-9,11 на 2018-2019 учебный год. | до 10.10 | М.А.Тюнникова Ханджян М.К |  |
| 33 | Разработка и утверждение медиа-плана по ГИА-9,11 на 2018-2019 учебный год. | до 10.10 | М.А.Тюнникова Ханджян М.К |  |
| 34 | Участие в методических заседаниях МБУ «ЦРО» | по плану ЦРО | М.А.Тюнникова Ханджян М.К |  |
| 35 | Систематизация информации по проведению независимой оценки качества деятельности образовательных учреждений по итогам за 2018 год с внесением сведений по каждому образовательному учреждению на сайте busgov.ru | до 15.10 | О.В.Гордиенко |  |
| 36 | Подготовка протоколов по итогам заседания Общественного совета при управлении образования по проведению независимой оценки качества деятельности образовательных учреждений | до 15.10 | О.В.Гордиенко | размещение на сайте УО и busgov.ru |
| ноябрь |  |  |  |  |
| 1 | Прием заявлений от педагогических работников на проведение аттестации на квалификационную категорию | до 13.11 | Н.А.Савельян |  |
| 2 | Сдача аттестационных документов педагогических работников в ИРО Краснодарского края | 14.11-16.11 | Н.А.Савельян |  |
| 3 | Подготовка отчета по организации питания в МОН КК за октябрь 2018 года | до 05.11 | Гордиенко О.В. |  |
| 4 | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 5 | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 6 | Работа с годовыми отчетами ОУ по педагогическим работникам | До 20.11 | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ |
| 7 | Приём статистической отчётности от образовательных организаций. Отчёт 1-ОО | 1 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 9 | Работа с документами по кадрам | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 10 | Приём заявок от образовательных организаций на включение в муниципальную программу «Доступная среда» | 1 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 11 | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2018-2019 учебном году» | до 10.11 | Е.В.Сухачева |  |
| 12 | Подготовка ежемесячного отчета по созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | до 05.11 | Петровская Т.С. |  |
| 13 | Подготовка ежемесячного отчета в МОН КК о комплектовании ДОУ | до 05.11 | Петровская Т.С. |  |
| 14 | Подготовка информации в МОН КК о детях, нуждающихся в коррекционной помощи и интегрированном обучении | до 15.11 | Петровская Т.С. |  |
| 15 | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ее проведению | В течение месяца | Ханджян М.К. |  |
| 16 | Подготовка информационного материала по вопросам проведения ГИА-9,11 на сайте управления образования | в течение всего периода | Тюнникова М.А. Ханджян М.К. |  |
| 17 | Подготовка информационного материала для размещения в СМИ по подготовке к проведению итогового собеседования в 9 классах по русскому языку | в течение всего периода | Ханджян М.К. |  |
| 18 | Подготовка текста объявления в газету по участию в сочинении | 1 ноября | Тюнникова М.А. |  |
| 19 | Прием заявлений от абитуриентов для написания сочинения в декабре | до 22.11 | Тюнникова М.А. |  |
| 20 | Подготовка проектов приказов о назначении ответственных лиц, об информационной безопасности, о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Новокубанского района 6 декабря 2017 года | до 21.11 | Тюнникова М.А. |  |
| 21 | Подготовка писем о проведении акции «Сочинение для родителей» | до 20 .11 | Тюнникова М.А |  |
| 22 | Подготовка писем о проведении районного родительского собрания по ЕГЭ | до 17.11 | Тюнникова М.А |  |
| 23 | Внесение изменений в приказы о распределении денежных средств по командировке в п. Лазаревское (КТУ «Созвездие») | до 7.11 | Тюнникова М.А |  |
| 24 | Отчет в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об итогах проведения осенних каникул в образовательных учреждениях | до 10.11. | Шагинянц С.В. |  |
| 25 | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста | до 20.11. | Шагинянц С.В. |  |
| 26 | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода | Шагинянц С.В. |  |
| 27 | Приказ «Об организации участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район» | до 20.11. | Шагинянц С.В. |  |
| 28 | Приказ «О проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2018 года» | до 20.11. | Шагинянц С.В. |  |
| 29 | Участие в методических заседаниях МБУ «ЦРО» | по плану ЦРО | М.А.Тюнникова Ханджян М.К |  |
| 30 | Подготовка справок по итогам мониторингов и проверок в ноябре | до 30.11 | специалисты |  |
| декабрь |  |  |  |  |
| 1 | Прием заявлений от педагогических работников на проведение аттестации на квалификационную категорию | до 13.12. | Савельян Н.А. |  |
| 2 | Сдача аттестационных документов педагогических работников в ИРО Краснодарского края | 14.12-16.12. | Савельян Н.А |  |
| 3 | Подготовка отчета по организации питания в МОН КК за декабрь 2018 года | до 29.12. | О.В.Гординеко |  |
| 4 | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 5 | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | Постоянно | Шинкаренко А.В. | МОУ ДОУ ДОП |
| 6 | Подготовка проекта постановления «О закреплении территории за общеобразовательными учреждениями муниципального образования Новокубанский район на 2019 год» | 3 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 7 | Работа с документами по кадрам | еженедельно | Е.В.Сухачева |  |
| 8 | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2016-2017 учебном году». | до 10.12 | Е.В.Сухачева |  |
| 9 | Подготовка отчётной документации по работе центра дистанционного обучения в 2018-2019 учебном году | 3-4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 10 | Подготовка проекта приказа «Об установлении оплаты труда руководителям муниципальных образовательных бюджетных и автономных учреждений» | 4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 11 | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста | до 12.12. | Шагинянц С.В. |  |
| 12 | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода | Шагинянц С.В. |  |
| 13 | Подготовка нормативной документации по подготовке к зимним каникулам | до 12.12. | Шагинянц С.В. |  |
| - Контрольная деятельность (проверки, ответы на обращения граждан) |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Тематическая проверка «Целевое использование оборудования» | 01.10 | Плохих М.С. | ОУ № |
| 2 | Проверка организации аттестации педагогических кадров на соответствие, квалификационную категорию | до 31.10 | С.В.Давыденко | ДОУ № |
| 3 | Проверка организации горячего питания, выполнение методических рекомендаций по организации горячего питания по общеобразовательных учреждениям Новокубанского района | до 31.10 | С.В.Давыденко | ОУ № |
| 4 | Проверка осуществления медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | до 30.10 | С.В.Давыденко | ОУ № 18, 2 |
| 5 | Проверка состояния охраны труда | До 25.10 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 7,26 |
| 6 | Проверка организации пропускного режима | До 25.10 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 7,26 |
| 7 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | До 25.10 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 7,26 |
| 8 | Проверка работы с документами строгой отчетности | До 25.10 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 7,26 |
| 9 | Контроль за заполнением данных в АИС « Е-услуги» | 2 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 10 | Проведение мониторинга занятости выпускников 2017-2018 учебного года | 1-3 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 11 | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.10. | С.В.Шагинянц | ОУ № 1 |
| 12 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.10. | С.В.Шагинянц | ОУ № 1 |
| 13 | Тематическая проверка «Актуальность информации на официальном сайте ОУ в разделе, посвященном ГИА-11» | с 29 по 31.10 | Тюнникова М.А. | все средние ОУ |
| 14 | Контроль за дооборудованием системы видеонаблюдения в ППЭ 331 (МОБУГ № 2) | по факту выполнения | Тюнникова М.А. | 3 этаж |
| 15 | Мониторинг объективности промежуточной аттестации претендентов на награждение медалью с посещением уроков в 11 классе | с 15.10 | Тюнникова М.А. | по отдельному графику |
| 16 | Контроль за оформлением информационных стендов по ЕГЭ | с 15.10 | Тюнникова М.А. | выездной в ОУ № 1,3,4, 13 |
| 17 | Тематическая проверка «Организация работы службы ранней помощи» | до 19.10 | Петровская Т.С. | ДОУ №13 |
| 18 | Контроль за соблюдением лицензионных требований | с 02.10. по 13.10 | Ханджян М.К. | ДЮСШ «Родина», СОШ № 1 |
| 19 | Мониторинг локальных актов | в течение месяца | Ханджян М.К. | ОУ № 19-31 |
| 20 | Контроль за качеством проведением оценочных процедур (КДР) | 24.10 | Тюнникова М.А. | ОУ № 13 |
| ноябрь |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за подготовкой и заключением соглашений о расторжении контрактов на 2017 г. | 10.11 | Плохих М.С. |  |
| 2 | Проверка организации аттестации педагогических кадров на соответствие, квалификационную категорию | до 30.11 | Шило В.Н | ДОУ № 13, 14 |
| 3 | Проверка организации горячего питания, выполнение методических рекомендаций по организации горячего питания по общеобразовательных учреждениям Новокубанского района | до 30.11 | Шило В.Н | ОУ 22, 12 |
| 4 | Проверка состояния охраны труда | До 25.11 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 14,22 |
| 5 | Проверка организации пропускного режима | До 25.11 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 14,22 |
| 6 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | До 25.11 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 14,22 |
| 7 | Проверка работы с документами строгой отчетности | До 25.11 | Шинкаренко А.В. | ОУ№ 14,22 |
| 8 | Контроль за работой образовательных организаций в АИС «Сетевой город. Образование» | 2 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 9 | Тематическая проверка на тему «Организация дистанционного обучения в МОБУГ № 2 г.Новокубанска» | 3 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 10 | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.11. | Шагинянц С.В. | ОУ № 4 |
| 11 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.11. | Шагинянц С.В. | ОУ № 4 |
| 12 | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении | до 30.11. | Шагинянц С.В. | ОУ № 4 |
| 13 | Контроль за организацией питания в ДОУ | в течение месяца | Петровская Т.С. | ДОУ № 1,10,20,32,34, |
| 14 | Контроль за качеством преподавания учебных предметов в 5-9 классах и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС | с 20.11.по 30.11. | Ханджян М.К. | ОУ № 23 |
| 15 | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по подготовке обучающихся и родителей к ГИА в 2018 году | отдельный график | Ханджян М.К. | ОУ № 6,15,16 |
| 17 | Проверка осуществления медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | до 30.11 | Шило В.Н | ОУ № 17, 8 |
| 18 | Проверка качества преподавания литературы в 5-11 классах и подготовки к итоговому сочинению (изложению) | ноябрь | Тюнникова М.А. | ОУ № 13 |
| 20 | Мониторинг объективности промежуточной аттестации претендентов на награждение медалью с посещением уроков в 11 классе | до 14.11 | Тюнникова М.А. | по отдельному графику |
| 21 | Проверка актуальности содержания на страницах по ГИА-11 на сайтах ОУ | с 17 по 30.11 | Тюнникова М.А. | все средние ОУ |
| декабрь |  |  |  |  |
| 1 | Проверка организации аттестации педагогических кадров на соответствие, квалификационную категорию | до 27.12 | Шило В.Н | ОУ № 26 |
| 2 | Проверка организации горячего питания, выполнение методических рекомендаций по организации горячего питания по общеобразовательных учреждениям Новокубанского района | до 27.12 | Шило В.Н | ОУ № 27, 9, 10 |
| 3 | Проверка осуществления медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | до 27.12 | Шило В.Н | ОУ № 9, 10 |
| 4 | Проверка состояния охраны труда | До 15.12. | Шинкаренко А.В. | ОУ № 18,24 |
| 5 | Проверка организации пропускного режима | До 15.12. | Шинкаренко А.В. | ОУ № 18,24 |
| 6 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | До 15.12. | Шинкаренко А.В. | ОУ № 18,24 |
| 7 | Проверка работы с документами строгой отчетности | До 15.12. | Шинкаренко А.В. | ОУ № 18,24 |
| 8 | Контроль за работой в АИС « Е-услуги» | 1-4 неделя | Е.В.Сухачева |  |
| 9 | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.12. | Шагинянц С.В. | ОУ № 17 |
| 10 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.12. | Шагинянц С.В. | ОУ № 17 |
| 11 | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении | до 30.12. | Шагинянц С.В. | ОУ № 17 |
| 12 | Контроль за соблюдением лицензионных требований | с 06.12 по 17.12 | Ханджян М.К. | ОУ № 2 |
| 13 | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по подготовке обучающихся и родителей к ГИА в 2018 году | По отдельному графику | Ханджян М.К. | ОУ № 8,19,20,25 |
| 14 | Проверка качества предоставления общего образования в форме семейного образования | в течение месяца | Тюнникова М.А. | ОУ № 15 |
| 15 | Документарная проверка выполнения муниципального задания | в течение месяца | Тюнникова М.А., Пелих Е.В. | все ОУ |
| 16 | Проверка организации написания итогового сочинения (изложения) | 5 декабря | Тюнникова М.А. | ОУ № |
| - Осуществление кураторства (ежемесячно) |  |  |  |  |
| 1 | День куратора | по индивидуальному плану | все специалисты-кураторы все специалисты-кураторы | бегунки по итогам посещения до 25 числа |
| 2 | Контроль за качеством работы с обращениями граждан в образовательном учреждении | по мере необходимости |  |  |
| 3 | Контроль за освоением выделенных денежных средств | по состоянию на 20 число |  | по согласованию с МКУ ЦБ |
| 4 | Контроль за организацией введения и реализации платных образовательных услуг | по состоянию на 20 число |  |  |
| - Массовые мероприятия |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Проведение муниципального этапа конкурса «Новый учитель – новой школе» | 11-26.10 | Давыденко С.В. | Вербина В.В. |
| 4 | XII Всекубанская Спартакиада Кубани (начало соревнований по 40 видам) | до 30.10 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 5 | Спортивное ориентирование на территории Краснодарского края | до 30.10 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 6 | Проведение семинара-практикума для молодых педагогов, аттестующихся на квалификационную категорию | до 27.10 | Давыденко С.В. | ОУ № 23 |
| 7 | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг | Шинкаренко А.В. | ОУ № 9 |
| 8 | Смотр кроссовой подготовки допризывной молодежи | До 10 октября | Шинкаренко А.В. | ОУ № 1 |
| 9 | Ученическое районное собрание по подготовке к ГИА-9 (по поселениям) | 15-20 октября | М.К.Ханджян | ОУ № 2, КДЦ ст. Советской |
| 10 | Совещание руководителей образовательных учреждений | 16 октября | В.А.Шевелев | зал УО |
| 11 | Совещание заместителей руководителей образовательных учреждений по УВР | 12 октября | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян | зал УО |
| ноябрь |  |  |  |  |
| 1 | Проведение межмуниципального этапа конкурсов «Новый учитель – новой школе» и «Начало начал» | 3 неделя | Давыденко С.В. | Вербина В.В. |
| 2 | Совещание руководителей и заместителей директоров по УВР образовательных учреждений | 20 ноября | В.А.Шевелев | зал УО |
| 3 | Заседание Совета директоров | 28.11 | Тюнникова М.А. |  |
| 4 | XII Всекубанская Спартакиада Кубани (2 этап по 40 видам) | до 30ноября | Золотарев Е.Ю. |  |
| 5 | Семинар учителей физической культуры (подведение первых итогов новой Спартакиады) | до 20 ноября | Золотарев Е.Ю. |  |
| 7 | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг | Шинкаренко А.В. | ОУ № 18 |
| 8 | Совещание с руководителями ДОУ «Подготовка ДОУ к зимнему периоду, соблюдение охраны жизни и здоровья детей в холодное время года». | 22.11 | Петровская Т.С. | ДОУ № 1 |
| 9 | Районное родительское собрание по вопросам организации ГИА-11 в 2018 году. | 21.11 | Тюнникова М.А. | гимназия № 2 |
| декабрь |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс творческих работ «Светлый праздник – Рождество Христово» | до 3.12 | Давыденко С.В. | Федина С.М. |
| 2 | Районная выставка «Новогодний сюрприз» | до 27.12 | Давыденко С.В. | В.А.Дерипаско,старшие воспитатели |
| 3 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | до 20.12 | Давыденко С.В. | Н.Н.Вьюнова |
| 4 | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг | Шинкаренко А.В. | ОУ № 16 |
| 5 | XII Всекубанская Спартакиада Кубани (2 этап по 40 видам) | до 30.12 | Золотарев Е.Ю. |  |
| 6 | Организация и проведение новогодних елок в образовательных учреждениях | С 25 по 29 декабря 2017 года | Шагинянц С.В. | Образовательные учреждения |
| 8 | Совещание руководителей образовательных учреждений по итогам первого учебного полугодия | 18.12 | Шевелев В.А., Тюнникова М.А., Н.В.Богарсукова |  |
| 9 | Совещание с руководителями РМО, тьюторами, членами ГЭК по вопросам организации подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах в период с января по май 2019 года | 26.12 | Тюнникова М.А., Ханджян М.К., Давыденко С.В. |  |
| - Воспитательная работа (военно-патриотическое направление, ОПК, кубановедение, казачество, оздоровительные кампании и др.) |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 2 | Организация и проведение в образовательных учреждениях профилактической операции «Подросток» | до 05.10. | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 3 | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях краевого ежегодного конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края на приз имени маршала Г. К. Жукова | до 31.10. | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 4 | Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новокубанского района в 2017 год | по отдельному плану | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 5 | Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов образовательных учреждений. | до 30.10. | Шагинянц С.В. | аналитическая справка до 30.10. |
| ноябрь |  |  |  |  |
| 1 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 2 | День Народного единства | 04.11. | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 3 | Месячник, приуроченный ко Дню матери в России | в течение всего периода | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 4 | Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новокубанского района в 2017 год | по отдельному плану | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| декабрь |  |  |  |  |
| 1 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2018 года | 01.12. | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 3 | Подведение итогов муниципального смотра-конкурса среди классов (групп) казачьей направленности на звание «Лучший класс (группа) казачьей направленности Новокубанского района» | 01.12. | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 4 | Организация участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район | по отдельному плану | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 5 | Планирование работы по проведению зимних каникул в образовательных учреждениях | до 01.12. | Шагинянц С.В. | образовательные учреждения |
| 6 | Организация и проведение новогодних мероприятий в образовательных учреждениях | с 25 по 28.12. | Шагинянц С.В. | все ОУ |
| - Подготовка муниципальных заданий на 2019 год |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта приказа о предоставлении проекта годового отчета о выполнении муниципального задания на 2018 год | до 10 ноября | М.А.Тюнникова | отчеты представить не позднее 20 ноября |
| 2 | Проверка представленных предварительных отчетов, внесение изменений (при необходимости) в муниципальные задания на 2018 год | до 25 ноября | М.А.Тюнникова | с размещением на busgov.ru |
| 3 | Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по плану разработки муниципальных заданий | не позднее 25 ноября | М.А.Тюнникова |  |
| декабрь |  |  |  |  |
| 1 | Проведение собеседований по муниципальным заданиям с руководителями (ответственными лицами) образовательных учреждений | с 15 по 27 декабря | М.А.Тюнникова |  |
| 2 | Сбор отчетов о выполнении муниципальных заданий на 2018 год | до 28.12 | М.А.Тюнникова |  |

Начальник управления образования                                                                                                                   В.А.Шевелев