|  | Приложение к приказу управления образования от 11.10.2018 года № 561 |
| --- | --- |

ПЛАН

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Новокубанском районе в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Работа с участниками ГИА |  |  |
|  | Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2019 году: - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11; - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9; - порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; - порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; - выбор предметов на прохождение ГИА - перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в пункте проведения экзамена; - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; - условия допуска к ГИА в резервные дни; - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; - минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА | октябрь 2018 — май 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и других регионов | октябрь 2018 | директора школ |
| 3 | Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательных школах Новокубанского района и примерного перечня учебных предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям обучения | ноябрь 2018 | М.К. Ханджян, директора школ |
| 4 | Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предметам, портал ЕГЭ и ГИА-9, телефоны «горячей линии» др.) | октябрь 2018 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 5 | Создание и продвижение информационно-образовательных ресурсов по психологической подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты | октябрь 2018 — май 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 6 | Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) 2018-2019 учебном году | октябрь — ноябрь 2018 | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 7 | Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 2018 - 2019 учебном году | по мере поступления федеральных документов | М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 8 | Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора предметов для поступления в образовательные организации высшего образования | октябрь 2018 — январь 2019 | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 9 | Участие в региональный конкурс видеороликов «Хочу все сдать! Выпускники о ЕГЭ» | ноябрь 2018 — январь 2019 | С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 10 | Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей в ППЭ | февраль - март 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 11 | Консультации для выпускников прошлых лет, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в 2019 году | февраль - апрель 2019 | М.А.Тюнникова |
| 12 | Проведение тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» | март 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 13 | Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | декабрь 2018, март - апрель 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, директора ОУ |
| 14 | Участие во всероссийской акции «100 баллов для Победы» | апрель 2019 | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 15 | Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2019 | М.А.Тюнникова, директора ОУ |
| 16 | Проведение конкурса сочинений по 4 номинациям | ноябрь-декабрь | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 17 | Проведение конкурса буклетов, плакатов и информационных листовок по ЕГЭ | декабрь | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 18 | Проведение конкурса агитбригад по ЕГЭ и ежегодного районного форума «100 дней до ЕГЭ» | февраль | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко, директора ОУ |
|  | II Работа с родителями |  |  |
| 1 | Организация участия родителей 9 и 11 классов в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций по вопросам: ГИА-11; ГИА-9 | 16.11.18, 18.01.19 17.05.19 01.02.2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, директора ОУ |
| 2 | Проведение муниципальных родительских собраний: - о текущих учебных достижениях выпускников 11 классов, о предварительном выборе предметов ЕГЭ, о подготовке к итоговому сочинению (изложению), об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми группами: мотивированными на получение высоких результатов и испытывающими затруднения - об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 2019 году; - об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к ГИА-9; об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми группами: мотивированными на получение высоких результатов и испытывающими затруднения | 21 ноября 21 января 2019 8 февраля 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
|  | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2019 году: - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11; - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9; - порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; - порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА- 9; - выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; - перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; - условия допуска к ГИА в резервные дни; - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; - минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - возможность получить психологическую помощь при подготовке и сдаче ГИА | октябрь 2018 — август 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся, слабо мотивированных на учебу | сентябрь 2018 — апрель 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, директора ОУ |
| 5 | Информационно-методические встречи по разъяснению: - возможности и необходимости посещения факультативов, элективов и курсов по выбору для успешного прохождения итоговой аттестации; - грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях; - о работе телефонов «горячей линии» ГИА; - целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; - возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты и т.д.); - о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; - условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые образовательные потребности | октябрь 2018 — апрель 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 6 | Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 | М.А.Тюнникова, директора ОУ |
| 7 | Участие в региональном конкурсе видеороликов «Все получится! Родители о ЕГЭ» | ноябрь 2018 — январь 2019 | С.В.Давыденко, директора ОУ |
|  | III. Подготовка информационного материала |  |  |
| 1 | Проведение ИРР с использованием информационных листовок для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам: - основные этапы и сроки подготовки к ГИА («Календарь важных дат»); - права и обязанности участников экзаменов; - особенности проведения ГИА в 2019 году; - источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА; 5)о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА | октябрь - декабрь 2018 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 2 | Проведение опросов среди выпускников 9, 11 классов с использованием разработанных ГКУ ЦОКО опросных материалов о проведении анализа информированности участников ГИА и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 2019 году: - ГИА-9; - ГИА-11 | октябрь 2018; февраль - март 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, директора ОУ |
|  | IV. Работа в образовательных учреждениях |  |  |
|  | Поддержание в актуальном состоянии информационных ресурсов (сайтов, страниц в социальных сетях, стендов, в т.ч. в библиотеках) по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году: 1) о процедуре проведения ГИА в 2019 году: сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, сроки и места проведения ГИА, сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; - об изменениях содержания КИМ по учебным предметам; - о работе телефонов «горячей линии»; - об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году; - об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 2018 - 2019 учебном году; - о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными представителями); - о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА | в сроки, установленные федеральными документами постоянно | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов | по мере публикации | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 3 | Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2019 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИЛИ 2019 года | сентябрь - ноябрь 2018 | С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 4 | Участие в региональном конкурсе видеороликов «Ты сдашь ЕГЭ наверняка! Учителя о ЕГЭ» | ноябрь 2018 — январь 2019 | С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 5 | Организация работы библиотек ОО в качестве ресурсно-информационного центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет | сентябрь 2018 — май 2019 | С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 6 | Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2019 года | октябрь 2018 — май 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, директора ОУ |
| 7 | Анализ эффективности информационно-разъяснительной работы в школах | по отдельному плану | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян |
| 8 | Анализ информированности участников ГИА 2019 года и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в ППЭ (результаты анкетирования) | январь - апрель 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян |
| 9 | Проведение совещаний с учителями-предметниками школ по итогам анализа эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9 и 11 классов, их родителями (законными представителями) | январь - апрель 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян |
|  | V. Работа в муниципальных образованиях |  |  |
| 1 | Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, школьного уровней) для проведения информационноразъяснительной работы в муниципальном образовании | по мере публикации | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, директора ОУ |
| 2 | Подготовка муниципальных планов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | октябрь 2018 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко, |
| 3 | Подготовка школьных планов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | до 7 ноября | директора ОУ |
| 4 | Участие в свещания в режиме видеоселекторов с руководителями МОУО, специалистами, ответственными за организацию и проведение ГИА, организаторами ППЭ в муниципальных образованиях по вопросам подготовки и проведения ГИА | в соответствии с периодами подготовки к ГИА | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко |
| 5 | Оказание методической (консультативной) помощи школам по планированию и проведению мероприятий по информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) (по заявкам школ) | по мере поступления заявок | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко |
| 6 | Информирование учителей-предметников на заседаниях районных МО об изменениях в КИМ ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года | по отдельному плану | С.В.Давыденко, тьюторы |
| 7 | Проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, учителями- организаторами, общественными наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2019 году, по вопросам организации и проведения ГИА | в соответствии с периодами подготовки к ГИА | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко |
| 8 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационноразъяснительной работы в МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО, порядком проведения родительских собраний и классных часов, состоянием документации) | по отдельному плану | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, |
|  | VI. Медиа-план информационного сопровождения ГИА |  |  |
| 1 | Проведение онлайн встреч (скайп) по вопросам ГИА с ОУ, родителями, выпускниками | по отдельному медиа-плану | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян, С.В.Давыденко |
| 2 | Публикация на сайтах информации для участников ГИА, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |

Начальник управления образования                                                                                                                            В.А.Шевелев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к плану информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Новокубанском районе в 2018-2019 учебном году |
| --- | --- |

МЕДИА-ПЛАН

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации
в Новокубанском районе в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Тема | Формат | Дата проведения | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Конференции, прямые эфиры, вебинары |  |  |  |  |
| 1 | Участие в краевом родительском собрании для родителей выпускников 11-х классов. | видеоконфе ренция | 16 ноября 2018 года | Тюнникова М.А., С.В.Давыденко, директора ОУ | родители (законные представители), представители общественности |
| 2 | Участие в краевом родительском собрании для родителей выпускников 11-х классов | видеоконфе ренция | 18 января 2019 года | Тюнникова М.А., С.В.Давыденко, директора ОУ | родители (законные представители), представители общественности |
| 3 | Участие в краевом родительском собрании для родителей выпускников 9-х классов: актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 | видеоконфе ренция | 1 февраля 2019 года | Ханджян М.К., С.В.Давыденко, директора ОУ | родители (законные представители), представители общественности |
| 4 | Участие в краевом родительском собрании для родителей выпускников 11-х классов: актуальные вопросы подготовки к ГИА | видеоконфе ренция | 17 мая 2019 года | Тюнникова М.А., С.В.Давыденко, директора ОУ | родители (законные представители), представители общественности |
| 5 | Готовность к началу кампании ГИА 2019 года. Статистика накануне экзамена. Итоги каждого экзаменационного дня. Результаты экзамена. Ход работы «горячей линии». Герои кампании ЕГЭ. Итоги кампании ЕГЭ | обновления в официальной группе «Жду ЕГЭ» | февраль - май 2019 | Тюнникова М.А. | обучающиеся, родители (законные представители), представители общественности |
| 6 | Ожидаются ли изменения в ГИА 2019 года и другие актуальные вопросы | публикация в газете «Свет маяков» | ноябрь- январь 2019 | Тюнникова М.А., Ханджян М.К. | обучающиеся |
| 7 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по математике и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 3-я неделя ноября 2018 | С.В.Давыденко | учителя математики, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 8 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по обществознанию и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 3-я неделя ноября 2018 | С.В.Давыденко | учителя обществознания, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 9 | 0 ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по истории и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 3-я неделя декабря 2018 | С.В.Давыденко | учителя истории, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 10 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по физике и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 3-я неделя января 2019 | С.В.Давыденко | учителя физики, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 11 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по химии и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 3-я неделя февраля 2019 | С.В.Давыденко | учителя химии, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 12 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по биологии и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 3-я неделя марта 2019 | С.В.Давыденко | учителя биологии, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 13 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по русскому языку и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 2-я неделя марта 2019 | С.В.Давыденко | учителя русского языка, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 14 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателей предметных комиссий по иностранным языкам и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 2-я неделя апреля 2019 | С.В.Давыденко | учителя иностранного языка, обучающиеся, родители (законные представители) |
| 15 | О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по литературе и рекомендации по подготовке к экзамену | вебинар (участие) | 3-я неделя апреля 2019 | С.В.Давыденко | учителя литературы, обучающиеся, родители (законные представители) |
|  | 2. Публикации на сайтах управления образования, МБУ «ЦРО», в группе «Жду ЕГЭ» |  |  |  |  |
| 1 | «Сдать ЕГЭ про 100!» Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в школах района | раздел на сайте УО | ежемесячно | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко | выпускники 11 -X классов |
| 2 | Об основных направлениях тем итогового сочинения в 2018 - 2019 учебном году | раздел на сайте, новость в группе | до 15 октября 2018 | М.А.Тюнникова | выпускники 11 -X классов |
| 3 | Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого родительского собрания 16 ноября 2018 года | анонс в группе | с 6 ноября 2018 | М.А.Тюнникова | родители (законные представители) |
| 4 | ЕГЭ - не проблема! Советы психологов для родителей выпускников | публикация на сайте | до 1 октября 2018 | С.В.Давыденко | родители (законные представители) |
| 5 | Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | новость на сайте | до 1 октября 2018 | М.А.Тюнникова | выпускники 11-х классов |
| 6 | О проведении итогового сочинения (изложения) - 6 декабря 2018 года | новость на сайте, в группе | 3-я неделя ноября 2018 | М.А.Тюнникова | выпускники 11-х классов |
| 7 | Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи и места приема | материал на сайте | 4-я неделя ноября 2018 | М.А.Тюнникова | выпускники 11 -х классов |
| 8 | Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) - 6 февраля 2019 года | новость на сайте | при необходимости | М.А.Тюнникова | выпускники 11-х классов |
| 9 | Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: о сроках проведения, местах и порядке подачи заявления на участие в итоговом собеседовании (до 30 декабря 2018 года, для повторной сдачи итогового собеседования: 30 января и 26 марта 2019 года) | новость на сайте | 2-я неделя декабря 2018, января, марта 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 10 | Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого родительского собрания 18 января 2019 года | анонс | 3-я неделя декабря 2018 | М.А.Тюнникова | родители (законные представители) |
| 11 | Подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки подачи и места приема | новость на сайте | 4-я неделя декабря 2018 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 12 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | новость на сайте | 2-я неделя января 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 13 | О подготовке к краевому родительскому собранию 1 февраля 2019 года и о приеме вопросов родителей выпускников 9-х классов | анонс | 2-я неделя января 2019 | М.К.Ханджян | родители (законные представители) |
| 14 | Выпускникам 9-х классов: профиль обучения - твой осознанный выбор | новость на сайте | 3-я неделя января 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 15 | Принимай решение: 1 февраля выбор предметов на ГИА-11 заканчивается! | новость на сайте, видеоролик в сети, сюжет на телевидении | 3-я неделя января 2019 | М.А.Тюнникова | выпускники 11-х классов |
| 16 | Апелляция: четко, подробно, доступно. | новость на сайте | 3-я неделя января 2019 | М.А.Тюнникова М.К.Ханджян | обучающиеся, родители (законные представители) |
| 17 | О сроках проведения ГИА-9 в 2019 году | новость на сайте | 3-я неделя января 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 18 | Старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (по графику Рособрнадзора) | анонс | февраль 2019 | М.А.Тюнникова | родители (законные представители) |
| 19 | Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ГИА-9 заканчивается! | новость на сайте | 1 -я неделя февраля 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 20 | Завершена регистрация на ЕГЭ. Какие предметы выбрали новокубанские выпускники? | новость на сайте | до 10 февраля 2019 | М.А.Тюнникова | представители общественности |
| 21 | О дополнительном сроке проведения итогового собеседования по русскому языку (13 марта и 6 мая 2019 года) | анонс | 4-я неделя февраля, апреля 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 22 | Завершен прием заявлений для участия в ГИА-9 в 2019 году. Выбор предметов новокубанских школьников в 2019 году | новость на сайте | 1 -я неделя марта 2019 | М.К.Ханджян | представители общественности |
| 23 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период) | новость на сайте | 2-я неделя марта 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 24 | О начале досрочного периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | новость на сайте | 2-я неделя марта 2019 (ГИА-11), 4-я неделя марта 2019 (ГИА-9) | М.К.Ханджян | обучающиеся, родители (законные представители), представители общественности |
| 25 | Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и ее рассмотрения (ГИА-9 досрочный период) | новость на сайте | 2-я неделя марта 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители(законные представители) |
| 26 | Всероссийская акция «100 баллов для Победы» | новость на сайте | апрель 2019 | М.А.Тюнникова, С.В.Давыденко | выпускники 11 -X классов |
| 27 | Всероссийские проверочные работы в 11 классах в Краснодарском крае в 2019 году | анонс и новость на сайте в день проведения | апрель, май 2019 | С.В.Давыденко | представители общественности |
| 28 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период) | новость на сайте | 2-я неделя апреля 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 29 | Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и ее рассмотрения (ГИА-9 основной период) | новость на сайте | 2-я неделя апреля 2019 | М.К.Ханджян | выпускники 9-х классов, родители (законные представители) |
| 30 | Где и как узнать результат ЕГЭ | новость на сайте | 3-я неделя апреля 2019 | М.А.Тюнникова | выпускники 11-х классов |
| 31 | Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого родительского собрания 17 мая 2019 г. (для родителей выпускников 11-х классов) | анонс | 1 -я неделя мая 2019 | М.А.Тюнникова | родители (законные представители) |
| 32 | Желаем удачи! О начале основного периода ГИА | новость на сайте | 4-я неделя мая 2019 | М.А.Тюнникова, М.К.Ханджян | обучающиеся, родители (законные представители), представители общественности |
| 33 | О ходе ЕГЭ после каждого экзаменационного дня | новость в группе | после каждого экзамена | М.А.Тюнникова | выпускники 11 классов, педагоги, родители, члены ГЭК |

Применяемые сокращения:

ГИА - Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11);

ЕГЭ - Единый государственный экзамен;

ОГЭ - Основной государственный экзамен;

ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений;

ОО - Общеобразовательные организации;

ППЭ - Пункт проведения экзаменов;

ВУЗ - Образовательная организация высшего образования;

СМИ - Средства массовой информации.

Начальник управления образования                                                                                                                            В.А.Шевелев