|  | Приложение к приказу управления образования от 19 октября 2016 года № 583 |
| --- | --- |

План мероприятий

по работе с образовательными учреждениями со стабильно низкими результатами в муниципальном образовании Новокубанский район на 3 года

| № п/п | Мероприятия |  |  | Срок исполнения |  |  | Ответственные лица | Отметка о выполнении в 2016-2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |  |  |
| - Общесистемные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение установочного совещания с администрациями ОУ № 7,8,9,10,15,17,18 |  |  | 11 октября | 2 неделя сентября | 2 неделя сентября | Шевелев В.А., начальник УО, Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО, | совещание проведено, до сведения руководителей доведены итоги ЕГЭ 2016 года, намечены основные мероприятия для усиления подготовки к ЕГЭ |
| 2 | Совещания с руководителями средних ОУ по организации и подготовке к ГИА в 2017 году |  |  | 25 октября 11 апреля | ноябрь, март | ноябрь, март | Тюнникова М.А., зам.начальника УО | проведено совещание, доведен до сведения план подготовки (приказ УО от 19.10.2016 № 583) |
| 3 | Совещания с ответственными за подготовку и проведение ГИА |  |  | 9 декабря, 10 февраля 28 апреля | октябрь, декабрь, апрель | октябрь, декабрь, апрель | Тюнникова М.А., зам.начальника УО | совещания проведены по плану, рассматривались вопросы по предварительному прогнозу результатов ЕГЭ 2017 года, трудности во взаимопонимании с родителями, учащимися |
| 4 | Расширенное заседание Совета управления образования с приглашением заместителя главы МО и заслушиванием директоров ОУ № 7,8,9,10,15,17,18 |  |  | 7 ноября | 2 неделя ноября | 2 неделя ноября | Шевелев В.А., начальник УО, Тюнникова М.А., зам.начальника УО | состоялось, были рассмотрены все образовательные учреждения (имеются презентации) |
| 5 | Семинар в МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска для заместителей директоров по УВР Новокубанского района с приглашением представителей Гулькевичского района по теме «Новые возможности развития профессиональной компетентности педагогов». |  |  | 2 декабря | - | - | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Ермакова Н.Н. директор ОУ № 1 | проведен, присутствовали 5 человек из Гулькевичского района и 30 заместителей директоров Новокубанского района. Имеется программа мероприятия, видео и фото |
| 6 | Участие в семинар для заместителей директоров по УВР по теме «Из опыта работы МКШ № 23 Гулькевичского района» |  |  | 20 января | - | - | Тюнникова М.А., зам.начальникаУО, (Марченко Л.П., зам.начальника, Гулькевичский район) | в семинаре приняли участие 7 заместителей директоров, были посещены предложенные уроки (физика, география, история) |
|  | Семинары в рамках «Школы администратора», «Школы молодого учителя» |  |  | по отдельному плану (утверждается ежегодно) |  |  | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО | семинар для молодых учителей прошел 20 января, имеется статья в социальной сети https://vk.com/sozvezdie_novkub |
| 7 | Участие педагогов и заместителей директоров по УВР в семинаре для учителей русского языка и математики "Система подготовки к ГИА по русскому языку и математике" СОШ № 1 г. Гулькевичи |  |  | 10 февраля | - | - | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, (Марченко Л.П., зам.начальника, Гулькевичский район) | не приняли участие из-за погодных условий (гололед после ледяного дождя) |
| 8 | Семинар для заместителей директоров по УВР Новокубанского района с приглашением представителей Гулькевичского района семинар по теме «Организация взаимодействия администрации и педагогов для повышения качества образования». |  |  | 17 марта | - | - | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Еремеев Д.Д. , директор ОУ № 2 | находится в работе |
|  | Семинары по обмену опытом с районами, показывающими стабильно высокие результаты |  |  | по договоренности |  |  | Тюнникова М.А., зам.начальникаУО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 9 | Собеседование с руководителями и ответственными за ЕГЭ ОУ № 7, 8, 15 о ходе подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 25 октября, 1 декабря, 16 января, 6 февраля, 27 марта, 17 апреля | ежемесячно |  | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 10 | Собеседование с руководителями и ответственными за ЕГЭ ОУ № 9,10,18 о ходе подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 8 ноября, 2 декабря, 19 января, 7 февраля, 28 марта, 18 апреля | ежемесячно на 1 неделе |  | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 11 | Собеседование с руководителями и ответственными ОУ № 13, 14, 17 о ходе подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 10 ноября, 5 декабря, 18 января 7 февраля 29 марта 19 апреля | ежемесячно на 1 неделе |  | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 12 | Проведение публичного отчета о выполнении намеченного плана по повышению качества образования |  |  | 15 августа | 2 декада августа | 2 декада августа | Шевелев В.А., начальник УО, Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| - Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа деятельности школ и самоанализа деятельности УО и ЦРО по повышению качества образования |  |  | июль-август | июль-август | июль-август | Тюнникова М.А., зам.начальникаУО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 2 | Проведение анализа кадрового состава |  |  | до 1 октября и до 20 марта 2017 года | до 20 марта | до 20 марта | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО, Шило В.Н., специалист ЦРО, отвечающий за аттестацию педкадров |  |
| 3 | Планирование работы с ОУ № 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 по повышению качества образования |  |  | до 1 ноября | до 1 октября | до 1 октября | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 4 | Закрепление кураторов-наставников из числа педагогов-предметников ОУ, показывающих стабильно высокие результаты и тьюторов |  |  | до 7 ноября |  |  | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 5 | Составление районного списка учащихся, имеющих низкую мотивацию к изучению предметов |  |  | до 1 декабря | до 1 декабря | до 1 декабря | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 6 | Достижение договоренности с АГПУ по оказанию консультативной помощи учащимся и желающим педагогам |  |  | до 1 февраля | до 1 февраля | до 1 февраля | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 3.Дополнительное профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учебно-практический семинар: Изучение демоверсий, спецификаций и кодификаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 9-х и 11-х классов по информатике |  |  | Последняя неделя октября |  |  | М.В. Ирлина, тьютор по ИКТ |  |
| 2 | Обучающий семинар для учащихся «Подготовка к работе с КИМами по обществознанию» |  |  | Последняя неделя октября |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию |  |
| 3 | Собеседования с учителями русского языка, математики ОУ № 9,15,14,18; учителями биологии, обществознания, ИКТ ОУ № 7,8,9,10,13,15,17 по теме «Особенности подготовки к ЕГЭ» |  |  | Последняя неделя октября |  |  | тьюторы: Л.В.Пискунова, С.А.Котик, О.Б.Иваненко, М.В.Ирлина, Т.Н.Марченко |  |
| 4 | Адресная помощь учителям района в разработке и составлении диагностических карт учащихся |  |  | Последняя неделя октября |  |  | Марченко Т.Н., тьютор по биологии |  |
| 5 | Учебно-практический:Решение задач повышенного уровня сложности на уроках информатики |  |  | Первая неделя ноября |  |  | С.А. Котик, тьютор по математике, М.В. Ирлина, тьютор по ИКТ |  |
| 6 | Районный семинар учителей в МОБУСОШ № 8 «Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках обществознания» |  |  | Первая неделя ноября |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию |  |
| 7 | Районный семинар учителей в МОБУСОШ № 4 «Урок по ФГОС как подготовка к ЕГЭ» |  |  | Четвертая неделя ноября |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию |  |
| 8 | Учебно-практический семинар ля учителей биологии: Применение наиболее эффективных методов, форм и технологий обучения для повышения качества подготовки школьников к итоговой аттестации |  |  | Четвертая неделя ноября |  |  | Марченко Т.Н., тьютор по биологии |  |
| 9 | Районный семинар учителей в МОБУГ № 2 «Приемы и методы активизации подготовки к ГИА» |  |  | Вторая неделя декабря |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию |  |
| 10 | Круглый стол:Использование ресурсов дистанционного обучения при подготовке к итоговой аттестации учащихся по информатике |  |  | Третья неделя января |  |  | С.А. Котик, тьютор по математике, М.В. Ирлина, тьютор по ИКТ |  |
| 11 | Мастер-класс учителя Торбиной Ж.В. (МОБУСОШ № 9) «Работа с заданиями 2 части») |  |  | Третья неделя января |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию |  |
| 12 | Практический семинар для учителей биологии: Мониторинг типичных ошибок учащихся и их устранение |  |  | Третья неделя января |  |  | Марченко Т.Н., тьютор по биологии |  |
| 13 | Мониторинг, диагностика, аналитическая работа, индивидуальные рекомендации по результатам пробного ЕГЭ |  |  | Четвертая неделя января |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию Торбина Ж.В., тьютор по обществознанию |  |
| 14 | Заседание МО учителей ОИД (Информация об изменениях в нормативно-правовой базе по ЕГЭ, корректировка плана работы) Семинар для учителей «Сложные вопросы в ЕГЭ 2017г.» |  |  | Четвертая неделя января |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию Торбина Ж.В., тьютор по обществознанию |  |
| 15 | Практический семинар: «Формирование УУД на уроках информатики в условиях ФГОС» |  |  | Вторая неделя февраля |  |  | С.А. Котик М.В. Ирлина |  |
| 16 | Мастер-класс учителя Иваненко О.Б. (МОБУГ № 2) «Обществоведческое эссе» |  |  | Третья неделя февраля |  |  | Иваненко О.Б., тьютор по обществознанию Торбина Ж.В., тьютор по обществознанию |  |
| 17 | Индивидуальные консультации для учителей, работа с психологами. |  |  | В течение года |  |  | тьюторы: С.А. Котик М.В. Ирлина Иваненко О.Б. Торбина Ж.В. Марченко Т.Н. |  |
| 18 | Работа консультационного пункта по подготовке к ЕГЭ для учителей и учащихся (в том числе в режиме онлайн) |  |  | В течение года |  |  | тьюторы: С.А. Котик М.В. Ирлина Иваненко О.Б. Торбина Ж.В. Марченко Т.Н. |  |
| 19 | Решение тренировочных работ обучающимися и учителями по наиболее сложным темам (ежемесячно) |  |  | В течение года |  |  | тьюторы: С.А. Котик М.В. Ирлина Иваненко О.Б. Торбина Ж.В. Марченко Т.Н. |  |
|  |  |  | 4.Популяризация поддержки ОУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрепление педагога-психолога за ОУ № 17 |  |  | до 15 октября | - | - | Давыденко С.В., директор ЦРО, Амбарцумян Л.И., начальник отдела ПМПК |  |
| 2 | Проведение собеседований (выездных) с родителями и педагогами ОУ № 15 по вопросам подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 28 октября, 6 февраля | 2 раза в год | 2 раза в год | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 3 | Проведение собеседований (выездных) с родителями и педагогами ОУ № 9,10,18 по вопросам подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 8 ноября, 1 марта | 2 раза в год | 2 раза в год | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 4 | Проведение собеседований (выездных) с родителями и педагогами ОУ № 7,14 по вопросам подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 16 ноября, 19 января | 2 раза в год | 2 раза в год | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 5 | Проведение собеседований (выездных) с родителями и педагогами ОУ № 17 по вопросам подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 10 ноября, 14 февраля | 2 раза в год | 2 раза в год | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 6 | Проведение собеседований (выездных) с родителями и педагогами ОУ № 8 по вопросам подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 24 января, 31 марта | 2 раза в год | 2 раза в год | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 7 | Проведение собеседований (выездных) с родителями и педагогами ОУ № 13 по вопросам подготовки к ГИА в 2017 году |  |  | 15 ноября, 25 января | 2 раза в год | 2 раза в год | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 8 | Разработка памяток по психологической помощи для родителей и учащихся |  |  | до 1 октября | до 1 октября | до 1 октября | Давыденко С.В., директор ЦРО, Амбарцумян Л.И., начальник отдела ПМПК |  |
| 9 | Организация выездных консультаций педагога-психолога районной ПМПК |  |  | по запросу ОУ | по запросу ОУ | по запросу ОУ | Давыденко С.В., директор ЦРО, Амбарцумян Л.И., начальник отдела ПМПК |  |
| 10 | Проведение районных родительских собраний |  |  | 22 сентября, 22 декабря |  |  | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 11 | Проведение открытых уроков и консультаций на районном уровне |  |  | по графику | по графику | по графику | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 12 | Организация качественной работы сайтов ОУ |  |  | постоянно | постоянно | постоянно | Тюнникова М.А., зам.начальника УО |  |
| 13 | Обобщение опыта работы по повышению качества образования |  |  | август 2017 г. | август 2018 г. | август 2019 г. | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Давыденко С.В., директор ЦРО |  |
| 5.Мониторинг и контроль реализации плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выездной контроль качества преподавания, проведения консультационных занятий в выпускных классах, работы с родителями и учащимися по преодолению психологической напряженности и недостатка информационной осведомленности |  |  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Ханджян М.К., ведущий специалист УО, специалисты-кураторы |  |
| 2 | Организация системы обеспечения программной деятельности в ОУ: - информационно-аналитическое обеспечение, - промежуточный контроль качества знаний, - поэтапное введение ФГОС среднего образования, - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования, - участие в ВПР |  |  | по отдельным графикам | по отдельным графикам | по отдельным графикам | Тюнникова М.А., зам.начальника УО, Ханджян М.К., ведущий специалист УО, Давыденко С.В., директор ЦРО,специалисты-кураторы |  |
| 4 | Анализ выполнения плана работы с ОУ, показывающими стабильно низкие результаты |  |  | до 15 августа | до 15 августа |  |  |  |

Заместитель начальника  управления образования                                                    М.А. Тюнникова