| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН |  |
| --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |
| « 03 » сентября 2016 г. | № 432 |
| г. Новокубанск |  |

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Новокубанском районе в 2016- 2017 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новокубанском районе  в 2017 году приказываю:

1.Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения государственной	итоговой	аттестации в Новокубанском районе по образовательным	программам:

-  основного общего  образования (Приложение1);

- среднего общего образования в 2017 году (приложение 2);

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления  образования М.А. Тюнникову.

Начальник

управления образования                                                                  В.А. Шевелев

Приложение  1  к приказу

управления образования

от 03.09.2016г. №  432

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования в Новокубанском районе в 2017 году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки |  | Ответственные лица | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа по итогам ГИА-9 в 2016 году. | июль-август 2016 |  | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 2. | Выпуск педагогического вестника «Система образования Новокубанского района» по итогам ГИА-9 в 2016 году. | июль-август 2016 |  | С.В. Давыденко |  |
| 3. | Проведение совещаний и заседаний методических объединений ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач для руководителей ОУ специалистов муниципальных методических служб, учителей предметников. | август-декабрь 2016 |  | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 4 | Размещение аналитических отчетов с описанием выявленных проблем, для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 на сайте МБУЦРО Новокубанского района. | август 2016 |  | С.В. Давыденко |  |
| 5 | Проведение собеседования с руководителями ОУ показавшими низкие результаты ОГЭ, о новых задачах, о создании необходимых условий для повышения качества образования, о проблемах, стоящих перед ОУ в текущий период. Октябрь - ОУ № 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28 Ноябрь – ОУ № 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18 (Совет управления образования) Декабрь - ОУ № 1, 3, 4, 6, 13. | В течение учебного года |  | В.А. Шевелев М.К. Ханджян М.А. Тюнникова С.В. Давыденко |  |
| 6 | Анализ учебной деятельности в МКШ. Качество ведения инновационной деятельности (выезд в ОУ 19, 20, 21, 22, 24, 25). О повышении профессионального уровня педагогов. | Сентябрь октябрь 2016 |  | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 7 | Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА- 9 в 2017 году. | октябрь - ноябрь 2016 |  | М.К. Ханджян Рабочая группа по приказу УО |  |
| 8 | Проведение методического анализа, результатов краевых диагностических работ учащихся 9 классов за 2016 год. | октябрь 2016 |  | С.В. Давыденко С.А. Котик Л.В. Пискунова |  |
| 9 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками IX классов 2016 года не получившими аттестат об основном общем образовании. | октябрь- ноябрь 2016 |  | М.К. Ханджян Е.В. Сухачева Руководители ОУ |  |
| 10 | Отчет о результатах работы ответственного за проведение ОГЭ в муниципальном образовании по подготовке и проведению ГИА в 2016 году на Совете управления образования. | Октябрь - 2016 |  | М.К. Ханджян |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация подготовки обучающихся, получивших на итоговой аттестации неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам, к пересдаче ГИА в дополнительные сроки. Отчет руководителей ОУ № 1, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 18, 22 |  | август-сентябрь 2016 | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 2 | Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам (мастер классов, открытых уроков) СОШ №1 (русский язык, история), МОБУГ № 2 (химия), СОШ № 4(информатика), СОШ № 15 (математика, обществознание), СОШ № 13 (биология) |  | сентябрь 2016- май 2017 | С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |  |
| 3 | Организация дополнительных кратковременных курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам на территории муниципального образования с приглашением преподавателей ГБОУ ИРО Краснодарского края, АГПА г. Армавир по которым проводятся ГИА-9: по биологии для ОУ № 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30; по географии для ОУ № 13, 14, 15, 28; по информатике и ИКТ для ОУ № 2,8, 9, 14, 17, 19, 23,27,30. |  | сентябрь 2016- май 2017 | С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 4 | Организация и проведение, районных диагностических работ по предметам (обществознание, биология, география, химия, русский язык (изложение), математика, информатика) с целью повышения качества достижений обучающихся основного общего образования. |  | 1)сентябрь 2016-октябрь 2016г. 2) апрель 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 5 | Организация и проведение обучающих семинаров : 1) История и обществознание в ОУ № 2, 4. 2)Химия, биология для участников ГИА-9, показавших низкие результаты на краевых, районных диагностических работах и по результатм ОГЭ 2016 года. |  | Декабрь – январь 2016- май 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 6 | Организация работы тьюторов по предметам. Проведение мастер классов для учителей предметников по подготовке к ГИА-9 |  | сентябрь 2016- май 2017 | С.В. Давыденко |  |
| 7 | Оказание методической (консультативной) помощи ОУ по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 |  | сентябрь 2016- апрель 2017 | С.В. Давыденко |  |
| 8 | Проведение обучающих семинаров руководителями методических объединений, учителями предметниками, учителями, показывающими стабильно высокие результаты на ОГЭ (ОУ № 1, 2, 5, 11, 23) |  | сентябрь 2016- апрель 2017 | С.В. Давыденко |  |
| 9 | Оказание методической (консультативной) помощи обучающимся при подготовке к сдаче ОГЭ (по заявкам ОУ). Утверждение и проведение межшкольных консультаций на базе школ № 2, 3, 5, 9, 11, 13, |  | октябрь 2016 май 2017 | С.В. Давыденко |  |
| 10 | Контроль за периодическим обновлением сайтов образовательных учреждений в разделе « Образование, подготовка к ГИА» |  | февраль — март 2017 | М.К. Ханджян А.Н. Мамонов |  |
| 11 | Выездные проверки в общеобразовательные учреждения со всеми целевыми группами по вопросам подготовки учащихся к ГИА |  | По отдельному графику | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители РМО |  |
| 12 | Проведение меропритятий в рамках деятельности клуба творческих учителей «Созвездие», «Школы администратора», «Школы молодого учителя» |  | по отдельным планам | Тюнникова М.А., М.К. Ханджян, Овчаренко К.П., директора средних ОУ |  |
| 13 | Проведение тестирования педагогов по всем предметам государственной итоговой аттестации в 9 классах, с цель выявления слабых сторон уровня знаний педагогов и своевременного оказания методической помощи Сентябрь (химия, биология, география) Октябрь (обществознание, математика) Ноябрь (русский язык, литература) Декабрь (физика, информатика и ИКТ) Январь (история, английский язык) |  | ежемесячно | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Тьюторы по предметам |  |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных документов. Разработка организационно-распорядительных документов (приказов, планов-графиков, схем), определяющих условия и порядок проведения ГИА-9 |  | После введения в действие документов | М.К. Ханджян |  |
| 2 | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ее проведению: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» |  | сентябрь 2016- май 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Р.В. Ершова Руководители ОУ |  |
| 3 | Организация и проведение конкурса по разработке «Коротко о главном» по подготовке раздаточного материала к: - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору |  | октябрь 2016 -ноябрь 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко рабочая группа по приказу |  |
| 4 | Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году |  | сентябрь 2016 - май 2017 | С.В. Давыденко |  |
| 5 | Проведение практических семинаров для учителей и обучающихся 9 классов по английскому языку с использованием оборудования для говорения. |  | декабрь -2016г., март-2017г. | С.В. Давыденко А.М. Мисько |  |
| 6 | Отбор кандидатур направляемых в качестве экспертов для проверки работ по русскому языку и математике |  | ноябрь- декабрь 2016 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители РМО |  |
| 7. | Отбор кандидатур направляемых в качестве председателей и заместителей председателей предметных комиссий. |  | октябрь 2016г. | М.К.Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 4.Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределение средств муниципального бюджета на реализацию программы "Развитие образования на 2015-2017 года» учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 на территории Новокубанского района |  | сентябрь - декабрь 2016 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко Е.В. Пелих |  |
| 2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9: (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники; - приобретение дисков на проведение ОГЭ по русскому языку и английскому языку; - бланков № 1, 2 - оказание транспортных услуг по доставке ГЭК |  | февраль - август 2017 | М.К. Ханджян М.А. Тюнникова С.В. Давыденко |  |
| 3 | Подготовка расчета к смете расходов на 2017 год по муниципальной программе Новокубанского района "Развитие образования на 2015-2017 год». |  | ноябрь - декабрь 2016 | В.А. Шевелев М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко Е.В. Пелих |  |
| 4 | Организация подготовки технической базы ППЭ на базе образовательных учреждений: - Техническая проверка и приобретение (по необходимости) видеокамер; - Приобретение и заправка картриджей; - Приобретение принтеров |  | январь - май 2017 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко Е.В. Пелих |  |
| 5 | Расчет объема средств, выделяемых ОУ из муниципального бюджета в 201 7 году на организацию и проведение ГИА-9 на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ и ГВЭ (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ) |  | ноябрь декабрь 2016 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко Е.В. Пелих |  |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Предварительное тестирование кандидатов в эксперты предметных комиссий. |  | февраль - март 2017 | С.В. Давыденко |  |
| 2 | Проведение предварительных практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом. Организация круглых столов и дискуссий по результатам проверок на базе ОУ № 2, 5, 13, 9. |  | ноябрь2016- апрель 2017 | С.В. Давыденко М.К. Ханджян |  |
| 3 | Организация и проведение подготовки с последующим тестированием организаторов ППЭ на школьном уровне. Изучение нормативно – правовых документов и инструктивных материалов. |  | январь-февраль | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 4 | Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на муниципальном уровне: для ответственных за организацию проведения ГИА-9 руководителей ППЭ; - членов ГЭК; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - технических специалистов по предметам английский язык, информатика; - общественных наблюдателей. |  | февраль- апрель 2017 (по отдельному плану) | М.К. Ханджян |  |
| 5 | Проведение совещания с кандидатами на должность председателя и заместителя председателя предметных комиссий на базе МОБУГ № 2 г. Новокубанска для ОУ № 1, 2, 3, 7, 11, 23. |  | октябрь 2016 | М.К. Ханджян |  |
| 6 | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий проводимых ГКУ ИРО Краснодарского края |  | (по отдельному плану ИРО КК) | С.В. Давыденко |  |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2016 года |  | август - сентябрь 2016 | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 2 | Планирование работы УО: схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции; обучение и инструктаж сотрудников под подпись, |  | сентябрь 2016 — август 2017 | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 2017 году |  | На 10 октября 2016 На 1 декабря 2016 На 1 февраля 2017г. | М.К. Ханджян |  |
| 4 | Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА – 9 в РЦОИ в досрочный период. |  | до 2 февраля | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 5 | Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА – 9 в РЦОИ (основной период) |  | до 10 февраля | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 6 | Формирование состава ГЭК и направление в МОН и МП КК кандидатур на утверждение Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, включая организацию и проведение обучения Формирование составов конфликтной и предметных комиссий Согласование кандидатур председателей предметных комиссий |  | 10 ноября 2016 1 февраля 2017 1 февраля 2017 1 марта 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 7 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9, охрану правопорядка в ППЭ |  | сентябрь 2016- июнь 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 8 | Подготовка ППЭ к обеспечению видеонаблюдением в аудиториях Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в штабе ППЭ при получении и пакетирование экзаменационных работ. |  | октябрь 2016- май 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ (№ 2, 3, 4, 5, 9, 13) |  |
| 9 | Создание условий в ППЭ на базе МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  | февраль — июнь 2017 | М.К. Ханджян Руководители ОУ № 3 |  |
| 10 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. Выставление информации о местах регистрации в качестве общественных наблюдателей на сайте управления образования. |  | октябрь- июнь 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко А.Н. Мамонов |  |
| 11 | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования, МБУ ЦРО) по подготовке и проведению ГИА-9: «О проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Новокубанском районе в 2017 году»; «Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Новокубанском районе в 2017 году»; «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА- 9 по образовательным программам основного общего образования в Новокубанском районе в 2017 году»; «О работе телефонов «горячей линии»; «Об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в Новокубанском районе в 2017 году»; |  | октябрь 2016, март 2017, май 2017 сентябрь2016- май 2017 сентябрь 2016 октябрь 2016 ноябрь 2016- май 2017 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 11 | «Об утверждении составов ГЭК. предметных и конфликтной комиссии, территориальных экзаменационных, предметных и конфликтных подкомиссий, организаторов ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в ППЭ в Новокубанском районе в 2017 году»: «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей»; «Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»; «Об организации медицинского обеспечения в ППЭ в Новокубанском районе в 2017 году»; |  | февраль — май 2017 февраль — сентябрь 2017 февраль 2017 март 2017 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 12 | «Об обеспечении информационной безопасности при организации работы ПК»; «Об утверждении списка обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, ассистентов для сдачи ГИА-9 в пунктах проведения экзаменов» |  | март 2017 март - май 2017 |  |  |
| 13 | Утверждение рабочей группы по организации и проведению ОГЭ. Разработка схемы работы группы, организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-9 |  | ноябрь 2016- май 2017 (ежемесячно) | М.К. Ханджян |  |
| 14 | Организация мониторинга движения выпускников в муниципалитете. Направление в РЦОИ списков выпускников, выбывших из муниципальной информационной системы или поступивших в нее |  | Ежемесячно с момента работы РБД | М.К. Ханджян М.В. Ирлина |  |
| 15 | Формирование сети ППЭ. направление предложений для составления приказа министерства списка ППЭ мест расположения ППЭ и распределения между ними участников ГИА |  | Январь- март 2017 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 16 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами рабочей группы. |  | 1 марта- 12 мая 2017 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 17 | Организация доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в управление образования |  | апрель — сентябрь 2016 | М.К. Ханджян Е.Ю. Золотарев Руководители ОУ |  |
| 18 | Организация проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки |  | по единому федеральному расписанию | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 19 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА |  | февраль - июнь 2017 | Е.Ю. Золотарев |  |
| 20 | Организация работы ПК, членов ГЭК, конфликтной комиссии |  | февраль - июнь 2017 | Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова И.А. Никитина |  |
| 21 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ |  | ноябрь 2016 - январь 2017 | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 22 | Участие в апробации технологий печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет» |  | 25 ноября 2016 | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования с указанием в т.ч.: объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА объявление сроков проведения Г ИА; объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап); объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап);объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах Г ИА (основной этап); |  | сентябрь 2016 - май 2017 1 декабря 2016 до 20 января 2017 14 февраля 2017 26 апреля 2017 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко А.Н. Мамонов |  |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 |  | с 1 ноября 2016 - сентябрь 2017 | В.А. Шевелев М.К. Ханджян С.В. Давыденко А.Н. Мамонов |  |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2017 году |  | ноябрь 2016 - июль 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко А.Н. Мамонов |  |
| 4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2017 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОУ при любом виде проверки образовательного учреждения различными специалистами УО |  | октябрь 2016 — апрель 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко А.Н. Мамонов |  |
| 5 | Проведение районных родительских собраний по поселениям об особенностях проведения ГИА-9 в 2017 году |  | По отдельному графику | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | постоянно | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Н.Г Герасимова. Психологи ОУ |  |
| 7 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИР - 2017 года |  | постоянно | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители РМО Тьюторы |  |
| 8 | Организация совещаний с руководителями ОУ, обучающих семинаров заместителями руководителей по УВР ответственными за организацию проведения ГИА в школе по вопросам подготовки к ГИА-9 в 2017 году |  | 2 раза в месяц по отдельному плану | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители РМО Тьюторы |  |
| 9 | Организация совещания с кандидатами на должности в ГЭК председателями и заместителями председателей предметных комиссий по организации их деятельности |  | Январь 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 10 | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА- 9 с г. Армавир, Гулькевичский район, Успенский район, Кавказский район в образовательных организациях показывающих стабильно высокие результаты ОГЭ |  | сентябрь 2016 - май 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 11 | Организация информирования участников ГИА на web сайте УО, МБУ ЦРО: - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА |  | по отдельному графику | М.К. Ханджян А.Н. Мамонов Руководители ОУ |  |
| 12 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2017 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о дополнительных материалах при сдаче 1 ИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА |  | январь- апрель 2017 | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 13 | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» |  | Февраль –март 2017 | М.К. Ханджян Руководители ОУ |  |
| 14 | Проведение пробных тестовых работ для родителей по предметам выбранным их детьми для сдачи ОГЭ |  | Ноябрь- декабрь | С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения Г ИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению |  | октябрь 2016- апрель 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9: - реализация в школьных дорожных карт (планов) подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ |  | март - июнь, сентябрь 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ |  |
| 3 | Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсии ФИПИ 2017 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА |  | ноябрь 2016 май 2017 | М.А. Тюнникова М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 4 | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ |  | май- июнь 2017 | М.К. Хандяжян Технические специалисты |  |
| 5 | Осуществление контроля за проверкой экзаменационного материала ГИА в ОУ пункте проверки , предметными комиссиями |  | Май- июнь 2017 | М.К. Ханджян |  |
| 6 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА-9: - досрочный период ГИА - основной период |  | до 1 марта до 25 мая 2017 | М.К. Ханджян |  |
| 7 | Осуществление контроля за правомерностью документов при проведении ГИА для детей с ОВЗ в особых условиях. |  | март, апрель 2017 | М. К. Ханджян |  |
| 8 | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, получающих образование в семейной форме. |  | декабрь, май 2017 | М.К. Ханджян |  |
| 9 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальной газете «Свет маяков» образовательными учреждениями |  | Декабрь 2016-июль 2017 | М.К. Ханджян |  |
| 10 | Проведение собеседований с ответственными за организацию и проведение ОГЭ в ОУ (выборочно) по организации работы по повышению качества образования, показавших низкие результаты на ОГЭ в 2016 году |  | декабрь 2016 - февраль 2017 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко |  |
| 11 | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА в 2017 году |  | сентябрь 2016- май 2017 | В.А. Шевелев М.А. Тюнникова М.К. Ханджян |  |

Обозначения:

- Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования ГИА-9;

- Единый государственный экзамен - ЕГЭ;

- Основной государственный экзамен - ОГЭ;

- Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

- Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - министерство;

- Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ГКУ КК ЦОКО;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края - ГБОУ ИРО КК;

- Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;

9)  Региональный центр обработки информации - РЦОИ;

10) Муниципальный орган управления образованием - МОУО;

11) Пункт проведения экзаменов - ППЭ;

- Общеобразовательные учреждения - ОУ;

- Предметная комиссия ПК.

Начальник управления образования                                                                                                           В.А. Шевелев