Паспорт проекта

  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование муниципального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта  | 01.01.2018-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Шевелев Валерий Александрович, заместитель главы муниципального образования Новокубанский район |
| Руководитель муниципального проекта | Кулиева Д.Т., начальник управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Администратор муниципального проекта | Давыденко Светлана Викторовна, директор МБУ "Центр развития образования" |
| Связь с государственными программами Краснодарского края | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утверждённая постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| N п\п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный, аналитический) | Базовое значение показателя | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование показателей федерального уровня |
| 1. | Количество услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | *Основной* | 1,3 | 01.01.2018 | 1,3 мл. | 2 мл. | 4 мл. | 7 мл. | 10 мл. | 15 мл. | 20 мл |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | *Основной* | 0 | 01.01.2018 |  |  | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 |
| *наименование показателя регионального уровня* |
| 1 | Количество услуг психолого­педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Основной | 30 | 01.01.2018 | 30тыс | 40тыс | 120тыс | 240тыс | 480тыс | 520тыс | 600тыс |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной |  | 01.01.2018 |  |  | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| *наименование показателя муниципального уровня* |
|  |
| 1. | Количество услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | *Основной* | 30 | 01.01.2018 | 303 |  | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной  |  | 01.01.2018 | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование задачи, результата проекта | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача муниципального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1. | На сайтах дошкольных организаций, на базе которых созданы консультационные центры, размещена общая информация о деятельности центров. Сайты направлены на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы сайтов содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей сайтов, в том числе в диалоговом режиме. Сайты ориентированы на работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) сайтов среди граждан. Сайты будут обновляться в ходе реализации муниципального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик образовательных организаций по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через сайты будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий муниципального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления). Оказано не менее 303 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 400 услуг к 31.12.2020, не менее 450 услуг к 31.12.2021, не менее 500 к 31.12.2022, не менее 600 услуг к 31.12.2023, не менее 700 услуг психолого¬педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. (Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги). В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учётом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096.Разработаны и внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно¬просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого¬педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. (В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех образовательных организациях муниципального образования Новокубанский район, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе).Срок начала проекта 01.01.2018- окончания проекта 31.12.2024 |
| 1.1 | Создано единое информационное пространство данных об образовательных организациях Новокубанского района | 31.12.2019 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги). |
| 1.2 | Оказано не менее 400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 31.12.2020 | Организация коррекционно-педагогической помощи родителям (законным представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов. Консультирование родителей (законных представителей) проводится как отдельно, так и общими усилиями – одним или несколькими специалистами одновременно. |
| 1.3 | Оказано не менее 450 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2021 | К концу 2021 года разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно¬управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно¬просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, внедрены во всех муниципальных образованиях Краснодарского края, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, |
| 1.4 | Оказано не менее 500 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2022 | Созданное единое информационное пространство данных об образовательных организациях Краснодарского края обеспечивает накопление актуальных и хранение ретроспективных данных системы образования.Осуществлена модернизация региональной системы, обеспечивающая сбор и систематизацию данных, в том числе о деятельности консультационных центров открытых на базе образовательных организаций, возможность проведения мониторинговых исследований по оказанию услуг и оценки качества оказанных услуг в online или offline режиме, возможность размещения образовательного контента, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической,диагностической и консультативной помощи на безвозмезднойоснове. |
| 1.5 | Оказано не менее 600 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2023 | Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно¬просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого¬педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |
| 1.6 | Оказано не менее 700 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | К 2024 году будет оказано не менее 700 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). |
| 1.7 | Организована сеть консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-­педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе | 31.12.2024 | К 2024 году консультативная, психолого-педагогическая и методическая помощь будет оказана в консультационных центрах, открытых на базе 24 образовательных организациях 2020 год - 16 консультационных центров, которые окажут 90 родителям 440 услуг;2021 год - 19 консультационных центров, которые окажут 135 родителей 450услуг;2022 год - 21 консультационных центров, которые окажут 160. родителей 500 услуг;2023 год - 23 консультационных центров которые окажут 180 родителей 600 услуг;2024 год - 25 консультационных центров которые окажут 200 родителей 700 услуг. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование результата и источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Создано единое информационное пространство данных об образовательных организациях муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края. Осуществлена модернизация региональной системы для повышения информационной открытости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | краевой бюджет, из него: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (в рамках софинансирования по соглашению) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | краевой бюджет, из него: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | краевой бюджет (в рамках софинансирования по соглашению) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному/ведомственному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет в т.ч. межбюджетные трансферты краевому бюджету в рамках соглашения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет, из него: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (в рамках софинансирования по соглашению) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты краевого бюджета бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Исполнители муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Создано единое информационное пространство данных об образовательных организациях муниципального образования Новокубанский район. Осуществлена модернизация муниципальной системы для повышения информационной открытости |
| 1. | руководитель муниципальногопроекта | ДиляраТофиковна Кулиева  | начальник управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район | Валерий Александрович Шевелев | 3 |
| 2. | администратор муниципального проекта | Светлана Викторовна Давыденко  | директор МБУ "Центр развития образования" | ДиляраТофиковна Кулиева | 10 |
| Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся безпопечения родителей |
|  |
| 3. | исполнитель муниципального проекта | ДиляраТофиковна Кулиева | начальник управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район | Валерий Александрович Шевелев | 10 |
| Внедрены в образовательные организации муниципального образования Новокубанский район разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Организована сеть консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе |
| 4. | ответственный за достижение результата муниципального проекта | Светлана Викторовна Давыденко  | директор МБУ "Центр развития образования" | ДиляраТофиковна Кулиева | 15 |
| 5. | исполнитель муниципального проекта | Нина Владимировна Богарсуков | начальник отдела управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края | ДиляраТофиковна Кулиева | 20 |
| Татьяна Вячеславовна Петровская | специалист отдела управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края | ДиляраТофиковна Кулиева | 20 |
| Ирина Павловнагуляева | специалист по воспитательной работе управление образования муниципального образования Новокубанский район | ДиляраТофиковна Кулиева | 20 |
| Джамиля Курбановна Мигулина | начальник отдела ПМПКМБУ "Центр развития образования" | Светлана Викторовна Давыденко | 20 |
| Дейнеко Ольга Викторовна | специалист МБУ "Центр развития образования" | Светлана Викторовна Давыденко | 20 |

6. Дополнительная информация

Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации". За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.

Сайты образовательных организаций муниципального образования Новокубанский район оказывают информационно-просветительскую поддержку родителям (законным представителям), методическую и консультационную поддержку родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивают взаимодействие родителей с образовательными организациями и способствуют формированию родительского сообщества.

Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в том числе родителями детей дошкольного возраста в муниципальном образовании Новокубанский район с целью оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития детей, в том числе в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования.

Проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

К 2024 не менее 200 родителей (законных представителей) детей, граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь

Проект реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5.10.2015 № 939.

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер.

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет о проведении модернизации автоматизированной системы управления сферой образования муниципально образования Новокубанский район | МП |
| 2. | Оказано не менее 700 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Шевелев В.А. | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 700 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Куратор |
| 3. | Проведение информационно­разъяснительных мероприятий  | 15.01.2019 | 31.12.2019 | Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П.Мигулина Д.К.Дейнеко О.В. | материалы для проведения информационно-разъяснительных мероприятий, оказания психолого­педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | УО |
| 4 | Обучение специалистов,оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 15.05.2019 | 31.12.2024 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения специалистов, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | МП |
| 5. | Апробация разработанных Министерством просвещения Российской Федерации методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | методическая поддержка в части порядка оказания услуг | УО |
| 6 | Апробация разработанных Министерством просвещения Российской Федерации критериев, методики оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, организация и проведение мониторинга деятельности специалистов, оказывающих услуги психолого­педагогической, методической и консультативной помощи | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения инструментария для оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | УО |
|  | Оказано не менее 340 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 31.12.2019 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 340 услуг психолого¬педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | МП |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П.Мигулина Д.К.Дейнеко О.В. | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | МП |
|  | Оказано не менее 400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 400 услуг психолого¬педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | МП |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П.Мигулина Д.К.Дейнеко О.В. | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | МП |
|  | Оказано не менее 450 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 450 услуг психолого¬педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей |  |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П.Мигулина Д.К.Дейнеко О.В. | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | МП |
|  | Оказано не менее 500 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 500 услуг психолого¬педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей |  |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Давыденко С.В.БогарсуковаН.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П.Мигулина Д.К.Дейнеко О.В. | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | МП |
|  | Оказано не менее 600 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 600 услуг психолого¬педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей |  |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П.Мигулина Д.К.Дейнеко О.В. | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | МП |
|  | Оказано не менее 700 услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кулиева Д.Т.Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П. | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 700 услуг психолого¬педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей |  |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Давыденко С.В.Богарсукова Н.В.Петровская Т.В.Гуляева И.П.Мигулина Д.К.Дейнеко О.В. | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | МП |

Приложение 2

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

Методика расчёта показателей муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, тыс.единиц |
| 1. | где:Yi- количество услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета | 30% | Управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края | Н.В. Богарсукова начальник отдела управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского краяТ.В. ПетровскаяСпециалист отдела управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края | Муниципальныеобразования Новокубанский район | 1 раз в квартал | Получение данных от образовательных организаций муниципального образования Новокубанский район |
| Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворённых качествомуслуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент\* |
|  | У *у**F*У *Y -*" ВСЕГО 6где:Ууловл1 - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Y всегсд - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого­педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края | Н.В. Богарсукова начальник отдела управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского краяТ.В. Петровскаяспециалист отдела управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского краяГуляева И.П.специалист по воспитательной работе управление образования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края | Муниципальныеобразования Новокубанский район | 1 раз в квартал | Получение данных от образовательных организаций муниципального образования Новокубанский район |
| Учет показателя будет осуществляться с 2020 года |

Приложение 3

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели регионального проекта,

установленные для муниципальных образований Краснодарского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п\п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный, аналитический) | Базовое значение показателя | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | (наименование показателя регионального/ведомственного проекта (программы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выбор муниципальных образований Краснодарского края, на базе образовательных организаций которых функционируют консультационные центры, будет осуществляться в результате отбора.

Приложение 4

к паспорту регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих дет

Реестр заинтересованных сторон муниципального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование заинтересованного лица | Ожидание от реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Категории семей, имеющие детей дошкольного возраста: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи | Повышение компетентности родителей (законных представителей), граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем получения услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, удовлетворение потребности законных представителей в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей |
| 2. | Педагогические работники вышеперечисленных организаций | Повышение компетентности, самообразования, Возможность дополнительного заработка. |

Приложение 5

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

Реестр рисков муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Недостаточность кадровых ресурсов | Невыполение показателя | Повышениепрестижапедагогическихпрофессий путёмдополнительногообучения,переподготовки | средняя | средний |
| 2. | Отсутствие финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидии на реализацию мероприятия организациями | Невыполение показателя | Качественнаяподготовкаконкурснойдокументации | средняя | высокий |
|  | Низкая заинтересованность населения в получении услуг | Невыполение показателя | Активизация работы с населением (дни открытых дверей, реклама),повышение качествапредоставляемыхуслуг | низкая | средний |
|  | Отсутствие финансирования из муниципального бюджета | Невыполение показателя |  | средняя | высокий |

.

Приложение 6

к паспорту регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

Реестр возможностей муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реализации | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышениеудовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и обучения детей | Развитиеконсультационныхцентров | средняя | высокий |
| 2. | Получение грантов | Увеличение финансирования, возможность приобретения современного оборудования, повышение квалификации педагов в других регтонах | Участие вконкурсных отборах | средняя | высокий |