П А С П О Р Т муниципального проекта

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования

для детей в возрасте до трех лет на территории Краснодарского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Основные положения |  |
|  |  |  |  |
| Наименование федерального | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте |
| проекта\* | до трех лет |  |  |  |
| Краткое наименование | Содействие занятости женщин | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| муниципального проекта | – доступность дошкольного | проекта |  |
|  | образования для детей |  |  |
| Куратор муниципального проекта | А.В.Гомодин – глава муниципального образования Новокубанский район |
| Руководитель муниципального | В.А.Шевелев – заместитель главы муниципального образования Новокубанский район |
| проекта |  |  |  |  |
| Администратор муниципального | Д.Т.Кулиева – начальник управления образования муниципального образования Новокубанский район  |
| проекта |  |  |  |  |
| Связь с государственными | Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения», |
| программами субъекта | утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 |
| Российской Федерации | ноября 2015 года № 1036; |  |  |
|  | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная |
|  | постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 5 октября 2015 года |
|  | № 939; |  |  |  |
|  | Государственная | Программа«Социально-экономическоеиинновационноеразвитие |
|  | Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) |
|  | Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 |  |

1. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создать к 2024 году на территории Краснодарского края женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, условия для совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями, увеличив уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста с 58,6% (среднее значение 2015-2017 гг.) до 62,5% и обеспечить к 2021 году 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя, | Тип | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| п/п | единица измерения | показателя | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  | (основной, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ьный, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аналитическ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень занятости женщин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | имеющих детей | основной | 58,6 | 2015-2017 | - | 60,5 | 60,9 |  | 61,3 |  | 61,7 | 62,1 | 62,5 |  |  |
|  | дошкольного возраста, % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность женщин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | находящихся в отпуске по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уходу за ребенком в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | возрасте до трех лет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прошедших | основной | 278 | 01.01.2018 | - | - | 1390 |  | 1390 |  | 1737 | 1737 | 1737 |  |  |
|  | профессиональное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучение и дополнительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессиональное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование, (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воспитанников в возрасте | основной | 697 | 01.09.2018 | - | 735 | 737 |  | 740 |  | 743 | 745 | 750 |  |  |
|  | до трех лет, посещающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя, | Тип | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| п/п | единица измерения | показателя | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  | (основной, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ьный, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аналитическ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деятельность по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программам дошкольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования и присмотр и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уход (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Численность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воспитанников в возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до трех лет, посещающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частные организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательную | основной | 0 | 01.09.2018 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | деятельность по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программам дошкольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования и присмотр и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уход (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования для детей в | основной | 97,8 | 01.01.2018 | - | 99,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата проекта | Срок | Характеристика результата |
| п/п |  |  |  |

***Задача федерального проекта: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет***

1. ***Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»***
2. **Результат федерального проекта:** организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходуза ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа.

**Характеристика результата федерального проекта:** реализация мероприятия по организации переобучения и повышенияквалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности.

**Срок:** 01.01.2019 -31.12.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Организовано переобучение и повышение квалификации не менее 700 | Обучение по | направлению государственных |  |
|  | женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет на | казенных учреждений Краснодарского края «Центры |  |
|  | территории Краснодарского края к 2024 году | занятости населения» прошли к 2024 году не менее |  |
|  |  |  | 700 женщины в период отпуска по уходу за |  |
| 1.2. | В 2020 году прошли переобучение и повышение | 31.12.2020 | ребенком в возрасте до трех лет, реализация |  |
|  | квалификации не менее 100 женщин в период отпуска по |  | мероприятий | способствовала | созданию |  |
|  | уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории |  | адаптационных условий для возвращения указанной |  |
|  | Краснодарского края |  | категории женщин к трудовой деятельности, а также |  |
|  |  |  | повышению их конкурентоспособности на рынке |  |
|  |  |  | труда и увеличения профессиональной мобильности. |  |
| 1.3. | В 2021 году прошли переобучение и повышение | 31.12.2021 |  |
|  | квалификации не менее 200 женщин в период отпуска по |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В 2022 году прошли переобучение и повышение | 31.12.2022 |  |  |  |  |
|  | квалификации не менее 200 женщин в период отпуска по |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата проекта | Срок | Характеристика результата |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В 2023 году прошли переобучение и повышение | 25.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | квалификации не менее 100 женщин в период отпуска по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В 2024 году прошли переобучение и повышение | 25.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | квалификации не менее 100 женщин в период отпуска по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у*** |  |  |
|  | ***индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | **Результат федерального проекта:** заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти |  |  |
|  | субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской |  |  |
|  | Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех |  |  |
|  | лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Характеристика результата федерального проекта:** Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные |  |  |
|  | правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета |  |  |
|  | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для |  |  |
|  | **Срок:01.01.2019-28.02.2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг количества мест для детей в возрасте от полутора дотрех лет в дошкольных образовательных учреждениях | 15.09.2019 |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  | Актуальная очередь в районе отсутствует. По данным ежегодного подворового обхода снижается количество детей в возрасте от 1 – 6 лет, проживающих на территории Новокубанского района:1. Подворовой обход в возрасте от 1-6 лет: 5347 человек (на 01.02.2019 г.);2. Подворовой обход в возрасте от 1-6 лет: 5736 человек (на 01.02.2018 г.).Строительство новых детских садов в муниципальном образовании не планируются. |  |  |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. |  |  |
|  | источника финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей) |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |
| ***Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-*** |  |  |
| ***процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости |  |  |
|  |  |  |  |  |  | населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | ***Результат федерального проекта:*** организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по |  |  |
|  | уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с |  |  |
|  | определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ***Результат*** | ***регионального*** | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ***проекта:*** организовано в 2020 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 2024 | году | переобучение | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение квалификации не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 женщины в период отпуска по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уходу за ребенком в возрасте до трех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лет на территории Краснодарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ежегодно в 2020 – 2021 гг. – не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | менее 100 человек); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодно в 2022 – 2024 гг. – не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | менее 100 человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджету Краснодарского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | бюджеты государственных |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетных фондов Российской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  | Всего (млн. |  |  |
|  | источника финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей) |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
|  | Федерации и их территориальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | субъекта Российской Федерации в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджета субъекта Российской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федерации бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | образований (без учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | межбюджетных трансфертов из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджета субъекта Российской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование результата, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Уровень |  |  |
|  |  | мероприятия, контрольной точки | начало |  | окончание | исполнитель | характеристика | контроля |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | результата |  |  |  |
| ***Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие*** |  |  |
|  |  |  |  |  | ***занятости населения»*** |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Результат |  |  | 01.1.2020 |  | 31.12.2024 | Новокубанский центр занятости населения  | Прошли |  |  |  |
|  |  | Организовано в 2020 – 2024 году |  |  |  |  | переобучение и |  | 19 |  |
|  | переобучение | и | повышение |  |  |  |  | получили |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | квалификации не менее 700 женщины |  |  |  |  | дополнительное |  |  |  |
|  | в период отпуска по уходу за ребенком |  |  |  |  | профессиональное |  |  |  |
|  | в возрасте до трех лет на территории |  |  |  |  | образование не |  |  |  |
|  | Краснодарского края (ежегодно в 2020 |  |  |  |  | менее 700 |  |  |  |
|  | – 2021 гг. – не менее 100 человек); |  |  |  |  | женщины в период |  |  |  |
|  | ежегодно в 2022 – 2024 гг. – не менее |  |  |  |  | отпуска по уходу за |  |  |  |
|  | 100 человек) |  |  |  |  |  |  | ребенком в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возрасте до трех |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лет |  |  |  |
| ***Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей,*** |  |  |
| ***осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***уходу*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | РезультатМониторинг количества мест для детей в возрасте от полутора дотрех лет в дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2019 |  | 01.01.2024 |  | Д.Т.Кулиева |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |