**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Современная школа»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Шевелев Валерий Александрович, заместитель главы муниципального образования Новокубанский район | | |
| Руководитель муниципального проекта | Кулиева ДиляраТофиковна, начальник управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район | | |
| Администратор муниципального проекта | Ханджян марина Климентьевна, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район | | |
| Связь с государственными программами Краснодарского края | Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 24.07.2019 г. № 929 «О реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | | |

1. **Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Краснодарский край) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций МО Новокубанский район, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология и других предметных областей, процент | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций МО Новокубанский район, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология и других предметных областей, процент | Основной | 0,00 | 06.19 | 13% | 18% | 45% | 50% | 70% | 100% |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных сельской местностях, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед. с нарастающим итогом к 2024 году | | | | | | | | | | |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед. | Основной | 0,00 | 06.19 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, чел. с нарастающим итогом к 2024 году | | | | | | | | | | |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, чел. с нарастающим итогом к 2024 году | Основной | 0,00 | 09.18 | 1250 | 1350 | 2010 | 2700 | 2930 | 2930 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,  не менее тыс. мест | | | | | | | | | | |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, не менее тыс. мест | Основной | 0,00 | 01.18 |  |  |  |  |  |  |

1. **Результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата проекта (программы) | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (*справочно из паспорта федерального проекта):* Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | |
| 1. | Результат регионального проекта (программы): Обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».  Характеристика результата федерального проекта (программы) *(справочно из паспорта федерального проекта):* Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология».  Срок: **31.12.2024** | | |
| 1.1 | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  на 30.12.2019 - 0 ед.  на 30.12.2020 - 0 ед.  на 30.12.2021 - 0 ед.  на 30.12.2022 - 0 ед.  на 30.12.2023 - 0 ед.  на 30.12.2024 -1 ед.  на 31.12.2024 - 1 ед. | 31.12.2024 | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально- технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций,имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология»; |
| 2. | Результат регионального проекта (программы): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.  Характеристика результата регионального проекта (программы):  Сформированы методические рекомендации (целевая модель) по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- ­технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  Срок: 31.12.2024. | | |
| 2.1 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам  на 30.12.2019 - 0 ед.  на 30.12.2020 - 0 ед.  на 30.12.2021 - 0 ед.  на 30.12.2022 - 0 ед.  на 30.12.2023 - 0 ед.  на 30.12.2024 - 0 ед.  на 31.12.2024 - 0 ед. | 31.12.2024 | Сформированы методические рекомендации (целевая модель) по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. |
| 3. | Результат регионального проекта (программы): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  Характеристика результата регионального проекта (программы): Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года в 3 ОУ, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, с охватом не менее 1250 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.  Срок: **31.12.2024.** | | |
| 3.1 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  на 30.12.2019–0,153тысед.  на 30.12.2020–0,153тысед.  на 30.12.2021–0,153тысед.  на 30.12.2022–0,153тысед.  на 30.12.2023–0,153тысед.  на 30.12.2024–0,153тысед.  на 31.12.2024–0,153тысед. | 31.12.2024 | По итогам отбора предоставлены субсидии изфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.К концу 2019 года в 3 ОУ, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, с охватом не менее 1250 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. |
| 4. | Результат муниципального проекта (программы) (*справочно из паспорта федерального проекта):* Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа.  Характеристика результата муниципального проекта (программы) *(справочно из паспорта федерального проекта):*  Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию).  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 годановых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.  **Срок: 31.12.2024** | | |
| 4.1 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа  на 30.12.2019 – 0 мест  на 30.12.2020 – 0 мест.  на 30.12.2021 – 250 мест.  на 30.12.2022 – 250 мест  на 30.12.2023 – 470 мест.  на 30.12.2024 – 470 мест.  на 31.12.2024 – 470 мест | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию).Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
| 5. | Результат муниципального проекта(программы)(*справочноиз паспортафедеральногопроекта):*Обеспеченовнедрениеобновленныхпримерныхосновныхобщеобразовательныхпрограмм,разработанныхврамкахфедеральногопроекта,во все общеобразовательныеорганизацииМО.  Характеристикарезультата муниципального проекта(программы)*(справочноиз паспортафедеральногопроекта):*концу2022годавнедреныобновленныепримерныеосновныеобщеобразовательныепрограммы, разработанные врамкахфедеральногопроекта, во все общеобразовательныеорганизации МО, чтопозволит повыситькачествопреподаваниявсехпредметныхобластей, обеспечить соответствиеусловий  обучениясовременнымтребованиям,компетенциями знаниям, а такжебудетспособствоватьдостижениюглавныхцелевыхустановокреализациинастоящегофедеральногопроектаи национальногопроекта«Образование» в целом.Проведенмониторингиспользованияобновленныхфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов общегообразования, втомчислетребований крезультатам освоенияобразовательнойпрограммыобщегообразования.  **Срок:31.12.2022.** | | |
| 5.1 | Обеспеченовнедрениеобновленныхпримерныхосновныхобщеобразовательныхпрограмм,разработанныхв рамкахфедеральногопроекта,в общеобразовательныеорганизациивсехсубъектов РоссийскойФедерации.  на30.12.2021–1докум.  на31.12.2022–1докум. | 31.12.2022 | К концу2022годавнедреныобновленныепримерныеосновныебщеобразовательныепрограммы, разработанные врамкахфедеральногопроекта, во всех общеобразовательныхорганизацияхМО, чтопозволитповысить качествопреподаваниявсехпредметныхобластей,обеспечить соответствиеусловийобучениясовременнымтребованиям,компетенциями знаниям,атакжебудетспособствоватьдостижению главныхцелевыхустановокреализациинастоящегофедеральногопроекта и национальногопроекта«Образование» вцелом.Проведенмониторингиспользованияобновленныхфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов общегообразования,втом числетребований к результатам освоенияобразовательнойпрограммыобщегообразования. |
| 6. | Результат муниципального проекта(программы)*(справочноиз паспортафедеральногопроекта):*Неменее70%обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийвовлечены в различныеформысопровожденияинаставничества.  Характеристикарезультата муниципального проекта(программы)*(справочноиз паспортафедеральногопроекта):*Всоответствии с разработаннойметодологиейнаставничестваобучающихсяобщеобразовательныхорганизаций, втом числес применениемлучшихпрактикобменаопытоммеждуобучающимися и привлечениемпредставителейработодателейк этойдеятельности, к концу2024года не менее70% обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийвовлечены вразличные формы сопровождения и наставничества(2019г.-3%обучающихся;2020г.-10%обучающихся;2021г. -20%обучающихся;2022г. -35%обучающихся; 2023г. -50%обучающихся;2024г.-70%обучающихся),чтопозволит создать условиядляформированияактивнойгражданскойпозиции укаждогообучающегося, а такжедостичьцели ицелевыепоказателинациональногопроекта«Образование» вчастивоспитаниягармоничноразвитойи социальноответственнойличностинаосноведуховно-нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации, историческихинационально-культурныхтрадиций.  Разработаны и внедреныпрограммыменторстваи наставничества дляобучающихся врамкахвзаимодействия спредприятиямиКраснодарского края.  **Срок:31.12.2024.** | | |
| 6.1 | Не менее70%обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийвовлеченыв различныеформысопровождения инаставничества.  на30.12.2024–70%  на 31.12.2024–70% | 31.12.2024 | В соответствии с разработаннойметодологиейнаставничестваобучающихсяобщеобразовательныхорганизаций, втом числесприменениемлучшихпрактикобменаопытоммеждуобучающимися и привлечениемпредставителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и  наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г.  - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Краснодарского края. |
| 7. | Результат муниципального проекта(программы*)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):*Неменее70%организаций, реализующихпрограммыначального, основногои среднегообщегообразования,реализуютобщеобразовательныепрограммы в сетевойформе.  Характеристикарезультата муниципального проекта(программы)*(справочноиз паспортафедеральногопроекта):*концу2024года неменеечем 70%общеобразовательныхорганизацийреализуют образовательныепрограммы всетевойформе в целяхповышенияэффективностииспользованияинфраструктурыи кадровогопотенциаласистемыобразования и расширениявозможностейдетей в освоениипрограммобщегообразования. Реализациямероприятиймуниципального проектабудетнаправленанаповышениедоступностикачественного, вариативногообразования,чтопозволит поэтапнодостичь следующихрезультатовохватаорганизаций, реализующихпрограммыначального,основногои среднегообщегообразования,реализуют общеобразовательныепрограммыв сетевойформе,накопительнымитогом:2019г.– 3%организаций;  2020г.– 10%организаций;  2021г.– 20%организаций;  2022г.– 35%организаций;  2023г.– 50%организаций;  2024г.– 70%организаций.  Срок:31.12.2024. | | |
| 7.1 | Не менее70%организаций,реализующихпрограммыначального,основногои среднегообщегообразования, реализуютобщеобразовательныепрограммы в сетевойформе.  на30.12.2024–70%  на31.12.2024–70% | 31.12.2024 | К концу2024годане менеечем 70%общеобразовательныхорганизацийреализуютобразовательныепрограммы в сетевойформе вцеляхповышенияэффективностииспользованияинфраструктуры и кадровогопотенциаласистемыобразованияи расширениявозможностейдетейвосвоениипрограммобщегообразования.  Реализациямероприятийфедеральногопроектабудетнаправлена наповышениедоступностикачественного, вариативногообразования,чтопозволит поэтапнодостичь следующихрезультатов охватаорганизаций, реализующихпрограммыначального,основногои среднегообщегообразования, реализуют  общеобразовательныепрограммы в сетевойформе,накопительнымитогом:  2019г.– 3%организаций;  2020г.– 10%организаций;  2021г.– 20%организаций;  2022г.– 35%организаций;  2023г.– 50%организаций;  2024г.– 70%организаций. |
| 8. | Результат муниципального проекта(программы)(*справочноиз паспортафедеральногопроекта):*Неменеечем в70%общеобразовательныхорганизаций, реализуютсямеханизмывовлеченияобщественно-деловыхобъединенийи участияпредставителейработодателей в принятиирешенийповопросамуправленияразвитиемобщеобразовательнойорганизации.  Характеристикарезультата муниципального проекта(программы)*(справочноиз паспортафедеральногопроекта):*Кконцу2024года неменеечем в70% общеобразовательныхорганизацийобеспеченововлечение общественно-деловыхобъединенийиучастиепредставителейработодателей впринятиирешенийповопросамуправленияразвитиемобщеобразовательныхорганизаций.  **Срок:31.12.2024.** | | |
| 8.1 | Не менее чем в 70% общеобразовательныхорганизаций, реализуютсямеханизмывовлеченияобщественно-деловыхобъединенийи участияпредставителейработодателей впринятиирешений повопросамуправленияразвитиемобщеобразовательнойорганизации.  на 30.12.2024–70%  на31.12.2024–70% | 31.12.2024 | К концу2024годане менеечем в70%общеобразовательныхорганизацийобеспеченововлечениеобщественно-деловыхобъединений иучастиепредставителейработодателей впринятиирешенийповопросамуправленияразвитиемобщеобразовательныхорганизаций. |
| 9. | Результат муниципального проекта(программы)*(справочноиз паспортафедеральногопроекта):*Созданоне менее\_\_\_\_\_\_ новыхместв общеобразовательныхорганизациях(продолжениереализацииприоритетногопроекта«Современнаяобразовательнаясредадля школьников»).  **Срок: 31.12.2024.** | | |
| 9.1 | Созданоне менее\_\_\_\_\_ новыхмествобщеобразовательныхорганизациях(продолжениереализацииприоритетногопроекта«Современнаяобразовательнаясредадляшкольников»)  на 30.12.2019– \_\_\_мест  на 30.12.2020–\_\_\_\_мест  на 30.12.2024–\_\_\_\_мест  на31.12.2024–\_\_\_\_мест | 31.12.2024 |  |

1. **Финансовоеобеспечениереализациирегиональногопроекта«Современнаяшкола»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | | | | Всего (млн. руб.) |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально­-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | | | | | | | |
| 1.4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края в рамках соглашения) \* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4.3 | консолидированный краевой бюджет, в т.ч.: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4.3.1. | бюджет Краснодарского края, в т.ч.: | **4803,600**  **«Точка роста»** | **1601,200 «Точка роста»** | **4803.6** | **4803.6** | **4803.6** | **4803.6** | **43939,580** |
| **16850,395 – проф. кабинеты** | **7874785**  **проф.кабинеты** |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (софинансирование в рамках соглашения)\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | **148,800– «Точка роста»** | **49,600– «Точка роста»** | **148.800** | **148.800** | **148.800** | **148.800** | **793,6** |
| 1.4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края в рамках соглашения) \* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* 1. **Участники регионального проекта «Современная школа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рольвпроекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятостьвпроекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководительмуниципального проекта | Д.Т. Кулиева | начальник управления образования | В.А. Шевелев, заместитель главы муниципального образования Новокубанский район | 5 |
| 2. | Администраторрегиональногопроекта | М.К. Ханджян | заместитель начальника управления образования | Д.Т. Кулиева, начальник управления образования | 10 |
| Общиеорганизационныемероприятияпомуниципальному проекту | | | | | |
| 3. | Участникмуниципальногопроекта | Н.А. Савельян | Главный специалист управления образования | Д.Т. Кулиева, начальник управления образования | 20 |
| 4. | Участникмуниципальногопроекта | С.В. Давыденко | директор МБУ «Центр развития образования» | Д.Т. Кулиева, начальник управления образования | 20 |
| 5. | Участникмуниципальногопроекта |  | Руководители ОО | Д.Т. Кулиева, начальник управления образования | 20 |

* 1. **Дополнительнаяинформация**

Муниципальный проект«Современнаяшкола» направлен на внедрение на уровняхосновногообщего и среднегообщегообразованияновыхметодовобучения и воспитания,образовательныхтехнологий, обеспечивающихосвоениеобучающимисябазовыхнавыкови умений, повышениеи мотивациик обучениюи вовлеченности в образовательныйпроцесс, атакжеобновлениесодержания и совершенствование методов обученияпредметнойобласти«Технология».

Основойреализациимуниципального проектастанетобновлениесодержанияитехнологийпреподаванияобщеобразовательныхпрограмм,втомчислеобновлениеобразовательныхстандартовипримерныхобразовательныхпрограмм,втомчислевчастиразвитиявоспитательнойкомпоненты,атакжевовлечениявсехучастниковсистемыобразования(обучающиеся,педагоги,родители(законныепредставители),работодателии представителиобщественныхобъединений) в развитиесистемыобщегообразования.