|  | Приложение 1 к приказу управления образования от 09.01.2020 года № 1 |
| --- | --- |

Дорожная карта

деятельности управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район  по развитию отрасли «Образование» в 2020 году

1 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  |  |  | Исполнитель (специалист) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Материально-техническое обеспечение (краевые и муниципальные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на поставку продуктов питания, заключение контрактов на 2020 год. | до 17.01. |  |  |  | Сай А.А. |  |  |
| 2 | Подготовка плана распределение средств для устранения замечаний контрольно-надзорных органов. | до 20.01 |  |  |  | Сай А.А. |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на поставку продуктов питания, заключение контрактов, для ОУ на 2020 год. | 28.02 |  |  |  | Сай А.А. |  | Для ОУ, работающих по 44 ФЗ |
| 2 | Определение перечня работ по материально-техническому обеспечению ЕГЭ | до 14.02 |  |  |  | Ханджян М.К. |  | краевые и муниципальные средства ГИА |
| 3 | Определение перечня работ по оборудованию видеонаблюдением - составление сметы для установки офлайн видеонаблюдения в ППЭ (МОБУСОШ № 3), (МОБУСОШ № 6) , (МОАУСОШ № 5), МОБУСОШ № 9 | 14.02 |  |  |  | Савельян Н.А. |  | муниципальные средства ГИА |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка оборудования для обеспечения видеонаблюдения в аудиториях ППЭ в ППЭ (МОБУСОШ № 3), (МОБУСОШ № 6) , (МОАУСОШ № 5), МОБУСОШ № 9 | до 30.03 |  |  |  | Савельян Н.А. |  | муниципальные средства ГИА |
| 2 | Контроль за выполнением перечня работ по материально-техническому обеспечению ЕГЭ | В течение месяца |  |  |  | Ханджян М.К. |  | ОУ № 2,4 |
| - Текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта заявки на капитальный ремонт здания в 2020 году | 28.01. |  |  |  | Сай А.А. |  | ОУ № 17, 23 |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за составлением сметной документации и документации для электронного аукциона с целью устранения замечаний надзорных органов в ОУ МО Новокубанский район | 02.02 |  |  |  | Сай А.А. |  | ОУ № 4, 20 |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за составлением сметной документации и документации для электронного аукциона с целью устранения замечаний надзорных органов в ОУ МО Новокубанский район | 02.02 |  |  |  | Сай А.А. |  | ОУ № 5, 10 ДОУ № 26 |
| - Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказов по распределению муниципальных средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения» - антитеррористическая безопасность | до 20.01 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| 2 | Подготовка приказов по распределению муниципальных средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения» - пожарная безопасность | до 25.01 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| 3 | Согласование с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края софинансирования муниципальных образовательных организаций по краевым целевым программам в соответствии с муниципальной целевой программой «Обеспечение безопасности населения» | до 01.02. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за расходованием муниципальных средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | Постоянно |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за расходованием муниципальных средств выделенных муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности населения»: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность | Постоянно |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| 2 | Подготовка приказов по распределению краевых средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений по краевым целевым программам «Обеспечение безопасности населения» | до 20.03. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| - Информационно-организационная работа, руководство учебно-воспитательной работой (подготовка проектов НПА, приказов, отчетов для МОН, администрации, служб МО Новокубанский район, распорядительных документов для ОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Подготовка проекта приказа по утверждению плана работы управления образования |  |  | до 11.01 | Ханджян М.К. |  |  |  |
|  | Подготовка распределения выпускников 11 классов по ППЭ для ЕГЭ 2020 года |  |  | до 15.01 | Ханджян М.К. |  | для МОН |  |
|  | Внесение в региональную информационную систему сведений о выборе предметов выпускниками |  |  | до 31.01 | Ханджян М.К. |  | работа в РИС |  |
|  | Отчет об организации получения общего образования в форме семейного образования и самообразования |  |  | до 25.01 | Ханджян М.К. |  | для МОН |  |
|  | Прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году от выпускников прошлых лет |  |  | до 31.01 | Ханджян М.К. |  |  |  |
|  | Подготовка распорядительной документации по проведению итогового сочинения в резервный срок 5 февраля 2020 года |  |  | до 22.01 | Ханджян М.К. |  | для ОУ № 14,15,18 |  |
|  | Подготовка и утверждение планов по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере образования за 2019 году |  |  | до 31.01. | Гордиенко О.В. |  | ОУ |  |
|  | Подготовка отчета по организации питания в за январь 2020 года |  | 03.02 |  |  | Гордиенко О.В. |  | МОН КК |
|  | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Новокубанский район «О закреплении территории за дошкольными образовательными учреждениями» |  | до 27 января |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка проектов постановлений администрации муниципального образования Новокубанский район «Об осуществлении выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район» |  | до 10 января |  |  | Богарсукова Н.В. |  |  |
|  | Подготовка постановления главы муниципального образования Новокубанский район «О закреплении территории за общеобразовательными учреждениями муниципального образования Новокубанский район на 2020 год |  | до 01.02. |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Подготовка письма «О порядке проведения муниципальными общеобразовательными учреждениями Новокубанского района подворовых обходов в 2020 году» |  | до 15.01. |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2019-2020 учебном году» совместно с КДН и ЗП, ОМВД вНовокубанском районе. |  | до 10.01. |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Подготовка отчётов по дистанционному обучению детей-инвалидов в базовой школе МОБУГ № 2 г. Новокубанска |  | до 10.01. |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Работа с документами по кадрам |  | еженедельно |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Работа по заполнению данных по образовательным организациям в АИС «Е-услуги). Подготовка к приёмной кампании 2020-2021 учебного года. |  | еженедельно |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Подготовка дополнительных соглашений к договорам после проведения тарификации для руководителей образовательных организаций |  | в течение месяца |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Отчет о спортивной работе за 2019 г. (статотчет) |  | до 20.01 |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | в МОН |
|  | Статистический отчет о занятости детей в спортивных клубах 2019 г. |  | до 25.01 |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | в МОН |
|  | Приказ о дополнительных мерах по БДД |  | до 20.01 |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | по ОУ |
|  | Отчет в о нарушении ПДД водителями школьных автобусов |  | до 13.01 |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | МОН |
|  | Подготовка отчетов в МОН КК по выполнению норм питания, заболеваемости в ДОО за 2018 год |  | до 09.01 |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка информации в МОН КК о развитии системы дошкольного образования |  | до 09.01 |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка информации о выполнении показателей индикативного плана |  | до 09.01 |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Мониторинг реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» |  | до 09.01 |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка информации о совершенствовании медицинского обслуживания в ДОУ |  | до 09.01 |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка информации об организации функционирования консультационного центра для родителей |  | до 09.01 |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Информация о среднемесячной посещаемости дошкольных образовательных организаций |  | до 09.01. |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка статистической отчётности в МОН КК по форме 85-К |  | По графику МОН |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка информации для МОН о членах ГЭК на ОГЭ |  | 24.01 |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Подготовка информации для МОН о членах предметных подкомиссий на ОГЭ |  | 25.01 |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Подготовка информации для МОН о проведении акции для родителей «Итоговое собеседование по русскому языку» |  | 26.01 |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Второй мониторинг выбора предметов на ОГЭ выпускников 9 классов |  | до 30.01. |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Подготовка информации для МОН о членах ГЭК на ОГЭ |  | 25.01 |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Подготовка обобщенной информации о качестве предоставления муниципальных образовательных услуг |  | до 15.01 |  |  | Ханджян М.К. |  | для финуправления |
|  | Консультирование муниципальных общеобразовательных учреждений по целевому обучению в высших учебных заведениях: сбор информации из учреждений по потребности учреждений по целевому обучению; подготовка заявок на целевой прием в АГПУ |  | В течение месяца |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ |
|  | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации |  | постоянно |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ, ДОУ, УДО |
|  | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК |  | постоянно |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ, ДОУ, УДО |
|  | Подготовка приказа УО по обеспечению в ОУ безопасности дорожного движения в 2020 году |  | до 20.01 |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ, ДОУ, УДО |
|  | Подготовка приказа УО по обеспечению охраны труда в образовательных организациях в 2020 году |  | до 20.01 |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ, ДОУ, УДО |
|  | Подготовка приказа УО по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных организациях в 2020 году |  | до 20.01 |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ, ДОУ, УДО |
|  | Отчет в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об итогах проведения зимних каникул в образовательных учреждениях |  | до 10.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Приказ «О мерах по профилактике экстремизма среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район на 2020 год» |  | до 10.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Приказ «О мерах по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств на 2020 год» |  | до 10.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Приказ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2020год» |  | до 10.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Приказ «О мерах по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2020год» |  | до 10.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Ежеквартальный отчет в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о деятельности штабов воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Новокубанского района |  | до 16.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Приказ о проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2020 году |  | до 20.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Приказ об организации и проведении вечеров встречи выпускников в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Новокубанский район в 2020 году |  | до 22.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Приказ «Об организации и проведении муниципального смотра-конкурса среди классов (групп) казачьей направленности на звание «Лучший класс (группа) казачьей направленности Новокубанского района в 2020 году» |  | до 31.01 |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста |  | до 20 числа |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район |  | в течение всего периода |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Подготовка сводной информации по выбору предметов для внесения в федеральную информационную систему ОГЭ |  | до 28.02. |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Сверка информации об участниках , привлекаемых для проведения ОГЭ -руководители ППЭ - технические специалисты ППЭ -организаторы в ППЭ |  | до 28.02 |  |  | Савельян Н.А. |  | МОУ |
|  | Сбор документов по детям с ОВЗ для проведения ГВЭ |  | до 25.02. |  |  | Савельян Н.А. |  | МОУ |
|  | Подготовки информации в МОН по учащимся с ОВЗ для проведения ГВЭ и ОГЭ в особых условиях и на дому |  | до 27.02. |  |  | Савельян Н.А. |  | для МОН |
|  | Подготовка сводной информации по выбору предметов для внесения в федеральную информационную систему ОГЭ |  | до 28.02. |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационная работа с общеобразовательными учреждениями по проведению отчетов по расходованию бланков строгой отчетности в 2019 году | до 01.02. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ |
| 2 | Подготовка ежемесячного отчета по созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | до 5.02 |  |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
| 3 | Подготовка ежемесячного отчета в МОН КК о комплектовании ДОУ | до 05.02 |  |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
| 4 | Размещение на сайте busgov.ru планов по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере образования за 2019 году | до 20.02 |  |  |  | Гордиенко О.В. |  |  |
| 5 | Подготовка сводной информации по выбору предметов для внесения в федеральную информационную систему ЕГЭ в 2020 году | до 03.02 |  |  |  | Ханджян М.К. |  | муниципальный модуль РИС |
| 6 | Подготовка отчета для ЦОКО по количеству абитуриентов, желающих сдать ЕГЭ в 2020 году (март-апрель) | до 20.02 |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
| 7 | Подготовка отчетных документов о проведении итогового сочинения (изложения) в ОУ № 14,15,18 | до 7.02 |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
| 8 | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | постоянно |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| 9 | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | постоянно |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
| 10 | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2019-2020 учебном году» | до 10.02 |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 11 | Приём заявок на участие в конкурсе на получение денежного поощрение лучшими учителями в 2020 году | в течение месяца |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 12 | Подготовка отчётов по дистанционному обучению детей-инвалидов в базовой школе МОБУГ № 2 г. Новокубанска | до 10.02. |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 13 | Работа с документами по кадрам | еженедельно |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 14 | Работа в АИС «Е-услуги». Приёмная кампания 2020-2021 учебного года. | еженедельно |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 15 | Подготовка сводной информации по выбору предметов для внесения в федеральную информационную систему ОГЭ | до 28.02. |  |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
| 16 | Сверка информации об участниках , привлекаемых для проведения ОГЭ -руководители ППЭ - технические специалисты ППЭ -организаторы в ППЭ | до 28.02 |  |  |  | Савельян Н.А. |  | МОУ |
| 17 | Сбор документов по детям с ОВЗ для проведения ГВЭ | до 25.02. |  |  |  | Савельян Н.А. |  | МОУ |
| 18 | Подготовки информации в МОН по учащимся с ОВЗ для проведения ГВЭ и ОГЭ в особых условиях и на дому | до 27.02. |  |  |  | Савельян Н.А. |  | для МОН |
| 19 | Приказ о распределении средств на приобретении школьных автобусов | по отдельному графику |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  |  |
| 20 | Отчет о нарушениях ПДД водителями школьных автобусов | до 14 февраля |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | в МОН |
| 21 | Пополнение базы данных на педагогов, имеющих квалификационную категорию, а так же аттестованных на соответствие занимаемой должности | до 27.02. |  |  |  | Мамонова В.С. |  |  |
| 22 | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста в 2020 году | до 20.02. |  |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
| 23 | Приказ «Об обеспечении антитеррористической безопасности образовательных организаций, предупреждения экстремистских проявлений в период праздничных и выходных дней, а также во время организации и проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества» | до 17.02. |  |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
| 24 | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода |  |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
| 25 | Приказ «О проведении мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта)» | до 17.02 |  |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
| 26 | Контроль за участием персонала ППЭ в обучающих вебинарах (по графику МОН) по ЕГЭ | до окончания цикла |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
| 27 | Подготовка аналитической информации об оказании муниципальных государственных услуг | до 28.02. |  |  |  | Ханджян М.К. |  | для финуправления |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Новокубанский район «О подготовке образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район к новому 2020-2021 учебному году» | до 30 марта |  |  |  | Н.В.Богарсукова |  |  |
|  | Консультирование муниципальных общеобразовательных учреждений по целевому обучению в высших учебных заведениях: сбор информации из учреждений по потребности учреждений по целевому обучению; подготовка заявок на целевой прием в АГПУ | в течение месяца |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ |
|  | Подготовка ежемесячного отчета по созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | до 05.03 |  |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Подготовка ежемесячного отчета в МОН КК о комплектовании ДОУ | до 05.03 |  |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Работа с муниципальными образовательными организациями по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: организация пропускного режима; исправность средств тревожной сигнализации | постоянно |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
|  | Внесение информации по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций на сайт МОН КК | постоянно |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ ДОУ ДОП |
|  | Формирование документов конкурсантов участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2020 году | в течение месяца |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Подготовка ежемесячного мониторинга в МОН «Мониторинг численности несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее образование по неуважительным причинам в 2019-2020 учебном году» | до 10.03. |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Работа с документами по кадрам. | еженедельно |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Работа в АИС «Е-услуги». Приёмная кампания 2020-2021 учебный год | в течение месяца |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Проведение мониторинга по включению детей-инвалидов в проект дистанционного обучения | в течение месяца |  |  |  | Е.В.Сухачева |  | ОУ, родители детей инвалидов |
|  | Подготовка отчёта о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) за 2019 год по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования | в течение месяца |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Ежемесячный отчет в управление по вопросам семьи и детства о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста | до 20 числа |  |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Отчеты по работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете; о ходе и выполнении постановлений КДН и ЗП при администрации муниципального образования Новокубанский район | в течение всего периода |  |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Подготовка сопроводительных документов для направления абитуриентов для сдачи ЕГЭ в г. Краснодар | по срокам МОН |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
|  | Подготовка распределения педагогов организаторами на ЕГЭ | до 02.03 |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
|  | Осуществление контроля за явкой абитуриентов на ЕГЭ в досрочный период | по расписанию ЕГЭ |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
|  | Подготовка писем о наличии/отсутствии учащихся с ОВЗ для ЦОКО и МОН и МП КК | по установленным срокам |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
|  | Предоставление окончательной информации и изменений в РБД ГИА-9 | до 03.03. |  |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Подготовка документов и презентаций для обучения организаторов ППЭ | до 05.03. |  |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Подготовка документов и презентаций для обучения технических специалистов ППЭ | до 07.03. |  |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Подготовка документов и презентаций для обучения руководителей ППЭ, технических специалистов и координаторов ППЭ | до 12.03. |  |  |  | Савельян Н.А. |  |  |
|  | Отчет о нарушениях ПДД водителями школьных автобусов | до 10.03 |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | в МОН |
|  | Отчет о 3 этапе XIII Всекубанской спартакиады Кубани | до 23.03 |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | в МОН |
| 25 | Подготовка отчета по организации питания в МОН КК за квартал 2020 года | до 05.03 |  |  |  | Гордиенко О.В. |  | в МОН |
|  | Подготовка сводного отчета о выполнении муниципального заданиями образовательными учреждениями | до 15.03 |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
| 5. Контрольная деятельность (проверки, ответы на обращения граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за деятельностью административного корпуса | в течение месяца |  |  |  | Кулиева Д.Т. |  | ОУ № 8, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 ДОУ № 28, 29, 32 |
| 2 | Тематическая проверка « Актуальность содержания раздела по ЕГЭ сайтов образовательных учреждений» | до 18.01 |  |  |  | Ханджян М.К. |  | все средние ОУ |
| 3 | Тематическая проверка по теме: «Использование оборудования полученного, (приобретенного) в рамках государственных и муниципальных программ» | 28.02 |  |  |  | Сай А.А. |  | ОУ № 7, 8, 10 |
| 4 | Контроль за работой дошкольных учреждений в АИС «Сетевой город. Образование» Мониторинг полноты и корректности данных. (Образовательный модуль) | до 31.01. |  |  |  | Дейнеко О.В. |  | все учреждения |
| 5 | Проверка организации горячего питания | До 30.01 |  |  |  | Гордиенко О.В. |  | ОУ № 2, 18 |
| 6 | Организационная работа с общеобразовательными учреждениями по проведению отчетов по расходованию бланков строгой отчетности в 2019 году | до 28.01 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 1, 2, 3 |
| 7 | Проверка состояния охраны труда | до 31.01 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ№ 1 |
| 8 | Проверка организации пропускного режима | до 31.01 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ№ 1, 2, 3 |
| 9 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | до 31.01 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ№ 1, 2, 3 |
| 10 | Проверка работы с документами строгой отчетности | до 31.01 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ№ 1, 2, 3 |
| 11 | Тематическая проверка организации подвоза детей | до 31 января |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 7, 8, 25 |
| 12 | Тематическая проверка за проведением информационно-разъяснительной работы по подготовке обучающихся и родителей к ГИА в 2020 году | 24.01 |  |  |  | Ханджян М.К. Савельян Н.А. |  | ОУ № 1, 2, 3, 4, 23, 28 |
| 13 | Подготовка информации о строительстве нового здания МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска. МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска Ответ на имя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Ответ в управление контроля Краснодарского края. | До 10.01.2019 |  |  |  | Сай А.А. |  | Ежеквартально |
| 14 | Проверка деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от руководителей ОО | в течение месяца |  |  |  | Е.В.Сухачева |  | Руководители ОУ, ДОУ, ДОП, ЦРО, МБУ ОС МУ |
| 15 | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.01. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 4 |
| 16 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.01. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 9 |
| 17 | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении | до 30.01. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 1 |
| 18 | Ответы на обращения граждан | по мере поступления |  |  |  | специалисты-кураторы |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за деятельностью административного корпуса | 3 неделя |  |  |  | Кулиева Д.Т. |  | ОУ № 12, 13 ДОУ № 22, 34 |
|  | Контроль за проведением оценочных процедур | по графику |  |  |  | Ханджян М.К., Давыденко С.В. |  | По графику |
|  | Тематическая проверка «Целевое использование оборудования» | 28.02. |  |  |  | Сай А.А. |  | ОУ № 3, 5 |
|  | Контроль за работой дошкольных учреждений в АИС «Сетевой город. Образование» Мониторинг полноты и корректности данных. (Модуль дополнительного образования) | до 17.02. |  |  |  | Дейнеко О.В. |  | ДОУ № 6, 9, 12, 33, 29, 34, 31 |
|  | Тематическая проверка по организации образовательного процесса в МДОБУ № 13 «Весна» | 2 неделя |  |  |  | Петровская Т.С. |  |  |
|  | Осуществление контроля за своевременной оплатой коммунальных услуг ОУ МО Новокубанский район. | 01.02. |  |  |  | Сай А.А. |  |  |
|  | Контроль за подготовкой и проведением апробаций ЕГЭ | по графику |  |  |  | Ханджян М.К. |  | ППЭ 331,332 |
|  | Выездная тематическая проверка «Реализация внутришкольной системы контроля качества образования» | 3 неделя |  |  |  | Ханджян М.К. |  | ОУ № 17, 8 |
|  | Тематическая проверка «Организация образовательного процесса в учреждении» | с 04.02 по 08.02. |  |  |  | Ханджян М.К. |  | МОБУСОШ № 14 |
|  | Тематическая проверка журналов школ с претендентами на медаль объективность выставления отметок» | с 01.02.по 17.02. |  |  |  | Ханджян М.К. |  | все средние ОУ |
|  | Проверка организации подвоза детей | 3 неделя |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 11, 32 |
|  | Проверка организации работы спортивных клубов ОУ | 3 неделя |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 11,31,32 |
|  | Проверка организации горячего питания, выполнения методических рекомендаций по организации горячего питания по Новокубанскому району | до 27.02 |  |  |  | Гордиенко О.В. |  | ОУ № 6, 15, 16 |
|  | Контроль за общеобразовательными организациями по приобретению бланков строгой отчетности в 2020 году | Постоянно |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ |
|  | Проверка состояния охраны труда | до 28.02 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 3 |
|  | Проверка организации пропускного режима | до 28.02 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 4, 5, 23 |
|  | Проверка по организации безопасности дорожного движения | до 28.02 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 4, 5, 23 |
|  | Контроль за работой образовательных организаций в АИС «Сетевой город. Образование» | 3-4 неделя |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Тематическая проверка «Приём в образовательную организацию» | 1-2 неделя |  |  |  | Е.В.Сухачева |  | МОБУСОШ № 15 |
|  | Проверка деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от руководителей ОО | весь период, по отдельному плану |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
|  | Контроль за организацией кружковой работы в образовательных учреждениях | до 30.02. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 3 |
|  | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.02. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 11 |
|  | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении | до 30.02. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 10 |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за деятельностью административного корпуса | 3 неделя |  |  |  | Кулиева Д.Т. |  | ОУ № 1, 4, 10, 18, 31 ДОУ № 43 |
| 2 | Контроль за проведением оценочных процедур | по графику |  |  |  | Ханджян М.К., Давыденко С.В. |  | По графику |
| 3 | Тематическая проверка по теме: «Использование оборудования полученного, (приобретенного) в рамках государственных и муниципальных программ» | 28.03 |  |  |  | Сай А.А. |  | ОУ № 9, 13 |
| 4 | Осуществление контроля за подготовкой (обучение) ответственных за электрохозяйство в ОУ МО Новокубанский район | в течение месяцы |  |  |  | Сай А.А. |  |  |
| 5 | Проверка организации подвоза детей и спортивной работы | до 31.03 |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 9, 27 |
| 6 | Проверка организации работы спортивных клубов ОУ | 3 неделя |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 9, 27 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Изучение деятельности администрации дошкольных образовательных учреждений по соблюдению требований законодательства при организации питания | 2-3 неделя |  |  |  | Богарсукова Н.В. Петровская Т.С. |  | ДОУ № 17, 33 |
| 9 | Проверка организации горячего питания, выполнения методических рекомендаций по организации горячего питания по Новокубанскому району | до 31.03 |  |  |  | Гордиенко О.В. |  | ОУ № 8, 17 |
| 10 | Проверка состояния охраны труда | до 29.03 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 23 |
| 11 | Проверка организации пропускного режима | до 29.03 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 15, 6, 16 |
| 12 | Проверка по организации безопасности дорожного движения | до 29.03 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ№ 15, 6, 16 |
| 13 | Проверка работы с документами строгой отчетности | до 29.03 |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 16 |
| 14 | Тематическая проверка «Приём в образовательную организацию» | до 10.03 |  |  |  | Сухачева Е.В. |  | ОУ № 14 |
| 15 | Контроль запроведением информационно-разъяснительной работы по подготовке обучающихся и родителей к ГИА в 2019 году. Проверка реализации планов ВШК в ОУ | с 13.03. по 17.03. |  |  |  | Ханджян М.К. |  | ОУ № 6, 15, 16 |
| 16 | Проверка реализации планов ВК в ДОУ | 3-4 неделя |  |  |  | Богарсукова Н.В. |  | ОУ № 2, 11 |
| 17 | Проверка деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от руководителей ОО | весь период, по отдельному плану |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 18 | Собеседование с ответственными за подворовой обход по отдельному графику | по отдельному графику |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 19 | Подготовка сводной информации о проведении подворовых обходов образовательными организациями в феврале 2020 года | 4 неделя |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 20 | Контроль за работой образовательных организаций в АИС «Е-услуги» |  |  |  |  | Е.В.Сухачева |  |  |
| 21 | Контроль за организацией воспитательной работы в образовательном учреждении (организацией кружковой работы) | до 30.03. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 7, 28 |
| 22 | Контроль за организацией внеурочной деятельности в классах и группах казачьей направленности, реализацией преподавания курсов «История и культура кубанского казачества (1 – 4 классы)», «История и современность кубанского казачества» (5-11 классы); за работой в рамках военно-патриотического воспитания школьников | до 30.03. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 9, 16 |
| - 23Осуществление кураторства (ежемесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | День куратора | 24.01. |  |  |  | Петровская Т.С. |  | МДОБУ № 15 |
|  |  | 26.02. |  |  |  |  |  | МДОБУ № 16 |
|  |  | 20.03 |  |  |  |  |  | МДОБУ № 18 |
|  |  | 20.01 |  |  |  | Богарсукова Н.В. |  | МДОБУ № 2 |
|  |  | 20.02. |  |  |  |  |  | МДОАУ № 1 |
|  |  | 19.03 |  |  |  |  |  | МДОАУ № 10 |
|  |  | 11.02. |  |  |  | Гордиенко О.В. |  | ОУ № 15 |
|  |  | 13.03 |  |  |  |  |  | ОУ № 17 |
|  |  | 23.01 |  |  |  | Сай А.А. |  | ОУ № 24 |
|  |  | 21.02. |  |  |  |  |  | ОУ № 26 |
|  |  | 14.02. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | ОУ № 3 |
|  |  | 13.02 |  |  |  |  |  | ОУ № 8 |
|  |  | 27.01 |  |  |  | Савельян Н.А. |  | ОУ № 14 |
|  |  | 12.02. |  |  |  |  |  | ОУ № 30 |
|  |  | 24.03 |  |  |  | Ханджян М.К. |  | ОУ № 11 |
|  |  | 22.01. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 25 |
|  |  | 20.03 |  |  |  |  |  | ОУ № 19 |
|  |  | 07.02. |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 4 |
|  |  | 13.03. |  |  |  |  |  | ОУ № 7 |
|  |  | 19.02. |  |  |  | Сухачева Е.В. |  | ОУ № 6 |
|  |  | 16.03 |  |  |  |  |  | ОУ № 5 |
| 2 | Согласование штатного расписания на полугодие | до 10.01 |  |  |  | все специалисты-кураторы |  |  |
| 3 | Контроль за качеством работы с обращениями граждан в образовательном учреждении | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контроль за освоением выделенных денежных средств | по состоянию на 20 число |  |  |  |  |  | по согласованию с МКУ ЦБ |
| 5 | Контроль за организацией введения и реализации платных образовательных услуг | по состоянию на 20 число |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оказание помощи образовательным учреждениям в разработке «Дорожной карты» и контроль за реализацией | в течение всего времени |  |  |  |  |  | собеседования с начальниками отделов до 28 числа |
| - Работа с руководящими и педагогическими кадрами образовательных учреждений (семинары, совещания, заседания советов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг 30.01. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 3 |
| 2 | Краевое родительское собрание по ЕГЭ (селектор) | по графику МОН |  |  |  | Ханджян М.К. |  |  |
| 3 | Совещание руководителей образовательных учреждений по теме «Организация работы образовательных учреждений в начале финансового года» | 23.01 |  |  |  | Ханджян М.К. |  | выступления специалистов по направлениям |
| 4 | Совещание с заведующими МДОУ | 30.01 |  |  |  | Кулиева Д.Т. Богарсукова Н.В. |  | актовый зал УО |
| 5 | Совещание с ответственными за приём в образовательных организациях | 3 неделя |  |  |  | Е.В.Сухачева |  | Все ОО |
| 6 | Совещание заместителей директоров по воспитательной работе | 31.01 |  |  |  | Гуляева И.П. |  | актовый зал УО |
| 7 | Проведение районного родительского собрания по вопросам организации и проведения ОГЭ и ГВЭ в 2020 году | 17.01. |  |  |  | Савельян Н.А. |  | на базе ОУ № 2, КДЦ ст. Советской |
| 8 | Заседание Совета управления | в течение месяца |  |  |  | Ханджян М.К. Савельян Н.А. |  | актовый зал УО |
| 9 | Заседания Совета директоров | последняя неделя месяца |  |  |  | Ханджян М.К., Д.Д.Еремеев |  |  |
|  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по теме «Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» | 17.01 |  |  |  | Ханджян М.К. Савельян Н.А. |  | выступления специалистов по направлениям |
| 2 | Заседания Совета директоров | последняя неделя месяца |  |  |  | Ханджян М.К. Еремеев Д.Д. |  |  |
| 3 | Совещание с заведующими МДОУ | 25.02 |  |  |  | Кулиева Д.Т. Богарсукова Н.В. |  | ДОУ № 34 |
|  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установочный семинар для заместителей директоров по ВР образовательных учреждений по подготовке к конкурсу «Разговор о правильном питании» | до 20.03 |  |  |  | Гордиенко О.В. |  | УО |
| 2 | Обучение персонала ППЭ на ОГЭ и ГВЭ | в течение месяца |  |  |  | Савельян Н.А. |  | на базе ОУ № 2, 5, 9 |
| 3 | Обучающий семинар с учителям физической культуры | 4 неделя |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 2 |
| 4 | Совещание с заведующими МДОУ | 25.03 |  |  |  | Кулиева Д.Т. Богарсукова Н.В. |  | актовый зал УО |
| Массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турнир по баскетболу «Локобаскет - Школьная лига» г. Лабинск | по графику МОН |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | ОУ № 5, 27 |
|  | XIII Всекубанская спартакиада (волейбол) финал района | до 26 января |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  | по зонам |
|  | Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки | в течение месяца |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 5 |
|  | Автопробег по местам боевой славы Новокубанского района | 27.01. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 6, 15, 16 |
|  | Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы | с 23.01. |  |  |  | Гуляева И.П. |  |  |
|  | Зональный конкурс « Новый учитель – новой школе» | в течение месяца |  |  |  | Давыденко С.В. |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодный районный форум «100 дней до ЕГЭ» | 08.02 |  |  |  | Ханджян М.К. Давыденко С.В. |  | в ОУ № 2 для средних школ |
|  | XIII Всекубанская спартакиада (гандбол) финал района | до 15 февраля |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  |  |
|  | XIII Всекубанская спартакиада (веселые старты) финал района | до 22 февраля |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  |  |
|  | XIII Всекубанская спартакиада (шахматы) финал района | до 24 февраля |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  |  |
|  | Научно-практическая конференция «Эврика» в рамках Малой академии наук учащихся (зональный этап) | до 10.02 |  |  |  | МБУ «ЦРО» |  | МОБУСОШ № 4 |
|  | Районные соревнования по гиревому спорту | по графику МОН |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | все средние ОУ |
|  | Посещение Армавирского авиационного училища юношами 10-х классов | до 20 февраля |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | все средние ОУ |
|  | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг 28.02. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ № 7 |
|  | День встречи выпускников общеобразовательных учреждений | 01.02. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | образовательные учреждения |
|  | Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы | до 25.02. |  |  |  | Шинкаренко А.В. Гуляева И.П. |  | образовательные учреждения |
|  | Совещание директоров | второй вторник |  |  |  | Кулиева Д.Т. Ханджян М.К. |  | зал управления образования |
|  | Заседания Совета директоров | последняя неделя месяца |  |  |  | Ханджян М.К. Еремеев Д.Д. |  | зал управления образования |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII Всекубанская спартакиада (туризм) финал района | до 28.03 |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  |  |
|  | XIII Всекубанская спартакиада (легкая атлетика) финал района | до 31.03 |  |  |  | Золотарев Е.Ю. |  |  |
|  | Муниципальная олимпиада для учащихся начальных классов | в течение месяца |  |  |  | Давыденко С.В. |  | Федина С.М. |
|  | Конкурс «Зеркало природы» | в течение месяца |  |  |  | Давыденко С.В. |  | Тицкая Т.В. |
|  | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | с13.03. по 17.03 |  |  |  | Савельян Н.А. |  | Все ОУ с предоставлением фотоотчета |
|  | Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» | по срокам МОН |  |  |  | Давыденко С.В. |  | ОУ педагоги до 5 лет стажа |
|  | Проведение районной спартакиады допризывной молодежи | по графику МОН |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | ОУ № 23 |
|  | Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ | Последний четверг 26.03. |  |  |  | Шинкаренко А.В. |  | МОУ № 8 |
|  | Совещание директоров | второй вторник |  |  |  | Кулиева Д.Т. Ханджян М.К. |  | зал управления образования |
|  | Заседания Совета директоров | последняя неделя месяца |  |  |  | Ханджян М.К. Д.Д.Еремеев |  | зал управления образования |
| - Воспитательная работа (военно-патриотическое направление, ОПК, Кубановедение, казачество и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 2 | Работа с ветеранами: - встречи в образовательных организациях с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий; - организация социально - патриотической акции «Согреем сердца ветеранов» | в течение всего периода |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 3 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 4 | Утверждение тематических программ работы с детьми в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями Новокубанского района, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | до 15.01. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 5 | Организация и проведение Уроков Мужества, информационных пятиминуток | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 6 | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса среди классов (групп) казачьей направленности на звание «Лучший класс (группа) казачьей направленности Новокубанского района» | с 11.01. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 7 | Организация участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 2 | Работа с ветеранами: - встречи в образовательных организациях с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий; - организация социально - патриотической акции «Согреем сердца ветеранов» | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 3 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 4 | Патриотическая акция «Дорогами Славы» по изучению и благоустройству памятных мест, аллей Славы и мест воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | В течение всего периода |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 5 | Организация и проведение Уроков Мужества, информационных пятиминуток | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 6 | Организация участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 2 | Организация мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) | 01.03. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 3 | Организация и проведение Уроков Мужества, информационных пятиминуток | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 4 | Подведение итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (подготовка отчета в номинациях: муниципальные образования Краснодарского края, образовательные организации Краснодарского края) | до 05.03. |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |
| 5 | Организация участия в профилактических медицинских осмотрах по итогам социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район | по отдельному плану |  |  |  | Гуляева И.П. |  | все ОУ |

Начальник управления образования                                                                                    Д.Т. Кулиева