ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат	321151FABD440346C04C

Владелец	Нестерова Ольга Юрьевна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2029

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Непоседы»
с. Галкино

-Ю. Нестерова

Приказом от 03.09.2025г № ЗО-ОД

'хЛУ --	•

Дорожная карта реализации научно-исследовательского проекта
«Растем вместе»

На основании Постановления администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.OS.2025 № 1565 «Об утверждении научно- исследовательского проекта «Растем вместе», реализуемого на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края» и согласно Приказу Управления образования администрации Хабаровского района от 02.09.2025 № 406 «О реализации дорожной карты научно исследовательского проекта «Растем вместе», в МБДОУ «Непоседы» с. Галкино разработана дорожная карта реализации Проекта «Растем вместе».

Сроки реализации Проекта: с 03 сентября 2025 года по 30 августа 2029 года.

Цель реализации Проекта:создание условий для формирования у дошкольников основ экологической культуры через совместную деятельность по посадке деревьев, становление осознанно правильного отношения к природе, обучение дошкольников способам охраны окружающей среды.

Задачи реализации Проекта:

- Совершенствовать у дошкольников понимание закономерностей биологических и других естественных процессов через познавательно - исследовательскую деятельность.

- Формирование экологической и функциональной грамотности у дошкольников посредством совместной деятельности по посадке деревьев, развитие осознанного и бережного отношения к природе и обучения способам охраны окружающей среды.

- Формирование экологического сознания у дошкольников через создание специально организованной развивающей предметно-пространственной среды в каждой возрастной группе.

- Формирование основ проектной и научно-исследовательской деятельности у дошкольников в образовательном и воспитательном процессах.

- Воспитание нравственного отношения к труду и ответственного отношения к природе, семье. Родине.

- Формирование преемственности и связи между этапами взросления ребенка с семьей и школой.

Исполнители и участники Проекта: воспитанники ДОУ, педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников.

Подготовительно-диагностический этап реализации Проекта «Растем вместе»

Цель: подготовить условия для формирования системы работы в рамках реализации Проекта.

Срок: сентябрь 2025 год

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации " | . Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть Проект «Растем вместе» на педагогическом совете и утвердить план мероприятий по реализации Проекта. | 25.09.2025 | Заведующий Нестерова О.Ю. Педагоги |
| 2 | Подготовить необходимые условия для реализации Проекта (создать рабочую группу, создать нормативно-правовые акты, заключение соглашений с социальными партнерами, провести детальный анализ объема и видов необходимых материалов, оборудования для реализации Проекта, провести педагогический совет, пополнить ДОУ необходимым оборудованием). | 29.09.2025 30.09.2025* | Рабочая группа реализации проекта: Руководитель: Нестерова О.Ю. - заведующий Члены рабочей группы: Андреева О. А. педагог дополнительного образования; Злобина В.Н. воспитатель; Кошкарева С.Н. - воспитатель; Меерова Надежда Юрьевна воспитатель. |
| 3 | Включить в образовательный и воспитательный процесс мероприятия в соответствии с планом мероприятий по реализации Проекта «Растем вместе». | 25.09.2025 | Рабочая группа |
| 4 | Создать банк данных методических разработок и обобщения педагогического опыта, транслировать опыт работы лучших практик на муниципальных, краевых уровнях. | В течении реализации Проекта | Руководитель: рабочей группы Нестерова О.Ю. Участники: педагогические работники |

| 5 | Разместить на официальном сайте и на странице ВК МБДОУ «Непоседы» с. Галкино материал о реализации Проекта, создать подраздел «Растем вместе» и наполнить его методическим и информационным материалом. | До 10.10.2025 | Заведующий Нестерова О.Ю. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Предоставлять отчеты о реализации Проекта в Управление образования по итогам проведенной работы до 01 числа ежеквартально. | В течении реализации Проекта | Заведующий Нестерова О.Ю. |

Деятельностный этап

Цель: поэтапное внедрение проекта, корректировка этапов и замысла

Проекта «Растем вместе»

Срок: сентябрь 2025 год - июнь 2029 год

| №п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение в образовательный и воспитательный процесс образовательных программ экологической направленности | Постоянно | Воспитатели |
| 2 | Совместная деятельность педагогов и детей с учетом образовательной деятельности (фото и видео отчеты) | Постоянно | Воспитатели |
| 3 | Вовлечение в проектную и образовательную деятельность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ и социальных | Постоянно | Воспитатели |
| 4 | Разработка и реализация программ внутрикорпоративного повышения профессиональных компетенций педагогов ДОУ | Постоянно | Воспитатели |
| 5 | Реализация плана основных мероприятий Проекта «Растем вместе» | в соответстви и со сроками Плана мероприяти й | Воспитатели |
| 6 | Наполнение актуальной информацией по реализации Проекта официального сайта и Госпабликов ДОУ; Создание банка учебно-методических материалов по реализации Проекта «Растем вместе» | Постоянно | Заведующий Нестерова О.Ю. |

Результативно-рефлексивный этап

Цель: анализ и корректировка системы работы ДОУ по экологическому

просвещению детей дошкольного возраста.

Срок: июль 2029 год - август 2029 год

| № п/п | Мероприятие |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг реализации Проекта «Растем вместе», определение положительных и проблемных моментов, возникших в ходе оеализании Ппоекта. | Сентябрь, май2025у 2026, 2027, 2028. 2029 | Заведующий Рабочая группа |
| 2 | Анализ банка данных методических материалов, общение опыта. | Декабрь 2025, 2026, 2027, 2028 | Педагоги |
| 3 | Анализ эффективности реализации Проекта «Растем вместе», рассмотрение возможности диссеминации позитивного опыта. | Август 2026, 2027, 2028, 2029 | Рабочая группа |

Ожидаемые результаты

формирование у дошкольников потребности общения с природой и ответственного отношения к сохранению природы;

формирование у дошкольников умения наблюдать за живой природой, знаний о взаимосвязях живой и неживой природы, закономерностей биологических и других естественных процессов через формирование экологической и функциональной грамотности дошкольников;

воспитания у дошкольников нравственного отношения к труду и ответственного отношения к природе, семье, Родине;

создание банка методических материалов;

повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ;

разработка комплекса мероприятий с родителями (законными представителями);

повышение удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставления образовательных услуг.