ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к приказу управления образования

администрации муниципального образования Крыловский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**подготовки и проведения муниципального этапа краевого профессионального конкурса**

**«Воспитатель года Кубани в 2020 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата** | **Ответственные** |
|  | **Подготовительные мероприятия** | | |
| 1. | Подготовка плана мероприятий по проведению муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани в 2020 году» | 19.09-26.09.2019гг | Волковская. Е.А.  Кушпель. Т.Э. |
| 2. | Заседание оргкомитета и творческой группы Конкурса | 28.09.2019г | Жиглатая. О.Г.  Кушпель. Т.Э. |
| 3. | Информирование дошкольных организаций о проведении Конкурса и организационных вопросах | 30.09.2019г | Кушпель. Т.Э. |
| 4. | Разработка порядка проведения конкурсных испытаний | 19.09-26.09.2019гг | Волковская Е.А.  Кушпель. Т.Э. |
| 5. | Разработка и подготовка оценочных листов и папок с документацией для жюри | 19.09-26.09.2019гг | Волковская Е.А.  Кушпель. Т.Э. |
| 6. | Подготовка сценария по открытию и закрытию Конкурса | 01.10-07.10.2019гг | Волковская. Е.А.  Шпыг Т.Н. |
| 7. | Подготовка методической разработки семинара «Методическое сопровождение профессионального конкурса «Воспитатель года»» | 02.09-10.09.2019гг | Волковская Е.А. |
| **Реализация подготовительных мероприятий** | | | |
| 8. | Семинар «Методическое сопровождение профессионального конкурса «Воспитатель года»» | 10.09.2019г. | Волковская Е.А. |
| 9. | Работа с документами, предоставляемыми в оргкомитет, на участие в конкурсе (прием и составление перечня представленных документов, составление списков победителей, экспертиза представленных документов) | 04.10-21.10.2019гг | Жиглатая. О.Г.  Кушпель. Т.Э. |
| 10. | Проведение консультирования участников и членов жюри по критериям оценок конкурсных заданий | 03.10.2019г | Волковская. Е.А.  Кушпель. Т.Э. |
| 11. | Методическое сопровождение участников Конкурса  - конкурсные мероприятия муниципального этапа;  - конкурсные мероприятия краевого этапа. | 07.10.19 г. – 21.10.19 г.  По приказу министерства образования, науки и молодежной политике | Волковская Е.А.  Шпыг Т.Н. |

Ведущий специалист МКУ «Центр

методического и хозяйственного Т.Э. Кушпель

обеспечения МОО»