МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

мероприятий по повышению качества общего образования на 2019-2020 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные лица |
| **Организационные мероприятия** |
| 1 | Проведение анализа результатов ГИА 2019 в сравнении за три года | Сентябрь-октябрь | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 2 | Определение школ, показывающих отрицательную динамику по итогам ГИА (в сравнении за три года) | Сентябрь-октябрь | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 3 | Проведение собеседования с руководителями школ, показывающих стабильно низкие и необъективные образовательные результаты на ГИА и ВПР в 2019 году | Октябрь | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 4 | Проведение собеседования с руководителями школ, показывающих отрицательную динамику по итогам ГИА (в сравнении за три года), необъективные образовательные результаты на ГИА и ВПР | Октябрь  | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 5 | Определение образовательных маршрутов для школ по повышению качества преподавания учебных предметов  | Сентябрь- октябрь | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| **Общесистемные мероприятия** |
| 6 | Создание рабочей группы по работе с общеобразовательными школами, показывающими стабильно низкие образовательные результаты: | Октябрь | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 6.1 | Определение учителей школ и их базового образования, находящихся в «группе риска» | Октябрь-ноябрь | Н.В. Зюзина |
| 6.2. | Формирование муниципальной команды тьюторов  | Октябрь-ноябрь | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 7 | Проведение районного семинара-совещания управления образованием, РИМЦ, школ по теме «Формирование объективных условий и результатов для успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации на основе итогов ГИА 2019 по предметам» | октябрь | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| 8 | Участие в краевых мероприятиях: обучающие семинарах, совещаниях, практических конференциях, вебинарах по вопросам повышения качества деятельности ОО. Обучающие семинары (вебинары) для учителей школ района, показавших низкие (нестабильные) и необъективные результаты по ЕГЭ в 2019 году | По графику ИРО | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| **Общее образование** |
| 1 | Проведение анализа условий образовательной деятельности ОО: определение уровня предметной компетентности учителей (компьютерное тестирование учителей-предметников) | Осенниеканикулы | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| 2 | Проведение анализа условий образовательной деятельности ОО на основе показателей ИСБШ. | Сентябрь-октябрь | О О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| 3 | Проведение самоанализа с использованием модели оценки результатов работы школы на основе результатов оценочных процедур | Ноябрь-апрель | О.А. ВоронинаН.В. ЗюзинаРуководители ОО |
| 4 | Закрепление кураторов из числа муниципальных тьюторов и методистов РИМЦ за ОО со стабильно низкими и необъективными результатами | октябрь | Н.В. Зюзина  |
| **Дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации** |
| 1 | Реализация разноуровневого подхода к организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке в ОО: проведение диагностической работы (компьютерное тестирование) по определению уровня готовности обучающихся 11-х классов школ по предметам | По графику ИРО | О.А. ВоронинаРуководители ОО |
| 2 | Система непрерывного совершенствования профессиональных компетенций опытных педагогов  | октябрь-март | Руководители ОО |
| 3 | Участие в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях для учителей математики: конкурсы «Проектно-исследовательская деятельность школьников (8-11 классы), «Устная олимпиада по математике» (5-7 классы) | Январь-майМарт-ноябрь | Руководители ОО |
| 4 | Участие в программе по поддержке программ образовательного обмена для учителей, проектов межмуниципального партнерства, в том числе организации методической и консультативной поддержке со стороны муниципалитетов- лидеров | Ноябрь-декабрь  | О.А. ВоронинаН.В. ЗюзинаРуководители ОО |
| 5 | Поддержка молодых педагогов: работа муниципальной площадки «Молодость и мастерство» | Январь-апрель  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| **Мероприятия по повышению качества образования**  |
| 1 | Тестирование педагогов на выявление уровня предметной компетенции (учителя -предметники) | Весенниеканикулы | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| 2 | Разработка индивидуального образовательного маршрута для учителей  | Сентябрь  | Н.В. Зюзина Тьюторыметодисты |
| 3 | Работа тьюторов- наставников с учителями- предметниками | Сентябрь-апрель | Н.В. Зюзина |
| 4 | Организация работы межшкольных консультационных пунктов:- для обучающихся с низкой мотивацией к обучению (подготовке) по русскому языку и математике;- для обучающихся с высокой мотивацией, планирующих поступление в ВУЗы с привлечение преподавателей ВУЗов | Декабрь -май  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Тьюторы, учителя-наставники |
| 5 | Проведение муниципальных контрольных работ по отработке вычислительных навыков для обучающихся 4-8 классов, 9-11 (12) классов (все ОО района) | Сентябрь-апрель  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина тьюторы |
| 6 | Проведение муниципальной контрольной работы по отработке вычислительных навыков для обучающихся 2-3-х классов (все ОО района) | Декабрь,Апрель  | О О.А. ВоронинаН.В. ЗюзинаРуководитель РМОтьюторы |
| 7 | Проведение пробного тестирования по отработке заданий ГИА по математике на вычислительные навыки (для слабоуспевающих обучающихся) для 8-11 классов (все ОО района) | Март, апрель  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина тьюторы |
| 8 | Проведение муниципального смотра знаний по геометрии для обучающихся 7-8 классов (все ОО района) | Апрель-Май  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководитель РМОтьюторы |
| 9 | Проведение пробного изложения для 9-х классов (все ОО района) | Декабрь | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководитель РМОтьюторы |
| 10 | Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по системе «ГИА+ЕГЭ» (все ОО района) | Октябрь- май  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 11 | Муниципальный конкурс «ЕГЭ-олимпиада по информатике для учащихся 11-х классов» (все ОО района) | декабрь | Н.В. Зюзина |
| 12 | Муниципальный конкурс «ОГЭ - олимпиада по информатике для учащихся 9-х классов» (все ОО района) | февраль | Н.В. Зюзина |
| 13 | Муниципальная интеллектуальная игра по информатике «Битландия» для учащихся 7-8 классов (все ОО района) | март | Н.В. Зюзина |
| 14 | Проведение олимпиад для школьников (школьного, муниципального, зонального, регионального уровней) | По плану | Н.В. Зюзина Руководители ОО |
| 15 | Выстраивание и корректировка индивидуального образовательного маршрута для обучающихся при подготовке к ГИА (слабоуспевающие, мотивированные обучающиеся) | Ноябрь –апрель  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| 16 | Проведение тематической недели: «Мы готовимся к ЕГЭ», фестиваля театральных постановок «Живу интересно, сдаю ЕГЭ честно!» | Март  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 17 | Организация и проведение психологического тренинга для педагогов школ района (определение затруднений в подготовке к ГИА, преодоление затруднений в подготовке к ГИА) | Ноябрь, Март  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина  |
| 18 | Открытые уроки в рамках сетевого взаимодействия  | По плану РИМЦ | Н.В. Зюзина Руководители РМОРуководители ОО |
| 19 | Корректировка рабочих программ по математике, русскому языку и окружающему миру в 4-х классах в соответствии с результатами муниципальных проверочных работ, ВПР  | ежемесячно | Н.В. ЗюзинаРуководители РМОРуководители ОО |
| 20 | Тестирование обучающихся 11-х классов по математике профильного уровня по материалам ООО «Ракурс» | март | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |
| 21 | Участие во всероссийских акциях «ЕГЭ для родителей», «100 баллов до Победы» (с отражением в социальных сетях) | По отдельному плану | О.А. ВоронинаН.В. ЗюзинаРуководители ОО |
| 22 | Участие в краевом конкурсе видеороликов  | Январь-март | О.А. ВоронинаРуководители ОО |
| 23 | Участие обучающихся 9-11 классов в онлайн КДР, РЭ  | Декабрь-апрель | О.А. ВоронинаРуководители ОО |
| **Мероприятия по контролю за качеством образования** |
| 1 | Проведение выездов в школы с целью оказания методической (консультативной) помощи по - планированию мероприятий по подготовке к ГИА в 2020 году;-подготовке обучающихся и планированию деятельности учителя к подготовки обучающихся к ГИА в рамках индивидуального образовательного маршрута по развитию профессиональной компетентности для педагогов с низкими результатами по государственной итоговой аттестации;- проведению корректировки ВШК, образовательных программ (рабочих программ) по итогам оценочных процедур в целях повышения качества образования;-принятию эффективных управленческих решений по вопросу управления качеством образования | Октябрь -апрель  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина  |
| 2 | Осуществление контроля за реализацией планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в школах района | Ноябрь -май  | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова  |
| 3 | Осуществление контроля за качеством работы районных зональных консультационных пунктов по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике (качество преподавания и посещаемость, эффективность работы) | Декабрь -май | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина тьюторы |
| 4 | Осуществление контроля за качеством и объективностью проверки работ обучающихся при проведении КДР, МКР, репетиционных экзаменов | Сентябрь -май  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 5 | Осуществление контроля за посещаемостью консультационных пунктов (эффективность работы) по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике | Октябрь -май  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением процедуры проведения КДР, МКР, РЭ, ВПР с выездом в ОО  | Сентябрь -май  | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 7 | Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками, по результатам КДР, МКР, репетиционных экзаменов по русскому языку и математике.По итогам контроля администрации за посещаемостью оценочных процедур обучающихся, претендующих на аттестат с отличием и медаль | Ноябрь - апрель  | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 8 | Посещение уроков с целью оказания методической помощи по организации повторения на уроке | ежемесячно | О.А. ВоронинаН.В. Зюзина |
| 9 | Собеседование с родителями и выпускниками 9-11 (12)-х классов «группы риска» по итогам промежуточной аттестации, оценочных процедур, подготовки к ГИА | Март-май | Т.В. ЧекинаО.А. Воронина |
| 10 | Проведение часа контроля для администрации по итогам ГИА, КДР, МКР, промежуточной аттестации обучающихся 9,10-11(12) классов, выпускников, претендующих на медаль | ежемесячно | Т.В. ЧекинаО.А. Воронина |
| **Популяризация мероприятий по поддержке образовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами и повышению качества образования** |
| 1 | Организация индивидуальной и коллективной работы в ОО по повышению качества образования, изменению комфортности, психического и психологического состояния обучающихся с трансляцией информации на школьном сайте (советы психолога):  | По графику медиа-плана  | О.А. ВоронинаРуководители ОО |
| 2 | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и русского языка (выявление и распространение лучших практик) для учителей ОО в рамках семинара «Геометрическая составляющая математического образования»;опыта работы по обучению математике и информатике в рамках реализации ФГОС ООО;лучших практик (опыта работы) по работе с одаренными детьми по математике  | ФевральМарт, июль, октябрьМарт, июль, сентябрь | Н.В. Зюзина ТьюторыРуководители ОО  |
| **Мониторинг и контроль реализации плана** |
| 1 | Мониторинг результатов МКР, КД, ВПР, итогов ГИА. Собеседование с руководителями ОО, тьюторами, методистами, руководителями РМО, учителями-наставниками по итогам оценочных процедур.Корректировка плана работы  | Ежемесячно по плану УО | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаН.В. Зюзина Руководители ОО |

Заместитель начальника управления образованием О.А. Воронина