Приложение 1

К приказу №230-од от 31.08.2022

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества обучающихся МБОУ СОШ № 4 на 2022 - 2023 учебный год

| № |  | Наименование этапа |  | Мероприятия |  | Содержание деятельности |  | Сроки |  |  | Ответствен ные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подготовка условий для запуска программы наставничества. |  | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. |  | - Изучение нормативной базы для создания программы. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. |  | Август- сентябрь 2022 |  |  | директор школы, рабочая группа |  |
|  |  |  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 4 |  | - Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 4 - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ №4 - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 4 - Разработка и утверждение дорожной карты |  | Сентябрь 2022 |  |  | директор школы, рабочая группа |  |
|  |  |  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. |  | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. - Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк программ по форме наставничества «Учитель – учитель». |  | Ежегодно сентябрь Сентябрь 2022 г ноябрь 2022 |  |  | заместитель директора по УВР |  |
|  |  |  |  | Информирован ие педагогов, студентов- |  | 1. Проведение педагогического совета. |  | Август 2022г |  |  | директор школы |  |
|  |  |  |  | практикантов о возможностях и целях Целевой модели наставничества |  | 4.. Информирование через страницу наставничества на сайте школы. 5. Информирование внешней среды. |  |  |  |  |

| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа студентов. | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение заседания МС для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ежегодн о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Ежегод н о, сентябрь | заместитель директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Повышение квалификации наставников. | Ежегод н о | заместитель директора по УВР |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - провести Обучение наставников | Январь 2023 | заместитель директора по УВР |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Январь 2023 | заместитель директора по УВР |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемым | Ежегодно сентябрь | заместитель директора по УВР |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательн ых встреч наставников и наставляемых | - Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с Наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. | В течение учебно го года. | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | 2 раза в год | заместитель директора по УВР |
| 7. | Мониторинг реализации программы наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | 2 раза в год | заместитель директора по УВР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | 1 раз в год | заместитель директора по УВР |