«Дорожная карта» по реализации типовой модели:

«Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей

в области дополнительного образования детей»

Цель: Создание условий для увеличения доступности дополнительного образования в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округе» для всех категорий семей и их вовлечение в систему дополнительного образования, как полноправных субъектов образовательного процесса по художественной  направленности дополнительного образования.

Задачи:

- Информирование о возможностях и ресурсах объединений дополнительного образования в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округе»;

- Поддержка инициатив в области родительского просвещения;

- Организация предметно-эстетической среды образовательных организации в соответствии с требованиями при переходе на ПФДО;

- Организация образовательно-досуговых семейных мероприятий;

- Развитие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей и социума;

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника системы дополнительного образования.

| № | Мероприятие | Длительность | Начало | Окончание | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание организационной группы. | 1 день | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Организационная группа | Седойкина Е.И |
|  | Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на Портале персонифицированного дополнительного образования | 5 дней после внесения изменений в программу | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Седойкина Е.И |
|  | Информирование о возможностях дополнительного образования на сайте МБУ ДО ДШИ г.Ладушкина и в социальных сетях | ежедневно | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование позитивного представления о дополнительном образовании | Седойкина Е.И. |
|  | Консультирование населения о получении сертификата дополнительного образования | по запросу | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Получение сертификата родителями | Седойкина Е.И. |
|  | Предоставление выбора образовательной траектории учащимися и их родителями на учебный год | 15 дней | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Заявление родителей на зачисление в объединения МБУ ДО ДШИ | Седойкина Е.И.. |
|  | Разработка плана совместных мероприятий с родителями | 10 дней | 20.08.2021 | 30.08.2021 | План совместных мероприятий с родителями | Писаренко Н.В. |
|  | Обновление предметно-эстетической среды МБУ ДО ДШИ г.Ладушкина | ежедневно | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование позитивного представления о дополнительном образовании | Писаренко Н.В. Кашаева Л.А. |
|  | Проведение родительских собраний в объединениях МБУ ДО ДШИ г.Ладушкина | 20 дней | 10.05.2021 01.09.2021 | 30.05.2021 20.09.2021 | Родительские собрания | Граева В.И |
|  | Участие педагогических работников в родительских собраниях в общеобразовательных организациях муниципальном образовании «Ладушкинский городской округе» | 20 дней | 10.05.2021 01.09.2021 | 30.05.2021 20.09.2021 | Информирование родителей | Педагоги дополнительного образования |
|  | Индивидуальные встречи с родителями | своевременно | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Сертификат ДО | педагоги дополнительного образования |
|  | Обновление раздела по информированию населения об апробации типовой модели по просвещению родителей в области дополнительного образования | своевременно | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Раздел на сайте | Седойкина Е.И. |
|  | Привлечение родителей к помощи при подготовке учащихся к конкурсам |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетов по работе с родителями педагогов дополнительного образования, руководителей объединений МБУ ДО ДШИ г.Ладушкина | 10 дней | 15.05.2021 15.12.2021 | 25.05.2021 25.12.2021 | Отчеты руководителей объединений | Преподаватели и педагоги дополнительного образования |
|  | Обобщение отчетов преподавателей и педагогов д/о по работе с родителями | 10 дней | 20.05.2021 20.12.2021 | 30.05.2021 30.12.2021 | Отчет по мероприятиям с родителями за период с января по май, сентябрь-декабрь | Седойкина Е.И. |
|  | Проведение просветительских мероприятий с родителями | Родительские собрания, праздничные даты | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Мероприятия с родителями | Преподаватели и педагоги дополнительного образования |
|  | Привлечение родителей к участию в рейтинговых мероприятиях | Раз в полугодие | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Получение независимой оценки качества | Преподаватели и педагоги дополнительного образования |
|  | Проведение мастер-классов для родителей | Раз в полугодие | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Образовательный курс для родителей | Кашаева Л.А |
|  | Описание успешного опыта педагогов дополнительного образования по работе с родителями | 1 месяц | 21.03.2021 | 20.04.2021 | Описание успешного опыта | Колногорова А.И. |
|  | Размещение методических сообщений на сайте школы о положительном влиянии занятий музыкой, рисованием, хореографией на развитие ребёнка | постоянно | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование позитивного представления о дополнительном образовании | Граева В.И. Писаренко Н.В |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации модели | 10 дней | 20.05.2021 20.12.2021 | 30.05.2021 30.12.2021 | Отчет | Директор |