### УТВЕРЖДАЮ:

### Глава администрации

### Новополянского сельского поселения

### Апшеронского района

### ______________________ А.В.Кусакин

### «11» декабря 2020 года

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального казенного учреждения «Сельский Дом культуры» Новополянского сельского поселения

на 2020 год

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
|  | - «Открытость и доступность информации об организации»: |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Удовлетворенность получателей услуг по данному критерию (52,15%) Неполнота размещения информации о деятельности организации на официальном сайте: 1.1.2.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг | ### 1.Размещать информацию о деятельности организации на странице «Культура 23» на официальном сайте администрации Новополянского сельского поселения Апшеронского района в сети «Интернет» 2 раза в месяц. ### 2.Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: ### - доступность взаимодействия с СДК по электронной почте. ### - создание формы обратной связи на официальном сайте. ### - размещение на сайте СДК раздела «Вопрос – ответ». | ### В течение 2020 года ### до 1 марта 2020 года | Ерошевская Наталья Андреевна, руководитель кружка Ерошевская Наталья Андреевна, руководитель кружка | ### Открыт официальный сайт учреждения в ресурс сети «Культура 23», на котором размещается информация о деятельности МКУ «СДК» Новополянского сельского поселения ### Доступность взаимодействия с СДК по электронной почте осуществляется в сети «Интернет» на сайте: Одноклассники, группа «Дом культуры поселка Новые Поляны» https://ok.ru/denposelkanovyepolyany ### В сети «Интернет» на сайте: Одноклассники, группа «Дом культуры поселка Новые Поляны» https://ok.ru/denposelkanovyepolyany создан раздел «Вопрос – ответ», на котором в форме обратной связи ведется диалог получателей услуг и сотрудников МКУ «СДК» | ### 24 марта 2020 г. ### 01 января 2020 года ### 01 января 2020 года |
|  | ### II. «Комфортность условий предоставления услуг»: |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### 2.3.1. Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг | ### Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг: ### 1. Содержать в надлежащем состоянии детскую игровую площадку на территории СДК. ### 2. Провести текущий ремонт здания СДК, уличного туалета. | ### В течение 2020 года ### 3 квартал 2020 года | Мелидонян Вячеслав Андреевич, директор Мелидонян Вячеслав Андреевич, директор | Установлена новая детская игровая площадка на территории МКУ «СДК», старая детская игровая площадка покрашена, постоянно проводится санитарная уборка площадки Проведен ремонт уличного туалета | ### 28-30 апреля 2020 года ### 26-31 октября 2020 года |
|  | ### III. «Доступность услуг для инвалидов»: |  |  |  |  |  |
| ### 3. | Удовлетворенность получателей услуг по данному критерию (58,00%). ### 3.2.1.Наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | ### Предоставить инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика для клуба инвалидов «Надежда» при СДК на мероприятиях. | ### В течение 2020 года | Мелидонян Вячеслав Андреевич, директор | Предоставление инвалидам по слуху услуги сурдопереводчика для клуба инвалидов «Надежда» при МКУ «СДК» на мероприятиях будет осуществляться позднее в связи с Коронавирусом. |  |
| ### . | ### IV. «Доброжелательность, вежливость работников организации»: |  |  |  |  |  |
| ### 4. | 4.3.1. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации ### Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации составляет 99,75%) | ### Продолжить работу по повышению доброжелательности, вежливости работников СДК | ### В течение 2020 года | Мелидонян Вячеслав Андреевич, директор | Проведен мониторинг получателей услуг, удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью работников МКУ «СДК», составила 100% | ### 28 августа 2020 года |
|  | ### V. «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: |  |  |  |  |  |
| ### 5. | ### Удовлетворенность получателей услуг условиями оказания услуг в организации - 99,26 % | ### Провести III открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс искусств «Новые Поляны» | ### 20 июня 2020 года | Ерошевская Наталья Андреевна, руководитель кружка | ### Проведен III открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс искусств «Новые Поляны» дистанционно | ### с 01 июня по 10 июля 2020 года |

Директор МКУ «СДК» Новополянского сельского поселения                                                  В.А.Мелидонян