Оглавление

Пояснительная записка…………………………………………………………..

Информационная справка о ДОУ………………………………………………..

Паспорт программы………………………………………………………………

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа..…………....

Концепция Программы развития……………………………………………….

Основные мероприятия по реализации Программы..………………………....

Ожидаемые результаты Программы…..…………………………………….....

Оценка результатов Программы..………………………………………………

Пояснительная записка

В настоящее время в системе образования России, в том числе и дошкольном образовании, происходит множество перемен. Впервые дошкольное образование становится первой ступенью системы образования, впервые утвержден ФГОС дошкольного образования. Реализуется новая финансово-экономическая модель (муниципальное задание, по душевое финансирование и пр.)

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога.

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием большого числа программ идущих «сверху» и инициативой «снизу», от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений.

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий.

Осознание этого привело  к необходимости создания программы развития ДОУ, представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного достижения поставленных целей.

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная. Приоритетной становится совместная детско-взрослая проектная деятельность.

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и резервные возможности образовательного учреждения, специфика региональных традиций образования, потребности родителей воспитанников, профессиональный уровень педагогов.

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах педагогической деятельности, более эффективно реализовывать требования ФГОС ДО.

В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 5 лет, учтено переход на ФООП, внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация педагогического коллектива на современные образовательные технологии в условиях развития ДОУ.

информационная справка о доУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Победа Хабаровского муниципального района Хабаровского края  (МБДОУ п. Победа) функционирует с 1957 года и является муниципальным образовательным учреждением, созданным в целях выполнения работ или оказания услуг в сфере осуществления образовательного и воспитательного процесса, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

МБДОУ п. Победа расположен в живописном месте п. Победа Хабаровского района по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район п.Победа ул. Комсомольская, 14

МБДОУ п. Победа является юридическим лицом. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, договором с Учредителем и Уставом.

В ДОУ функционирует одна разновозрастная группа, ее посещают дети в возрасте от 3 до 7 лет, проживающие на территории поселения.

| 1. Полное наименование | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Победа Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |
| 2. Сокращенное название | МБДОУ п. Победа |
| 3. Местонахождение: | 680533 Хабаровский край, Хабаровский район п. Победа ул. Комсомольская,14 |
| 4. Контакты: | тел.: 8-914-416-72-82 (заведующий) сайт: http://ds-pobeda.27obr.ru эл.почта: dou-pobeda@inbox.ru |
| 5. Организационно – правовая форма Учреждения: | Муниципальное учреждение |
| 6. Тип учреждения: | бюджетное учреждение |
| 7. Учредитель: | Управление образования администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| 8. Местонахождение Учредителя: | 680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Пионерская, д.8, оф. 2. (юридический адрес) 680000, г. Хабаровск ул. Волочаевская,6 (фактический адрес) |
| # 9. В своей деятельности МБДОУ п. Победа руководствуется: | # 1.Конституцией Российской Федерации; # 2.Гражданским кодексом Российской Федерации; # 3.Федеральным законом «О некоммерческих организациях; 4.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 6. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 7. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. 11. Устав МБДОУ п. Победа. |
| 10. Режим работы МБДОУ п. Победа | Режим работы - 10.5 часов, с 07.30 до 18.00 часов ,пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни. |

Паспорт Программы развития

| Наименование программы | Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад п. Победа Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Статус Программы | Нормативный документ ДОУ. Нормативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. |
| Ответственный исполнитель Программы развития | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Победа Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Авторы-разработчики программы | Рабочая группа: заведующий МБДОУ, воспитатели |
| Нормативно—правовые основания для разработки Программы | # 1.Конституцией Российской Федерации; # 2.Гражданским кодексом Российской Федерации; # 3.Федеральным законом «О некоммерческих организациях; 4.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 6. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 7. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. 11. Устав МБДОУ п. Победа. 12. САН-ПИН от 2021г. |
| Проблема | Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях, заданных ФГОС ДО, основными ориентирами которого являются: - повышение социального статуса дошкольного образования; - обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования и государственных гарантий уровня и качества ДО на основе единства обязательных требований; - сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня ДО. - объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного образования; - недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством образования детей через общественно-государственные формы управления; - необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий; - необходимость расширения сферы дополнительных образовательных услуг. |
| Цель Программы | - определение перспективных направлений развития ДОУ в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Хабаровского района; - повышение качества образования через внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО. - Переход ДОУ на ФООП. |
| Задачи Программы | - Разработать концепцию образовательного пространства ДОУ в режиме развития; - Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; - Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; - Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность; - Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования; - Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов в соответствии в ФООП; - Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; - Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; - Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети дополнительного образования; - Развитие системы управления ДОУ на основе включения родителей в управленческий процесс; - Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития. - Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период 2023-2027гг. в три этапа: первый этап- 2023-2024 год – организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы); второй этап- 2024-2026 годы - практический этап (работа по преобразованию существующей системы); третий этап- 2026-2027 год - итоговый: аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении). |
| Финансовое обеспечение программы | - эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; - спонсорская помощь, благотворительность |
| Принципы реализации программы | - программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив в планы; - информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в ДОУ: целевые установки доводятся до каждого участника педагогического процесса путем обсуждения и принятия соответствующих решений на педагогическом совете ДОУ; - вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития ДОУ; - включения в решение задач программы развития всех субъектов образовательного пространства. |
| Прогнозируемые результаты реализации Программы | - повышение эффективности ДОУ на районном уровне - создание гибкой управленческой системы с участием родительской общественности; - улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного образования; - обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; - положительная динамика состояния здоровья детей, что способствует повышению качества их образования; - функционирование единой информационной системы, обеспечивающей открытость системы образования; - повышение компетентности педагогов в контексте целевых ориентиров, заданных ФГОС ДО, региональным компонентом и в области применения ИКТ; - повышение числа педагогов, имеющих первую квалификационную категории; - внедрение информационных технологий в образовательный процесс, создание базы методических разработок с использованием ИКТ; - доступность системы дополнительного образования для детей . - удовлетворенность семей воспитанников услугами ДОУ до 95%; - привлечение к образовательной деятельности ДОУ социальных партнеров, качественные показатели совместных проектов; - Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. |

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  развития МОУ детского сада

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2023-2027 годов обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям  общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня.

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса.

ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ

Программа развития МБДОУ п. Победа направлена на решение следующих проблем:

1. Структура управления ДОУ.

Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Детского сада является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. Заведующий Детским садом назначается Учредителем. Формами самоуправления детского сада являются: общее собрание работников, Педагогический совет, Родительская общественность.

Общее собрание работников Детского сада является коллегиальным органом управления, в состав которого входят все работники, для которых детский сад является основным местом работы.

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется Педагогическим советом, деятельность которого регламентируется Уставом МБДОУ. В состав Педагогического совета входят заведующий детским садом (является председателем), все педагогические работники детского сада. В работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать участие представители учредителя, руководители иных коллегиальных органов детского сада, иные работники детского сада, а также родители (законные представители) воспитанников.

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни детского сада, укрепления связей между детским садом и семьей, реализации прав родителей на участие в управлении детским садом создан Родительский совет. В состав  совета входят родители (законные представители) воспитанников, заинтересованные в совершенствовании деятельности детского сад. Механизм   управления     нацелен  на  обеспечение   единства  действий,  координации и согласованности всех субъектов образовательного   процесса: детей,   родителей  и  педагогов, а  также  на  стимулировании  деятельности  сотрудников,   экономию  ресурсов и времени. Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям,   доверию,   возможностям   личностного роста.   Это   позволяет   успешнее   прогнозировать   и  обеспечивать   личностный   рост   взрослых и детей и проектировать дальнейшие перспективы  развития учреждения.

В ДОУ существует достаточно эффективная, компетентная система административного и оперативного управления коллективом.  Практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.

Проблемное поле:

- Неготовность коллектива к активному участию в  управленческой деятельности, инертность перед новыми активными формами работы.

- Низкая  активность Родительского совета.

- Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного обеспечения.

- Плохое финансирование учреждения.

2. Образовательная деятельность ДОУ.

В МБДОУ, дошкольное образование осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой образовательного учреждения, разработанной на основе инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой.

Дополнительные образовательные  программы:

Программа воспитания в системе образования Хабаровского района  « МОИ Семь Я»; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева; «Школа здорового человека» Г.И. Кулик, Н.Н. Сергенко; программа эмоционально-личностного развития детей « В мире друзей» Е.В. Котова ; экологическая программа «МЫ» Н.Н. Кондратьева; Экологическая программа «Живая экология» А.И. Иванова; «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративное искусство» Н.В. Ермолаева, Т. Доронова «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет». «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад» О.С. Ушакова.

В образовательной деятельности педагоги используют педагогические технологии:

-  здоровьесберегающие технологии

- проектный метод

- личностно – ориентированная технология— проблемный метод обучения

В МБДОУ воспитанникам предоставляются услуги по дополнительным образовательным программам в форме кружковой работы. Периодичность проведения кружковой работы: 1 раз в неделю. Организуются кружки различной направленности: познавательной, художественно-эстетической,. Выбор кружков определяется с учетом запросов родителей посредством анкетирования.

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на среднем  уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников ДОУ.

По результатам педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО в познавательном развитии воспитанников отмечается значительное накопление информационного багажа об окружающем мире. В познавательном арсенале детей имеются различные средства и способы познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). Хорошему     освоению      знаний     способствует организация непрерывно образовательной деятельности с использованием разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная деятельность педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды. Для более эффективного осуществления образовательной деятельности необходима организация индивидуального подхода, но это затрудняет наличие детей в возрасте от 3-7 лет в одной группе и нехватка помещений.

Особое внимание при организации образовательного процесса отводится работе с родителями, которая включает в себя:

- адаптационный  период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с лицензией,  Уставом ДОУ, ООП и другими локальными  актами);

- выявление  потребностей, интересов  и возможностей  семьи, разработка  системы мероприятий и подбор дифференцированных  форм работы;

- совместные с родителями праздники и развлечения, проекты, акции и другие мероприятия.

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что:

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг , просветительских услуг ; однако о  качестве физкультурно-оздоровительных услуг высказались не в лучшую сторону. На удовлетворенности родителей сказывается отсутствие в детском саду спортивного зала.

- Затруднение у педагогов вызывает использование в образовательном процессе инновационных технологий, ИТК.

- Проблемы, выявленные в организации образовательной деятельности ДОУ:

- в связи с переходом на новую основную общеобразовательную программу педагоги испытывают затруднения методического характера и недостаток практического опыта;

- современные инновационные технологии применяются воспитателями не в системе, педагоги недостаточно транслируют опыт применения современных методов обучения и воспитания дошкольников;

- недостаточное внимание уделяется индивидуальным особенностям дошкольникам;

- идет вытеснение  игры как  основного вида деятельности дошкольника; неготовность педагогов организовывать образовательный процесс на основе учета интересов и потребностей детей;

- преобладание  репродуктивных  форм организации образовательного процесса, тормозящих  раскрытию индивидуальности  и творческого  потенциала воспитанника;

- снижение уровня мотивационной  готовности  детей к школе;

- несогласованность  требований   педагогов  и родителей   к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность  родителей в вопросах  последовательного   развития и воспитания  детей.

- не в полной мере удовлетворяются запросы родителей в предоставлении образовательных и  дополнительных  услуг.

Работа по единой регламентированной программе приводит  к единообразию и традиционности форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает возможности для педагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, не обращая внимания на индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым формам работы (ООД, групповые развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные показатели развития группы.

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ.

Для эффективной организации образовательной деятельности ДОУ необходимы педагоги, готовые к переобучению,  постоянно совершенствующие свое профессиональное мастерство, проявляющие инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.

Количество педагогических сотрудников по штатному расписанию - 3, фактическое количество – 3:   воспитателей- 2 (1,46 ставки), музыкальный руководитель -1 (0,25ст.); узких специалистов нет.

Кадрами  ДОУ   полностью  обеспечено, все  педагоги  имеют дошкольное образование, однако для многих воспитателей дошкольное образование получено в  заочной форме и  один работник в результате переподготовки. Один педагог имеет

на соответствие занимаемой должности -33.33%

нет категории - 2 - 66.66%

В 2022 году один воспитатель получает соответствие занимаемой должности.

Таким образом, укомплектованность кадрами составляет 100%.

В  ДОУ  с педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. В ДОУ  есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории.

Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ:

-  педагоги имеют  недостаточный опыт работы по внедрению новых методов работы, не имеют  квалификационную категорию;

- инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы;

- использование педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и родителями;

- отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в организации интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами детской деятельности;

- применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, имеющими разные потребности;

- низкий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять их в образовательном процессе;

- недостаточное владение навыками ведения необходимой документации в соответствии с ФГОС.

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, освоением и применением ИКТ в образовательном процессе, с трудностями перехода от консервативной учебной модели к партнерской совместной деятельности детей и взрослых, ведением документации в соответствии с ФГОС.

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ

В настоящее время  ДОУ осуществляет образовательный процесс с детьми по ООП ДОУ на основе   инновационной  программе дошкольного образования, «От  рождения  до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  Е.М. Дорофеевой  в соответствии с ФГОС ДО. Программа предусматривает  воспитание  и развитие  детей  по  пяти  образовательным областям: речевая, познавательная социально- коммуникативная, физическая и художественно-эстетическая. Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым планом, рабочими программами воспитателей.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, базируется на  программе «Развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой.

В учреждении имеется  материально-техническая база, создана предметно-развивающая среда. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. В каждой  группе создана  предметно-развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, по которым работают педагоги.

В ДОО имеет групповое помещение, отдельная спальня, приёмная, кухонный блок, туалетная комната. Групповая комната включает игровую, познавательную, обеденную зоны. Группа оборудована необходимой мебелью, мебель требует замены, мягким инвентарём. При оформлении группы воспитатели исходят из требований федерального государственного стандарта и безопасности используемого материала для здоровья детей. В МКДОУ есть доступ к электронным ресурсам сети интернет (модем), который педагоги и сотрудники детского сада могут осуществлять в кабинете заведующего детским садом.

В ДОУ имеются участок для прогулок - эстетически оформленные, оборудованные для осуществления двигательной активности на участке. Все оборудование соответствует требованиям СанПиН и Роспотребнадзора. На территории детского сада имеются зоны для проведения образовательной деятельности на прогулке: физкультурно-спортивная площадка, экологическая тропа, клумбы, цветники, центры для экспериментирования с водой и песком.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в ДОУ доступная, безопасная, вариативная, трансформируемая и полифункциональная, соответствует возрастным возможностям детей.

В  группе есть  телевизор, DVD плеер, музыкальный центр. Для организации мероприятий имеется ноутбук, фотоаппарат. Кабинеты заведующего оснащен компьютером и принтерами.

Проблемы программно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности ДОО:

- недостаточно дополнительных методических и наглядно-дидактических материалов;

- отсутствие проектора и экрана в воспитательно-образовательном процессе;

- недостаточно игрового оборудования для организации игровой деятельности детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-развивающей среде.

5. Здоровьесбережение в ДОО

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. В детском саду проводится работа по улучшению состояния здоровья воспитанников и внедрения современных здоровьесберегательных технологий.

С детьми организуются тематические, игровые занятия и игры с валеологической  направленностью, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы. Посещаемость и заболеваемость детей регулярно анализируется заведующим и педагогическим коллективом ДОУ. В детском саду осуществляется контроль за выполнением режима дня,  выполнения двигательного режима, графика проветривания. В учреждении была выстроена система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику нарушений состояния здоровья как у воспитанников ДОО, так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, диспансеризация).

В работе с родителями особое внимание уделяется консультативной помощи, оформлению тематических стендов, проведению дней открытых дверей, дней здоровья с участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, совместные  проекты по формированию у детей  ЗОЖ,  совместные спортивно-оздоровительные мероприятия.

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований СанПиНа  при организации образовательного процесса в ДОО, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОО, организации питания, соблюдение санитарно-гигиенических требований (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).

Проблемы организации работы по здоровьесбережению в ДОО:

- все чаще в учреждение поступают дети, имеющие  предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные  отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов;

- рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни;

- нет спортивного зала;

- нет  условий для организации  проведения закаливающих  мероприятий.

6. Социальное партнерство МБДОО.

Социальное  партнерство является неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей  воспитанников и населением поселка, участие в   разработке и    реализации   социальных и культурных проектов, а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры. Анализ состояния этой работы выявил ее бессистемность и низкую эффективность. В последние два года сотрудничество с местным ДК снизилось.

Повысилось сотрудничество с сельской библиотекой (проведение мастер классов с участием детей, мероприятий различного характера «День тигра», «День детской книги»).

На основании полученных данных разрабатывается план повышения педагогической культуры разных категорий родителей, предполагающий проведение различных информационно-просветительских и досуговых мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке.

У ДОУ налажена связь с учреждением образования (МБОУ СОШ), здравоохранения Участковая больница (на договорной основе).

Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского сада в разработке и реализации социальных и культурных проектов разного уровня.

Проблемное поле:

- Инертность школы, родителей воспитанников, населения. Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей.

- Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах.

Таким образом, разработка Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве, социально-экономической жизни страны и целевых ориентиров и связано с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов и требования ФГОС ДО.

Концепция Программы развития 
МБДОУ

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии.

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий, ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и требований  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является определение перспективных направлений развития ДОО в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Хабаровского края и района; а также повышение качества образования через внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО.

Инновационный характер Программы развития МБДОУ реализуется через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно–ориентированной модели организации педагогического процесса в условиях требований  ФГОС ДО, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и реализовать себя в социуме, развивать его социальные компетенции в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности МБДОУ п. Победа, соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. Ценность качества образовательной деятельности для МБДОУ , напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям). С другой стороны - профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в образовательном процессе, и в системе дополнительного  образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Исходя из всего вышесказанного,  основными задачами Программы развития деятельности МБДОУ п. Победа  являются:

- Разработать концепцию образовательного пространства ДОО в режиме развития;

- Повышение качества образования в ДОО через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных;

- Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов;

- Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность;

- Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования;

- Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов;

- Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников;

- Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

-  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети  дополнительного  образования;

- Развитие системы управления ДОО на основе включения  родителей  в управленческий процесс;

- Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития.

- Разработать и внедрить ООП  ДОУ на основе ФООП к сентябрю 2023 года.

- Обеспечить АТЗ работников, воспитанников в ДОУ.

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены принципы реализации Программы, позволяющие внедрить и результативно использовать  гибкие организационные формы преобразований в ДОО:

- Гуманизации,  что предполагает ориентацию взрослых на личность ребёнка посредством повышения уровня профессиональной компетенции педагогов; обеспечения заинтересованности педагогов в результате своего труда; изменения организации предметно-развивающей среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей и требованиям ФГОС ДО; изменения содержания и форм совместной деятельности с детьми, введения интеграции различных видов деятельности.

- Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.

- Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех систем образовательной деятельности.

- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей.

- Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

- Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как сотрудничество.

- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого.

- Принцип научности предполагает использование современных разработок педагогической науки и лучшего передового опыта  специалистов в точном соответствии с их содержанием;

- Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и климатическими условиями.

Участниками реализации Программы развития МБДОУ  являются педагоги, родители, представители разных  социальных структур, воспитанники МБДОУ.

Основными направлениями деятельности МБДОУ  в рамках Программы развития являются:

1. Совершенствование структуры управления ДОО.

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО и переходом на ФООП.

3. Повышение компетентности педагогов ДОО.

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ДОО, обогащение предметно-развивающей среды ДОО.

5. Совершенствование системы здоровьесберегающих технологий в ДОО.

6. Построение системы социального партнерства МБДОУ .

7. Обеспечение безопасности в ДОУ.

Прогнозируемый  результат программы развития  МБДОУ п. Победа

1. Для воспитанников и родителей:

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста в условиях заданных ФГОС ДО;

-    хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования;

- обеспечение индивидуального педагогического и медико–социального сопровождения для каждого воспитанника ДОО;

-  каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в образовательной деятельности ДОУ.

-   качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе;

-  система дополнительного образования доступна и качественна.

2. Для педагогов:

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства;

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника;

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий;

- поддержка инновационной деятельности.

3. Для МБДОУ п. Победа

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств;

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;

- налажены связи с научно–методическими объединениями;

- будут обновляться и развиваться материально–технические и социальные условия

пребывания детей в учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Реализация программы позволит сделать процесс развития МБДОУ  более социально–ориентированным и адаптированным к  условиям, заданным ФГОС ДО.

Программа будет реализована в 2023-2027 годы в три этапа:

1-й этап (2023-2024г.) - Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы):

- разработка документации для  успешной  реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной  реализации  мероприятий  в соответствии с Программой развития;

- начало  реализации  мероприятий, направленных  на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

2-й  этап (2024-2026гг.) – Практический этап  (работа по преобразованию существующей системы):

- апробирование  модели, обновление содержания, организационных  форм, педагогических технологий;

- постепенная  реализация  мероприятий в соответствии с Программой;

- периодический  контроль реализации мероприятий  в соответствии  с Программой;

- коррекция  мероприятий.

3-й этап (2026-2027г.) Итоговый  (аналитически-информационный этап):

- мониторинг эффективности реализации программы;

- аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении;

- реализация  мероприятий, направленных  на практическое внедрение и распространение полученных результатов;

Элементы риска развития программы МБДОУ п. Победа

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования,

- быстрый переход на новую образовательную программу и программу развития  МБДОУ  может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива,

- организация дополнительного (бесплатного) образования   может вызвать трудности из-за отсутствия помещений для его организации.

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим Советом МБДОУ.

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим  МБДОУ п. Победа Н.В. Казанцевой

Основные мероприятия по реализации программы развития МКДОУ п. Победа

| № | Содержательные характеристики | Мероприятия |  | Период реализации, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход на ФООП |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по корректировки ООП в связи с переходом на ФООП |  | Заведующий |  | март 2023 |
| 2 | Проведение педсовета, посвященного переходу на ФООП |  | Заведующий |  | март 2023 |
| 3 | Анализ и корректировка ЛНА (приказы, положение) |  | Заведующий |  | Апрель – август 2023 |
| 4 | Разработка проектов ООП по ФООП |  | Заведующий, воспитатели |  | Май – август 2023 |
|  | 1. Совершенствование структуры управления ДОУ |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовое обеспечение - корректировка в соответствии с ФГОС; | Корректировка имеющейся базы нормативно-правового обеспечения в соответствии с ФГОС; Разработка новых необходимых локальных актов; Оценка работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО |  | 2023-2027 По мере необходимости 2023-2027 |  |
|  | Анализ эффективности и корректировка основной общеобразовательной программы ДОО в соответствии с изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества. | Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования (на основе ФГОС ДО) Внесение изменений основной общеобразовательной программы ДОО в соответствии с изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества. |  | 2023-2027 По мере необходимости |  |
|  | Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении вопросов управления | Обеспечение открытости участия органов самоуправления в управлении ДОО через официальный сайт Выявление образовательных потребностей и интересов родителей и их учет при решении вопросов управления Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением через работу Попечительского Совета. |  | Постоянно 2023-2027. Постоянно по мере необходимости |  |
| 2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
|  | Организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования | Проведение системы методических мероприятий по вопросам реализации ФГОС ДО и основной общеобразовательной программы учреждения Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами и проектами) Разработка и реализация проектов и программ, соответствующих инновационному направлению развития ДОУ. Создание мониторинга оценки качества образования в ДОУ. |  | 2023-2026гг. 2023-2026г. . 2026-2026гг. |  |
|  | Обеспечение индивидуального подхода к детям с особыми образовательными потребностями | Внедрение модели интеграции специалистов в работе с детьми с речевыми нарушениями и трудностями в эмоционально-волевом развитии Разработка индивидуальных образовательных маршрутов |  | По возникновению потребности |  |
|  | Внедрение системы инновационных образовательных технологий | Разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность Проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, открытых мероприятий с демонстрацией опыта по применению инновационных технологий |  | 2023-2027 |  |
|  | Предоставление дополнительных образовательных услуг с учетом запросов родителей | Разработка и проведение анкетирования родителей по выявлению запросов в области предоставления ДОО дополнительных образовательных услуг Расширение спектра дополнительных образовательных услуг по разным направлениям Создание системы оценки качества предоставления дополнительных образовательных услуг |  | 2023-2027. . |  |
|  | Создание системы консультирования и сопровождения родителей | Создание условий взаимодействия ДОУ и семьи, разработка циклограммы мероприятий по консультированию семей воспитанников Разработка методических материалов и выбор форм взаимодействий с родителями воспитанников |  | 2023-2027 2023-2027. |  |
| 3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов | Изучение качества профессиональной деятельности и определение личных потребностей сотрудников в обучении Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов Обучение педагогов на курсах повышения квалификации Активизация работы с молодыми педагогами через организацию наставничества Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников |  | 2023-2027 По мере необходимости По мере необходимости |  |
|  | Повышение компетентности педагогов в вопросах ведения документации в соответствии с ФГОС ДО | Организация обучения педагогов применению тематического планирования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО Организация обучения педагогов написанию рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО и основной общеобразовательной программой детского сада Организация обучения педагогов составлению индивидуальных маршрутов сопровождения развития воспитанников с особыми образовательными потребностями |  | 2023-2027 2023-2027 (по мере возникновения потребности) |  |
|  | Вовлечение педагогов в инновационную деятельность | Стимулирование самообразования педагогов в области ФГОС ДО Участие членов педагогического коллектива и подготовка воспитанников к участию в конкурсах разного уровня; муниципальном, региональном, федеральном Организация методического сопровождения педагогов для обеспечения соответствия требованиям Профессионального стандарта педагога в ДОУ Введение системы демонстрации педагогического опыта воспитателей через проведение открытых просмотров занятий, мастер-классов и других инновационных форм и методов работы с детьми и родителями |  | 2023-2027 |  |
|  | Повышение ИКТ-компетентности педагогов | Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и педагогов т.д.) Повышение квалификации педагогов на внешних курсах Повышение - компьютерной грамотности педагогов Создание электронных «портфолио» педагогов |  | 2023-2027 |  |
| 4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ДОО. Предметно-развивающая среда ДОО |  |  |  |  |  |
|  | Составление плана модернизации РППС | Старший воспитатель |  | апрель 2023 |  |
|  | Обеспечение образовательного процесса дополнительными программно-методическими материалами и наглядно-дидактическими пособиями, игровым и техническим оборудованием | Приобретение игрушек и методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО и основной общеобразовательной Программой ДОУ Дополнить учебно-методическую литературу в соответствии с переходом на ФООП. |  | По мере поступления финансирования По мере необходимости. В течении всего периода |  |
|  | Развитие предметно-пространственной среды ДОУ | Постоянное отслеживание состояния пространственной предметно- разевающей среды в соответствии с ФГОС ДО , ее модернизация и развитие Проведение смотров по развитию предметно-пространственной среды в группе с участием родителей |  | 2023-2027 2023-2027 |  |
| 5. Здоровьесбережение в ДОУ |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников | Составление программы мероприятий по здоровьесбережению Создание системы эффективного контроля за внедрением в работу ДОО здоровьесберегающих технологий |  | 2023-2027 |  |
|  | Совершенствование системы работы с семьей по здоровьесбережению | Система информирования родителей в группах по вопросам здоровьесбережения Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации) Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в жизнь детского сада (конкурсы, соревнования, проекты и др. формы работы) |  | 2023-2027 |  |
|  | Развитие предметно-пространственной среды ДОО в рамках здоровьесбережения | Пополнение предметно-пространственной среды ДОО спортивным инвентарем и оборудованием |  | По мере поступления финансирования |  |
| 6. Социальное партнерство МБДОУ п. Победа |  |  |  |  |  |
|  | Расширение спектра взаимодействия ДОО с социокультурными учреждениями поселка для формирования социально-адаптированной, успешной личности | Включение совместных мероприятий в план работы ДОУ |  | 2023-2027. |  |
|  | Обеспечить функционирование ДОО как открытой системы | Создание информационно-коммуникативной среды посредством использования сайта ДОО, трансляции опыта работы ДОУ в СМИ |  | 2023-2027. |  |
|  | Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |
|  | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду | Заведующий |  | Март 2023 |  |
|  | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Старший воспитатель |  | Март 2023 |  |
|  | Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |
|  | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий Завхоз |  | Первое полугодие 2023 |  |
|  | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Заведующий |  | Апрель 2023 |  |
|  | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Заведуюший |  | Ежегодно в феврале |  |
|  | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий |  | Второе полугодие 2023 |  |

Ожидаемые результаты

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития детского должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:

1. Обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования в связи с переходом на ФООП.

2. Создание гибкой управленческой системы с активным участием родительской общественности.

3. Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса.

4. Развитие педагогического потенциала.

5. Улучшение материально-технического обеспечения и предметно-пространственной среды ДОО для реализации программы дошкольного образования

6. Доступность системы дополнительного образования

7. Расширение образовательного пространства через  сотрудничество с социокультурными учреждениями поселка.

Реализация приоритетных направлений Программы позволит создать:

- инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, включенность педагогов в экспериментальную и поисковую деятельность;

- качественно, эффективно и продуктивно реализовывать образовательную программу и улучшить систему физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ  с учетом личных потребностей детей, родителей, педагогов;

- совершенствовать систему педагогического мониторинга;

-создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского сообщества;

- обновить содержание и технологии дошкольного образования;

- построить динамичную, безопасную развивающую среду.

- Обеспечить безопасное нахождение всех сторон образовательного процесса в дошкольном учреждении.

Ожидаемые социальные эффекты Программы развития МБДОУ .

-   Повышение качества образовательного процесса.

-  Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

- Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы.

- Повышение уровня компетенции педагогов.

- Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении.

- Распространение педагогического опыта.

- Участие ДОУ в проектах района, края, страны.

- Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному решению проблем образования детей дошкольного возраста

-Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.

- Обучение родителей взаимодействию с ребенком в домашних условиях.

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.

- Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни,  педагогическая помощь по проблемам молодой семьи.

Условия реализации приоритетных направлений Программы

Организационные

- Организация временных творческой группы для реализации Программы    развития;

- Внесение изменений и дополнений в ООП;

- Обсуждение Программы с родительской общественностью.

Кадровые

- Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех сотрудников детского сада;

- Расширение  вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров;

- Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и творческой инициативы,  прогнозирование положительных  результатов.

Материально-технические

- Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, безопасной и здоровьесберегающей среды  помещений и участка;

- Дидактическое оснащение программы «От рождения до школы» и программ дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и технического оснащения;

- Разработка адресных программ по оснащению и ремонту ДОО;

-Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований.

Социально-культурные

- Расширение сотрудничества с социальными партнерами;

- Формирование «открытого образовательного пространства МБДОУ  – развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных проектов,  реального влияния на процессы развития  МБДОУ   в целом;

- Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников.

Нормативно - правовые и финансовые

- Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по выполнению Программы

Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на:

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;

- расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их деятельности;

- иные расходы, связанные с реализацией Программы».

Научно-методические

- Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического опыта;

- Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых программ;

- Разработка мониторинга качества образовательного процесса

Оценка результатов Программы развития и СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль  по  внедрению Программы организуется  и проводится  в определенной последовательности .

Цель контроля - объект контроля- разработка плана  контроля - сбор информации - первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций - проверка исполнения рекомендаций.

Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  в себя несколько этапов:

- Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - воспитанники).

- Изучение  документации.

- Обработка  полученной  информации.

- Обсуждение на Педагогическом совете, полученных  данных, их анализ и интеграция.

- Утверждение на Педагогическом  совете   направлений  корректировки  педагогического процесса, способов взаимодействия  ДОО и семьи.

- Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического опыта.

- Разработка  рекомендаций.

По каждому направлению Программы развития оценка результатов будет осуществляться с учетом специфики направления. Механизм оценки отдельного направления будет разработан в ходе реализации Программы.