АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  1 декабря  2017 года                                                                                   № 82

х. Песчаный

Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ  в Песчаном сельском

поселении  Тбилисского района

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. N 239
"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных целевых программ" (в редакции от 22 ноября 2013 года), статьями  31, 57, 58, 64 устава Песчаного сельского поселения Тбилисского района, администрация  Песчаного сельского поселения Тбилисского района                     п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации  муниципальных целевых программ в Песчаного сельском поселении Тбилисского района (прилагается).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном законном порядке.

4. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Песчаного сельского поселения

Тбилисского района                                                                           Н.В. Палатина

|  | Приложение Утверждено постановлением администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района от _______________ №____ |
| --- | --- |

Положение

оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Песчаного сельского поселения Тбилисского района

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной целевой программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого основного мероприятия, включенных в муниципальную целевую программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий муниципальных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную целевую программу (далее – оценка степени реализации основного мероприятия.

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы.

2. Оценку степени реализации мероприятий муниципальных

целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных

результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной целевой программы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2.  Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным учреждением Песчаного сельского поселения Тбилисского района и исполнительным органом местной власти Песчаного сельского поселения Тбилисского района, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Песчаного сельского поселения Тбилисского района.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной целевой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной целевой программы в отчетном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия муниципальной целевой программы  в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной целевой программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной целевой программы в  методике оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

10. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной целевой программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия  муниципальной целевой программы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной целевой программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия муниципальной целевой программы. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм – степень реализации всех мероприятий муниципальной целевой программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную целевую программу

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной целевой программы, основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя  рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной целевой программы (основного мероприятия);

ЗПп/пф – значение целевого показателя муниципальной целевой программы (основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя муниципальной целевой программы (основного мероприятия).

5.3. Степень реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной целевой программы (основного мероприятия);

N – число показателей муниципальной целевой программы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) координатором муниципальной целевой программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

∑ ki =1.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы

(основного мероприятия)

6.1. Эффективность реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия);

СРп/п – степень реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия);

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению координатора муниципальной целевой программы – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной целевой программы (основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной целевой программы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей

и решения задач муниципальной целевой программы.

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной целевой программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной целевой программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной целевой программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпл / ЗПмпф, где:

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной целевой программы;

ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной целевой программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной целевой программы.

7.3. Степень реализации муниципальной целевой программы рассчитывается по формуле:

М

СРмп = ∑СДмппз / М, где:

1

СРмп – степень реализации муниципальной целевой программы;

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной целевой программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной целевой программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной целевой программы координатором муниципальной целевой программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М

СРмп = ∑ СДмппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной целевой программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной целевой программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5* СРмп + 0,5*∑ЭРп/п*kj / j, где:

1

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной целевой программы;

СРмп – степень реализации муниципальной целевой программы;

ЭРп/п – эффективность реализации основного мероприятия;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной целевой программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы её координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году,

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной целевой программы;

j – количество основных мероприятий.

8.2. Эффективность реализации муниципальной целевой программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной целевой программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной целевой программы признается неудовлетворительной.

Исполняющий обязанности главы

Песчаного сельского поселения

Тбилисского района                                                                           Н.В. Палатина