АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2026 года                                                                      	           №19

х. Песчаный

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории Песчаного сельского поселения Тбилисского района на 2025-2027 годы» за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района № 33 от 25 мая 2022 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Песчаного сельском поселении Тбилисского района», руководствуясь статьями 31, 58, 60 Устава Песчаного сельского поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории Песчаного сельского поселения Тбилисского района на 2025-2027 годы» за 2025 год согласно приложению.

- Ведущему специалисту администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района Гаращенко. И.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после его официально опубликования.

Глава Песчаного сельского поселения

Тбилисского района                                                                         В.В. Мишуров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

Песчаного сельского поселения

Тбилисского района

от 09.02.2026 года № 19

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Песчаного сельского поселения

Тбилисского района на 2025-2027 годы» за 2025 год

В целях комплексного повышение уровня благоустройства территории Песчаного сельского поселения Тбилисского района и развитие местного самоуправления путем повышения гражданской активности, вовлечения граждан в процессе мероприятия решения по вопросам местного значения была разработана и утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Песчаного сельского поселения Тбилисского района на 2025-2027 годы» (далее-Программа) (постановление администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района от 29 октября 2024 г. № 65).

Ответственным исполнителем является администрация Песчаного сельского поселения Тбилисского района.

В рамках реализации установленной цели Программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

развитие системы благоустройства Песчаного сельского поселения Тбилисского района путем повышения гражданской активности, вовлечения граждан в процессы принятия решения по вопросам местного значения, повышения эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений.

Финансирование мероприятий на 2025 год Программой запланировано- 588,400 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

2. Сведения об исполнении

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию Программы

В 2025 году на реализацию 4 мероприятия выделялось финансирование 588,400 тыс. рублей. Освоение составляет 100%. Внебюджетные средства на реализацию Программы не привлекались.

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущей год |  | Профинансировано в отчетном периоде |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Подключение газового оборудования на мемориальном комплексе находящийся по адресу х. Песчаный, ул. Красная 6А | 0,0 | 199,800 | 0,0 | 199,800 | 0,0 | 199,800 | выполнено | - |
| 2 | Разработка локального сметного расчета для вступление в Инициативное бюджетирование | 0,0 | 49,500 | 0,0 | 49,500 | 0,0 | 49,500 | выполнено | - |
| 3 | Приобретение хоз. товаров для благоустройство сельского поселения | 0,0 | 44,100 | 0,0 | 44,100 | 0,0 | 44,100 | выполнено | - |
| 4 | Ликвидация свалки в х. Песчаном | 0,0 | 295,000 | 0,0 | 295,000 | 0,0 | 295,000 | выполнено | - |
|  |  | 0,0 | 588,400 | 0,0 | 588,400 | 0, | 588,400 |  |  |

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации Программы

На ход реализации Программы в части выполнения мероприятий повлияло обращение жителей х. Песчаного с просьбой ликвидации несанкционированной свалки.

4.Сведения о достижении значений показателей

Программы за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество объектов и территорий благоустройства | шт. | 1 | 1 | - |

5.Информация о результатах оценки

эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с постановлением администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района № 33 от 25 мая 2022 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Песчаного сельском поселении Тбилисского района» и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

На первом этапе проводится оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в Программу, и включает:

-оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

-оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

-оценку эффективности использования средств бюджета;

Оценку степени достижения целей и решение задач основных мероприятий, входящих в Программу (далее- оценка степени реализации основного мероприятия).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы.

| Показатель оценки | Показатель |
| --- | --- |
| Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРм = Мв /Мп, Где Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | 1 (4/4) |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп, где: Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году; Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и местном бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы | 1 (588,400 тыс.рублей/588,400 тыс. рублей |
| Оценка эффективности использования средств бюджета Песчаного сельского поселения Тбилисского района Эис=СРм/ССуз, где: ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета /Песчаного сельского поселения Тбилисского района; СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств Песчаного сельского поселения Тбилисского района | 1,0 (1/1) |
| Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз =ЗПп/пф/ЗПп/пп, где: ЗПп/пф – значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя основного мероприятия | 1 (1/1) 1 (1/1) |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы к СРмп = ∑СД мп/пз. / К мп/п, где: 1 СД мп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; К мп/п – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. | 1 (4/4) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭРмп = СРмп ×Э ис; где: СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы | 1 (1х1,0) |

Так же значение СРмп составляет 1,0, то эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Песчаного сельского поселения Тбилисского района на 2025-2027 годы» за 2025 год признается высоким.

Глава Песчаного сельского поселения

Тбилисского района 							В.В. Мишуров