ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЁН
приказом управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район

от 24.02.2026 № 78
ПЛАН

мероприятий по подготовке

и проведению Года дошкольного

образования на территории муниципального

образования Тбилисский район
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Формат мероприятия
	Категория участников
	Место проведения
	Дата проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Общие организационные вопросы

	1
	Формирование и утверждение состава муниципального Оркомитета по организационно-методическому сопровождению Года дошкольного образования
	Приказ управления
образованием
	Специалисты УО, ТМС,

Заведующие ДОО
	УО
	Февраль
2026 г
	УО

	2
	Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению Года дошкольного образования на территории муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края
	Приказ УО
	УО, ТМС, ДОО
	ст. Тбилисская, 
ул. Первомайская, 17
	Март
2026
	УО

	3
	Обеспечение разработки и утверждения соответствующего плана мероприятий, посвящённых Году дошкольного образования на уровне ДО
	Планы

ДОО
	УО, ТМС
	ДОО
	Март

 2026
	УО, ТМС

	Информационно-техническое сопровождение

	4
	Популяризация муниципального опыта работы в образовательном сегменте и опыта работы ДОО
	Публикации
	УО, ТМС, ДОО
	Муниципальное образование Тбилисский район
	в течение года
	УО, ДОО

	5
	Освещение мероприятий в СМИ
	Публикации, видео и фоторепортажи
	УО, ДОО
	Муниципальное образование Тбилисский район
	в течение года
	УО, ТМС, ДОО

	Торжественные мероприятия/церемонии чествования лучших работников отрасли

	6
	Церемония вручения отраслевых наград в рамках:
- августовского совещания научно-педагогической  общественности;

- празднования международного Дня учителя;

- празднования Дня воспитателя  и всех педагогических работников.
	Церемония награждения
	Педагогические работники и управленческие кадры ДОО
	УО
	Август, сентябрь, октябрь
2026 года
	УО
Районная организация Общероссийского Профсоюза образования

	Профессиональные конкурсы

	7
	1.1.Региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года Кубани».
1.2. Муниципальный профессиональный конкурс «Воспитатель года Кубани».
	Конкурс
	Воспитатели ДОО
реализующие программы дошкольного образования
	ГБОУ ИРО КК
ДОО
	Февраль

2026
Октябрь-ноябрь

2026
	Министерство, ГБОУ ИРО КК

УО, ТМС,
Районная организация Общероссийского Профсоюза образования

	8
	Муниципальный конкурс методических разработок

 «Лучшее занятие, реализуемое в рамках освоения образовательной программы ДО» среди педагогов дошкольных образовательных организаций.
	Конкурс
	Педагогические работники ДОО
	ДОО
	Февраль
2026 года
	УО, ТМС

	9
	Муниципальная спартакиада для дошкольников

«Юный олимпиец 2026»
	Спортивные соревнования
	Педагогические работники ДОО, воспитанники ДОО
	МАУ «Спортивный комплекс «Олимп»
	Март
2026 года
	УО, ТМС, ДОО


	10
	Муниципальный конкурс 

методических и дидактических материалов, направленных на совершенствование образовательных практик.
	Конкурс
	Специалисты ДОО, воспитатели ДОО

реализующие программы дошкольного образования
	ДОО

	Май
2026 года
	УО,ТМС


	11
	Муниципальный  образовательный конкурс  «Инновационный поиск»

	Конкурс
	Специалисты ДОО, воспитатели ДОО

реализующие программы дошкольного образования
	УО
	Июнь-июль
2026 года
Июль-октябрь
2026 года
	УО, ТМС


	12
	Лучший консультационный центр Краснодарского края
	Конкурс
	Педагогические и руководящие работники консультационных центров, созданных на базе образовательных организаций.
	г. Краснодар
	Ноябрь
2026 года
	Министерство, ГБОУ ИРО КК


	Фестиваль профессионального мастерства

	13
	«Фестиваль педагогических идей: Традиции и инновации в воспитании и развитии детей»
	Семинар-практикум
	Руководящие,

педагогические работники ДОО
	ДОО
	Апрель 
2026 года
	УО, ТМС


	14
	 «Как сохранить лучшие традиции и инновации в воспитании и развитии детей»
	Круглый стол
	Руководящие,

педагогические работники ДОО
	ДОО
	Август
2026 года
	УО, ТМС

	15
	 «Педагогическая мозаика: верность традициям, открытость инновациям»
	Семинар 
	Руководящие,

педагогические работники ДОО
	ДОО
	Октябрь

 2026 года
	УО, ТМС

	16
	Семинары, мастер-классы, деловые игры (по отдельному плану)
	Районные методические объединения
	Педагогические работники ДОО
	ДОО
	Весь период
	ТМС


