## Пункт 1
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район
_____________________________________________
«Развитие образования»
за год 2025 года .
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
1.1 | Цель муниципальной программы - предоставление гражданам широких возможностей для получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей
Показатель:
1.1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | – | процент | 100 | 100 | 100 | – | 100
1.1.2 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями | – | процент | 100 | 100 | 100 | – | 100
1.1.3 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | – | процент | 90 | 91 | 100 | 9 | 110
1.2 | Цель муниципальной программы - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
Показатель:
1.2.1 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | – | процент | – | 0.6 | 0.6 | – | 100
2 | Показатели процессной части муниципальной программы
2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | – | процент | – | 74.4 | 74.4 | – | 100
2.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | – | процент | – | 73.5 | 80.04 | 6.54 | 109
2.3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | – | процент | – | 100 | 100 | – | 100
2.4 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | – | процент | – | 30 | 30 | – | 100
2.5 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | – | процент | – | 45 | 45 | – | 100
2.6 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | – | процент | – | 30 | 30 | – | 100
2.7 | Количество общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, включая капитальный ремонт объектов и их оснащение средствами обучения и воспитания, обеспечение требований к антитеррористической защищенности, обновление учебников и учебных пособий, повышение квалификации педагогических работников | – | единица | – | – | – | – | –
2.8 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданные (создаваемые) новые места, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, оснащены в рамках предоставленных субсидий в целях создания условий для содержания детей дошкольного возраста | – | единица | – | 1 | 1 | – | 100
2.9 | Доля охвата одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей муниципальных общеобразовательных организаций | – | процент | 100 | 100 | 100 | – | 100
2.10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-пальных образовательных организаций дошкольного образования отрасли «Образование» к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | – | процент | 100 | 100 | 100 | – | 100
2.11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли «Образование» к среднемесячной заработной плате учителей | – | процент | 100 | 100 | 100 | – | 100
2.12 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | – | процент | 100 | 100 | 100 | – | 100
2.13 | Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | – | человек | 6600 | 6600 | 6600 | – | 100
2.14 | Число советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | – | человек | 14 | 14 | 14 | – | 100
2.15 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | – | процент | 8.8 | 10.8 | 15 | +4,2 | 139
2.16 | Доля образовательных организаций, реализующих программы и проекты федерального и регионального уровней в муниципальном образовании | – | процент | – | 100 | 100 | – | 100
2.17 | Число студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего образования по педагогическим специальностям по договорам о целевом обучении, получающих меры социаль-ной поддержки на стимулирование целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций | – | человек | 2 | 3 | 3 | – | 100

## Пункт 2
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий № 1 "Функционирование системы образования Тбилисского района" | Управление образованием | 1042649.5 | 1042649.5 | 1030751.186 | 98.86% | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 41252.4 | 41252.4 | 41252.4 | 100%
| краевой бюджет |  | 714339 | 714339 | 714339 | 100%
| местный бюджет |  | 287058.1 | 287058.1 | 275159.786 | 95.86%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций | Управление образованием | 322163.3 | 322163.3 | 321185.014 | 99.7% | Выполнение муниципального задания | процент | 100 | 99.7 | Согласно заключенным контрактов на поставку коммунальных услуг оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 233064.4 | 233064.4 | 233064.4 | 100%
| местный бюджет |  | 89098.9 | 89098.9 | 88120.614 | 98.9%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Управление образованием | 577814.7 | 577814.7 | 569880.366 | 98.63% | Выполнение муниципального задания | процент | 100 | 98.63 | Согласно заключенным контрактов на поставку коммунальных услуг оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 454277.5 | 454277.5 | 454277.5 | 100%
| местный бюджет |  | 123537.2 | 123537.2 | 115602.866 | 93.58%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательных организаций дополнительного образования | Управление образованием | 52605.8 | 52605.8 | 51734.014 | 98.34% | Выполнение муниципального задания | процент | 100 | 98.34 | Законтрактованые средства на услеги по предрейсовому и послерейсовому ТО автотранспорта, медицинскому оведетельствованию водителей, на поставку ГСМ, в конце года сложилась экономия по факту потребления и контракты были расторгнуты.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 52605.8 | 52605.8 | 51734.014 | 98.34%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлениюмер социальной поддержки в виде компенсации расходов на коммунальных услуг педагогическим аботникам в сельской местности | Управление образованием | 7875.1 | 7875.1 | 7875.1 | 100% | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам | человек (ежегодно) | 400 | 400
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 7875.1 | 7875.1 | 7875.1 | 100%
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Осуществление отдельных государсвенных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части род.платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образованием | 4404.3 | 4404.3 | 4404.3 | 100% | Осуществление выплат компенсации части родительской платы родителям воспитанников | человек (ежегодно) | 1800 | 1800
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4404.3 | 4404.3 | 4404.3 | 100%
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Обеспечение одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образованием | 13822.7 | 13822.7 | 13822.7 | 100% | Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | человек (ежегодно) | 700 | 700
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 13822.7 | 13822.7 | 13822.7 | 100%
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования | Управление образованием | 13258.4 | 13258.4 | 11144.492 | 84.06% | Проведение капитального и текущего ремо-нта, материально техническое обеспечение образовательных организаций |  |  |  | выполненные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в зданиях МБОУ "СОШ № 3" и МБОУ "СОШ № 7" восстановлены финансовой помощью, поступившей от ООО "Кубанские масла"
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 13258.4 | 13258.4 | 11144.492 | 84.06%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образованием | 36920.2 | 36920.2 | 36920.2 | 100% | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 36920.2 | 36920.2 | 36920.2 | 100%
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образованием | 8557.8 | 8557.8 | 8557.8 | 100% | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8557.8 | 8557.8 | 8557.8 | 100%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Управление образованием | 3373.5 | 3373.5 | 3373.5 | 100% | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с дет скими общественными объ единениями в общеобразовательных организациях | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 3238.5 | 3238.5 | 3238.5 | 100%
| краевой бюджет |  | 135 | 135 | 135 | 100%
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края | Управление образованием | 1093.7 | 1093.7 | 1093.7 | 100% | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 1093.7 | 1093.7 | 1093.7 | 100%
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения | Управление образованием | 760 | 760 | 760 | 100% | Решение социально-значимых вопросов местного значения | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 760 | 760 | 760 | 100%
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий № 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | Управление образованием | 91601.8 | 91601.8 | 91372.477 | 99.75% | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 22706.6 | 22706.6 | 22706.6 | 100%
| краевой бюджет |  | 14642.8 | 14642.8 | 14642.8 | 100%
| местный бюджет |  | 54252.4 | 54252.4 | 54023.077 | 99.58%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тбилисский район | Управление образованием | 8047.4 | 8047.4 | 8032.08 | 99.81% |  | процент | 100 | 99.81 | Согласно заключенных контрактов на на услуги связи оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8047.4 | 8047.4 | 8032.08 | 99.81%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений | Управление образованием | 43399 | 43399 | 43185.12 | 99.51% | х | процент | 100 | 99.51 | Согласно заключенных контрактов на на услуги связи оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3500 | 3500 | 3500 | 100%
| местный бюджет |  | 39899 | 39899 | 39685.12 | 99.46%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Организация и проведение гос.(итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Тбилисский район, материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате пед.работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ | Управление образованием | 3327.1 | 3327.1 | 3326.977 | 100% | Проведение госу-дарственной ито-говой аттестации вы-пускников 9-11 классовх | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 1644.2 | 1644.2 | 1644.2 | 100%
| местный бюджет |  | 1682.9 | 1682.9 | 1682.777 | 99.99%
ВБИ
2.4 | Обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей (проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестиваля "Созвездие талантов", торжественного вручения медалей выпускникам и др мероприятия) | Управление образованием | 578 | 578 | 578 | 100% | Организованы и проведены районные мероприятия для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестиваля «Созвездие талантов», торжественного вручения медалей выпускникам и др. | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 578 | 578 | 578 | 100%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведе-ния муниципальных и крае-вых профессиональных кон-курсов: «Воспитатель года Кубани», «Учитель года Кубани», «Директор шко-лы», «Библиотекарь школы Кубани», «Педагог – психо-лог Кубани», «Сердце отдаю детям», конкурс классных руководителей и другие, а также других мероприятий: Дня учителя, августовской конференции и др. Приобре-тение грамот, дипломов, памятных подарков, наградных сувениров. | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик ; управление образованием | 322 | 322 | 322 | 100% | Выявление и поощрение талантливых педагогов, расширение профессиональных контактов, пропаганда лучших достижений педагогов образовательных организаций | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 322 | 322 | 322 | 100%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников в рамках модернизации образования | Управление образованием | 540 | 540 | 540 | 100% | Повышение уровня квалификации педагогов | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 540 | 540 | 540 | 100%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Развитие системы социальной поддержки образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты, инновационные образовательные программы | Управление образованием | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обеспечение ма-териальной поддержки обра-зовательных учреждений, реа-лизация иннова-ционных проек-тов и программ |  |  |  | В 2025 году образовательные учреждения не реализовывали инновационные проекты
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образованием | 28237.4 | 28237.4 | 28237.4 | 100% | В муниципальных образовательных организациях организовано бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным программам начального общего образо-вания | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 22706.6 | 22706.6 | 22706.6 | 100%
| краевой бюджет |  | 4401.3 | 4401.3 | 4401.3 | 100%
| местный бюджет |  | 1129.5 | 1129.5 | 1129.5 | 100%
ВБИ
2.9 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образованием | 1967.2 | 1967.2 | 1967.2 | 100% | В муниципальных образовательных организациях организовано бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с огра- ниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 1967.2 | 1967.2 | 1967.2 | 100%
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образованием | 4890.9 | 4890.9 | 4890.9 | 100% | В муниципальных образовательных организациях организовано бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3130.1 | 3130.1 | 3130.1 | 100%
| местный бюджет |  | 1760.8 | 1760.8 | 1760.8 | 100%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) | Управление образованием | 0 | 0 | 0 |  |  | единица | 0 | 0 | движимое имущество для объекта «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 Г», введенного в эксплуатацию в 2025 году приобретено в 2024 году
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Меры поддержки, предоставляемые студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении | Управление образованием | 72 | 72 | 72 | 100% | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки студентов-целевиков | человек | 3 | 3
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 72 | 72 | 72 | 100%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования | Управление образованием | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 100% | Проведение капитального и текущего ремо-нта, материально-техническое обеспечение образовательных организаций
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 100%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 1134251.3 | 1134251.3 | 1122123.663 | 98.93% | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 63959 | 63959 | 63959 | 100%
| краевой бюджет |  | 728981.8 | 728981.8 | 728981.8 | 100%
| местный бюджет |  | 341310.5 | 341310.5 | 329182.863 | 96.45%
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0

## Пункт 3
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий № 1 - «Функционирование системы образования Тбилисского района»
1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 2025-12-31 | X
1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 2025-12-31 | X
1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательных организаций дополнительного образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 2025-12-31 | X
1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 2025-12-31 | X
1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и образовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 2025-01-31 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2 - Начисление компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 2025-12-30 | Реестр
1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3 - Выплата компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 29.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 2025-12-29 | Платежное поручение
1.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежеквартально, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежеквартально, до 30.12.2025 г. | X
1.5.1 | Контрольная точка 1.5.1 - Начисление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежеквартально, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежеквартально, до 30.12.2025 г. | Реестр
1.5.2 | Контрольная точка 1.5.2 - Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежеквартально, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежеквартально, до 30.12.2025 г. | Платежное поручение
1.6 | Обеспечение одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | X
1.6.1 | Контрольная точка 1.6.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и образовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.6.2 | Контрольная точка 1.6.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Контракты
1.6.3 | Контрольная точка 1.6.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
1.6.4 | Контрольная точка 1.6.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 19.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 19.12.2025 г. | Платежное поручение
1.7 | Выделение средств для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования |  | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
1.8 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | X
1.8.1 | Контрольная точка 1.8.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.8.2 | Контрольная точка 1.8.2 - Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | Платежное поручение
1.9 | Обеспечение функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
1.9.1 | Контрольная точка 1.9.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 25.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 25.12.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.9.2 | Контрольная точка 1.9.2 - Получение сертификата по социальному заказу | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 25.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 25.12.2025 г. | Сертификат
1.9.3 | Контрольная точка 1.9.3 - Выплата заработной платы педагогам дополнительного образования по социальному заказу | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 25.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 25.12.2025 г. | Платежное поручение
1.10 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | X
1.10.1 | Контрольная точка 1.10.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.10.2 | Контрольная точка 1.10.2 - Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», расположенных на территории Краснодарского края | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | Платежное поручение
1.11 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | X
1.11.1 | Контрольная точка 1.11.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.11.2 | Контрольная точка 1.11.2 - Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 29.12.2025 г. | Платежное поручение
1.13 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
1.13.1 | Контрольная точка 1.13.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.13.2 | Контрольная точка 1.13.2 - Заключение контракта | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | Контракты
1.13.3 | Контрольная точка 1.13.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
1.13.4 | Контрольная точка 1.13.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 19.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 19.12.2025 г. | Платежное поручение
2 | Комплекс процессных мероприятий № 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы » и прочие мероприятия в области образования
2.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тбилисский район | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
2.3 | Организация и проведение гос.(итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Тбилисский район, материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате пед.работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
2.3.1 | Контрольная точка 2.3.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.3.2 | Контрольная точка 2.3.2 - Заключение контракта | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | Контракт
2.3.3 | Контрольная точка 2.3.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.11.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.11.2025 г. | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.3.4 | Контрольная точка 2.3.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 19.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 19.12.2025 г. | Платежное поручение
2.3.5 | Контрольная точка 2.3.5 - Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | Ведомость проведения ГИА
2.3.6 | Контрольная точка 2.3.6 - Начисление компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | Расчетный лист
2.3.7 | Контрольная точка 2.3.7 - Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.10.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.10.2025 г. | Платежное поручение
2.4 | Обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей (проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестиваля "Созвездие талантов", торжественного вручения медалей выпускникам и др мероприятия) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
2.5 | Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных и краевых профессиональных конкурсов: «Воспитатель года Кубани», «Учитель года Кубани», «Директор школы», «Библиотекарь школы Кубани», «Педагог – психолог Кубани», «Сердце отдаю детям», конкурс классных руководителей и другие, а также других мероприятий: Дня учителя, августовской конференции и др. Приобретение грамот, дипломов, памятных подарков, наградных сувениров. | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
2.6 | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников образования в рамках модернизации образования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | X
2.7 | Развитие системы социальной поддержки образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты, инновационные образовательные программы | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. |  |  | X | В 2025 году образовательные учреждения не реализовывали инновационные проекты
2.8 | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно до 30.12.2025 г. | X
2.8.1 | Контрольная точка 2.8.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.8.2 | Контрольная точка 2.8.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.09.2025 г. | Контракты
2.8.3 | Контрольная точка 2.8.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.11.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.11.2025 г. | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.8.4 | Контрольная точка 2.8.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 19.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 19.12.2025 г. | Платежное поручение
2.9 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г.
2.9.1 | Контрольная точка 2.9.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.9.2 | Контрольная точка 2.9.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Контракты
2.9.3 | Контрольная точка 2.9.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.9.4 | Контрольная точка 2.9.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Платежное поручение
2.9.5 | Контрольная точка 2.9.5 - Начисление компенсации за бесплатное двухразовое питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | Расчетный лист
2.9.6 | Контрольная точка 2.9.6 - Выплата компенсации за бесплатное двухразовое питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | Платежное поручение
2.10 | Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.10.1 | Контрольная точка 2.10.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.10.2 | Контрольная точка 2.10.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Контракты
2.10.3 | Контрольная точка 2.10.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.10.4 | Контрольная точка 2.10.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г. | Платежное поручение
2.10.5 | Контрольная точка 2.10.5 - Начисление компенсации за бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | Расчетный лист
2.10.6 | Контрольная точка 2.10.6 - Выплата компенсации за бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | Платежное поручение
2.11 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2026 г. |  |  |  | движимое имущество для объекта «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 Г», введенного в эксплуатацию в 2025 году приобретено в 2024 году
2.11.1 | Контрольная точка 2.11.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 12.01.2026 г. - 31.01.2026 г. |  |  | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.11.2 | Контрольная точка 2.11.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.09.2026 г. |  |  | Контракты
2.11.3 | Контрольная точка 2.11.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.11.2026 г. |  |  | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.11.4 | Контрольная точка 2.11.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 19.12.2026 г. |  |  | Платежное поручение
2.12 | Меры поддержки, предоставляемые студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г.
2.12.1 | Контрольная точка 2.12.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | 09.01.2025 г. | 09.01.2025 г. - 31.01.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.12.2 | Контрольная точка 2.12.2 - Заключение договоров о целевом обучении | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 01.08.2025 г. | до 30.09.2025 г. | 01.08.2025 г. | до 30.09.2025 г. | Договор
2.12.3 | Контрольная точка 2.12.3 - Начисление стипендии студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | Расчетный лист
2.12.4 | Контрольная точка 2.12.4 - Выплата стипендии студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | ежемесячно, до 30.12.2025 г. | Платежное поручение
2.13 | Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | 09.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.13.1 | Контрольная точка 2.13.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 01.06.2025 г. - 31.07.2025 г. | 09.01.2025 г. | 01.06.2025 г. - 31.07.2025 г. | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
2.13.2 | Контрольная точка 2.13.2 - Заключение контракта | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 01.06.2025 г. - 31.07.2025 г. | 09.01.2025 г. | 01.06.2025 г. - 31.07.2025 г. | контракт
2.13.3 | Контрольная точка 2.13.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 30.06.2025 г. | 09.01.2025 г. | 30.06.2025 г. | Акт выполненых работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.13.4 | Контрольная точка 2.13.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 09.01.2025 г. | 31.07.2025 г | 09.01.2025 г. | 31.07.2025 г | Платежное поручение
Начальник управления образованием
администрации муниципального образования Тбилисский район | [7 empty] | Н.Е. Плавко