ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Порядку принятия решения

о разработке, формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Тбилисский район

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

За 9 месяцев 2020 года

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие №1 «Функционирование системы образования Тбилисского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1 | Финансовое обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х Х |
| 1.1.1.2 | Финансовое обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 1.1.1.3 | Финансовое обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций дополнительного образования | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 1.1.1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 1.1.1.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 1.1.1.6 | Обеспечение льготным питанием учащиеся из многодетных семей общеобразовательных учреждений | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 1.1.1.14 | Выделение субсидий для социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 1.1.1.15 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тбилисский район | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.4 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Тбилисский район | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | октябрь | январь | октябрь | выполняется | Х |
| 2.11 | Обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей (проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестиваля «созвездие талантов», торжественного вручения медалей выпускникам и др. мероприятия | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.12 | Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных и краевых профессиональных конкурсов: «Воспитатель года Кубани», «Учитель года Кубани», «Директор школы», «Библиотекарь школы Кубани» и другие, а также других мероприятий | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.13 | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников образования в рамках модернизации образования | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.14 | Развитие системы социальной поддержки образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | январь | декабрь | январь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.16 | Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования) | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | апрель | декабрь | апрель | декабрь | выполняется | Х |
| 2.18 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей), в том числе: | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | июль | декабрь | июль | декабрь | выполняется | Х |
| 2.18.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Организация бесплатным горячим питанием обучающихся по муниципальным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | выполняется | Х |
| 2.21 | Оснащение помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | Управление образованием начальник управления Н.Е. Плавко | сентябрь | декабрь | сентябрь | сентябрь | выполняется | Х |

Начальник управления образованием                                                                                                                    Н.Е. Плавко