Отчет о выполнении муниципальной программы

«Дети Тбилисского района» за  2019 год

Муниципальная программа     «Дети Тбилисского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации  муниципального образования Тбилисского района от   24 сентября 2014 года    № 881.

В 2019 году в муниципальную программу внесены три изменения.

Координатор программы - управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - подведомственные  учреждения управления образованием, ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗКК, отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети Тбилисского района» в 2019 году был предусмотрен в сумме 1931,185           тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1059,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 871,285 тыс. рублей.

За отчетный период  кассовые расходы по муниципальной программе составили 1931,185 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета -1059,9 тыс. рублей (100 %);

местного бюджета - 871,285 тыс. рублей (100 %).

В 2019 году дополнительно выделено 335,0 тыс. руб. из местного бюджета на приобретение 670 новогодних подарков для детей, приглашенных на елку главы МО Тбилисский район.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в    Тбилисском районе осуществляется круглогодично.

Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

Программа предусматривает различные формы организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков.

В 2019 году в рамках муниципальной программы планировалось выполнение основного мероприятия № 1 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района», которое    включает 3 мероприятия: «Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»; «Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район»; «Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием».

В рамках основного мероприятия выполнена следующая работа.

По  мероприятию «Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» исполнение составило 100 %, предусмотрено в муниципальной программе – 1462,635       тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 1059,9 тыс. руб.,

местного бюджета – 402,735 тыс.руб.

Кассовые расходы по мероприятию составили – 1462,635 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 402,735 тыс.руб., из краевого бюджета – 1059,9 тыс. руб.

В результате реализации этого мероприятия на базе общеобразовательных учреждений была организована работа  13 лагерей дневного пребывания на период летних каникул в  СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, в них отдохнули  850 школьников.

Средняя стоимость питания  в день  составила 130 руб.00 коп., длительность работы лагерей – 21 календарный день (15 дней с организацией питания).

Целевые показатели по охвату детей отдыхом и оздоровлением на базе профильных лагерей выполнены.

Количество детей, охваченных отдыхом в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания составляет 850 чел., что оставляет 100 % к плановым показателям.

2. На реализацию  мероприятия «Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район» в 2019 году денежные средства из местного бюджета Программой не предусмотрены.

3. На реализацию мероприятия «Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей» выделено из местного бюджета 133,55 тыс. руб.

Целевой показатель по количеству детей, охваченных отдыхом  и трудом в лагерях труда и отдыха  с дневным пребыванием детей, выполнен.

В мае-июне 2019 года на базе СОШ № 2, 6, 4 организована работа 3 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей с общим охватом 70 подростков в возрасте от 14 лет и старше.

Кассовые расходы оставили 133,55 тыс. руб., что составляет 100 %.

4. На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» выделено из местного бюджета 335,0 тыс. руб.

Целевой показатель по количеству обучающихся, получивших новогодние подарки на елке главы муниципального образования Тбилисский район, выполнен.

На мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся выделено  335,0 тыс. руб.

Приобретены и вручены 670 новогодних подарков обучающимся, приглашенным 23 декабря 2019 года на Елку главы МО Тбилисский район, что составляет 100 % к плановому показателю.

Кассовые расходы основного мероприятия № 2 – 335,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

План реализации муниципальной программы в 2019 году выполнен, все сроки проведения мероприятий и контрольных событий соблюдены.

Эффективность реализации муниципальной программы «Дети Тбилисского района» за 2019 год может быть признана высокой.

Начальник управления образованием                                                 А.В. Кузин