ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Развитие образования»

По состоянию на 01 октября 2020 г

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № пунк-та/ под-пунк-та | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий | Государст-венный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполне-нии меропри-ятия (выполне-но /не выпол-нено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1.1 | Функционирование системы образования Тбилисского района |  | 6197,5 | 376032,2 | 173267,604 |  | 6197,5 | 376032,2 | 173267,604 | 1549,4 | 300360,439 | 115173,986 |  | 1549,4 | 300360,439 | 115173,986 |  |  |
| 1.1.1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  | 132623,7 | 52886,86 |  |  | 132623,7 | 52886,86 |  | 107187 | 33769,371 |  |  | 107187 | 33769,371 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1.1.1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  | 231472,7 | 67408,67 |  |  | 231472,7 | 67408,67 |  | 186438,2 | 42897,368 |  |  | 186438,2 | 42897,368 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 19 |
| 1.1.1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций дополнительного образования | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  |  | 37235,8 |  |  |  | 37235,8 |  |  | 26461,127 |  |  |  | 26461,127 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1.1.1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  | 5908,4 |  |  |  | 5908,4 |  |  | 4311,0 |  |  |  | 4311,0 |  | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1.1.1.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  | 4144,0 |  |  |  | 4144,0 |  |  | 1273,239 |  |  |  | 1273,239 |  | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1.1.1.6 | Обеспечение льготным питанием обучающихся из многодетных семей в общеобразовательных организациях | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  | 1183,4 |  |  |  | 1183,4 |  |  | 451,0 |  |  |  | 451,0 |  | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1.1.1.7 | Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 1.1.1.9 | Оплата педагогам доп-го образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобра-х организаций Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций | Муниципальные учреждения муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Развитие информационно-коммуникационной среды сферы образования, ее инфраструктуры (оплата за доступ учреждения к сети «Интернет») | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 19 |
| 1.1.1.11 | Выделение финансовых средств МБДОУ д/с №4 «А» «Колосок» | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Погашение кредиторской задолженности общеобразовательных учреждений за 2014 год продукты питания | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Премирование дошкольных образовательных организаций внедряющих инновационные образовательные программы | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  | 700 | 15736,274 |  |  | 700 | 15736,274 |  | 700 | 12046,120 |  |  | 700 | 12046,120 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1.1.1.15 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием | 6197,5 |  |  |  | 6197,5 |  |  | 1549,4 |  |  |  | 1549,4 |  |  | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.1 | Основное мероприятие №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования, в том числе: |  | 7510,9 | 13751,3 | 35066,664 |  | 7510,9 | 13751,3 | 35066,664 | 1877,732 | 11207,368 | 20213,454 |  | 1877,732 | 11207,368 | 20213,454 |  |  |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности управления образованием администрации МО Тбилисский район | Муниципальные учреждения -муниципальный заказчик; управление образованием |  |  | 5552,2 |  |  |  | 5552,2 |  |  | 3735,901 |  |  |  | 3735,901 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 19 |
| 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик управление образованием |  | 3000 | 23702,3 |  |  | 3000 | 23702,3 |  | 2235,0 | 14996,356 |  |  | 2235,0 | 14996,356 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.4 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО Тбилисский район | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  | 2514,6 | 742,848 |  |  | 2514,6 | 742,848 |  | 2514,6 | 741,797 |  |  | 2514,6 | 741,797 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях (проведение капитальный ремонта спортивных залов в общеобразовательных организациях) | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, оплата расходов по их регистрации | Муниципальные учреждения -муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение мебели и оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных организациях | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Укладка тротуарной плитки на территории МБОУ «СОШ № 10» | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей — инвалидов | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 13 | 18 | 19 |
| 2.10 | Капитальный ренмонт зданий и сооружений образовательных организаций, для создания новых мест в общеобразовательных организациях | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей(проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений(олимпиады,научно-практическая конференция, конкурсы, фестивали»Созвездие талантов»,торжественного вручения медалей выпускником и др.мер.) | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.12 | Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных и краевых профессиональных конкурсов «Воспитатель года Кубани» «Учитель года Кубани», « Директор школы», «Библиотекарь школы Кубани», «Педагог-психолог Кубани», «Сердце отдаю детям», конкурс классных руководителей и другие,а также других мероприятий: Дня учителя, августовской конференции и др. Приобретение грамот, дипломов, памятных подарков, наградных сувениров. | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 112 |  |  |  | 112 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.13 | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников образования в рамках модернизации образования | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 110,204 |  |  |  | 110,204 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.14 | Развитие системы социальной поддержки образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 19 |
| 2.16 | Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных общеобразовательных организациях (проведение мед-х осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования) | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  | 3843,27 |  |  |  | 3843,27 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Выполнено за 9 месяцев | Запланировано на 2 полугодие |
| 2.17 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам в муниципальных организациях (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся технологических и гуманитарных навыков) | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  | 4785,9 | 199,5 |  |  | 4785,9 | 199,5 |  | 4785,9 | 199,5 |  |  | 4785,9 | 199,5 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.18.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам в муниципальных организациях (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся технологических и гуманитарных навыков) | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 19 |
| 2.19 | Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Организация бесплатным горячим питанием обучающихся по муниципальным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием | 7510,9 | 2371,9 | 411,8 |  | 7510,9 | 2371,9 | 411,8 | 1877,732 | 592,968 | 102,95 |  | 1877,732 | 592,968 | 102,95 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| 2.21 | Оснащение помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | Муниципальные учреждения-муниципальный заказчик; управление образованием |  | 1078,9 | 14,746 |  |  | 1078,9 | 14,746 |  | 1078,9 | 14,746 |  |  | 1078,9 | 14,746 | Выполнено за 9 месяцев |  |
| Всего по программе: |  | 13708,4 | 389783,5 | 208334,268 |  | 13708,4 | 389783,5 | 208334,268 | 3427,132 | 311567,807 | 135387,440 |  | 3427,132 | 311567,807 | 135387,440 |  |  |

Начальник управления образованием                                                                                                                              Н. Е. Плавко

Исполнитель О.Н. Ловлина тел. 2 31 39